## 十四五规划编制
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号： | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 荣昌高新技术产业开发区管理委员会
项目名称 |  |  | 十四五规划编制
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 5 | 5 | 5 | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 根据科技部火炬中心关于国家高新区“十四五”规划编制工作要求和重庆市、荣昌区“十四五”规划编制工作部署，完成荣昌高新区“十四五”规划编制的前期工作 |  |  | 根据计划安排，完成了本年度“十四五”规划编制的前期准备工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 规划面积 |  | ≥25平方公里 | 50 | 10 | 10
|  |  | 规划现代工业体系 |  | ≥4个 | 5 | 10 | 10
|  |  | 规划计划完成率 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 计划引入研发机构 |  | ≥10家 | 10 | 10 | 10
|  |  | 对接平台 |  | ≥8个 | 8 | 10 | 10
|  |  | 分析报告完成率 |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  |  | 分析报告验收通过率 |  | ≥90% | 50% | 10 | 5 | 由于政策调整，本年度未通过报告验收
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 辅助决策能力 |  | 提升 | 有提升 | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 相关单位满意度 |  | ≥80% | 85% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 95

## 中央中小企业发展专项（创新创业特色载体）资金
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号： | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 荣昌高新技术产业开发区管理委员会
项目名称 |  |  | 中央中小企业发展专项（创新创业特色载体）资金
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2500 | 2500 | 11.7167 | 10 | 0.4687% | 0.046867
|  |  | 其中：中央资金 | 2500 | 2500 | 11.7167 | —— | 0.4687% | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 严格按照《中小企业发展专项资金管理办法》（财建[2016]841号）规定，国家财政资金实行专款专用，专项管理，做好中央财政资金安排使用计划，以立项资助、奖励、补助、购买服务等方式对特色载体升级进行支持。 |  |  | 制定《荣昌高新区打造科技资源支撑型特色载体推动中小企业创新创业升级资金管理办法》、《荣昌高新区打造科技资源支撑型特色载体推动中小企业创新创业升级项目管理办法》，对双创升级专项资金的使用进行规划、指导、定期总结和绩效评价。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 入驻载体的企业毕业数 |  | ≥145家 | 148 | 5 | 5
|  |  | 入驻企业挂牌或上市数 |  | ≥8个 | 10 | 5 | 5
|  |  | 培育的经国家、省级认定的专精特新中小企业数 |  | ≥2家 | 2 | 5 | 5
|  |  | 入驻企业被认定为科技型中小企业和高新技术企业 |  | ≥52家 | 80 | 5 | 5
|  |  | 入驻企业在国内外创新创业大赛中获奖数 |  | ≥6项 | 12 | 5 | 5
|  |  | 入驻企业规模升级数 |  | ≥35家 | 35 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 在主要服务的行业领域吸引入驻的企业数占比 |  | ≥70% | 84% | 10 | 10
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 入驻企业年度产值 |  | ≥51500万元 | 52000 | 5 | 5
|  |  | 入驻企业年度利税额 |  | ≥2500万元 | 2770 | 5 | 5
|  |  | 入驻企业技术合同交易额 |  | ≥4900万元 | 10425 | 5 | 5
|  |  | 入驻企业高新技术产品（服务）收入 |  | ≥41000万元 | 45000 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 入驻企业年度新增就业人数 |  | ≥0.103万人 | 0.1678 | 10 | 10
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 从业人员中大学及以上学历人员占比 |  | ≥75% | 75.8% | 5 | 5
|  |  | 入驻创业的科研人员数量 |  | ≥180人 | 253 | 5 | 5
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 辐射带动提升率 |  | ≥71.4% | 90.4% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 90.0469

## 追加建设项目资金
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号： | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 荣昌高新技术产业开发区管理委员会
项目名称 |  |  | 追加建设项目资金
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 3200 | 3200 | 3200 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 | 3200 | 3200 | 3200 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 为了更好的发挥荣昌高新区在成渝双城经济圈建设中的作用，保证各类项目的顺利实施，追加建设项目资金3200万元，用于高新区基础设施建设 |  |  | 实施完成了荣昌高新区板桥园区嘉吉普瑞纳大道人行道绿化、交通信号、管网改造提档升级工程
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改建排水管网 |  | ≥1.5千米 | 1.73 | 5 | 5
|  |  | 改建交通工程 |  | ≥2千米 | 2.1 | 5 | 5
|  |  | 改建人行道 |  | ≥2万平方米 | 2.16 | 5 | 5
|  |  | 改建绿化区域 |  | ≥2万平方米 | 2.36 | 5 | 5
|  |  | 改建强弱电 |  | ≥2千米 | 2 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 建设工期 |  | ≤10 | 12 | 10 | 8 | 受疫情影响，完工较晚
|  | 成本指标 | 总投资 |  | ≤3200万元 | 3200 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 国家级高新区综合排名 |  | ≤140名 | 139 | 10 | 10
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 高新区可持续发展排名 |  | ≤50名 | 31 | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 |  | ≥90% | 92.5% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 93

## 2020年新增政府债券资金第一批
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号： | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 重庆宏烨实业集团有限公司
项目名称 |  |  | 2020年新增政府债券资金第一批
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 25400 | 25400 | 25400 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 | 25400 | 25400 | 25400 | —— |  | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 按照区财政局《关于下达2020年新增政府债券（第三批）资金的通知》（荣财预〔2020〕5号）要求，充分发挥地方政府债券资金对稳投资、扩内需、补短板的重要作用 |  |  | 重点实施了荣昌高新区（国家级）产业转型升级示范区智慧园区功能提升等10个项目的基础设施建设
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建16米宽道路（含强弱电、雨污管网、路灯及绿化） |  | ≥8000米 | 8113 | 10 | 10
|  |  | 新建26米宽道路（含强弱电、雨污管网、路灯及绿化） |  | ≥3000米 | 3455 | 10 | 10
|  |  | 新建16米宽桥梁 |  | ≥40米 | 40 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 建设工期 |  | ≤10 | 12 | 10 | 8 | 受疫情影响，完工较晚
|  | 成本指标 | 总投资 |  | ≤26000万元 | 25400 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 新入住企业数 |  | ≥50家 | 55 | 10 | 10
|  |  | 新投产企业数 |  | ≥30家 | 35 | 10 | 10
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 高新区群众满意度 |  | ≥90% | 94.3% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 98

## 2020年新增政府债券资金第二批
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号： | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 重庆宏烨实业集团有限公司
项目名称 |  |  | 2020年新增政府债券资金第二批
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 37400 | 37400 | 37400 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 | 37400 | 37400 | 37400 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 按照区财政局《关于下达2020年新增政府债券（第三批）资金的通知》（荣财预〔2020〕6号）要求，充分发挥地方政府债券资金对稳投资、扩内需、补短板的重要作用 |  |  | 重点实施了荣昌高新技术产业开发区产城融合配套设施升级项目市政和产业园区基础设施建设
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 南部拓展区景观绿化面积 |  | ≥14万平方米 | 14.2 | 10 | 10
|  |  | 荣隆园路面改造 |  | ≥3公里 | 3 | 5 | 5
|  |  | 荣隆园管网改造 |  | ≥20公里 | 20 | 5 | 5
|  |  | 新建40米宽道路（含强弱电、雨污管网、路灯及绿化） |  | ≥1.9公里 | 1.9 | 5 | 5
|  |  | 新建40米宽道路（含强弱电、雨污管网、路灯及绿化） |  | ≥2.8公里 | 2.8 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 建设工期 |  | ≤10 | 12 | 10 | 8 | 受疫情影响，完工较晚
|  | 成本指标 | 总投资 |  | ≤26000万元 | 25400 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 新入住企业数 |  | ≥50家 | 55 | 10 | 10
|  |  | 新投产企业数 |  | ≥30家 | 35 | 10 | 10
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 高新区群众满意度 |  | ≥90% | 94.3% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 98

## 2020年新增政府债券资金第三批
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号： | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 重庆宏烨实业集团有限公司
项目名称 |  |  | 2020年新增政府债券资金第三批
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20000 | 20000 | 20000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 | 20000 | 20000 | 20000 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 按照区财政局《关于下达2020年新增政府债券（第三批）资金的通知》（荣财预〔2020〕9号）要求，充分发挥地方政府债券资金对稳投资、扩内需、补短板的重要作用 |  |  | 重点实施了荣昌高新技术产业开发区产城融合配套设施升级项目
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新建14米宽道路（含强弱电、雨污管网、路灯及绿化） |  | ≥8000米 | 1800 | 10 | 10
|  |  | 新建22米宽道路（含强弱电、雨污管网、路灯及绿化） |  | ≥3000米 | 2593 | 5 | 5
|  |  | 新建人行道及背街彩板 |  | ≥25000平方米 | 26000 | 5 | 5
|  |  | 新建广场 |  | ≥2000平方米 | 2000 | 5 | 5
|  |  | 新建停车场 |  | ≥4000平方米 | 4000 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 建设工期 |  | ≤10 | 12 | 10 | 8 | 受疫情影响，完工较晚
|  | 成本指标 | 总投资 |  | ≤26000万元 | 25400 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 新入住企业数 |  | ≥50家 | 55 | 10 | 10
|  |  | 新投产企业数 |  | ≥30家 | 35 | 10 | 10
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 高新区群众满意度 |  | ≥90% | 94.3% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 98

## 财政结算体制资金
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号： | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 荣昌高新技术产业开发区管理委员会
项目名称 |  |  | 财政结算体制资金
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 50911.46 | 50911.46 | 50911.46 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 | 41100 | 41100 | 41100 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 9811.46 | 9811.46 | 9811.46 | —— | 100% | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 根据重庆市荣昌区人民政府《关于调整和完善区对镇街（管委会）财政管理体制的通知》（荣昌府发〔2017〕43号）文件精神，荣昌高新区范围内企业实现工商税收收入（直收企业除外）区级分成部分的40%；高新区范围内商住用地土地出让总价款，提取各项法定基金后的50%；工业用地土地出让总价款，提取各项法定基金后的100%。为荣昌高新区财政结算体制收入，用于高新区范围内企业招商引资优惠政策的兑现、宏烨公司及棠广公司债务清偿、高新区范围内征地拆迁、基础设施建设等支出。 |  |  | 及时用于高新区内企业招商引资优惠政策的兑现、持续扶持园区主导产业。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新开工项目 |  | ≥100个 | 106 | 5 | 5
|  |  | 新投产项目 |  | ≥60个 | 60 | 5 | 5
|  |  | 新增高新技术企业数 |  | ≥30家 | 31 | 5 | 5
|  |  | 新升规模以上上企业数 |  | ≥30家 | 32 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 工业固投增速 |  | ≥15% | 12.1 | 5 | 4.0333 | 受疫情影响第一季度投入较少
|  |  | 规上产值增速 |  | ≥8% | 8.24 | 5 | 5
|  |  | 工业增加值增速 |  | ≥8% | 7.12 | 5 | 4.45 | 受疫情影响第一季度投入较少
|  |  | 工业集中度 |  | ≥75% | 78.5 | 10 | 10
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 工业总产值 |  | ≥700亿元 | 718.65 | 10 | 10
|  |  | 规上高企营业收入 |  | ≥180亿元 | 183.45 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 主导产业集群规模 |  | ≥600亿元 | 695 | 10 | 10
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 战新产业增加值增速 |  | ≥12% | 12.54% | 10 | 10
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 高新区企业满意度 |  | ≥90% | 98% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 98.48