## 1、国省县道安防工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：1 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区交通工程建设中心
项目名称 |  |  | 国省县道安防工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 596.8 | 853.8 | 609.5 | 10 | 71.39% | 7.14
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 257 | 12.7 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 596.8 | 596.8 | 596.8 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 设置标志标牌350块，安装防护栏21000米，减速震荡线1100平方米，百米桩260个，更换波板2000米，维护护栏4000米，桥梁栏杆警示线2000平方米，预计需要整治经费约600万元。 |  |  | 全年实际完成设置标志标牌380块，安装防护栏21459米，减速震荡线1176.12平方米，百米桩266个，更换波板2135米，维护护栏4024米，桥梁栏杆警示线2023.52平方米，支付安防工程整治经费609.5万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
|  | 数量指标 | 绘制桥梁警示线、标线数 |  | ≥3000平方米 | 3199.64平方米 | 25 | 25
|  |  | 安装、维护护栏数 |  | ≥25000米 | 25483米 | 25 | 25
|  |  | 安装百米桩数 |  | ≥260个 | 266个 | 15 | 15
|  |  | 设置标志标牌数 |  | ≥350块 | 380块 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 97.14

## 2、普通国省干线服务区（站点）设施建设
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：2 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区交通工程建设中心
项目名称 |  |  | 普通国省干线服务区（站点）设施建设
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 56.8 | 106.8 | 56.8 | 10 | 53.18% | 5.32
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 45 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 5 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 56.8 | 56.8 | 56.8 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 对龙集、仁义、螺罐山公路服务站室内外进行装修改造，装修改造面积890平方米，质量验收合格。 |  |  | 完成龙集、仁义、螺罐山公路服务站室内外装修改造，装修改造面积895.26平方米，质量验收合格，按进度支付工程进度款。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 装修（改造）面积 |  | ≥890平方米 | 895.26平方米 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 质量验收合格率 |  | ≥98% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 装修（改造）周期 |  | ≤120天 | 130天 | 20 | 18.33 | 因疫情和雨季延误工期
|  | 成本指标 | 装修（改造）单位成本 |  | ≤1200元/平方米 | 1192.95元/平方米 | 25 | 25
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 |  | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 93.65

## 3、G348峰高至邮亭至四川（隆昌）界路面改造工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：3 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区交通工程建设中心
项目名称 |  |  | G348峰高至邮亭至四川（隆昌）界路面改造工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1008 | 6596.07 | 6596.07 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 3482 | 3482 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 1008 | 3114.07 | 3114.07 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 项目总体目标为升级改造公路33.7公里，其中老成渝路峰高至安富段19.7公里，峰高至邮亭段5公里，安富至四川（隆昌）界段9公里。本年计划升级改造公路18.79公里，交工验收合格。 |  |  | 项目总体目标为升级改造公路33.7公里，其中老成渝路峰高至安富段19.7公里，峰高至邮亭段5公里，安富至四川（隆昌）界段9公里。本年实际完成升级改造公路19.28公里，交工验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成规模 |  | ≥18.79公里 | 19.28公里 | 15 | 15
|  |  | 主体工程完成率 |  | ≥90% | 100% | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 建设事故发生率 |  | ≤2% | 0% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按计划开工率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 工程进度达标率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 单位成本 |  | ≤400万元/公里 | 342.08万元/公里 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 4、荣昌区S209城区至仁义路面改造工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：4 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区交通工程建设中心
项目名称 |  |  | 荣昌区S209城区至仁义路面改造工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1206.68 | 3042.68 | 1566.89 | 10 | 51.5% | 5.15
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 1836 | 360.21 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 1206.68 | 1206.68 | 1206.68 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 项目总体目标为升级改造公路17公里，道路等级二级，路基宽度9米，路面宽度8米。本年计划升级改造公路11.3公里，交工验收合格。 |  |  | 项目总体目标为升级改造公路17公里，道路等级二级，路基宽度9米，路面宽度8米。项目招标后，按计划开工，按进度施工，本年实际完成升级改造公路6.42公里，交工验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成规模 |  | ≥11.3公里 | 6.42公里 | 15 | 0 | 因疫情影响，该项目招标时间延后，造成当年完工里程没有达到计划完工里程。
|  |  | 主体工程完成率 |  | ≥50% | 56.81% | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 建设事故发生率 |  | ≤2% | 0% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按计划开工率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 工程进度达标率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 单位成本 |  | ≤270万元/公里 | 244.2万元/公里 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 80.15

## 5、S209吴家至四川界、S302吴家至大足界段路面改造工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：5 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区交通工程建设中心
项目名称 |  |  | S209吴家至四川界、S302吴家至大足界段路面改造工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1066 | 2664 | 483.91 | 10 | 18.16% | 1.82
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 1598 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 1066 | 1066 | 483.91 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 项目总体目标为升级改造公路14.8公里，其中S302吴家至大足界13公里，S209吴家至四川界1.8公里，公路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7米。本年计划升级改造公路9.87公里，交工验收合格。 |  |  | 项目总体目标为升级改造公路14.8公里，其中S302吴家至大足界13公里，S209吴家至四川界1.8公里，公路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7米。项目招标后，按计划开工，按进度施工，本年实际完成升级改造公路2.36公里，交工验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成规模 |  | ≥9.87公里 | 2.36公里 | 15 | 0 | 因疫情影响，该项目招标时间延后，造成当年完工里程没有达到计划完工里程。
|  |  | 主体工程完成率 |  | ≥20% | ≥23.91% | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 建设事故发生率 |  | ≤2% | 0% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按计划开工率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 工程进度达标率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 单位成本 |  | ≤270万元/公里 | 204.75万元/公里 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 76.82

## 6、S546广顺至盘龙路面改造工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：6 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区交通工程建设中心
项目名称 |  |  | S546广顺至盘龙路面改造工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2622.68 | 3780.68 | 703.29 | 10 | 18.6% | 1.86
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 1158 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 2622.68 | 2622.68 | 703.29 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 项目总体目标为升级改造公路21.1公里。本年计划升级改造公路21.1公里，交工验收合格。 |  |  | 项目总体目标为升级改造公路21.1公里。项目招标后，按计划开工，按进度施工，本年实际完成升级改造公路9.07公里，交工验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成规模 |  | ≥21.1公里 | 9.07公里 | 15 | 0 | 因疫情影响，该项目招标时间延后，造成当年完工里程没有达到计划完工里程。
|  |  | 主体工程完成率 |  | ≥40% | 42.99% | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 建设事故发生率 |  | ≤2% | 0% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按计划开工率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 工程进度达标率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 单位成本 |  | ≤132万元/公里 | 77.58万元/公里 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 76.86

## 7、S209城区至直升路面改造工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：7 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区交通工程建设中心
项目名称 |  |  | S209城区至直升路面改造工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 1080 | 24.07 | 10 | 0.02% | 0.2
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 1080 | 24.07 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 项目总体目标为升级改造公路6公里，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米。本年计划升级改造公路2.8公里，交工验收合格。 |  |  | 项目总体目标为升级改造公路6公里，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米。项目招标后，按计划开工，按进度施工，本年实际完成升级改造公路0公里，已完成项目部分验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成规模 |  | ≥2.8公里 | 0公里 | 15 | 0 | 因疫情影响，该项目招标时间延后，造成当年完工里程没有达到计划完工里程。
|  |  | 主体工程完成率 |  | ≥20% | 0% | 15 | 0
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 建设事故发生率 |  | ≤2% | 0% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按计划开工率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 工程进度达标率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 单位成本 |  | ≤380万元/公里 | 272.4万元/公里 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 60.2

## 8、S209秦家坳至油房冲段路面改造工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：8 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区交通工程建设中心
项目名称 |  |  | S209秦家坳至油房冲段路面改造工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 180 | 4.71 | 10 | 0.03% | 0.3
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 180 | 4.71 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 项目总体目标为升级改造公路1公里。本年计划升级改造公路0.8公里，交工验收合格。 |  |  | 项目总体目标为升级改造公路1公里。项目招标后，按计划开工，按进度施工，本年实际完成升级改造公路0公里，已完成项目部分验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成规模 |  | ≥0.8公里 | 0公里 | 15 | 0 | 因疫情影响，该项目招标时间延后，造成当年完工里程没有达到计划完工里程。
|  |  | 主体工程完成率 |  | ≥20% | 0% | 15 | 0
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 建设事故发生率 |  | ≤2% | 0% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按计划开工率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 工程进度达标率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 单位成本 |  | ≤220万元/公里 | 191.59万元/公里 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 60.3

## 9、S303尚书至三道水段路面改造工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：9 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区交通工程建设中心
项目名称 |  |  | S303尚书至三道水段路面改造工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 360 | 4.81 | 10 | 0.01% | 0.1
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 360 | 4.81 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 项目总体目标为升级改造公路2公里。本年计划升级改造公路1.8公里，交工验收合格。 |  |  | 项目总体目标为升级改造公路2公里。项目招标后，按计划开工，按进度施工，本年实际完成升级改造公路0公里，已完成项目部分验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成规模 |  | ≥1.8公里 | 0公里 | 15 | 0 | 因疫情影响，该项目招标时间延后，造成当年完工里程没有达到计划完工里程。
|  |  | 主体工程完成率 |  | ≥20% | 0% | 15 | 0
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 建设事故发生率 |  | ≤2% | 0% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按计划开工率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 工程进度达标率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 单位成本 |  | ≤195万元/公里 | 181.32万元/公里 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 60.1

## 10、观铜路路面改造工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：10 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区交通工程建设中心
项目名称 |  |  | 观铜路路面改造工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 1260 | 84.65 | 10 | 0.07% | 0.7
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 1260 | 84.65 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 项目总体目标为升级改造公路5公里。本年计划升级改造公路2.3公里，交工验收合格。 |  |  | 项目总体目标为升级改造公路5公里。项目招标后，按计划开工，按进度施工，本年实际完成升级改造公路0公里，已完成项目部分验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成规模 |  | ≥2.3公里 | 0公里 | 15 | 0 | 因疫情影响，该项目招标时间延后，造成当年完工里程没有达到计划完工里程。
|  |  | 主体工程完成率 |  | ≥20% | 0% | 15 | 0
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 建设事故发生率 |  | ≤2% | 0% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按计划开工率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 工程进度达标率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 单位成本 |  | ≤530万元/公里 | 364.89万元/公里 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 60.7

## 11、国省道交调站建设专项
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：11 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区交通工程建设中心
项目名称 |  |  | 国省道交调站建设专项
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 30 | 30 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 对胡家祠、螺罐山交调站设备改造，对S209道姑桥、S548转龙桥交调站新建。 |  |  | 完成胡家祠、螺罐山交调站设备改造，完成S209道姑桥、S548转龙桥交调站新建，已交工验收并交付使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 改造交调站个数 |  | 2个 | 2个 | 20 | 20
|  |  | 新建交调站个数 |  | 2个 | 2个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 20 | 20
|  |  | 建设事故发生率 |  | ≤2% | 0% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 建设周期 |  | ≤15天 | 13天 | 20 | 20
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 12、桥梁隧道检测维护费
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：12 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区交通工程建设中心
项目名称 |  |  | 桥梁隧道检测维护费
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 83 | 110 | 83 | 10 | 75.45% | 7.55
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 27 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 50 | 50 | 50 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 33 | 33 | 33 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 对7座桥梁进行检测及桥梁栏杆进行维护，了解桥梁技术状况，消除安全隐患 |  |  | 完成了7座桥梁的检测及桥梁栏杆的维护，了解桥梁技术状况，保障了行车安全，消除安全隐患
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 检测维护桥梁座数 |  | 7座 | 7座 | 15 | 15
|  |  | 出具检测报告份数 |  | 7份 | 7份 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 检测报告合格率 |  | ≥98% | 100% | 30 | 30
|  |  | 检验准确率 |  | ≥98% | 100% | 20 | 20
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 |  | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.55

## 13、公路水毁恢复重建工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：13 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区交通工程建设中心
项目名称 |  |  | 公路水毁恢复重建工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 301 | 301 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 1 | 1 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 300 | 300 | 300 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 对保安中学周边隐患、S303铜昌路(K109+000至K111+600)路面、S546丁吴路(楠木沟至清江)路面、平清路盘周路路面、S209荣江路（吴家至观胜）路面、清广二路路面、S303铜昌路应急抢险、S546丁吴路（K123+950）挡土墙、S209荣江路（k52+400)边坡、S546丁吴路（K149+500）边坡、S548龙荣路（K78.42—K78.43）挡土墙和S303铜昌路（K109+200）边坡等公路水毁进行恢复重建，消除安全隐患，保障行车安全。 |  |  | 已完成对保安中学周边隐患、S303铜昌路(K109+000至K111+600)路面、S546丁吴路(楠木沟至清江)路面、平清路盘周路路面、S209荣江路（吴家至观胜）路面、清广二路路面、S303铜昌路应急抢险、S546丁吴路（K123+950）挡土墙、S209荣江路（k52+400)边坡、S546丁吴路（K149+500）边坡、S548龙荣路（K78.42—K78.43）挡土墙和S303铜昌路（K109+200）边坡等公路水毁的恢复重建工作，消除了安全隐患，保障了行车安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成规模 |  | 12项 | 12项 | 10 | 10
|  |  | 建成率 |  | ≥96% | 100% | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥98% | 100% | 30 | 30
|  | 时效指标 | 建设周期 |  | ≤180天 | 178天 | 15 | 15
|  |  | 工程进度达标率 |  | ≥98% | 100% | 15 | 15
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 14、国、省、县道公路养护费
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：14 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区交通工程建设中心
项目名称 |  |  | 国、省、县道公路养护费
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 796 | 1181 | 811.31 | 10 | 68.7% | 6.87
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 385 | 15.31 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 500 | 500 | 500 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 296 | 296 | 296 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 完成我区国道33.636公里、省道210.267公里、县道136.589公里公路的日常养护工程。 |  |  | 完成我区国道33.636公里、省道210.267公里、县道136.589公里公路的日常养护工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 养护里程数 |  | 380.49公里 | 380.49公里 | 25 | 25
|  | 质量指标 | 养护工程合格率 |  | ≥98% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 养护及时率 |  | ≥98% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 单位成本 |  | ≤3万元/公里 | 2.13万元/公里 | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 道路畅通率 |  | ≥98% | 100% | 15 | 15
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 96.87

## 15、G348板桥至安富段新改建工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：15 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区宏基路桥建设有限公司
项目名称 |  |  | G348板桥至安富段新改建工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 23970.07 | 13806.55 | 10 | 57.6% | 5.76
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 14470 | 4306.48 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 9500.07 | 9500.07 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 项目总体目标为新建板桥园区段至广富园区段，全长9.084公里，道路等为一级，双向六车道，路基宽度22米。本年计划新建公路3.6公里，交工验收合格。 |  |  | 项目总体目标为新建板桥园区段至广富园区段，全长9.084公里，道路等为一级，双向六车道，路基宽度22米。本年实际完成新建公路2.33公里，交工验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成规模 |  | ≥3.6公里 | 2.33公里 | 15 | 0 | 因疫情影响，造成当年完工里程没有达到计划完工里程。
|  |  | 主体工程完成率 |  | ≥60% | 64.72% | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 建设事故发生率 |  | ≤2% | 0% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按计划开工率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 工程进度达标率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 单位成本 |  | ≤6600万元/公里 | 5914.55万元/公里 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 80.76

## 16、S209螺罐山至新峰桥段改道
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：16 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区宏基路桥建设有限公司
项目名称 |  |  | S209螺罐山至新峰桥段改道
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 480 | 1200 | 153.34 | 10 | 12.78% | 1.28
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 720 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 480 | 480 | 153.34 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 项目总体目标为升级改造公路2公里。本年计划升级改造公路0.6公里，交工验收合格。 |  |  | 项目总体目标为升级改造公路2公里。项目招标后，按计划开工，按进度施工，本年实际完成升级改造公路0.12公里，交工验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成规模 |  | ≥0.6公里 | 0.12公里 | 15 | 0 | 因疫情影响，该项目招标时间延后，造成当年完工里程没有达到计划完工里程。
|  |  | 主体工程完成率 |  | ≥20% | 20% | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 建设事故发生率 |  | ≤2% | 0% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按计划开工率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 工程进度达标率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 单位成本 |  | ≤1940万元/公里 | 1320万元/公里 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 76.28

## 17、S303城区至古昌路面改造工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：17 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区宏基路桥建设有限公司
项目名称 |  |  | S303城区至古昌路面改造工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 560 | 1036 | 130.73 | 10 | 12.62% | 1.26
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 476 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 560 | 560 | 130.73 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 项目总体目标为升级改造公路7.4公里。本年计划升级改造公路3.8公里，交工验收合格。 |  |  | 项目总体目标为升级改造公路7.4公里。项目招标后，按计划开工，按进度施工，本年实际完成升级改造公路0.84公里，交工验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成规模 |  | ≥3.8公里 | 0.84公里 | 15 | 0 | 因疫情影响，该项目招标时间延后，造成当年完工里程没有达到计划完工里程。
|  |  | 主体工程完成率 |  | ≥20% | 22.11% | 15 | 15
|  |  | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 建设事故发生率 |  | ≤2% | 0% | 10 | 10
|  |  | 按计划开工率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程进度达标率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 单位成本 |  | ≤270万元/公里 | 155万元/公里 | 20 | 20
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 76.26

## 18、S303杜家坝至高升桥段改道
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：18 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区宏基路桥建设有限公司
项目名称 |  |  | S303杜家坝至高升桥段改道
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 720 | 1800 | 163.62 | 10 | 9.1% | 0.91
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 1080 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 720 | 720 | 163.62 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 项目总体目标为升级改造公路3公里。本年计划升级改造公路1.8公里，交工验收合格。 |  |  | 项目总体目标为升级改造公路3公里。项目招标后，按计划开工，按进度施工，本年实际完成升级改造公路0.27公里，交工验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成规模 |  | ≥1.8公里 | 0.27公里 | 15 | 0 | 因疫情影响，该项目招标时间延后，造成当年完工里程没有达到计划完工里程。
|  |  | 主体工程完成率 |  | ≥15% | 15% | 15 | 15
|  |  | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 建设事故发生率 |  | ≤2% | 0% | 10 | 10
|  |  | 按计划开工率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程进度达标率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 单位成本 |  | ≤970万元/公里 | 614万元/公里 | 20 | 20
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 75.91

## 19、S303双河至泸州界段路面改造工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：19 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区宏基路桥建设有限公司
项目名称 |  |  | S303双河至泸州界段路面改造工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 504 | 1260 | 369.63 | 10 | 29.34% | 2.93
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 756 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 504 | 504 | 369.63 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 项目总体目标为升级改造公路7公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7米。本年计划升级改造公路3公里，交工验收合格。 |  |  | 项目总体目标为升级改造公路7公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7米。项目招标后，按计划开工，按进度施工，本年实际完成升级改造公路1.39公里，交工验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成规模 |  | ≥3公里 | 1.39公里 | 15 | 0 | 因疫情影响，该项目招标时间延后，造成当年完工里程没有达到计划完工里程。
|  |  | 主体工程完成率 |  | ≥40% | 46.33% | 15 | 15
|  |  | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 建设事故发生率 |  | ≤2% | 0% | 10 | 10
|  |  | 按计划开工率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程进度达标率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 单位成本 |  | ≤410万元/公里 | 266万元/公里 | 20 | 20
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 77.93

## 20、S546清江至安富路面改造工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：20 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区宏基路桥建设有限公司
项目名称 |  |  | S546清江至安富路面改造工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4800 | 5400 | 1309.7 | 10 | 24.25% | 2.43
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 600 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 4800 | 4800 | 1309.7 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 项目总体目标为升级改造公路9公里。本年计划升级改造公路7.5公里，交工验收合格。 |  |  | 项目总体目标为升级改造公路9公里。项目招标后，按计划开工，按进度施工，本年实际完成升级改造公路3.4公里，交工验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成规模 |  | ≥7.5公里 | 3.4公里 | 15 | 0 | 因疫情影响，该项目招标时间延后，造成当年完工里程没有达到计划完工里程。
|  |  | 主体工程完成率 |  | ≥40% | 45.33% | 15 | 15
|  |  | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 建设事故发生率 |  | ≤2% | 0% | 10 | 10
|  |  | 按计划开工率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程进度达标率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 单位成本 |  | ≤690万元/公里 | 385万元/公里 | 20 | 20
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 77.43

## 21、S546双河至永川界段路面改造工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：21 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区宏基路桥建设有限公司
项目名称 |  |  | S546双河至永川界段路面改造工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1069 | 1620 | 1129.46 | 10 | 69.72% | 6.97
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 551 | 60.46 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 1069 | 1069 | 1069 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 项目总体目标为升级改造公路9公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7米。本年计划升级改造公路5.2公里，交工验收合格。 |  |  | 项目总体目标为升级改造公路9公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7米。本年实际完成升级改造公路5.55公里，交工验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成规模 |  | ≥5.2公里 | 5.55公里 | 15 | 15
|  |  | 主体工程完成率 |  | ≥90% | 100% | 15 | 15
|  |  | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 建设事故发生率 |  | ≤2% | 0% | 10 | 10
|  |  | 按计划开工率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程进度达标率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 单位成本 |  | ≤310万元/公里 | 203.5万元/公里 | 20 | 20
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 96.97

## 22、G85渝昆高速（重庆段)荣隆收费站更名项目
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：22 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区宏基路桥建设有限公司
项目名称 |  |  | G85渝昆高速（重庆段)荣隆收费站更名项目
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 22 | 21.25 | 21.25 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 22 | 21.25 | 21.25 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 按合同约定，对更名项目验收，验收合格. |  |  | 按合同约定更名工程量清单和实际完成情况，对更名项目验收，验收合格，出具交工验收证。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 出具交工验收证书份数 |  | 1份 | 1份 | 25 | 25
|  |  | 更换更名标志板数 |  | ≥10块 | 12块 | 35 | 35
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% | 100% | 20 | 20
|  |  | 建设事故发生率 |  | ≤2% | 0% | 10 | 10
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 23、S448仁义至大足界至川渝界改造工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：23 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区宏基路桥建设有限公司
项目名称 |  |  | S448仁义至大足界至川渝界改造工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1307 | 1307 | 702.55 | 10 | 53.75% | 5.38
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 1307 | 1307 | 702.55 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 项目总体目标为升级改造公路34公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米。本年计划升级改造公路2.5公里，交工验收合格。 |  |  | 项目总体目标为升级改造公路34公里，道路等级二级，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米。本年实际完成升级改造公路1.61公里，交工验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成规模 |  | ≥2.5公里 | 1.61公里 | 15 | 0 | 因疫情影响，造成当年完工里程没有达到计划完工里程。
|  |  | 主体工程完成率 |  | ≥60% | 64.4% | 15 | 15
|  |  | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 建设事故发生率 |  | ≤2% | 0% | 10 | 10
|  |  | 按计划开工率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程进度达标率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 单位成本 |  | ≤530万元/公里 | 436.94万元/公里 | 20 | 20
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 80.38

## 24、国道G348广顺至安富段改建工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：24 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区宏基路桥建设有限公司
项目名称 |  |  | 国道G348广顺至安富段改建工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 800 | 800 | 800 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 800 | 800 | 800 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 项目总体目标为升级改造公路3公里，道路等级二级。本年计划升级改造公路0.27公里，交工验收合格。 |  |  | 项目总体目标为升级改造公路3公里，道路等级二级。本年实际完成升级改造公路0.27公里，交工验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成规模 |  | ≥0.27公里 | 0.27公里 | 15 | 15
|  |  | 主体工程完成率 |  | ≥90% | 100% | 15 | 15
|  |  | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 建设事故发生率 |  | ≤2% | 0% | 10 | 10
|  |  | 按计划开工率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程进度达标率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 单位成本 |  | ≤3000万元/公里 | 2990万元/公里 | 20 | 20
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 25、S546吴家至盘龙段路面改造工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：25 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区宏基路桥建设有限公司
项目名称 |  |  | S546吴家至盘龙段路面改造工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 5173.15 | 5173.15 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 5173.15 | 5173.15 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 项目总体目标为升级改造公路26公里，道路等级二级，路面宽度8.5米。本年计划升级改造公路9.6公里，交工验收合格。 |  |  | 项目总体目标为升级改造公路26公里，道路等级二级，路面宽度8.5米。本年实际完成升级改造公路9.67公里，交工验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成规模 |  | ≥9.6公里 | 9.67公里 | 15 | 15
|  |  | 主体工程完成率 |  | ≥90% | 100% | 15 | 15
|  |  | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 建设事故发生率 |  | ≤2% | 0% | 10 | 10
|  |  | 按计划开工率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程进度达标率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 单位成本 |  | ≤540万元/公里 | 535万元/公里 | 20 | 20
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 26、双清路路面改造工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：26 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区宏基路桥建设有限公司
项目名称 |  |  | 双清路路面改造工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 420 | 420 | 420 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 420 | 420 | 420 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 项目总体目标为升级改造公路11.8公里，道路等级三级。本年计划升级改造公路1.9公里，交工验收合格。 |  |  | 项目总体目标为升级改造公路11.8公里，道路等级三级。本年实际完成升级改造公路1.94公里，交工验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成规模 |  | ≥1.9公里 | 1.94公里 | 15 | 15
|  |  | 主体工程完成率 |  | ≥90% | 100% | 15 | 15
|  |  | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 建设事故发生率 |  | ≤2% | 0% | 10 | 10
|  |  | 按计划开工率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工程进度达标率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 单位成本 |  | ≤220万元/公里 | 216万元/公里 | 20 | 20
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 27、铜荣路（S310）三道拐改造工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：27 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区宏基路桥建设有限公司
项目名称 |  |  | 铜荣路（S310）三道拐改造工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 7 | 5.52 | 5.52 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 7 | 5.52 | 5.52 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 付工程临时用地43.84亩2019年度租金。按照1000斤/亩稻谷，稻谷单价以每年8月中旬市场中等价计算。 |  |  | 支付临时用地43.84亩，折合稻谷43840斤，单价1.26元/斤，支付租金5.52万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁数量 |  | 43.84亩 | 43.84亩 | 30 | 30
|  |  | 租赁单价 |  | ≤1200元/亩 | 1260元/亩 | 30 | 28.5 | 由于物价上涨，租地单价相应上涨。
质量指标
|  | 时效指标 | 租金按时支付率 |  | ≥95% | 100% | 30 | 30
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 98.5

## 28、农村客运、城市公交、出租车、水路客运成品油财政补贴资金
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：28 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区运输服务中心
项目名称 |  |  | 农村客运、城市公交、出租车、水路客运成品油财政补贴资金
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 26.07 | 569.07 | 536.45 | 10 | 94.27% | 9.43
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 543 | 510.84 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 26.07 | 26.07 | 25.61 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 对我区燃油型公交车以及农村客运车辆给予燃油补助，补助标准为9座以下的860元/月，10-19座的1120元/月，20-29座的1290元/月，30座以上的1720元/月。2020年发放2019年度补助资金。 |  |  | 对我区燃油型公交车以及农村客运车辆给予燃油补助，补助标准为9座以下的860元/月，10-19座的1120元/月，20-29座的1290元/月，30座以上的1720元/月。2020年共计发放2019年度补助资金5364540元，补贴公交车66辆，农村客运车辆235辆，客运船2艘。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补助车辆数 |  | ≥301辆 | 301辆 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 补助合格率 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 补助按时到位率 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 补助标准 |  | 【860，1720】元/月 | 【860，1720】元/月 | 15 | 15
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 补助政策知晓率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助企业满意度 |  | ≥98% | 98% | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 99.43

## 29、农村客运车辆保险补助经费
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：29 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区运输服务中心
项目名称 |  |  | 农村客运车辆保险补助经费
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 90.74 | 90.74 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 73 | 73 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 17.74 | 17.74 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 对我区所有农村客运车辆，由政府财政补助按照40万元/座的保额购买承运人责任险，对营运线路属于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆（含许可在前述线路类别范围农村地区运行的客运车辆）购买交强险和第三者责任险。 |  |  | 2020年度共补助投保农村客运车辆240辆，保费共计906961.21元，其中承运人责任险240辆，保费810740元，乡镇至行政村、行政村至行政村农村客运车辆交强险22辆，保费43943元，乡镇至行政村、行政村至行政村农村客运车辆第三者责任险22辆，保费52278.21元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补助车辆数 |  | ≥240辆 | 240辆 | 25 | 25
|  | 质量指标 | 补助合格率 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 补助按时到位率 |  | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 成本指标 | 承运人责任险标准 |  | 40万元/座 | 40万元/座 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 补助政策知晓率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助企业满意度 |  | ≥98% | 98% | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 30、“五类人群”城市公交服务财政补贴资金
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：30 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区运输服务中心
项目名称 |  |  | “五类人群”城市公交服务财政补贴资金
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1300 | 707.18 | 707.18 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 310 | 310 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 1300 | 397.18 | 397.18 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 对我区“五类人群”乘坐公交车据实补助，其中年满65周岁的常住人口、退役军人（警察)、盲人、一二级残疾人每人每年限额500元，三、四级残疾人每人每年限额250元，补贴标准为每人每次1.5元。新办“五类人群”公交卡5000张，补贴五类人群刷卡次数2784100次。 |  |  | 对我区“五类人群”乘坐公交车据实补助，其中年满65周岁的常住人口、退役军人（警察)、盲人、一二级残疾人每人每年限额500元，三、四级残疾人每人每年限额250元，补贴标准为每人每次1.5元。2020年实际新办“五类人群”公交卡7173张，补贴五类人群刷卡次数为4058714次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新办“五类人群”公交卡数 |  | ≥5000张 | 7173张 | 20 | 20
|  |  | 补助“五类人群”乘车次数 |  | ≥2784100次 | 4058714次 | 20 | 20
|  |  | 补助企业数 |  | 2家 | 2家 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 补助合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 补助按时到位率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 每次乘车补助标准 |  | 1.5元/人 | 1.5元/人 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 补助政策知晓率 |  | ≥98% | 100% | 5 | 5
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助企业满意度 |  | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 31、公交改革补贴
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：31 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区运输服务中心
项目名称 |  |  | 公交改革补贴
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 540 | 540 | 540 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 514 | 514 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 540 | 26 | 26 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 按照荣交发【2019】67号文件要求，公交运行新线路，市场培育需要半年时间，为了维持城市公交的正常运行，对公交运营公司进行补助：1、按照目前运行成本测算，预估亏损450万元；2、公交运营收入约3000万元，按照3%的微利收益估算，公交运营补贴90万元。 |  |  | 按照荣交发【2020】67号文件要求根据公交每月日均客流情况，对单车进行营运补贴。2020年共计发放公交营运补贴5716606.57元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数 |  | 2家 | 2家 | 10 | 10
|  |  | 补助回购公交车数 |  | ≥26辆 | 26辆 | 10 | 10
|  |  | 补助公交车数 |  | ≥111辆 | 111辆 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 补助合格率 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 补助按时到位率 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 企业每辆车平均补助标准 |  | ≤6000元/月 | 4292元/月 | 5 | 5
|  |  | 回购公交车补助标准 |  | 10000元/车 | 10000元/车 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 补助政策知晓率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助企业满意度 |  | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 32、公交智能化改造
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：32 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区运输服务中心
项目名称 |  |  | 公交智能化改造
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 181 | 176 | 176 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 176 | 176 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 181 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 按照荣委发【2019】29号文件要求，完成荣昌区126辆城市公交智能化改造，为此，需搭建三个平台，一是公共出行服务APP平台，二是交通行业监管平台，三是企业智能调度和大数据分析平台。 |  |  | 已完成三个平台的建设工作，一是公共出行服务APP平台，二是交通行业监管平台，三是企业智能调度和大数据分析平台。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购数量 |  | ≥122件 | 122件 | 20 | 20
|  |  | 软件采购数量 |  | ≥3套 | 3套 | 20 | 20
|  |  | 系统开发数量 |  | ≥3个 | 3个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
|  |  | 设施设备正常使用年限 |  | ≥5年 | 5年 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 建设周期 |  | ≤90天 | 87天 | 10 | 10
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 33、农村客运营运补贴资金
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：33 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区运输服务中心
项目名称 |  |  | 农村客运营运补贴资金
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 40 | 33.27 | 33.27 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 40 | 33.27 | 33.27 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 对我区乡镇至行政村（含区县政府所在地城区以外的街道），行政村至行政村的农村客运车辆予以营运补贴，补贴标准为区财政给予1.5元/座·天，市财政按照区财政的标准1:1配套。 |  |  | 对我区乡镇至行政村（含区县政府所在地城区以外的街道），行政村至行政村的农村客运车辆予以营运补贴，补贴标准为区财政给予1.5元/座·天，市财政按照区财政的标准1:1配套。全年共计补贴36辆车、687个座位。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补助车辆数 |  | ≥36辆 | 36辆 | 20 | 20
|  |  | 补助座位数 |  | ≥687个 | 687个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 补助合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 补助按时到位率 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 每座补助标准 |  | 3元/天 | 3元/天 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 补助政策知晓率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助企业满意度 |  | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 34、节能与新能源公交车运营补贴资金
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：34 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区运输服务中心
项目名称 |  |  | 节能与新能源公交车运营补贴资金
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 48 | 48 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 48 | 48 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 按照（重庆市道路运输管理局关于做好2018年度燃油型公交车、农村客运车辆、出租汽车以及新能源公交车相关车辆信息申报工作的通知）渝道运发（2018）文件，重庆市财政局关于下达2018年节能与新能源公交车运营补贴资金预算的通知)发放15辆车48万元· |  |  | 2018年度共计15辆新能源车辆，累计运营180个月，2020年补助资金共48万元。新能源车辆全市补贴标准：车辆长度10米及以上的，每辆4万元/年；车辆长度8至10米的，每辆3万元/年。2018年新能源公交车中长度10米以上的公交车3辆（每辆运行12个月，共计36个月），长度8至10米的公交车12辆（每辆运营12个月，共计144个月），2020年总共补贴48万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补助车辆数 |  | ≥15辆 | 15辆 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 补助合格率 |  | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 补助资金及时到位率 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 成本指标 | 补助标准 |  | 【3，4】万元/车 | 【3，4】万元/车 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 补助政策知晓率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助企业满意度 |  | ≥98% | 98% | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 35、荣昌高铁北站增加停靠班次经费
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：35 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区交通局
项目名称 |  |  | 荣昌高铁北站增加停靠班次经费
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 100 | 100 | 100 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 通过补助企业，增加荣昌北站的停靠班次，方便人民群众的出行。 |  |  | 补助停靠荣昌的高铁班次（重庆-荣昌-成都，成都-荣昌-重庆），由原来的日均29趟次增加到了日均32趟次，增加了3趟次，目前是32至34趟次/天，保障了人民群众的出行需要。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补助企业数 |  | ≥1家 | 1家 | 30 | 30
|  | 质量指标 | 补助合格率 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 补助资金及时到位率 |  | ≥95% | 100% | 15 | 15
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 补助政策知晓率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助企业满意度 |  | ≥98% | 98% | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 36、安陶景区绕城南线路面改造工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：36 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市万灵山旅游开发集团有限公司
项目名称 |  |  | 安陶景区绕城南线路面改造工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 252 | 252 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 252 | 252 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 项目总体目标为升级改造公路0.98公里，城市次干道，双向四车道，路基宽度24米，路面宽度16米。本年计划升级改造公路0.98公里，交工验收合格。 |  |  | 项目总体目标为升级改造公路0.98公里，城市次干道，双向四车道，路基宽度24米，路面宽度16米。本年实际完成升级改造公路0.98公里，交工验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成规模 |  | ≥0.9公里 | 0.98公里 | 15 | 15
|  |  | 主体工程完成率 |  | ≥90% | 100% | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 建设事故发生率 |  | ≤2% | 0% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按计划开工率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 工程进度达标率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 单位成本 |  | ≤260万元/公里 | 257万元/公里 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 37、堡尚路等“四好农村路”建设市级补助资金
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：37 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司
项目名称 |  |  | 堡尚路等“四好农村路”建设市级补助资金
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 566.48 | 566.48 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 566.48 | 566.48 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 项目总体目标为升级改造公路22公里，路面宽度6米，路基宽度7米，其中堡尚路8公里，万堡路14公里，由朱家嘴荷花山庄高架桥连接。本年计划升级改造公路22公里，交工验收合格。 |  |  | 项目总体目标为升级改造公路22公里，路面宽度6米，路基宽度7米，其中堡尚路8公里，万堡路14公里，由朱家嘴荷花山庄高架桥连接。本年实际完成升级改造公路22.96公里，其中堡尚路8.331公里，万堡路14.631公里，由朱家嘴荷花山庄高架桥连接，交工验收合格。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成规模 |  | ≥22公里 | 22.96公里 | 15 | 15
|  |  | 主体工程完成率 |  | ≥90% | 100% | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 建设事故发生率 |  | ≤2% | 0% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按计划开工率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  |  | 工程进度达标率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 单位成本 |  | ≤26万元/公里 | 24.67万元/公里 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 38、农村公路网县乡道结构调整及农村公路规划项目库编制经费
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：38 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区交通局
项目名称 |  |  | 农村公路网县乡道结构调整及农村公路规划项目库编制经费
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 20 | 20 | 20 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 编制单位完成并提交荣昌区农村公路县乡道调整规划成果（初稿） |  |  | 编制单位完成对行政、交通、文旅、经济类节点信息收集，按照规划路线服务功能形成初步规划方案，并提交《荣昌区县乡道公路网规划报告（初稿）》、《荣昌区农村公路网规划电子地图（初稿）》，采购方组织单位征求意见。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 提交规划报告（初稿）份数 |  | 1份 | 1份 | 30 | 30
|  |  | 提交农村公路网规划电子地图（初稿）份数 |  | 1份 | 1份 | 20 | 20
|  |  | 提交县乡道公路网规划地图（初稿）份数 |  | 1份 | 1份 | 20 | 20
质量指标
|  | 时效指标 | 规划编制（初稿）按时完成率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 |  | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 39、荣昌区“十四五”综合交通规划编制费
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：39 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区交通局
项目名称 |  |  | 荣昌区“十四五”综合交通规划编制费
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 5 | 3.5 | 3.5 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 5 | 3.5 | 3.5 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 确定编制单位并签订合同。 |  |  | 确定编制单位，采购方与编制单位签订合同，并开展规划编制工作，完成基础数据收集。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 召开会议次数 |  | ≥1次 | 1次 | 20 | 20
|  |  | 形成规划大纲（初稿）份数 |  | 1份 | 1份 | 30 | 30
|  |  | 基础数据收集完成度 |  | ≥95% | 100% | 15 | 15
质量指标
|  | 时效指标 | 规划编制（初稿）按时完成率 |  | ≥95% | 100% | 15 | 15
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 |  | ≥98% | 98% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 40、荣昌区“四好农村路”项目监管技术服务费
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：40 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区交通局
项目名称 |  |  | 荣昌区“四好农村路”项目监管技术服务费
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 100 | 100 | 100 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 建立村民小组名录库、形成四好农村路规划项目库，构建四好农村路项目监管信息平台，完善《荣昌区四好农村路三年行动实施方案》。 |  |  | 完成建立村民小组名录库，形成四好农村路规划项目库（包括建设项目属性信息和电子地图），构建项目监管信息平台（包括规划、计划等信息板块），完成《荣昌区四好农村路三年行动实施方案》。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建立村民小组名录库个数 |  | 1个 | 1个 | 20 | 20
|  |  | 建立项目监管信息平台个数 |  | 1个 | 1个 | 30 | 30
|  |  | 完成实施方案份数 |  | 1份 | 1份 | 15 | 15
质量指标
|  | 时效指标 | 平台建设按时完成率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 |  | ≥98% | 98% | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 41、环线高速等项目前期工作经费
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：41 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区交通局
项目名称 |  |  | 环线高速等项目前期工作经费
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 232.73 | 232.73 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 232.73 | 232.73 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 环线高速、泸州-汉中铁路、吴家公路、安岳高速、乐山-重庆铁路5个项目前期规划方案论证、环境影响评价等采购工作。 |  |  | 完成环线高速、泸州-汉中铁路、吴家公路、安岳高速、乐山-重庆铁路5个项目前期规划方案论证、环境影响评价等采购工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购买服务数量 |  | ≥5个 | 5个 | 30 | 30
|  |  | 购买服务政府采购率 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  |  | 经费保障项目数 |  | ≥5个 | 5个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 服务质量达标率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 |  | ≥98% | 98% | 15 | 15
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 42、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：42 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区交通局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区交通局
项目名称 |  |  | 新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 区级资金 | 0 | 100 | 100 | —— | —— | ——
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | —— | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 为全力做好我区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，在全区国省县道设置28个执勤点，调派630余人对过往车辆及车载人员进行体温检测，用于保障疫情防控工作所需设施设备及执勤人员的三餐、饮用水、日常用品、车辆油耗等物资配备。 |  |  | 全年购置电子自动测温仪3台，口罩、护目镜、防护服、手套、消毒液、洗手液、体温枪、酒精等防疫物资，保障了全区国省县道设置28个执勤点（630人）所需设施设备及执勤人员的三餐、饮用水、日常用品、车辆油耗等物资配备，有效降低了新冠疫情的传播度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 购置电子自动测温仪台数 |  | ≥3台 | 3台 | 20 | 20
|  |  | 购置防疫物资种类数 |  | ≥8种 | 8种 | 20 | 20
|  |  | 经费保障执勤人数 |  | ≥600人 | 630人 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 新冠疫情传播度 |  | 降低 | 降低 | 20 | 20
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 100