## 林业有害生物防治
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号： | [6 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区林业局 |  |  | 实施单位 | 林业局及21个镇街
项目名称 |  |  | 林业有害生物防治
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 130 | 225 | 202.94 | 10 | 90.19% | 9
|  |  | 其中：中央资金 |  | 90 | 72.94 | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  | 5 |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 | 130 | 130 | 130 | —— |  | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 开展春秋季普查监测和经常性监测;开展松墨天牛诱捕防治和药防;开展农户家中及涉木企业的疫木清理;开展松材 线虫病山场集中除治;开展疫情封锁监管及宣传;编制防控实施方案和专业机构监理、检查;开展防控技术培训及检 疫执法 |  |  | 开展了春秋季普查监测和经常性监测，确认松材线虫病发生疫点镇街、林场6个，其中新增疫点1个；村社级疫点10个，疫点小班31个，发生总面积839.49亩。开展松墨天牛诱捕防治和药防，诱捕捕松墨天牛15033头。开展农户家中及涉木企业的疫木清理，清理农户1624户，其中：18户有松疫木及枝丫，焚烧0.13吨；涉木企业70家，未发现松疫木。开展松材 线虫病山场集中除治，清理松树面积2.83万亩，焚烧或粉碎死亡松树株数16173株。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 |  | 0.91万亩 | 2.83万亩 | 30 | 30
|  | 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率 |  | ≤0.45% | 0.3% | 20 | 20
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
|  | 生态效益 指标 | 林业有害生物无公害防治率 |  | ≥80% | 85% | 20 | 20
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 林业有害生物防治辖区民众满意度 |  | ≥70% | 85% | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 99

## 国土绿化项目
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号： | [6 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区林业局 |  |  | 实施单位 | 林业局及21个镇街
项目名称 |  |  | 国土绿化项目
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 2132 | 576.38 | 10 | 27.03% | 3
|  |  | 其中：中央资金 |  | 744 | 11.07 | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  | 1383 | 560.31 | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 | 5 | 5 | 5 | —— |  | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 森林抚育5.5万亩，提高森林覆盖率新造林1.8万亩。 |  |  | 全年完成森林抚育5.5万亩，提高森林覆盖率新造林1.8万亩。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 造林面积 |  | 1.8万亩 | 1.8万亩 | 20 | 20
|  |  | 森林抚育面积（营林） |  | 5.5万亩 | 5.5万亩 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 造林完成面积合格率 |  | ≥85% | 85% | 10 | 10
|  |  | 森林抚育质量合格率 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
时效指标
|  | 成本指标 | 造林补助标准 |  | 1200-1800元/亩 | 1200-1800元/亩 | 10 | 10
|  |  | 森林抚育补助标准 |  | 100元/亩 | 100元/亩 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 造林带动就业人数 |  | ≥2000人 | 2400人 | 5 | 5
|  |  | 森林抚育带动就业人数 |  | ≥600人 | 800人 | 5 | 5
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 造林补助政策宣传满意度 |  | ≥90% | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 93

## 退耕还林项
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号： | [6 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区林业局 |  |  | 实施单位 | 林业局及21个镇街
项目名称 |  |  | 退耕还林项
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 6.5 | 1416.5 | 300.5 | 10 | 21.21% | 2
|  |  | 其中：中央资金 |  | 1406 | 290 | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  | 4 | 4 | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | —— |  | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 退耕还林补助面积2.27万亩，直补资金283.79万元；退耕还林新造林1万亩。 |  |  | 全年共完成退耕还林补助面积1.55万亩，直补资金193.75万元；完成退耕还林新造林0.7万亩
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 上一轮退耕还林补助面积 |  | 2.27万亩 | 1.55万亩 | 30 | 20
|  | 质量指标 | 新造林面积合格率（退耕还林） |  | ≥90% | 68% | 20 | 10
|  | 时效指标 | 上一轮退耕还林补助兑现率 |  | ≥90% | 90% | 20 | 20
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 退耕农户和牧民满意度 |  | ≥70% | 100% | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 72