## 城市低保金
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：1 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区民政局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区民政局
项目名称 |  |  | 城市低保金
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1294.35 | 4004.41 | 4004.41 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  | 1160.15 | 1160.15 | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  | 1549.91 | 1549.91 | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 | 1283.7 |  | 1283.7 | —— |  | ——
|  |  | 上年结转资金 | 10.65 |  | 10.65 | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 1.做好城市困难群众基本生活保障工作。2.及时将符合条件的困难群众纳入城市低保保障。3.按时足额发放城市困难群众基本生活保障金。4.按市级标准及时调整我区城市低保标准。5.提高救助对象政策知晓率。 |  |  | 1.荣昌区全力做好困难群众基本生活保障工作，纳入城市低保保障6323人；2将符合条件的困难群众纳入了保障范围，做到应保尽保。3按时足额发放城市困难群众基本生活资金4004.41万元。4按市级统筹将城市低保标准提高到每人每月620元。5发放社会救助政策宣传资料，开展小院讲堂，救助对象政策知晓率达90%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 城市低保保障人数 |  | ≥6000人 | 6323人 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 城市困难群众基本生活保障率 |  | ≥99% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 城市低保金及时发放率 |  | ≥99% | 100% | 30 | 30
|  | 成本指标 | 城市低保保障标准 |  | 580元/人 | ≦620元/人 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 社会救助政策知晓率 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 农村低保金
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：2 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区民政局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区民政局
项目名称 |  |  | 农村低保金
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1722.87 | 4959.72 | 4959.72 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  | 1325.39 | 1325.39 | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  | 1911.46 | 1911.46 | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 | 1525.03 |  | 1525.03 | —— |  | ——
|  |  | 上年结转资金 | 197.84 |  | 197.84 | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 1.做好困难群众基本生活保障工作，提高农村困难群众保障人数。2.及时将符合条件的困难群众纳入农村低保保障。3..按时足额发放困难群众基本生活保障金。4.按市级标准及时调整我区农村低保标准。5.提高救助对象政策知晓率。 |  |  | 1.荣昌区全力做好困难群众基本生活保障工作，纳入农村低保保障10561人；2将符合条件的困难群众纳入了保障范围，做到应保尽保。3按时足额发放城市困难群众基本生活资金4959.72万元。4按市级统筹将农村低保标准提高到每人每月496元。5发放社会救助政策宣传资料，开展小院讲堂，救助对象政策知晓率达90%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 农村困难群众保障人数 |  | ≥10000人 | 10561人 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 困难群众基本生活保障率 |  | ≥99% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 农村低保金发放及时率 |  | ≥99% | 99% | 30 | 30
|  | 成本指标 | 农村低保标准 |  | 440元/人 | ≦496元/人 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 社会救助政策知晓率 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 特困人员救助供养金
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：3 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区民政局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区民政局
项目名称 |  |  | 特困人员救助供养金
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2053.61 | 5838.28 | 5838.28 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  | 1019.53 | 1019.53 | —— | 100% | ——
|  |  | 市级资金 |  | 2765.14 | 2765.14 | —— | 100% | ——
|  |  | 区级资金 | 2044.04 |  | 2044.04 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 | 9.57 |  | 9.57 | —— | 100% | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 1.统筹城乡困难群众保障工作， 及时将符合条件的困难群众纳入特困保障范围，做到应保尽保；2.按时足额发放特困人员救助供养金，保障群众群众基本生活；3.执行市级统筹特困人员救助供养保障标准；4. 增强服务水平，提高服务对象对工作的满意度；5.对生活不能自理特困人员进行集中供养。 |  |  | 1.荣昌区全力做好特困人员救助供养工作，统筹使用市级下达资金及区级配套资金，将符合条件的困难群众纳入了特困保障范围，做到了应保尽保，应养尽养。2.为保障困难群众生活，我区每月按时在社会救助信息系统中上传和更新特困人员供养的救助数据。全年共计发放特困人员救助供养金5838.2781万元。3.严格执行全市统一的特困人员救助供养标准，特困人员基本生活费每人每月806元，特困人员照料护理补贴标准按照全市统一的全自理每人每月50元、半护理每人每月200元、全护理每人每月300元进行执行；4.为增强服务水平，提高服务对象对工作的满意度达95%。5.对完全或部分丧失生活自理能力的特困人员开展集中供养，且集中供养率达54.29%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 特困人员保障人数 |  | ≥5000人 | 5157人 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 符合条件的特困人员基本生活保障率 |  | ≥99% | 100% | 40 | 40
|  | 时效指标 | 按时足额发放特困人员救助供养金 |  | ≥99% | 100% | 20 | 20
|  | 成本指标 | 特困人员救助供养标准 |  | 754元/人 | 806元/人 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 社会救助政策知晓率 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 临时救助
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：4 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区民政局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区民政局
项目名称 |  |  | 临时救助
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 404.01 | 890.61 | 890.61 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  | 63.68 | 63.68 | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  | 422.92 | 422.92 | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 | 191.66 |  | 191.66 | —— |  | ——
|  |  | 上年结转资金 | 123.29 |  | 123.29 | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 | 89.06 |  | 89.06 | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 1.做好困难群众临时性生活困难保障工作，提高城乡困难群众兜底保障。2.及时将符合条件的困难群众纳入临时救助保障。3.及时发放救助金以保障困难群众基本生活。4.按市级救助政策及时调整我区临时救助政策。5.提高救助对象政策知晓率。 |  |  | 1.荣昌区全力做好困难群众临时性基本生活保障工作，及时将符合条件的困难群众纳入临时救助保障4042人/次；2.将符合条件的困难群众纳入了保障范围，做到应救尽救。3.及时足额发放救助金，保障困难群众基本生活资金890.61万元。4.按市级政策要求及时整合救助资源，加强救助力度。5.发放社会救助政策宣传资料，开展小院讲堂，救助对象政策知晓率达90%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 临时救助保障人数 |  | ≥3800人 | 4042人 | 30 | 30
|  | 质量指标 | 城乡困难群众临时性生活保障率 |  | ≥99% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 临时救助金及时发放率 |  | ≥99% | 100% | 20 | 20
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 社会救助政策知晓率 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 临时救助社会满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 高龄失能养老服务补贴
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：5 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区民政局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区民政局
项目名称 |  |  | 高龄失能养老服务补贴
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 232 | 239.94 | 239.94 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 | 232 | 7.94 | 239.94 | 10 |  | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 宣传高龄失能养老服务补贴政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。 |  |  | 高龄失能养老服务补贴政策知晓率达98%以上，发放合格率达98%以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 高龄失能养老服务补贴发放人数 |  | ≥10000人 | 11997人 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 高龄失能养老服务补贴发放合格率 |  | ≥98% | 100% | 20 | 20
时效指标
|  | 成本指标 | 高龄失能养老服务补贴发放标准 |  | 200元/人 | 200元/人 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 高龄失能养老服务补贴政策知晓率 |  | ≥98% | 100% | 20 | 20
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 高龄失能养老服务补贴满意率 |  | ≥98% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 孤儿生活费
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：6 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区民政局 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区民政局
项目名称 |  |  | 孤儿生活费
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 70.95 |  | 70.95 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 | 70.95 |  | 70.95 | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 1. 及时将符合条件的儿童纳入孤儿保障范围；2.按时足额发放孤儿基本生活保障资金，保障孤儿基本生活；3. 增强服务水平，提高服务对象对工作的满意度；4.孤儿相关保障工作按要求开展，做到应保尽保；5.开展孤儿相关政策宣传，使群众知晓政策。 |  |  | 1.2020年我区共有孤儿45人。2.全年共计发放孤儿及艾滋病毒感染儿童生活费70.95万元。3.通过入户走访等关爱活动，提高服务对象对工作的满意度达95%。4.及时受理孤儿申请，做到应保尽保。5.通过进村居等宣传活动，使群众知晓相关政策。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 孤儿保障人数 |  | ≥45人 | 45人 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 孤儿基本生活费的合格率 |  | ≥98% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 孤儿保障资金的及时发放率 |  | ≥95% | 100% | 20 | 20
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 孤儿相关政策的知晓率 |  | ≥95% | 95% | 20 | 20
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 敬老院管理运行经费
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：7 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 荣昌区民政局 |  |  | 实施单位 | 峰高、双河等17家敬老院
项目名称 |  |  | 敬老院管理运行经费
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 82 |  | 82 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 | 82 |  | 82 | —— |  | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 100%保障辖区内特困人员入住需求，提高敬老院管理质量，护理型床位占养老床位总数不低于30%，服务对象满意度≥90% |  |  | 100%保障辖区内特困人员入住需求，提高了敬老院管理质量，护理型床位占养老床位总数达41%，服务对象满意度为98%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补助养老机构数量（所） |  | 17所 | 17所 | 20 | 20
|  |  | 护理型床位占养老床位总数 |  | ≧30% | 41% | 20 | 20
质量指标
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 满足辖区内特困人员入住需求 |  | 100% | 100% | 20 | 20
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≧90% | 98% | 30 | 30
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 敬老院管理服务人员经费
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：8 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 荣昌区民政局 |  |  | 实施单位 | 峰高、双河等17家敬老院
项目名称 |  |  | 敬老院管理服务人员经费
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 306 |  | 274.58 | 10 | 89.73% | 8.97
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 | 306 |  | 274.58 | —— |  | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 公办敬老院管护人员与供养人员比例不低于1:10，服务对象满意度大于90%。 |  |  | 公办敬老院管护人员与供养人员比例达到了1:10，服务对象满意度为96%,100%满足了辖区内特困人员入住需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 补助养老机构数量(所) |  | 17所 | 17所 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 保障辖区特困人员入住需求 |  | 100% | 100% | 20 | 20
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 敬老院管理服务人员占供养人员的比例 |  | 10% | 10% | 20 | 20
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≧90% | 96% | 30 | 30
总分 | [6 empty] | 100 | 98.97

## 农村75岁以上老人保健金
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：9 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 荣昌区民政局 |  |  | 实施单位 | 荣昌区民政局
项目名称 |  |  | 农村75岁以上老人保健金
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 353.1 |  | 328.27 | 10 | 92.96% | 9.29
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 | 353.1 |  | 328.27 | 10
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 宣传农村75岁以上老人保健金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。 |  |  | 农村75岁以上老人保健金政策知晓率达98%以上，发放合格率达98%以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 农村75岁以上老人保健金发放人数 |  | ≥30000人 | 32827人 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 农村75岁以上老人保健金发放合格率 |  | ≥98% | 100% | 20 | 20
时效指标
|  | 成本指标 | 农村75岁以上老人保健金发放标准 |  | 100元/人 | 100元/人 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 农村75岁以上老人保健金政策知晓率 |  | ≥98% | 99% | 20 | 20
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 农村75岁以上老人保健金满意率 |  | ≥98% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.29