## 荣昌区脱贫户和监测户到户产业帮扶资金
附件2-1
衔接资金项目绩效目标调整表
（2025年度）
申报单位 | 重庆市荣昌区农业农村委员会 |  | 项目（专项）名称 |  |  | 荣昌区脱贫户和监测户到户产业帮扶资金
具体实施单位 | 21个镇街 |  | 项目负责人及联系电话 |  |  | 曾翔13500345388
资金情况（万元） | 原年度资金总额： |  | 1136.8781 | 调整后年度资金总额： |  | 1138.6881 | 预算执行率权重(%) | 10%
| 其中：1.中央资金 |  | 1136.8781 | 其中：1.中央资金 |  | 1138.6881
| 2.市级资金 |  | 0 | 2.市级资金 |  | 0
| 3.区级资金 |  | 0 | 3.区级资金 |  | 0
| 4.其他资金 |  | 0 | 4.其他资金 |  | 0
调整原因及依据 | 新增监测对象符合帮扶条件，需进行帮扶，故申请调整资金
调整后项目总体绩效目标 | 为进一步帮助脱贫户和监测对象发展到户产业，促进其增收，在尊重对象户意愿基础上，结合家庭实际情况，按照多干多补、少干少补、不干不补原则，对脱贫户和监测户按每户不超过3000元标准实施产业补助、对未消除风险的监测对象按每户不超过5000元标准实施产业补助，累计达到4000户以上，确保脱贫户、监测户实现增收。
调整后项目当年绩效目标 | 为进一步帮助脱贫户和监测对象发展到户产业，促进其增收，在尊重对象户意愿基础上，结合家庭实际情况，按照多干多补、少干少补、不干不补原则，对脱贫户和监测户按每户不超过3000元标准实施产业补助、对未消除风险的监测对象按每户不超过5000元标准实施产业补助，累计达到4000户以上，确保脱贫户、监测户实现增收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重(%) | 是否核心指标
| 产出指标 | 数量指标 | 受益对象 | 户 | ≥ | 4000 | 15 | 是
|  | 质量指标 | 产业发展合格率 | % | ≥ | 90 | 15 | 是
|  | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | % | ≥ | 100 | 10 | 否
|  | 成本指标 | 脱贫人口补助标准 | 元 | ≤ | 3000 | 10 | 否
|  |  | 未消除风险监测对象 | 元 | ≤ | 5000 | 10 | 否
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 平均减轻家庭生产经营支出 | 元/户 | ≥ | 2000 | 10 | 否
|  | 社会效益 指标 | 受益脱贫户和监测对象 | 户 | ≥ | 4000 | 10 | 否
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户和监测对象满意率 | % | ≥ | 90 | 10 | 否

## 荣昌区2025年雨露计划职业教育补助
附件2-2
衔接资金项目绩效目标调整表
（2025年度）
申报单位 | 重庆市荣昌区农业农村委员会 |  | 项目（专项）名称 |  |  | 荣昌区2025年雨露计划职业教育补助
具体实施单位 | 21个镇街 |  | 项目负责人及联系电话 |  |  | 袁茂怡13389621242
资金情况（万元） | 原年度资金总额： |  | 305 | 调整后年度资金总额： |  | 265.95 | 预算执行率权重(%) | 10%
| 其中：1.中央资金 |  | 160 | 其中：1.中央资金 |  | 160
| 2.市级资金 |  | 145 | 2.市级资金 |  | 105.95
| 3.区级资金 |  | 0 | 3.区级资金 |  | 0
| 4.其他资金 |  | 0 | 4.其他资金 |  | 0
调整原因及依据 | 实际符合条件的雨露计划学生数量与年初计划不一致导致绩效目标调整
调整后项目总体绩效目标 | 通过项目实施，对符合补助条件的脱贫户家庭（含监测帮扶对象家庭）子女落实“雨露计划”职业教育补助，巩固拓展脱贫攻坚成果、增强脱贫人口及易返贫致贫户（监测对象）内生动力、提高脱贫人口及易返贫致贫户（监测对象）自我发展能力。
调整后项目当年绩效目标 | 通过项目实施，对符合补助条件的脱贫户家庭（含监测帮扶对象家庭）子女落实“雨露计划”职业教育补助，巩固拓展脱贫攻坚成果、增强脱贫人口及易返贫致贫户（监测对象）内生动力、提高脱贫人口及易返贫致贫户（监测对象）自我发展能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（%） | 是否核心指标
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助学生 | 人次 | ≥ | 1600 | 20 | 是
|  | 质量指标 | 补助发放准确率 | % | = | 100 | 10 | 否
|  | 时效指标 | 补助发放及时率 | % | = | 100 | 10 | 否
|  | 成本指标 | 补助标准 | 元/生·学期 | = | 1500 | 20 | 是
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 减轻家庭教育支出 | 户/元/学年 | ≥ | 3000 | 10 | 否
|  | 社会效益 指标 | 补助学生 | 人次 | ≥ | 1600 | 10 | 否
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 10 | 否

## 荣昌区脱贫人口小额信贷贴息
附件2-3
衔接资金项目绩效目标调整表
（2025年度）
申报单位 | 重庆市荣昌区农业农村委员会 |  | 项目（专项）名称 |  |  | 荣昌区脱贫人口小额信贷贴息
具体实施单位 | 重庆市荣昌区农业农村委员会 |  | 项目负责人及联系电话 |  |  | 曾翔13500345388
资金情况（万元） | 原年度资金总额： |  | 70.6666 | 调整后年度资金总额： |  | 44.2301 | 预算执行率权重(%) | 10%
| 其中：1.中央资金 |  | 34 | 其中：1.中央资金 |  | 34
| 2.市级资金 |  | 36.6666 | 2.市级资金 |  | 10.2301
| 3.区级资金 |  | 0 | 3.区级资金 |  | 0
| 4.其他资金 |  | 0 | 4.其他资金 |  | 0
调整原因及依据 | 因脱贫人口小额信贷余额下隆，贴息预估金额与实际贴息金额发生偏差导致绩效目标调整。
调整后项目总体绩效目标 | 按照渝银保监发【2021】6号文件要求，稳步推进全区脱贫人口小额信贷工作，着力解决脱贫户贷款难、融资难的问题，为300余户脱贫户（监测对象）进行贴息，着力解决脱贫户贷款难、融资难的问题，帮助脱贫户发展产业项目，增收致富
调整后项目当年绩效目标 | 按照渝银保监发【2021】6号文件要求，稳步推进全区脱贫人口小额信贷工作，着力解决脱贫户贷款难、融资难的问题，为300余户脱贫户（监测对象）进行贴息，着力解决脱贫户贷款难、融资难的问题，帮助脱贫户发展产业项目，增收致富
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重(%) | 是否核心指标
| 产出指标 | 数量指标 | 受益脱贫户和监测对象满足率 | % | ≥ | 90 | 10 | 否
|  |  | 受益脱贫户和监测对象获得贷款金额 | 元 | ≤ | 5 | 10 | 否
|  | 质量指标 | 脱贫小额贷款还款率 | % | ≥ | 90 | 20 | 是
|  |  | 资金使用合规率 | % | ≥ | 90 | 10 | 否
|  | 时效指标 | 贷款及时发放率 | % | ≥ | 90 | 10 | 否
|  | 成本指标 | 贷款标准 | 元 | ≤ | 50000 | 10 | 否
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 政策知晓率 | % | ≥ | 90 | 10 | 否
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫户和监测对象满意率 | % | ≥ | 90 | 10 | 是

## 荣昌区2025年监测对象就业创业补贴
附件2-4
衔接资金项目绩效目标调整表
（2025年度）
申报单位 | 重庆市荣昌区农业农村委员会 |  | 项目（专项）名称 |  |  | 荣昌区2025年监测对象就业创业补贴
具体实施单位 | 21个镇街 |  | 项目负责人及联系电话 |  |  | 袁茂怡13389621242
资金情况（万元） | 原年度资金总额： |  | 87 | 调整后年度资金总额： |  | 40.2 | 预算执行率权重(%) | 10%
| 其中：1.中央资金 |  | 60 | 其中：1.中央资金 |  | 38.1
| 2.市级资金 |  | 27 | 2.市级资金 |  | 2.1
| 3.区级资金 |  | 0 | 3.区级资金 |  | 0
| 4.其他资金 |  | 0 | 4.其他资金 |  | 0
调整原因及依据 | 因市级政策发生变化，补助对象有调整，导致存在结余资金
调整后项目总体绩效目标 | 通过就业创业补贴，鼓励低收入脱贫人口和监测对象通过外出务工、灵活就业、自主创业等方式增加家庭收入，消除返贫风险，助力乡村振兴，预计受益对象约120人。
调整后项目当年绩效目标 | 通过就业创业补贴，鼓励低收入脱贫人口和监测对象通过外出务工、灵活就业、自主创业等方式增加家庭收入，消除返贫风险，助力乡村振兴，预计受益对象约120人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（%） | 是否核心指标
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 人 | ≥ | 120 | 20 | 是
|  | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | % | = | 100 | 10 | 否
|  | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | % | = | 100 | 10 | 否
|  | 成本指标 | 补助标准 | 元/人 | = | 3000 | 20 | 是
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动监测对象家庭年度总收入增加 | 元/户 | ≧ | 3000 | 10 | 否
|  | 社会效益 指标 | 受益监测对象 | 人 | ≥ | 250 | 10 | 否
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 监测对象满意度 | % | ≧ | 95 | 10 | 否

## 荣昌区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接就业创业技能培训
附件2-5
衔接资金项目绩效目标调整表
（2025年度）
申报单位 | 重庆市荣昌区农业农村委员会 |  | 项目（专项）名称 |  |  | 荣昌区2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接就业创业技能培训
具体实施单位 | 21个镇街 |  | 项目负责人及联系电话 |  |  | 袁茂怡13389621242
资金情况（万元） | 原年度资金总额： |  | 210 | 调整后年度资金总额： |  | 221.376 | 预算执行率权重(%) | 10%
| 其中：1.中央资金 |  | 0 | 其中：1.中央资金 |  | 0
| 2.市级资金 |  | 210 | 2.市级资金 |  | 221.376
| 3.区级资金 |  | 0 | 3.区级资金 |  | 0
| 4.其他资金 |  | 0 | 4.其他资金 |  | 0
调整原因及依据 | 实际培训人数超过计划人数，导致培训资金增加，需申请调整
调整后项目总体绩效目标 | 通过项目实施，进一步提高脱贫人口生产生活技能技术，帮助拓宽就业渠道，增强持续增收致富能力。培训总人数达700人次。
调整后项目当年绩效目标 | 通过项目实施，进一步提高脱贫人口生产生活技能技术，帮助拓宽就业渠道，增强持续增收致富能力。培训总人数达700人次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（%） | 是否核心指标
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 人 | ≥ | 120 | 20 | 是
|  | 质量指标 | 补助资金发放准确率 | % | = | 100 | 10 | 否
|  | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | % | = | 100 | 10 | 否
|  | 成本指标 | 补助标准 | 元/人 | = | 3000 | 20 | 是
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动监测对象家庭年度总收入增加 | 元/户 | ≧ | 3000 | 10 | 否
|  | 社会效益 指标 | 受益监测对象 | 人 | ≥ | 250 | 10 | 否
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 监测对象满意度 | % | ≧ | 95 | 10 | 否

## 荣昌区2025年未纳入低收入人口监测范围的脱贫人口城乡居民医疗
附件2-6
衔接资金项目绩效目标调整表
（2025年度）
申报单位 | 重庆市荣昌区农业农村委员会 |  | 项目（专项）名称 |  |  | 荣昌区2025年未纳入低收入人口监测范围的脱贫人口城乡居民医疗保险资金
具体实施单位 | 重庆市荣昌区农业农村委员会 |  | 项目负责人及联系电话 |  |  | 王娟15023193049
资金情况（万元） | 原年度资金总额： |  | 21 | 调整后年度资金总额： |  | 18.588 | 预算执行率权重(%) | 10%
| 其中：1.中央资金 |  | 0 | 其中：1.中央资金 |  | 0
| 2.市级资金 |  | 21 | 2.市级资金 |  | 18.588
| 3.区级资金 |  | 0 | 3.区级资金 |  | 0
| 4.其他资金 |  | 0 | 4.其他资金 |  | 0
调整原因及依据 | 项目已实施完成，存在结余，需申请调整。
调整后项目总体绩效目标 | 根据重庆市乡村振兴局重庆市医疗保障局《关于做好脱贫人口和监测对象参加城乡居民医保有关工作的通知》（渝乡振发〔2023〕66号）文件精神，2025年按照15元/人的标准，对全区1.2万余未纳入低收入人口监测范围的脱贫人口给予资助。
调整后项目当年绩效目标 | 根据重庆市乡村振兴局重庆市医疗保障局《关于做好脱贫人口和监测对象参加城乡居民医保有关工作的通知》（渝乡振发〔2023〕66号）文件精神，2025年按照15元/人的标准，对全区1.2万余未纳入低收入人口监测范围的脱贫人口给予资助。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（%） | 是否核心指标
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 人 | ≥ | 12000 | 20 | 是
|  | 质量指标 | 未纳入低收入监测范围脱贫人口参保率 | % | = | 100 | 10 | 否
|  | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | % | = | 100 | 10 | 否
|  | 成本指标 | 参保资助标准 | 人/元 | = | 15 | 20 | 是
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 平均减少脱贫人口参保费用支出 | 人/元 | = | 15 | 10 | 否
|  | 社会效益 指标 | 受益胶贫人口 | 人 | ≥ | 12000 | 10 | 否
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 未纳入低收入监测范围脱贫人口满意度 | % | ≥ | 90 | 10 | 否

## 安富街道2025年双昌园区智慧乡村产业发展配套设施建设项目
附件2-7
衔接资金项目绩效目标调整表
（2025年度）
申报单位 | 安富街道办事处 |  | 项目（专项）名称 |  |  | 安富街道2025年双昌园区智慧乡村产业发展配套设施建设项目
具体实施单位 | 荣昌区安富街道普陀村股份经济合作联合社 |  | 项目负责人及联系电话 |  |  | 唐强19122391889
资金情况（万元） | 原年度资金总额： |  | 505.8 | 调整后年度资金总额： |  | 492.3373 | 预算执行率权重(%) | 10%
| 其中：1.中央资金 |  | 0 | 其中：1.中央资金 |  | 0
| 2.市级资金 |  | 450 | 2.市级资金 |  | 436.5373
| 3.区级资金 |  | 0 | 3.区级资金 |  | 0
| 4.其他资金 |  | 55.8 | 4.其他资金 |  | 55.8
调整原因及依据 | 项目已完成，结算后存在结余资金。
调整后项目总体绩效目标 | 切实推动双昌园区稻虾产业发展，新建示范型智慧大棚特色瓜果产业，为第三产业创造条件，带动脱贫户、监测户12户，整体提升村民分红基数，不断加强成渝地区双城经济圈建设，夯实两地产业发展。不断提升社会化服务能力，为农田耕种提供机械支持。
调整后项目当年绩效目标 | 解决12户脱贫户、监测户各种困难问题，以及困难群众的临时救助；帮助脱贫户、监测户以及家庭困难户就业和创收；带动农户种植新型南瓜，帮助解决种子、栽培技术及销售问题；营造乡村旅游大环境，推动第三产业发展，带动农特产品销售。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重(%) | 是否核心指标
| 产出指标 | 数量指标 | 稻虾种养监测系统 | 套 | = | 1 | 15 | 是
|  |  | 育秧工厂和小龙虾分拣中心 | 座 | = | 1 | 10 | 是
|  |  | 农耕机械 | 台 | ≥ | 5 | 10 | 是
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | ％ | = | 100 | 6 | 否
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ％ | = | 100 | 6 | 否
|  | 成本指标 | 项目投入衔接资金 | 万元 | = | 436.5373 | 10 | 否
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 增加村集体经济收益 | 万元/年 | ≥ | 8 | 15 | 是
|  | 社会效益 指标 | 增加用工人数 | 人次 | ≥ | 200 | 6 | 否
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | 年 | ≥ | 1 | 6 | 否
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 6 | 否

## 荣昌区2025年脱贫人口跨省就业支持资金
附件2-8
衔接资金项目绩效目标调整表
（2025年度）
申报单位 | 荣昌区人力资源和社会保障局 |  | 项目（专项）名称 |  |  | 荣昌区2025年脱贫人口跨省就业支持资金
具体实施单位 | 荣昌区人力资源和社会保障局 |  | 项目负责人及联系电话 |  |  | 刘洪13883035928
资金情况（万元） | 原年度资金总额： |  | 110 | 调整后年度资金总额： |  | 99.1091 | 预算执行率权重(%) | 10%
| 其中：1.中央资金 |  | 110 | 其中：1.中央资金 |  | 99.1091
| 2.市级资金 |  | 0 | 2.市级资金 |  | 0
| 3.区级资金 |  | 0 | 3.区级资金 |  | 0
| 4.其他资金 |  | 0 | 4.其他资金 |  | 0
调整原因及依据 | 前期计划外出务工人数量与实际符合补助条件人数有差异
调整后项目总体绩效目标 | 降低脱贫人口外出务工成本，进一步鼓励支持脱贫人口外出务工就业。
调整后项目当年绩效目标 | 降低脱贫人口外出务工成本，2025年受益脱贫人口人数≧4300人，月平均增加就业收入≧200元/月。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重(%) | 是否核心指标
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人口数 | 人 | ≧ | 4300 | 15 | 是
|  | 质量指标 | 补贴标准发放准确率 | % | = | 100 | 10 | 否
|  | 时效指标 | 补贴资金及时发放率 | % | = | 100 | 10 | 否
|  | 成本指标 | 投入财政衔接资金 | 万元 | = | 99.1091 | 10 | 否
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 月平均增加就业收入 | 元∕人 | ≧ | 200 | 15 | 是
|  | 社会效益 指标 | 受益脱贫人口（监测对象） | 人 | ≧ | 4300 | 15 | 是
|  | 可持续影响指标 | 项目受益年限 | 年 | ≧ | 1 | 5 | 否
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≧ | 90 | 10 | 否

## 重庆市荣昌区农村供水工程信息化建设工程（第二期）
附件2-9
衔接资金项目绩效目标调整表
（2025年度）
申报单位 | 荣昌区水利局 |  | 项目（专项）名称 |  |  | 重庆市荣昌区农村供水工程信息化建设工程（第二期）
具体实施单位 | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 |  | 项目负责人及联系电话 |  |  | 李元庆13896173439
资金情况（万元） | 原年度资金总额： |  | 156 | 调整后年度资金总额： |  | 136.9149 | 预算执行率权重(%) | 10%
| 其中：1.中央资金 |  | 0 | 其中：1.中央资金 |  | 0
| 2.市级资金 |  | 156 | 2.市级资金 |  | 136.9149
| 3.区级资金 |  | 0 | 3.区级资金 |  | 0
| 4.其他资金 |  | 0 | 4.其他资金 |  | 0
调整原因及依据 | 该项目已完成结算审核工作，尚存在结余资金19.085146万元。
调整后项目总体绩效目标 | 完成吴家水厂信息化及管网水质水压流量监测系统建设。
调整后项目当年绩效目标 | 完成吴家水厂信息化及管网水质水压流量监测系统建设总体建设进度，巩固提升11527人集中式供水。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重(%) | 是否核心指标
| 产出指标 | 数量指标 | 工程处数 | 处 | ≥ | 1 | 20 | 是
|  | 质量指标 | 项目（分部工程）验收合格率 | % | = | 100 | 10 | 否
|  |  | 饮水设施改造后水质达标率 | % | = | 100 | 20 | 是
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | % | ≥ | 100 | 10 | 否
|  | 成本指标 | 投入衔接资金 | 万元 | = | 136.9149 | 10 | 否
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 巩固提升受益总人口数 | 人 | ≥ | 11527 | 10 | 否
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 10 | 否

## 荣昌区仁义、万灵等镇供水管道扩容改造工程
附件2-10
衔接资金项目绩效目标调整表
（2025年度）
申报单位 | 荣昌区水利局 |  | 项目（专项）名称 |  |  | 荣昌区仁义、万灵等镇供水管道扩容改造工程
具体实施单位 | 重庆兴荣弘禹水利开发有限公司 |  | 项目负责人及联系电话 |  |  | 雷建才18725688800
资金情况（万元） | 原年度资金总额： |  | 150 | 调整后年度资金总额： |  | 153.4064 | 预算执行率权重(%) | 10%
| 其中：1.中央资金 |  | 0 | 其中：1.中央资金 |  | 0
| 2.市级资金 |  | 150 | 2.市级资金 |  | 153.4064
| 3.区级资金 |  | 0 | 3.区级资金 |  | 0
| 4.其他资金 |  | 0 | 4.其他资金 |  | 0
调整原因及依据 | 该项目已完成结算审核工作，尚存在资金缺口3.406385万元。
调整后项目总体绩效目标 | 更换仁义镇、昌元街道新峰社区、方家坝村、许溪社区配水管道共计15580m，解决20000人以上农村居民饮水问题，农村集中供水水费收取率达到98%，全力保障群众生活用水和饮水安全。
调整后项目当年绩效目标 | 减少管道漏损，解决20000人以上农村居民饮水问题，农村集中供水水费收取率达到98%，受益群众满意度达到90%以上。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（%） | 是否核心指标
| 产出指标 | 数量指标 | 工程处数 | 处 | = | 1 | 10 | 否
|  | 质量指标 | 项目（分部工程）验收合格率 | % | = | 100 | 10 | 否
|  |  | 饮水设施改造后水质达标率 | % | = | 100 | 15 | 是
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | % | = | 100 | 10 | 否
|  | 成本指标 | 投入衔接资金 | 万元 | = | 153.4064 | 10 | 否
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 项目片区农村集中供水水费收取率 | % | ≥ | 98 | 15 | 是
|  | 社会效益 指标 | 受益总人口数 | 人 | ≥ | 20000 | 10 | 否
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 10 | 否

## 荣昌区北部片区老旧供水管道扩容改造项目
附件2-11
衔接资金项目绩效目标调整表
（2025年度）
申报单位 | 荣昌区水利局 |  | 项目（专项）名称 |  |  | 荣昌区北部片区老旧供水管道扩容改造项目
具体实施单位 | 重庆兴荣弘禹水利开发有限公司 |  | 项目负责人及联系电话 |  |  | 罗杨18580545866
资金情况（万元） | 原年度资金总额： |  | 194 | 调整后年度资金总额： |  | 222.7 | 预算执行率权重(%) | 10%
| 其中：1.中央资金 |  | 0 | 其中：1.中央资金 |  | 0
| 2.市级资金 |  | 194 | 2.市级资金 |  | 222.7
| 3.区级资金 |  | 0 | 3.区级资金 |  | 0
| 4.其他资金 |  | 0 | 4.其他资金 |  | 0
调整原因及依据 | 因项目在实施过程中，经排查发现原部分管网存在爆管现象，为此，为确保饮水安全，增加了直径315管道的长度，尚存在资金缺口28.7万元。
调整后项目总体绩效目标 | 完成配水管道更换共计约10500m，进一步解决农村居民饮水问题，全力保障群众生活用水和饮水安全。
调整后项目当年绩效目标 | 完成配水管道更换共计约10500m，进一步解决农村居民饮水问题，全力保障群众生活用水和饮水安全。 | [7 empty] | 、
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（%） | 是否核心指标
| 产出指标 | 数量指标 | 更换配水管道 | 米 | ≥ | 10500 | 20 | 是
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | % | = | 100 | 10 | 否
|  |  | 项目实施后水质达标率 | % | = | 100 | 20 | 是
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | % | = | 100 | 10 | 否
|  | 成本指标 | 投入衔接资金 | 万元 | = | 222.7 | 10 | 否
| 效益 指标 | 社会效益 指标 | 受益总人口数 | 人 | ≥ | 20000 | 10 | 否
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 10 | 否

## 荣昌区2025年仁义镇石梯子村集体经济发展项目（渝州白鹅扩繁场
附件2-12
衔接资金项目绩效目标调整表
（2025年度）
申报单位 | 荣昌区仁义镇人民政府 |  | 项目（专项）名称 |  |  | 荣昌区2025年仁义镇石梯子村集体经济发展项目（渝州白鹅扩繁场建设项目）
具体实施单位 | 重庆市仁义镇石梯子村股份经济合作联合社 |  | 项目负责人及联系电话 |  |  | 陈启定15923178392
资金情况（万元） | 原年度资金总额： |  | 163 | 调整后年度资金总额： |  | 170.511 | 预算执行率权重(%) | 10%
| 其中：1.中央资金 |  | 123 | 其中：1.中央资金 |  | 130.511
| 2.市级资金 |  | 0 | 2.市级资金 |  | 0
| 3.区级资金 |  | 0 | 3.区级资金 |  | 0
| 4.其他资金 |  | 40 | 4.其他资金 |  | 40
调整原因及依据 | 1.因土建工程在设计时考虑到土地已经流转，对育雏舍地基进行回填加高方式处理，工程造价为10430.03元，在施工过程中，因群众不同意对土地进行回填加高而阻拦施工，现更改为独立筑基框架结构方式。2.部分工程量预算不足，需增加工程量
调整后项目总体绩效目标 | 通过种鹅扩繁场的建设，实施新建、改建约3000m的渝州白鹅扩繁场，并配置相关设施设备，建成的种鹅扩繁场投入使用 后，预计村集体经济实现经营性收益25万元/年左右，农户户均收入可增加4000元/年左右，收取分红金4万元/年左右。
调整后项目当年绩效目标 | 通过种鹅扩繁场的建设，实施新建、改建约3000m的渝州白鹅扩繁场，并配置相关设施设备，建成的种鹅扩繁场投入使用后，预计村集体经济实现经营性收益25万元/年左右，农户户均收入可增加4000元/年左右，收取分红金4万元/年左右。 | [7 empty] | 、
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（%） | 是否核心指标
| 产出指标 | 数量指标 | 新建种鹅扩繁场 | 座 | = | 1 | 20 | 是
|  | 质量指标 | 项目实施程序合格率 | % | = | 100 | 10 | 否
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | % | = | 100 | 10 | 否
|  | 成本指标 | 投入衔接资金 | 万元 | = | 130.511 | 10 | 否
| 效益 指标 | 经济效益 | 村集体经济分红 | 万元 | ≥ | 4 | 20 | 是
|  | 社会效益 指标 | 受益总人口数 | 人 | ≥ | 20 | 10 | 否
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 10 | 否

## 荣昌区2025年农村生活垃圾治理设施提升项目
附件2-13
衔接资金项目绩效目标调整表
（2025年度）
申报单位 | 重庆市荣昌区城市管理局 |  | 项目（专项）名称 |  |  | 荣昌区2025年农村生活垃圾治理设施提升项目
具体实施单位 | 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |  | 项目负责人及联系电话 |  |  | 刘建18183062758
资金情况（万元） | 原年度资金总额： |  | 40 | 调整后年度资金总额： |  | 39.593 | 预算执行率权重(%) | 10%
| 其中：1.中央资金 |  | 0 | 其中：1.中央资金 |  | 0
| 2.市级资金 |  | 40 | 2.市级资金 |  | 39.593
| 3.区级资金 |  | 0 | 3.区级资金 |  | 0
| 4.其他资金 |  | 0 | 4.其他资金 |  | 0
调整原因及依据 | 该项目已完成结算审核工作，尚存在结余资金0.407037万元。
调整后项目总体绩效目标 | 坚持城乡统筹、系统治理、一体推进，进一步完善垃圾收运体系，提升农村生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处置能力。坚持因地制宜、数字赋能、全程管理，全面提高农村生活垃圾治理成效。
调整后项目当年绩效目标 | 一是在全镇40处垃圾投放点进行标准化改造，新增240升垃圾桶390个，增配1.5m³箱体12个。二是在玉鼎村、沙堡村试点建设小型厨余垃圾处理站点，配套建设防渗处理池及防雨棚，通过项目建设，预计年处理量达500吨。 | [7 empty] | 、
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（%） | 是否核心指标
| 产出指标 | 数量指标 | 新增（更新）垃圾收集点 | 个 | = | 40 | 20 | 是
|  | 质量指标 | 垃圾分类设施覆盖率 | % | ≥ | 90 | 20 | 是
|  | 时效指标 | 规范时间收运率 | % | ≥ | 90 | 20 | 否
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动周边农家乐发展 | 家 | ≥ | 20 | 10 | 否
|  | 社会效益指标 | 农村垃圾收运群众参与率 | % | ≥ | 90 | 10 | 否
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 90 | 10 | 否

## 荣昌区2025年直升镇燕儿村集体经济发展产业发展项目（生猪产业
附件2-14
衔接资金项目绩效目标表
（2025年度）
申报单位(盖章） | 荣昌区直升镇人民政府 |  | 项目（专项）名称 | 荣昌区2025年直升镇燕儿村集体经济发展产业发展项目（生猪产业经营主体能力提升项目）
具体实施单位 | 重庆燕儿坝养殖农民专业合作社 |  | 项目属性 | 1.新增
项目负责人 | 夏玲 |  | 联系电话 | 15123381776
资金情况（万元） | 年度资金总额： |  |  | 86.07 |  |  | 预算执行率权重（%） | 10%
| 其中：1.中央资金 |  |  | 0
| 2.市级资金 |  |  | 40.1
| 3.区级资金 |  |  | 0
| 4.其他资金 |  |  | 45.97
项目概况及立项依据 | 近几年来，受生猪疫情及散养户退出影响，荣昌猪存栏量大幅下降，威胁市场需求，为解决荣昌猪存栏量下降问题，保障荣昌猪消费群体需求，重庆燕儿坝养殖农民专业合作社燕儿村1组流转390平方米土地，用于建设猪舍及附属设施，建成后可满足150头现代化育肥荣昌猪场存栏需求，从而提升合作社生猪养殖规模化、标准化水平，增加合作社收入，同时带动周边农户就业，促进地方经济发展，实现绿色可持续发展。
项目总体目标 | 建设猪场300平方米，配套用房90平方米，蓄水池1个，储液池1个，干码房30平方米，年出栏育肥猪可达150头以上。
项目年度目标 | 完成猪场建设300平方米，配套用房90平方米，蓄水池1个，储液池1个，干码房30平方米，进行生猪养殖。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（%） | 是否核心指标
| 产出指标 | 数量指标 | 猪场 | ㎡ | ≥ | 300 | 15 | 是
|  |  | 配套用房 | km | ≥ | 90 | 5 | 否
|  | 质量指标 | 项目实施程序合格率 | % | = | 100 | 10 | 否
|  | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | % | = | 100 | 10 | 否
|  | 成本指标 | 投入财政衔接资金 | 万元 | = | 40.1 | 10 | 否
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 村集体经济收入 | 万元/年 | ≥ | 30 | 15 | 是
|  | 社会效益 指标 | 带动脱贫人口就业 | 人 | ≥ | 2 | 10 | 否
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | 年 | ≥ | 10 | 10 | 否
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | % | ≥ | 95 | 5 | 否

## 荣昌区2025年铜鼓镇万福桥社区集体经济产业发展项目（农产品冷
附件2-15
衔接资金项目绩效目标表
（2025年度）
申报单位(盖章） | 铜鼓镇人民政府 |  | 项目（专项）名称 | 荣昌区2025年铜鼓镇万福桥社区集体经济产业发展项目（农产品冷链设施及配套设施项目）（下达镇街）
具体实施单位 | 荣昌区铜鼓镇万福桥社区股份经济联合社 |  | 项目属性 | 新增
项目负责人 | 唐青青 |  | 联系电话 | 18375845886
资金情况（万元） | 年度资金总额： |  |  | 48 |  |  | 预算执行率权重（%） | 10%
| 其中：1.中央资金 |  |  | 12.579 |  |  | - | -
| 2.市级资金 |  |  | 32.421 |  |  | - | -
| 3.区级资金 | [5 empty] | - | -
| 4.其他资金 |  |  | 3 |  |  | - | -
项目概况及立项依据 | 通过建设冷链物流设施，完善农副产品加工产业园配套设施，提升农产品流通效率与附加值，拓宽集体收入渠道，助力农民增产增收，推动新型农村集体经济持续发展。
项目总体目标 | 1.新建遮阳双层保温棉钢架棚厂房1座200㎡；2.修建520立方冻库，其中冷藏库260立方，保鲜库260立方；3.安装专用变压器一台
项目年度目标 | 1.新建遮阳双层保温棉钢架棚厂房1座200㎡；2.修建520立方冻库，其中冷藏库260立方，保鲜库260立方；3.安装专用变压器一台
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（%） | 是否核心指标
| 产出指标 | 数量指标 | 遮阳双层保温棉钢架棚厂房 | 平方米 | ≥ | 200 | 15 | 是
|  |  | 专用变压器 | 台 | ≥ | 1 | 15 | 是
|  | 质量指标 | 项目实施程序合格率 | % | = | 100 | 10 | 否
|  | 时效指标 | 补助资金及时发放率 | % | = | 100 | 10 | 否
|  | 成本指标 | 投入财政衔接资金 | 万元 | = | 45 | 5 | 否
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 村集体经济年收入 | 万元 | ≥ | 3 | 10 | 否
|  | 社会效益 指标 | 带动脱贫人口就业 | 人 | ≥ | 3 | 10 | 否
|  | 可持续影响指标 | 项目受益年限 | 年 | ≥ | 2 | 5 | 否
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 10 | 否

## 荣昌区2025年万灵镇农田水利设施建设与改造项目（下达镇街）
附件2-16
衔接资金项目绩效目标表
（2025年度）
申报单位(盖章） | 重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |  | 项目（专项）名称 | 荣昌区2025年万灵镇农田水利设施建设与改造项目（下达镇街）
具体实施单位 | 万灵镇玉鼎村 |  | 项目属性 | 新增
项目负责人 | 赖勇 |  | 联系电话 | 18183062229
资金情况（万元） | 年度资金总额： |  |  | 9.75 |  |  | 预算执行率权重（%） | 10%
| 其中：1.中央资金 |  |  | 0
| 2.市级资金 |  |  | 9.75
| 3.区级资金 |  |  | 0
| 4.其他资金 |  |  | 0
项目概况及立项依据 | 从3社龙湾沱农排延伸PEø160管道450米至玉鼎村5社；从6社桐梓湾农排设施延伸PEø160管道300米至7社。保障玉鼎村5、6社农业生产用水，促进农业生产发展。
项目总体目标 | 建设农排管道750米，保障5、6社农业生产用水，为沿途110余户农户提供农业生产灌溉用水，增加种植水稻100余亩，粮食增产50吨，每年可增加农民收入10余万元。
项目年度目标 | 建设农排管道750米，保障5、6社农业生产用水，为沿途110余户农户提供农业生产灌溉用水。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（%） | 是否核心指标
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设管道 | 米 | ≥ | 750 | 15 | 否
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | % | = | 100 | 20 | 是
|  | 成本指标 | 投入财政衔接资金 | 万元 | ≥ | 9.75 | 20 | 是
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加有效灌溉面积 | 亩 | ≥ | 100 | 10 | 否
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 | 年 | ≥ | 1 | 10 | 否
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 15 | 否

## 荣昌区吴家镇2025年水毁修复项目（下达镇街）
附件2-17
衔接资金项目绩效目标表
（2025年度）
申报单位(盖章） | 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 |  | 项目（专项）名称 |  | 荣昌区吴家镇2025年水毁修复项目（下达镇街）
具体实施单位 | 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 |  | 项目属性 |  | 新增
项目负责人 | 张建 |  | 联系电话 |  | 13500333458
资金情况（万元） | 年度资金总额： |  |  | 50 |  |  | 预算执行率权重（%） | 10
| 其中：1.中央资金 |  |  | 10.8909 |  |  | - | -
| 2.市级资金 |  |  | 0 |  |  | - | -
| 3.区级资金 |  |  | 0 |  |  | - | -
| 4.其他资金 |  |  | 39.1091 |  |  | - | -
项目概况及立项依据 | 吴家镇是农业大镇，有超万亩蔬菜基地，有脆莲白、夜包谷、柑橘、柠檬等特色品牌农产品，远销市内外多个市场，农业生产是当地农户重要经济来源之一。因受暴雨灾害，吴家镇农业基础设施不同程度受到洪涝灾害影响：包括吴家镇代兴村、含珠桥村2处人行桥，高峰村、玉峰村、含珠桥村、十烈社区7处共511米农村公路，维修提灌站设备1项，除人和社区以外的7个村（社区）共1000米人行便道被冲毁。群众生产生活通行特别是农业生产、运输、销售等环节受到严重影响，并存在严重安全隐患，亟需整治修复。
项目总体目标 | 全面修复7个村（社区）灾毁的2处人行桥、维修提灌站设备1项、7处农村公路及受损人行便道。恢复并优化区域交通网络，使超过10000名群众出行恢复至灾前水平，提高群众生产效率和生活便捷度，提升当地防灾减灾与应急通行能力。从2025年11月1日至2025年12月31日修复1处人行桥、3处共132米农村公路；2026年1月1日至2026年6月30日修复1处人行桥、4处公379米农村公路,维修提灌站设备1项，除人和社区以外的7个村（社区）共1000米人行便道。
项目年度目标 | 完成修复1处人行桥、3处共132米农村公路建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 指标权重（%） | 是否核心指标
| 产出指标 | 数量指标 | 修复人行桥 | 处 | ≥ | 2 | 15 | 是
|  |  | 修复农村公路 | 米 | ≥ | 511 | 15 | 是
|  | 质量指标 | 验收合格率 | % | = | 100 | 10 | 否
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 | % | = | 100 | 5 | 否
|  | 成本指标 | 投入资金 | 万元 | = | 50 | 15 | 是
|  | 社会效益 指标 | 受益群众 | 人 | ≥ | 10000 | 10 | 否
|  |  | 区域交通网络优化率 | % | ≥ | 95 | 5 | 否
|  | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | 年 | ≥ | 3 | 5 | 否
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 10 | 否