## Sheet1
附件6
荣昌区水利高质量发展三年行动项目表（2023-2025）
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 建设周期 | 项目状态 |  |  |  | 国土空间资源保障情况 |  | 估算总投资 （万元） | 未来三年工作目标 |  |  | 项目联系人及电话
|  |  |  | 未开工 |  |  | 已开工 | 是否调规 | 是否征地（如需征地填报具体多少亩，征地报件工作开展情况） | 合计（万元） | 2023年 | 2024年 | 2025年
|  |  |  | 策划阶段 | 可研阶段 | 批复可研
| 合计 | [8 empty] | 469065.22
一 | 防洪减灾体系建设
1 | 濑溪河西南大学至广富工业园段防洪及水环境治理工程 | 综合治理河段长度约17.0公里，新建防洪护岸约34.0公里，堤型采用亲水挡墙+一级护坡/二级护坡；新建堤防约34.0公里；护岸绿化面积约50822平方米 | 2025-2027 |  | √ |  |  | 否 |  | 120000 |  |  | 争取开工 | 龙吉平 15111910041
2 | 重庆市荣昌区马溪河跳蹬子河河段综合治理工程 | 马溪河跳蹬子河河段综合治理8.9公里 | 2023-2025 |  |  | √ |  |  |  | 3286.89 | 开工 | 完工 |  | 龙吉平 15111910041
3 | 重庆市荣昌区大清流河马鞍河河段综合治理工程 | 大清流河马鞍河河段综合治理13.58公里 | 2023-2024 |  |  |  | √ |  |  | 3568.83 | 开工 | 完工
4 | 重庆市荣昌区大清流河城区规划段河道综合治理工程 | 大清流河城区规划段综合治理4.78公里 | 2023-2024 |  |  | √ |  |  |  | 3724.14 | 开工 | 完工
5 | 重庆市荣昌区大清流河三拱桥河段综合治理工程 | 大清流河三拱桥河段河段综合治理3.078公里 | 2023-2024 |  |  | √ |  |  |  | 3062.23 | 开工 | 完工
6 | 重庆市荣昌区池水河重点河段万福寺至海棠广场1#桥段防洪能力提升工程 | 治理河道长度5.16km，堰改闸 | 2025 | √ |  |  |  | 否 |  | 2000 |  |  | 争取开工 | 龙吉平 15111910041
7 | 重庆市荣昌区池水河重点河段海棠广场1#桥至濑溪河汇合口段防洪能力提升工程 | 治理河道长度2.96km，堰改闸 | 2025 | √ |  |  |  | 否 |  | 2000 |  |  | 争取开工 | 龙吉平 15111910041
8 | 连丰河山洪沟治理项目 | 新建防洪护岸7.2公里，河道清淤1.8公里 | 2024-2025 |  |  | √ |  | 否 |  | 1000 |  | 开工 | 完工 | 龙吉平 15111910041
9 | 荣昌区病险水库除险加固项目 | 水洞岩、普陀寺、禾苗、豆腐桥、崆峒山、鸭子堂 | 2023-2025 |  |  |  | √ | 否 |  | 833 | 开工 |  |  | 何咏 15923175288
二 | 水资源配置体系建设
1 | 高升桥水库扩建工程 | 扩建为中型水库 | 2021-2023 |  |  |  | √ |  |  | 50000 | 完工
2 | 白虎岩水库扩建工程 | 扩建为小一型水库 | 2022-2023 |  |  |  | √ | 否 |  | 4342 | 完工 |  |  | 刘永忠18716233327
3 | 老桥水库扩建工程 | 扩建为小一型水库 | 2025-2027 | √ |  |  |  | 否 |  | 12000 |  |  | 争取开工 | 龙吉平 15111910041
4 | 金河水库扩建工程 | 扩建为小一型水库 | 2025-2027 | √ |  |  |  | 否 |  | 16000 |  |  | 争取开工 | 龙吉平 15111910041
6 | 响水滩水库 | 新建小一型水库 | 2025-2027 | √ |  |  |  | 否 |  | 100000 |  |  | 争取开工 | 龙吉平 15111910041
7 | 北区水厂 | 新建荣昌区北区水厂一座并配套相应设施 | 2024-2025 | √ |  |  |  | 否 |  | 35000 |  |  | 争取开工 | 龙吉平 15111910041
8 | 重庆市荣昌区再生水利用配置试点项目 | 1、荣昌再生水厂一期工程，设计规模5.0万m3/d。2、进水管网3km。3、再生水远程管理系统。4、再生水厂—仰山庙水库压力管线4.0km。 | 2023-2025 |  |  | √ |  | 否 |  | 55000 | 开工 |  |  | 聂邓柯 18102320700
9 | 荣昌区铜鼓镇付家拱桥水库清库及岸坡修复工程 | 对荣昌区铜鼓镇付家拱桥水库进行清库约6万m³，并采用格宾石笼岸坡修复约1000m³，种植水生植物约500㎡。 | 2025 |  | √ |  |  |  |  | 657 |  |  | 开工
10 | 荣昌区观音岩水库清库及岸坡修复工程 | 对荣昌区龙集镇观音岩水库进行清库约6.5万m³，并采用格宾石笼岸坡修复约500m³，种植水生植物约500㎡。 | 2025 |  | √ |  |  |  |  | 689 |  |  | 开工
11 | 荣昌区荣隆镇龙摊子水库清库及岸坡修复工程 | 对荣昌区荣隆镇龙摊子水库进行清库约5.5万m³，并采用格宾石笼岸坡修复约1000m³，种植水生植物约1000㎡。 | 2025 |  | √ |  |  |  |  | 613 |  |  | 开工
12 | 荣昌区双河街道海棠寺水库清库及岸坡修复工程 | 对荣昌区双河街道海棠寺水库进行清库约6万m3,并采用格宾石笼岸坡修复约1200m3,种植水生植物约1200m2等。 | 2025 |  | √ |  |  |  |  | 680 |  |  | 开工
13 | 荣昌区濑溪河至海棠寺水库应急补水工程 | 荣昌区海棠寺水库补水工程从广顺街道濑溪河右岸旁母猪坨提灌站提水至海棠寺水库，水泵采用(2用1备),单机提水流量200m3/h,提水扬程160m;新建提水管道总长11200m,其中dn400钢丝骨架管(2.5MPa )800m,dn400钢丝骨架管(2.0MPa)3200m,dn400PE管(1.6MPa)7200m。 | 2024-2025 |  | √ |  |  |  |  | 1550 |  | 开工
三 | 民生水利建设
1 | 荣昌区农村水网示范项目 | 新建泵站4座，重建泵站18座，改建管道9.93公里，续建管道35.26公里，重建渠道8.11公里，整治渠道10.98公里，水生态治理5.9公里，配套必要的闸阀、镇墩等设施。 | 2023-2025 |  | √ |  |  |  |  | 14882.91 | 开工
2 | 荣昌区三奇寺水库中型灌区续建配套与节水改造 | 改造渠首工程2处，新建改造渠道30.26km，新建改造渠首建筑物185处 | 2023-2024 |  |  |  | √ | 否 |  | 2221 | 开工 | 完工 |  | 朱学江 13883889733
3 | 荣昌区麻雀岩水库中型灌区续建配套与节水改造 | 改造渠首工程2处，新建改造渠道32.40km，新建改造渠首建筑物154处 | 2024-2025 |  | √ |  |  | 否 |  | 1630 |  |  | 争取开工 | 朱学江 13883889733
4 | 农村供水工程维修养护项目 | 全区农村供水工程维修养护 | 2023-2025 |  |  |  | √ |  |  | 1110 | 开工
5 | 大中型水库后期扶持项目 | 为解决库区移民群众生产生活及收入发展问题，在大中型水库库区实施水利、交通、农业产业的基础设施项目 | 2023-2025 | √ |  |  |  | 否 |  | 5000 | 开工 |  |  | 刘洋 18290469362
四 | 河湖生态体系建设
1 | 荣昌区水系连通及水美乡村建设试点 | 河道清淤总长19.589km,岸坡整治41.626km,滨岸带治理0.283km2,水土流失治理0.02km2，新建水源涵养地2800亩，新建管护道路15.808km。包括堤防、跨河建筑物、堤顶道路、穿堤排洪、污水管网及其它附属设施等工程建设。 | 2022-2024 |  |  |  | √ | 否 |  | 20200 |  | 完工 |  | 吕利 13983287775
2 | 直升道观小流域水土保持项目 | 治理水土流失面积约13平方公里 | 2023-2025 | √ |  |  |  | 否 |  | 2154 |  | 争取开工 |  | 骆金山 13983688067
五 | 新型基础设施体系建设
1 | 重庆市荣昌区农村供水工程信息化建设工程 | 在盘龙、仁义、吴家、清升、荣隆、河包等水厂实施水厂信息化、管网在线监测系统及管网水质水压流量监测系统建设。 | 2023-2025 |  |  | √ |  |  |  | 1818.22 | 开工
2 | 荣昌区水文现代化建设项目 | 新建渔箭和马溪2个水位站，改建荣昌县城、清江、峰高、吴家、清流、罗汉寺等6个水文站， 路孔镇水位站升级为水文站，改建昌元景观坝、陈 家河和大坝等15个水位站，改建高山、半月和黄葛滩等9个雨量站 | 2023-2025 |  |  |  | √ |  |  | 2363 | 开工
3 | 荣昌区雨水情及大坝安全监测设施安装项目（第三批） | 实施斑竹山、李家岩、苦竹林等36座水库雨水情测报和猫儿沟、黑山靖、鹅颈坝等33座水库大坝安全监测设施安装 | 2024-2025 | √ |  |  |  | 否 |  | 900 |  | 开工 |  | 何咏 15923175288
六 | 水利服务体系建设
1 | 重庆河长制主题文化公园 | 景观硬质提升共计1.2亩，植物共计17.5亩，现状步道路面彩绘共计223米。同时，新增“两山标语”10个景观字，新增植物科普牌24个，新增治水名人雕塑12座，新增“荣荣、圆圆”雕塑10座及现状景观石篆刻100句山水古诗词。 | 2022-2023 |  |  | √ |  | 否 |  | 780 | 完工 |  |  | 杨轶18883775386