## 表1-征地拆迁服务经费
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 征地拆迁服务经费 |  | 项目编码： | 50015322T000000093492 |  | 自评总分： | 97.50
项目主管部门： | 123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 敖良 |  | 联系电话： | 46732821
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 100000 |  | 164071 |  | 123361
其中：财政拨款 |  | 100000 |  | 164071 |  | 123361 |  | 75 |  | 10.00 | 7.5
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
为全区征地拆迁工作顺利开展进行经费保障。 | [7 empty] | 为全区征地拆迁工作顺利开展进行经费保障。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
征地面积 | 平方米 | ≥ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 30 | 30
征地使用率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 20 | 20
征地持续发挥作用期限 | 年 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20
征地纠纷调处率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20

## 表2-住房保障服务经费
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 住房保障服务经费 |  | 项目编码： | 50015322T000000093508 |  | 自评总分： | 99.90
项目主管部门： | 123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 李冬玲 |  | 联系电话： | 46774110
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 1100000 |  | 835010 |  | 827184
其中：财政拨款 |  | 1100000 |  | 835010 |  | 827184 |  | 99 |  | 10.00 | 9.9
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
保障优抚对象住房补贴、公房管理成本、物业服务成本、商品房登记发证成本 | [7 empty] | 保障优抚对象住房补贴、公房管理成本、物业服务成本、商品房登记发证成本
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
保障对象人数 | 万人次 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 15 | 15
商品房网签监督 | 套 | ≥ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 15 | 15
物业公司监督管理 | 个 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
物业纠纷调处率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20
维修整改率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20

## 表3-小谭桥片区
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 小滩桥片区 |  | 项目编码： | 50015322T000000093563 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 田静 |  | 联系电话： | 46785017
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 95054 |  | 95054 |  | 95054
其中：财政拨款 |  | 95054 |  | 95054 |  | 95054 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
根据荣昌府〔2011〕434号文件精神，按协议支付2022年1月到2022年12月共12个月超期过渡费，每月超期过渡费；7921.20元，计95054.00元。 | [7 empty] | 根据荣昌府〔2011〕434号文件精神，按协议支付2022年1月到2022年12月共12个月超期过渡费，每月超期过渡费；7921.20元，计95054.00元。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
征收面积 | 平方米 | ＝ | 235.12 | 235.12 | 0 | 100 | 30 | 30
征收户数 | 户 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30
征收对象满意度 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30

## 表4-安置房建设和维护经费
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 安置房建设和维护经费 |  | 项目编码： | 50015322T000000093639 |  | 自评总分： | 95.70
项目主管部门： | 123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 敖良 |  | 联系电话： | 46732821
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 2000000 |  | 3500000 |  | 2000000
其中：财政拨款 |  | 2000000 |  | 3500000 |  | 2000000 |  | 57 |  | 10.00 | 5.7
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
根据需要对原被征地人员安置房和统建房的基础设施完善和维护。 | [7 empty] | 根据需要对原被征地人员安置房和统建房的基础设施完善和维护。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
安置房维修率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 30 | 30
安置人员稳定率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 30 | 30
安置人员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30

## 表5-高升桥水库征地拆迁
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 高升桥水库征地拆迁 |  | 项目编码： | 50015322T000000102061 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 敖良 |  | 联系电话： | 46732821
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 14375000 |  | 14375000 |  | 14375000
其中：财政拨款 |  | 14375000 |  | 14375000 |  | 14375000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
安置259人，其中昌州街道135人，昌元街道120人，古昌镇4人。 | [7 empty] | 安置259人，其中昌州街道135人，昌元街道120人，古昌镇4人。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
征地总成本 | 万元 | ≤ | 1500 | 1500 | 0 | 100 | 30 | 30
征地持续发挥作用期限 | 年 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 30 | 30
征地人员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30

## 表6-城镇老旧小区改造补助资金
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 城镇老旧小区改造补助资金 |  | 项目编码： | 50015322T000002078324 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 李浩 |  | 联系电话： | 15923172555
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 45850000 |  | 839774.51 |  | 839774.51
其中：财政拨款 |  | 45850000 |  | 839774.51 |  | 839774.51 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
2022年度老旧小区改造完工 | [7 empty] | 2022年度老旧小区改造完工
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
资金按时支付率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 30 | 30
资金专款专用率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30
服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 30 | 30

## 表7-保障性住房租赁补贴
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 保障性住房租赁补贴 |  | 项目编码： | 50015322T000002078331 |  | 自评总分： | 95.70
项目主管部门： | 123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 李浩 |  | 联系电话： | 15923172555
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 360000 |  | 360000 |  | 204325
其中：财政拨款 |  | 360000 |  | 360000 |  | 204325 |  | 57 |  | 10.00 | 5.7
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
保障性住房租金补贴按时足额发放 | [7 empty] | 保障性住房租金补贴按时足额发放
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
发放次数 | 次 | ≥ | 11 | 11 | 0 | 100 | 90 | 90

## 表8-城镇保障性安居工程补助资金
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 城镇保障性安居工程补助资金 |  | 项目编码： | 50015322T000002078349 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 李冬玲 |  | 联系电话： | 18983782783
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 10330000 |  | 1888675 |  | 1888675
其中：财政拨款 |  | 10330000 |  | 1888675 |  | 1888675 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
保障性安居工程完工 | [7 empty] | 保障性安居工程完工
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
资金当年使用率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 30 | 30
资金专款专用率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30
服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30

## 表9-桂花园小学（区进修校校区）私有产权房屋拆迁安置经费
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 桂花园小学（区进修校校区）私有产权房屋拆迁安置经费 |  | 项目编码： | 50015322T000002394658 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 田静 |  | 联系电话： | 46785017
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 6038323.38 |  | 6038323.38
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 6038323.38 |  | 6038323.38 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 完成2022年棚户区改造计划任务：外南尾街片区旧城改造搬离整治49户零星D级危房，房屋总面积约3381平方米。 |  |  |  | 完成2022年棚户区改造计划任务：外南尾街片区旧城改造搬离整治49户零星D级危房，房屋总面积约3381平方米。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
改造户数 | 户 | ＝ | 49 | 49 | 0 | 100 | 30 | 30
工程质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20
基本建成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
安置住房分配率 | % | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 20 | 20
征收群众满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10

## 表10-人民医院修建地块征收
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 人民医院修建地块征收 |  | 项目编码： | 50015322T000002446653 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 田静 |  | 联系电话： | 46785017
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 231000000 |  | 231000000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 231000000 |  | 231000000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成土地征收。 |  |  |  | 完成土地征收。 |  |  |  | 完成土地征收。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
征收面积 | 亩 | ＝ | 139 | 139 | 0 | 100 | 30 | 30
项目推进率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 30 | 30
征收对象满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 30 | 30

## 表11-第11届房交会优惠政策兑付资金
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 第11届房交会优惠政策兑付资金 |  | 项目编码： | 50015322T000002685861 |  | 自评总分： | 99.50
项目主管部门： | 123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 陈俊宇 |  | 联系电话： | 46355608
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 15000000 |  | 14180243.84
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 15000000 |  | 14180243.84 |  | 95 |  | 10.00 | 9.5
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 为充分发挥荣昌在成渝地区双城经济圈“桥头堡”作用，切实提高我区生态住宅产业水平，宣传推广品质房源，引导我区房地产市场主动惠及人才，积极促进房地产市场平稳健康发展，经区委、区政府研究决定于2022年1月1日-3月31日召开“荣昌区第十一届房地产展示交易会暨网上房交会”，在房交会期间购买商品住宅、商业用房、停车用房、存量住宅的个人购房人，在1月、2月、3月购房分别给予购房人所缴纳契税的100%、80%、50%金额的购房补助。 |  |  |  | 为充分发挥荣昌在成渝地区双城经济圈“桥头堡”作用，切实提高我区生态住宅产业水平，宣传推广品质房源，引导我区房地产市场主动惠及人才，积极促进房地产市场平稳健康发展，经区委、区政府研究决定于2022年1月1日-3月31日召开“荣昌区第十一届房地产展示交易会暨网上房交会”，在房交会期间购买商品住宅、商业用房、停车用房、存量住宅的个人购房人，在1月、2月、3月购房分别给予购房人所缴纳契税的100%、80%、50%金额的购房补助。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
补助户数 | 户 | ≥ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 10 | 10
补助按时到位率 | % | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20
补助到位时间 | 天 | ≤ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20
户均补助标准 | 元/户 | ≥ | 4800 | 4800 | 0 | 100 | 10 | 10
补助政策知晓率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10

## 表12-荣昌区保障性住房建设项目（一期）
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 荣昌区保障性住房建设项目（一期） |  | 项目编码： | 50015323T000002751752 |  | 自评总分： | 94.90
项目主管部门： | 123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 敖良 |  | 联系电话： | 46732821
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 19784040.25 |  | 28345365.25 |  | 13889762.45
其中：财政拨款 |  | 19784040.25 |  | 28345365.25 |  | 13889762.45 |  | 49 |  | 10.00 | 4.9
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 为切实解决高新区未来发展，就近解决园区企业职工租房问题，在荣昌区高新区迎宾大道南段4号安置点附近，分两期新建一批保障性住房（即：公共租赁住房）。一期概算总投资10483.39万元，总建筑面积17848.26平方米，其中地上建筑面积13835.54平方米，地下建筑面积4012.72平方米。包括土建、装饰装修、安装、室外综合管网、道路及硬质铺装、绿化、水电气等基础设施的建设。 |  |  |  | 为切实解决高新区未来发展，就近解决园区企业职工租房问题，在荣昌区高新区迎宾大道南段4号安置点附近，分两期新建一批保障性住房（即：公共租赁住房）。一期概算总投资10483.39万元，总建筑面积17848.26平方米，其中地上建筑面积13835.54平方米，地下建筑面积4012.72平方米。包括土建、装饰装修、安装、室外综合管网、道路及硬质铺装、绿化、水电气等基础设施的建设。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
筹集公租房 | 套 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 40 | 40
验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
基本建成目标完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5
开工目标完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5
分配入住率 | % | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 20 | 20
城镇低收入住房困难家庭满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10

## 表13-荣昌区保障性住房建设项目（二期）
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 荣昌区保障性住房建设项目（二期） |  | 项目编码： | 50015323T000002751764 |  | 自评总分： | 92.40
项目主管部门： | 123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 敖良 |  | 联系电话： | 46732821
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 6308312.98 |  | 23508312.98 |  | 5619210.01
其中：财政拨款 |  | 6308312.98 |  | 23508312.98 |  | 5619210.01 |  | 24 |  | 10.00 | 2.4
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 为切实解决高新区未来发展，在荣昌区高新区迎宾大道南段4号安置点附近，分两期新建一批保障性住房（即：公共租赁住房）。二期概算总投资13118.16万元，总建筑面积21107.75平方米，其中地上建筑面积12469.36平方米，地下建筑面积8638.39平方米。包括土建、装饰装修、电气工程、消防工程、个排水工程、绿化工程等基础设施的建设。 |  |  |  | 为切实解决高新区未来发展，在荣昌区高新区迎宾大道南段4号安置点附近，分两期新建一批保障性住房（即：公共租赁住房）。二期概算总投资13118.16万元，总建筑面积21107.75平方米，其中地上建筑面积12469.36平方米，地下建筑面积8638.39平方米。包括土建、装饰装修、电气工程、消防工程、个排水工程、绿化工程等基础设施的建设。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
筹集公租房 | 套 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 30 | 30
验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
基本建成目标完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
开工目标完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
分配入住率 | % | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 20 | 20
城镇低收入住房困难家庭满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10

## 表14-公（廉）租房运营管理项目
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 公（廉）租房运营管理项目 |  | 项目编码： | 50015323T000002751773 |  | 自评总分： | 96.80
项目主管部门： | 123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 敖良 |  | 联系电话： | 46732821
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 107320.38 |  | 2107320.38 |  | 1440320.18
其中：财政拨款 |  | 107320.38 |  | 2107320.38 |  | 1440320.18 |  | 68 |  | 10.00 | 6.8
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 1、继续加强公（廉）租房监管和宣传力度，切实落实房屋保障精神，不断增强房屋保障功能，提升服务品质,增强保障对象的幸福感。2、加强辖区内已分配投入使用的太阳浩、工业园、工人村、荣峰河、安富、双河等11个公廉租房项目的营运管理，包括房屋维修维护、消防设施设备补配、应急抢修，物业服务管理，摇号分配等常态化工作。 |  |  |  | 1、继续加强公（廉）租房监管和宣传力度，切实落实房屋保障精神，不断增强房屋保障功能，提升服务品质,增强保障对象的幸福感。2、加强辖区内已分配投入使用的太阳浩、工业园、工人村、荣峰河、安富、双河等11个公廉租房项目的营运管理，包括房屋维修维护、消防设施设备补配、应急抢修，物业服务管理，摇号分配等常态化工作。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
房屋建筑面积 | 平方米 | ≥ | 136700 | 136700 | 0 | 100 | 20 | 20
覆盖房屋套数 | 套 | ≥ | 2600 | 2600 | 0 | 100 | 20 | 20
工程验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
按进度完工率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
分配入住率 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 15 | 15
已保家庭户数占应保家庭户数比率 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10
城镇低收入住房困难家庭满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 5 | 5

## 表15-外南尾街片区旧城改造
2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 外南尾街片区旧城改造 |  | 项目编码： | 50015323T000002790471 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 123-重庆市荣昌区住房和城乡建设委员会 |  | 财政归口处室： | 005-经济建设科 |  | 部门联系人： | 田静 |  | 联系电话： | 46785017
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 |  | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  | 0 |  | 3650000 |  | 3650000
其中：财政拨款 |  | 0 |  | 3650000 |  | 3650000 |  | 100 |  | 10.00 | 10
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 为解决城镇零星D级危房，改善民生、帮助困难群众。根据市住建委下达棚户区改造计划任务，完成棚户区改造任务。其中：外南尾街片区旧城改造收购49户零星D级危房，房屋总面积约3381㎡。 |  |  |  | 为解决城镇零星D级危房，改善民生、帮助困难群众。根据市住建委下达棚户区改造计划任务，完成棚户区改造任务。其中：外南尾街片区旧城改造收购49户零星D级危房，房屋总面积约3381㎡。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议
棚户区改造 | 户 | ≥ | 49 | 49 | 0 | 100 | 30 | 30
工程质量是否符合标准 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
基本建成目标完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
开工目标完成率 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10
当年达到交付使用条件的棚改安置住房分配率 | % | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 20 | 20
棚户区改造被拆迁居民满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10