## 招商引资宣传促进工作经费
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：1 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会
项目名称 |  |  | 招商引资宣传促进工作经费
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 38 | 40.28 | 40.28 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 | 38 | 40.28 | 40.28 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 引进2家企业签订战略合作协议，接待客商80次，接待人数850人 |  |  | 引进2家企业合作，共接待客商91批次，接待人数896人
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 招商引资接待客商批次 |  | 80批 | 91批 | 10 | 10
|  |  | 招商引资接待客商人次 |  | 850人 | 896人 | 10 | 10
|  |  | 招商引资签订合同金额 |  | 50000万元 | 60000万元 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 引进企业数 |  | 3个 | 4个 | 20 | 20
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 对黄金坡新区建设情况知晓度 |  | 96% | 96% | 20 | 20
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 |  | 100% | 100% | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 黄金坡城市展厅运行维护费
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：2 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会
项目名称 |  |  | 黄金坡城市展厅运行维护费
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 19.94 | 19.94 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 | 20 | 19.94 | 19.94 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 预计接待批次60次，接待人数人800 |  |  | 共接待客商62批次，接待人数825人
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 接待客商参观展厅批次 |  | 60次 | 62次 | 30 | 30
|  |  | 接待客商参观展厅人数 |  | 800人 | 825人 | 10 | 10
质量指标
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 对黄金坡新区建设情况知晓度提高% |  | 5% | 5% | 20 | 20
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人数满意度 |  | 100% | 100% | 30 | 30
总分 | [7 empty] | 100

## 黄金坡新区高中及初中学校建设项目2020年工程管理费
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：3 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会
项目名称 |  |  | 黄金坡新区高中及初中学校建设项目2020年工程管理费
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 50.56 | 50.56 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 |  | 50.56 | 50.56 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 在施工现场设置指挥部办公室，购置办公设备电脑5台，聘请专业技术人员3人,为工程顺利推进提供保障。 |  |  | 在施工现场设置指挥部办公室，购置办公设备电脑5台，聘请专业技术人员3人,为工程顺利推进提供保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专业技术人员 |  | 3人 | 3人 | 30 | 30
|  | 质量指标 | 购置办公室设备电脑 |  | 5台 | 5台 | 30 | 30
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% | 100% | 30 | 30
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 黄金大道跨濑溪河桥梁、北站站前广场、黄金五支路前期工作经费
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：4 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌棠城投资建设有限公司
项目名称 |  |  | 黄金大道跨濑溪河桥梁、北站站前广场、黄金五支路前期工作经费
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 80 | 80 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 |  | 80 | 80 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 完成黄金大道跨濑溪河桥梁可行性研究、方案研究，荣昌北站站前广场可行性研究，黄金五支路下穿成渝高铁通道工程前期工作经费 |  |  | 完成了黄金大道跨濑溪河桥梁可行性研究、方案研究，完成了荣昌北站站前广场可行性研究，完成了黄金五支路下穿成渝高铁通道工程项目建议
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目可研任务个数 |  | 3个 | 3个 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 成果合格率 |  | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 可研完成时间 |  | 2021-12-31 | 2021-12-25 | 10 | 10
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 资金使用合规率 |  | 100% | 100% | 20 | 20
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% | 100% | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 荣昌黄金坡新区10千伏开闭所1号2号土建工程项目
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：5 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌棠城投资建设有限公司
项目名称 |  |  | 荣昌黄金坡新区10千伏开闭所1号2号土建工程项目
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 8.06 | 8.06 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 | 10 | 8.06 | 8.06 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 对黄金坡1、2号开闭所及电缆沟土工程项目进行决算评审，并对工程缺陷期质量进行验收。 |  |  | 完成黄金坡1、2号开闭所及电缆沟土工程项目进行决算评审，并对工程缺陷期质量进行验收。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修建开闭所数量 |  | 2所 | 2所 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程缺陷期质量验收合格率 |  | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 工程缺陷期质量验收时间 |  | 2020-12-31 | 2020-11-10 | 20 | 20
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 解决新区用电人口 |  | 5000人 | 5000人 | 20 | 20
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 荣昌县黄金坡组团玉带路及下穿成渝铁路工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：6 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌棠城投资建设有限公司
项目名称 |  |  | 荣昌县黄金坡组团玉带路及下穿成渝铁路工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 200 | 56.47 | 56.47 | 10 | 100%
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 | 200 | 56.47 | 56.47 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 对重庆市新渝铁工程有限责任公司施工的玉带路项目下穿成渝铁路桥工程质量缺陷期工程进行验收，并支付合同总金额3%工程质量保修金 |  |  | 已完成重庆市新渝铁工程有限责任公司施工的玉带路项目下穿成渝铁路桥工程质量缺陷期工程进行验收，工程验收合格并支付合同总金额3%工程质量保修金。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 修建铁路桥梁 |  | 1座 | 1座 | 10 | 10
|  |  | 修建道路长度 |  | 88米 | 88米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 桥梁工程质量缺陷期验收合格率 |  | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 工程缺陷期验收时间 |  | 2020年12月31日前 | 2020-12-05 | 20 | 20
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 日通行人数 |  | 3000 | 5000 | 10 | 10
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% | 100% | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 黄金坡新区安置点基础设施配套建设费用
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：7 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会
项目名称 |  |  | 黄金坡新区安置点基础设施配套建设费用
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 800 | 200.73 | 200.73 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 | 800 | 200.73 | 200.73 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 完成花园绿地安置点场平工程竣工验收，并办理结算；完成1号安置点场平；支付2号安置基础超深补助，玉带路安置点临时便道修建。 |  |  | 已完成花园绿地安置点场平工程竣工验收，并办理结算；完成1号安置点场平；支付2号安置基础超深补助，玉带路安置点临时便道修建。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1号安置点场平面积 |  | 12000㎡ | 12000㎡ | 10 | 10
|  |  | 修建玉带路安置点临时便道面积 |  | 4000㎡ | 4400㎡ | 10 | 10
|  |  | 2号安置点小区内道路米数 |  | 1100米 | 1100 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 发生安全事故 |  | 0次 | 0次 | 10 | 10
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 2号安置点小区内道路工程款审减率控制 |  | ≤8% | =7.87% | 20 | 20
|  | 社会效益 指标 | 2号安置基础超深补助户数 |  | 7 | 7 | 20 | 20
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% | 30 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 返还花园片区土地出让款
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：8 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会
项目名称 |  |  | 返还花园片区土地出让款
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 16000 | 11895.46 | 11895.46 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 | 16000 | 11895.46 | 11865.46 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 2020年获批国有建设用地1200亩，实施拟征地334.818亩，完成房屋拆迁84户，临时用地占用约1100亩 |  |  | 完成2020年获批国有建设用地1210.494亩，实施拟征地334.818亩，完成房屋拆迁84户，临时用地占用约1100亩
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 拆迁户数 |  | 84户 | 84户 | 10 | 10
|  |  | 拆迁人数 |  | 265人 | 265人 | 10 | 10
质量指标
|  | 时效指标 | 征地拆迁完成时限 |  | 2020-12-31 | 2020年12月31日 | 20 | 20
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 2020年黄金坡新区出让土地面积 |  | 480亩 | 486亩 | 20 | 20
|  |  | 2020年新区土地收入 |  | 100000万元 | 105031万元 | 10 | 10
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% | 100% | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 黄金坡小学建设工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：9 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌棠城投资建设有限公司
项目名称 |  |  | 黄金坡小学建设工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1973.72 | 3973.72 | 3922.86 | 10 | 98.72% | 9.87
|  |  | 其中：中央资金 | 1973.72 | 1973.72 | 1922.86 | —— | 97.42% | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 |  | 2000 | 2000 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 完成黄金坡小学主体、内外装修、防水、节能保温、消防、室外排水、景观、道路以及操场等附属设施施工。 |  |  | 已完成黄金坡小学主体、内外装修、防水、节能保温、消防、室外排水、景观、道路以及操场等附属设施施工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成装修建筑面积 |  | 23800平方米 | 23800平方米 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 发生安全事故 |  | 0次 | 0次 | 10 | 20
|  |  | 主体工程验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 当年完成工程量计划 |  | 100% | 100% | 20 | 10
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% | 100% | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 99.87

## 黄金坡新区黄金五支路建设工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：10 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌棠城投资建设有限公司
项目名称 |  |  | 黄金坡新区黄金五支路建设工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 735.84 | 1735.84 | 1735.84 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 735.84 | 735.84 | 735.84 | —— | 100% | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 |  | 1000 | 1000 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 完成道路路基回填800米，完成挡墙50米，雨污水管网800米。 |  |  | 已完成道路路基回填800米，完成挡墙50米，雨污水管网800米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 路基回填米数 |  | 800米 | 800米 | 10 | 10
|  |  | 完成挡墙米数 |  | 50米 | 50米 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 发生安全事故 |  | 0次 | 0次 | 30 | 30
|  |  | 路基回填质量验收合格率 |  | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 10 | 10
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 黄金坡组团征地拆迁玉带路农民安置点
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：11 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌棠城投资建设有限公司
项目名称 |  |  | 黄金坡组团征地拆迁玉带路农民安置点
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1265.28 | 1259.69 | 1259.69 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 | 665.28 | 659.69 | 659.69 | —— | 100% | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 |  | 600 | 600 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 完成道路2300米，雨污管道4000米，电力通讯2000米，安装路灯60盏，人行道铺装8000平方米。 |  |  | 已完成道路2300米，雨污管道4000米，电力通讯2000米，安装路灯60盏，人行道铺装8000平方米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成道路米数 |  | 2300米 | 2300米 | 20 | 20
|  |  | 建成雨污管网 |  | 4000米 | 4000米 | 10 | 10
|  |  | 安装路灯盏数 |  | 60 | 60 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 发生安全事故 |  | 0次 | 0次 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 工程完时间 |  | 2020-12-31 | 2020-12-03 | 10 | 10
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% | 100% | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 黄金坡新区云蓬坡路建设工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：12 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌棠城投资建设有限公司
项目名称 |  |  | 黄金坡新区云蓬坡路建设工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 924.81 | 2924.81 | 2421 | 10 | 82.77% | 8.28
|  |  | 其中：中央资金 | 924.81 | 924.81 | 421 | —— | 45.52% | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 |  | 2000 | 2000 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 完成软土换填100%，护脚墙90%，路基土石方90%，雨污水管网30% |  |  | 完成软土换填100%，护脚墙90%，路基土石方90%，雨污水管网30%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成路基土石方施工方量 |  | 520000m³ | 520000m³ | 10 | 10
|  |  | 完成雨污水管网施工长度 |  | 1260米 | 1260米 | 10 | 10
|  |  | 完成护脚墙数量 |  | 6个 | 6个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 发生安全事故 |  | 0次 | 0次 | 10 | 10
|  |  | 路基工程验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
时效指标
|  | 成本指标 | 路基修建成本 |  | ≦1200元/平方米 | =1140元/平方米 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% | 100% | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 98.28

## 黄金五支路下穿通道
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：13 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌棠城投资建设有限公司
项目名称 |  |  | 黄金五支路下穿成渝高速公路通道工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 1100 | 1100 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 |  | 1100 | 1100 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 完成路基土石方100%，完成箱涵主体结构100%，完成水稳层及油面层100%，完成边坡喷锚100%，完成综合管网100%，完成人行道路基及铺砖，完成非机动车道路基及面层，完成绿化100%，完成路灯及附属设施 |  |  | 完成路基土石方100%，完成箱涵主体结构100%，完成水稳层及油面层100%，完成边坡喷锚100%，完成综合管网100%，完成人行道路基，完成非机动车道路基。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成道路长度 |  | 240米 | 240米 | 10 | 10
|  |  | 建成桥梁 |  | 1座 | 1座 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 发生安全事故 |  | 0次 | 0次 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 年度目标完率 |  | 100% | 97% | 20 | 19.4 | 由于疫情原因，影响工期近2个月，已督促施工单位加快组织施工，现仅有绿化工程未完成
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 道路受益人群出行 |  | 5000人 | 5000人 | 20 | 20
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% | 100% | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 99.4

## 玉带路西段
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：14 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌棠城投资建设有限公司
项目名称 |  |  | 玉带路西段
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 2000 | 2000 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 |  | 2000 | 2000 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 完成招投标工作，5月份签订施工合同，7月组织进场施工，：完成清除表土100%，软土换填100%，路基土石方95%，雨污水管网开挖15% |  |  | 已完成招投标工作，5月份签订施工合同，7月组织进场施工，完成清除表土100%，软土换填100%，路基土石方95%，雨污水管网开挖15%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成路基里程 |  | 1400米 | 1440米 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程路基验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 发生安全事故 |  | 0次 | 0次 | 10 | 10
时效指标
|  | 成本指标 | 路基修建成本 |  | ≤1200元/平方米 | =1150元/平方米 | 30 | 30
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% | 100% | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 金果路
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：15 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌棠城投资建设有限公司
项目名称 |  |  | 金果路
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 800 | 800 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 |  | 800 | 800 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 完成路基土石方100%，完成水稳层和油面层100%，完成综合管网100%，完成人行道路基100%，完成绿化100%。 |  |  | 已完成路基土石方100%，完成水稳层100%，完成综合管网100%，完成人行道路基100%，完成绿化80%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建成道路长度 |  | 390米 | 390米 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 发生安全事故 |  | 0次 | 0次 | 20 | 20
时效指标
|  | 成本指标 | 路基修建成本 |  | ≤1200元/平方米 | =1180元/平主米 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 日车辆通行 |  | 500辆 | 500辆 | 20 | 20
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% | 100% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 濑溪河路
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：16 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌棠城投资建设有限公司
项目名称 |  |  | 濑溪河路
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 400 | 400 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 |  | 400 | 400 | —— |  | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 2018年8月30日竣工验收合格，按合同约定2020年需对工程质量缺陷期进行验收，聘请中介并对工程进行结算审核。 |  |  | 已于2020年11月11日组织相关部门对工程质量缺陷期进行验收，验收结果为合格，已完成中介并对工程进行结算审核。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设道路长度 |  | 800米 | 800米 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 工程缺陷期质量验收合格率 |  | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成工程缺陷期验收完成时间 |  | 2020-12-31 | 2020-11-11 | 20 | 20
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 日均车流量 |  | 2000辆 | 2010辆 | 10 | 10
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% | 100% | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 消防救援中心、特勤消防站等
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：17 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌棠城投资建设有限公司
项目名称 |  |  | 消防救援中心、特勤消防站等
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 700 | 700 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 |  | 700 | 700 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 场平面积约3.69公顷、挖方约11.9万立方米，弃方约7.55立方米。 |  |  | 已完成场平面积约3.69公顷、挖方约11.9万立方米，弃方约7.55立方米。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 挖方量 |  | 11.9立方米 | 11.9立方米 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 发生安全事故 |  | 0次 | 0次 | 20 | 20
|  |  | 工程质量验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完工时间 |  | 2020-12-31 | 2020-11-07 | 20 | 20
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% | 100% | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 黄金坡初高中工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：18 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会
项目名称 |  |  | 黄金坡初高中工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 6462.17 | 6462.17 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  | 6462.17 | 6462.17 | —— | 100% | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 完成招投标工作，签订施工合同，5月份组织进场施工，6月30日前完成超前钻施工勘察；12月31日前房屋基础100%，主休完工20%。 |  |  | 已完成招投标工作，签订施工合同，5月份组织进场施工，6月30日前完成超前钻施工勘察，12月31日前房屋基础100%，主休完工20%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成超前钻进尺 |  | 15000米 | 17000米 | 20 | 20
|  |  | 完成桩基 |  | 1897根 | 1897根 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 桩基质量验收合格 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 发生安全事故 |  | 0次 | 0次 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 12月31日前完成房屋基础 |  | 100% | 100% | 20 | 20
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% | 100% | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 100

## 黄金坡现代服务产业园建设工程
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：19 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区新区建设管理委员会 |  |  | 实施单位 | 重庆市荣昌棠城投资建设有限公司
项目名称 |  |  | 黄金坡现代服务产业园建设工程
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 25000 | 25000 | 10 | 100%
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 |  | 25000 | 25000 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 完成产业完基础设施建设50000平方米，完成坝子坡路、道路公园、玉带河园耕地占补费及征地规费 |  |  | 已完成产业完基础设施建设50000平方米，完成坝子坡路、道路公园、玉带河园耕地占补费及征地规费
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成征地统筹、征地费缴纳亩数 |  | ≥1000亩 | 1116 | 10 | 10
|  |  | 道路建成米数 |  | ≥1500 | 1520 | 10 | 10
质量指标
|  | 时效指标 | 征地规费缴纳完成时间 |  | 2021-12-31 | 2021-12-29 | 20 | 20
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 出让地块收入 |  | 100000万元 | 105031万元 | 30 | 30
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 |  | 100% | 100% | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 100