## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 农村公路建设补助资金（下达镇街） |  | 项目编码： | 50015322T000002682757 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 904-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 |  | 财政归口处室： | 002-预算科 |  | 部门联系人： | 刘荣波 |  | 联系电话： | 13372657788
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 3921580 |  | 4499080 |  | 4499080
其中：财政拨款 |  |  | 3921580 |  | 4499080 |  | 4499080 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 3921580 |  | 4499080 |  | 4499080 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成2021年农村公路建设计划渝兰公路、一箭公路等项目，完成里程2.3公里，项目总投资261万元，建成路面宽5.5米，技术等级为四级，面层为沥青混凝土路面。完成2022年以前项目：燕子岩1标段，燕子岩2标段，总里程9.8公里，项目总投资53.158万元。完成2022年农村公路建设计划牛擦石公路、范张公路、气站公路、寨子山公路等项目，完成里程10.2公里，项目总投资1038万元，建成路面宽4.5、5.5米， 技术等级为四级，面层为水泥混凝土路面和沥青路面。 | [7 empty] | 完成2021年农村公路建设计划渝兰公路、一箭公路等项目，完成里程2.3公里，项目总投资261万元，建成路面宽5.5米，技术等级为四级，面层为沥青混凝土路面。完成2022年以前项目：燕子岩1标段，燕子岩2标段，总里程9.8公里，项目总投资53.158万元。完成2022年农村公路建设计划牛擦石公路、范张公路、气站公路、寨子山公路等项目，完成里程10.2公里，项目总投资1038万元，建成路面宽4.5、5.5米， 技术等级为四级，面层为水泥混凝土路面和沥青路面。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
公路建成规模 | 公里 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
工程验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
公路工程完成及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否
促进沿线群众出行情况改善，出行平均缩短时间（分钟） | 分钟 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
新建公路列养率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
受益群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否
公路工程成本节约率 | % | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否