## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称： | 农业提灌站及管网维修维护（下达镇街） |  | 项目编码： | 50015324T000004133991 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 904-重庆市荣昌区人民政府安富街道办事处 |  | 财政归口处室： | 002-预算科 |  | 部门联系人： | 曹远学 |  | 联系电话： | 18983821100
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 100000 |  | 100000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 100000 |  | 100000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 100000 |  | 100000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
|  |  |  | 完成11处提灌站维修工程及沿线管网维修维护。拐子塘提灌站：更换轴承1个、更换背靠轮1个；邓滩提灌站：维修110KW电机1台，更换水泵1台、维修吸水管；向家桥提灌站：更换DN150镀锌管9米、更换DN150底阀；九眼桥河提灌站：30KW电机更换铜芯线线圈、更换真空泵1台；窑孔湾提灌站：更换靠背轮1组、换电机铸承1个；古桥庆丰提灌站：维修管网6米、维修90KW水泵，换铸承、盘根、安装调式；更换CJ20-63A交流接触器1个；更换63A空开1个启动按钮1个；更换吸水管、增加DN250电熔法兰头3套；增加DN250PE管4.8米；新安装600*800表箱1个，新安装400A空气开关1个；￠120铜鼻子18个；更换￠70电缆线20米；漫水桥提灌站：更换止回阀、更换轴承2个；小河坝提灌站：新增真空泵1台、电机维修1台、更换轴承2个、更换起动柜1台；柑子园提灌站：电机维修1台、更换轴承4个、更换起动柜1台、更换闸阀；新堰口提灌站：新增电缆线16米；石燕子提灌站：安装闸阀1个、使用铁抱箍1个。 |  |  |  | 完成11处提灌站维修工程及沿线管网维修维护。拐子塘提灌站：更换轴承1个、更换背靠轮1个；邓滩提灌站：维修110KW电机1台，更换水泵1台、维修吸水管；向家桥提灌站：更换DN150镀锌管9米、更换DN150底阀；九眼桥河提灌站：30KW电机更换铜芯线线圈、更换真空泵1台；窑孔湾提灌站：更换靠背轮1组、换电机铸承1个；古桥庆丰提灌站：维修管网6米、维修90KW水泵，换铸承、盘根、安装调式；更换CJ20-63A交流接触器1个；更换63A空开1个启动按钮1个；更换吸水管、增加DN250电熔法兰头3套；增加DN250PE管4.8米；新安装600*800表箱1个，新安装400A空气开关1个；￠120铜鼻子18个；更换￠70电缆线20米；漫水桥提灌站：更换止回阀、更换轴承2个；小河坝提灌站：新增真空泵1台、电机维修1台、更换轴承2个、更换起动柜1台；柑子园提灌站：电机维修1台、更换轴承4个、更换起动柜1台、更换闸阀；新堰口提灌站：新增电缆线16米；石燕子提灌站：安装闸阀1个、使用铁抱箍1个。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
背靠轮更换 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5
更换止回阀 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 5 | 5
管网维修 | 米 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 5 | 5
机组安装 | 台 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 5 | 5
水泵清洗 | 台 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 5 | 5
维修起动柜 | 台 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5
闸阀更换 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5
轴承更换 | 个 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 5 | 5
工程施工管理 |  | 定性 | 符合规范 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5
工程施工设计标准 |  | 定性 | 符合规范 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5
验收合格率 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 5 | 5
完成时间 |  | 定性 | 2023年12月 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5
保障灌溉面积 | 亩 | ≥ | 17000 | 17000 | 0 | 100 | 10 | 10
保障水利工程完整及安全运行 |  | 定性 | 保障高温伏旱期间，农业灌溉用水 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10
周边百姓满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10