## Sheet2
附件
观胜镇2021年脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接资金项目进度公示表
截止时间：2021年8月10日18:00
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 实施地点 | 减贫机制实现情况 | 绩效目标 | 投入财政衔接资金金额 （万元） | 已支出财政衔接资金金额 （万元） | 衔接资金资金来源 | 资金拨付进度
22 | 荣昌区观胜镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 区农业农村委 | 观胜镇 | 以奖代补发放奖补资金257户76.41万元 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。实现持续增收巩固脱贫。 | 99 | 76.41 | 中央 | 77.18%
93 | 荣昌区2021年度观胜镇吕家产业公路水泥路面建设工程 | 区交通局 | 观胜镇许友村 | 已完成验收，其中财政衔接资金28.5万元，拨付资金147.29万元。 | 项目里程1.9公里可解决观胜镇许友村5、8组220人（其中建档立卡脱贫户28人）出行问题。 | 28.5 | 24.9 | 区级 | 87.37%
96 | 荣昌区2021年度观胜镇寨子坡产业公路水泥路面建设工程（凉坪3公里） | 区交通局 | 观胜镇凉坪社区 | 已完成验收，拨付资金222.04万元，其中财政资金45万元。 | 项目里程3公里可解决观胜镇凉坪社区2组，睡佛社区7、9社420人（其中建档立卡脱贫户34人）出行问题。 | 45 | 45 | 区级 | 100%
97 | 荣昌区2021年度观胜镇白颜公路水泥路面建设工程（凉坪2.2公里） | 区交通局 | 观胜镇凉坪社区 | 已完成验收，拨付资金168.47万元，其中财政资金33万元。 | 项目里程2.2公里可解决观胜镇凉坪社区12、13组186人（其中建档立卡脱贫户22人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 33 | 21.01 | 区级 | 63.67%
115 | 荣昌区2021年观胜镇集体经济产业发展项目 | 区农业农村委 | 观胜镇银河村、许友村、云峰村 | 签订意向协议，相关洽谈投资合作框架正在商议中。 | 2021年完成 招商引资工作 | 120 | 0 | 中央 | 0%