河包府发〔2020〕21号

重庆市荣昌区河包镇人民政府
关于印发《河包镇脱贫攻坚扶贫产业发展方案》的通知

各村（社区）、各办（所）：

为深入贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚的重要讲话精神，根据市、区相关文件要求，结合我镇实际，现将《河包镇脱贫攻坚扶贫产业发展方案》印发你们，请认真抓好贯彻落实。

重庆市荣昌区河包镇人民政府

2020年3月12日

河包镇脱贫攻坚扶贫产业发展方案

为推进产业扶贫走深走实，确保如期高质量打赢脱贫攻坚战，结合河包镇实际，制定本方案。

一、总体要求

深学笃用习近平总书记关于扶贫工作和巡视工作重要论述，深入贯彻习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实增强抓好整改落实的思想自觉、政治自觉和行动自觉，压实责任、主动担当、细化措施，推动产业扶贫高质量发展，确保如期高质量打赢脱贫攻坚战。

二、主要目标

2020年，创建“一村一品”，确保2个脱贫村都有扶贫产业；发展壮大集体经济引领本村（社区）主导产业作用，积极对接龙头企业做好产销对接，扶持发挥本村产业能人对脱贫产业发展的带动作用，使主导产业“站得稳、有效益、能引领”。扶贫产业覆盖劳动能力的贫困户95%以上，扶贫项目支持的新型经营主体与贫困户建立紧密型利益联结机制，全镇培育认定1家以上带贫益贫效果好，吸纳贫困人口就业人数多的区级以上扶贫龙头企业、农民合作社；贫困村农民收入增长9.1%左右，2个贫困村实现村集体有经营性收入平均每村超过5万元，基本消除“空壳村”。

三、主要目标

（一）做到疫情防控、产业发展，两手抓、两不误。严格落实新冠肺炎疫情防控措施，深入分析研判疫情影响，组织工作组定期不定期到企业摸排情况，指导生产，帮助涉贫龙头企业等新型经营主体快速恢复生产，抓好扶贫农产品销售，指导贫困户搞好春耕生产。

（二）确定扶贫产业。继续抓好河包粉条产业为我镇的主导产业，助力扶贫增收，2个贫困村每村至少发展1个特色产业，核桃村大力发展红署和海椒，红署达到1000亩，海椒种植500亩，黄檀村发展稻虾、金银花和草坪，稻虾达到2000亩、金银花达到500亩和草坪达到500亩；经堂村发展肉兔10000只。

（三）到户产业发展。以自愿为原则，积极引导全覆盖在家有劳动力的建卡贫困户围绕主导产业和特色产业发展到户产业，通过大户的发展，在种养殖技术上获得帮扶，产业到户发展600户，产业到户率达到75%。

（四）因地制宜发展产业。大力发展农产品加工业、特色手工业等乡土特色产业、乡村休闲旅游业、农产品电商、乡村新型服务业，推动农村一二三产业融合发展。转龙社区继续大力发展粉条加工，另外利用集体经济资金在转龙社区新建1个海椒烘干车间，黄檀村新建1个金银花加工企业，经堂村围绕观音阁水库建设乡村体闲旅游综合体。

（五）加大对龙头企业培育。通过对相关企业贷款贴息、租用房屋租金减免等政策措施，帮助企业减少疫情影响，增加发展的动力与信心，培育黄海食品有限公司年销售收入超过亿元，新增规上企业1个以上。

（六）加强农民合作社规范化建设。指导合作社管理、销售、

开展服务工作等活动，鼓励符合条件的农民合作社申请示范社创建。鼓励各村根据产业发展需要创办合作社，确保每村有合作社，2个贫困村100%的有农民合作社带动，有产业、有意愿的贫困户100%加入农民专业合作社。

（七）落实带贫责任。落实扶贫龙头企业、农民专业合作社的带贫责任，享受扶贫政策的龙头企业，要根据用工需求吸纳一部分贫困人口稳定就业，作为今后继续享受扶贫政策的重要参考依据；财政扶贫资金、捐赠资金支持的扶贫专业合作社，成员中建卡贫困户占80%以上。

（八）全面实施农村集体产权制度改革。全面推进农村集体产权制度改革，督促指导清产核资、成员界定、资产量化等环节做实做细，充分保障集体经济组织成员利益，确保2020年10月底前全面完成。

（九）继续实施农业项目财政补助资金股权化改革。根据《中共重庆市委全面深化改革委员会农业农村改革专项小组办公室关于调整〈农业项目财政补助资金股权化改革方案〉有关内容的通知》（渝农改办〔2020〕1号），及时调整完善我镇股权化改革实施方案，跟踪项目实施，确保股权化改革政策全面落实。

（十）扩面“三变”改革。深化农村“三变”改革试点，已实施“三变”改革试点的村，继续探索“变”的路径与方式，进一步扩大“三变”改革成果；努力打造经堂村的改革试点村，试点范围扩大到全区10%左右的村及农村社区，支持具备条件的贫困村开展“三变”改革试点，创新发展思路与空间。

（十一）发展集体经济。继续扶持发展壮大村级集体经济，做好2个贫困村集体经济发展的指导，确保今年底项目全部完成实施，平均每个贫困村经营性收入达5万元。农业产业项目向贫困村的企业、合作社倾斜，并将符合条件的纳入财政补助资金股权化改革项目，对园区内不涉及村组集体经济组织、不涉及土地流转的农业产业化项目股权化改革，直接安排对接贫困村。

（十二）开展扶贫项目清理。对近两年实施的产业扶贫项目进行全面清理，督促完善与脱贫户利益联结机制，未建立利益联结机制的要建立完善。镇村要在项目发展、生产服务、吸纳就业等方面指导企业、合作社、专业大户要向贫困户倾斜。

（十三）推进“三社”融合发展。引导基层供销示范社与各村级集体经济组织开展“村社共建”，从资金、销售等环境帮助村级发展产业，引导农户发展产业，搭建产销对接平台。

（十四）完善收益分配制度。落实好《荣昌区农村集体经济组织收益分配方案（试行）》，鼓励集体经济发展的同时，指导收益分配；将收益分配与贫困户参与生产经营、遵纪守法、遵守村规民约等挂钩，防止“一股了之”，同时提高集体经济负责人的积极性和主动性。

（十五）强化科技帮扶。建立43人的产业指导员、产业扶贫专家队伍。优化完善产业发展指导员、产业扶贫专家队伍，分级开展培训指导。产业发展指导员每月至少进村入户指导一次，了解产业发展技术需求，联系产业扶贫专家到镇街、村（社区）开展培训指导，帮助有劳动能力和发展意愿的贫困户落实1个产业增收项目。

（十六）探索推行“产业村长”制。支持农民工、大中专毕业生、退伍军人等返乡下乡创业创新，发展农村经济。鼓励企业通过订单、技术指导等带动产业发展；引导村企产业对接，将贫困村产业纳入扶贫企业生产链条。鼓励贫困村聘任能人、产业发展带头人为“名誉村长”、“产业村长”，以此带动产业发展、农民增收致富。

（十七）建立健全扶贫产业后续管护机制。落实镇街、村组属地责任，镇街农技部门属事责任，业主和农户主体责任，产业发展指导员指导责任和农技人员技术支撑责任，强化产业发展后续指导与管护，促使产业长久持续。

（十八）防范产业扶贫风险。做好产业扶贫项目的跟踪指导，随时了解产业发展中遇到的困难和可能面临的困境。开展产业扶贫风险监测评估，强化风险预警，落实决策咨询、项目管理、产品销售、技术支撑、保险保障等防范措施。

（十九）做好村容村貌提升工程。改善农村农村人居环境，落实环境卫生“门前三包”，持续引导贫困群众做好院落清扫，灌输勤洗手、勤换洗衣物、勤打扫卫生，不乱堆柴草和农具、不乱倒污水和垃圾，养成干净整洁有序的良好习惯。

四、利益联结

（一）农户（贫困户）通过土地入股分红，有条件的村（社区）可以实施坡土宜机化，提高土地流转溢价增加流转分红收入。

（二）两个市级脱贫村成立扶贫产业服务合作社，贫困户通过资金、劳动力入股分红，通过转移就业等方式增加分红收入。

（三）各村（社区）拧成一股绳分工协作、专业化发展，围绕粉条主导产业，错时利用土地种植发展红薯、辣椒、马铃薯等，通过集体经济公司加强与龙头企业对接产业订单，保底回收。

（四）积极与本地企业对接用工需求，制定优惠扶持政策，鼓励企业优先招用建卡贫困人员务工。

（五）鼓励大户、龙头企业等业主建立以“信用体系”、“产品质量”的收益分配机制。

五、保障措施

（一）组织保障

由书记黎源任组长、镇长陈修才任第一副组长，主抓扶贫工作潘洪军、分管农业郑昌明任副组长，统筹协调产业发展。

（二）制定考核监督办法

将产业扶贫工作列入各片区、各村（社区）考核范畴，各村制定产业发展计划，做到产业项目、帮扶措施到村到户。

（三）出台扶持措施

由村集体经济单位组织对建卡贫困户种植给予种苗、技术指导等相关扶持；对贫困村规模化种植的给予流转土地补助；对村集体发展的给予相关扶持。

重庆市荣昌区河包镇党政办 2020年6月30日印发