有关单位：

经区政府领导同意，现将《2022“重庆好礼”旅游商品（文创产品）大赛实施方案》印发给你们，请认真抓好落实。为做好大赛各成员单位的协调配合工作，请各单位将负责此次大赛活动的分管领导及工作人员联系方式（参照正文附件），于8月22日12:00前报送至区文化旅游委（电子邮箱：2289338204@qq.com）。

重庆市荣昌区人民政府办公室

2022年8月19日

（联系人：陈曦；联系电话：61471964，13108948806）

（此件公开发布）

2022“重庆好礼”旅游商品（文创产品）

大赛实施方案

为推进重庆旅游商品（文创产品）高品质创新发展，打造“重庆好礼”旅游商品（文创产品）品牌体系，建设好巴蜀文化旅游走廊，市文化旅游委、市政府外办、荣昌区人民政府将于2022年9月1日-4日在荣昌区夏布小镇联合举办2022“重庆好礼”旅游商品（文创产品）大赛、外事礼品征集及成渝地区双城经济圈旅游商品暨外事礼品展。特制定如下实施方案。

一、活动名称

2022“重庆好礼”旅游商品（文创产品）大赛。

二、活动主题

创意赋能·品质兴旅。

三、活动时间

2022年9月1日—4日。

- 活动地点

- 荣昌区夏布小镇。

五、参加人员（约200人）

（一）市文化旅游委、市政府外办相关领导；

（二）荣昌区相关领导；

（三）重庆市文化旅游协会、市级相关单位领导；

（四）重庆市区县政府外办和文旅部门相关人员；

（五）四川省市（州）、县（市、区）文旅部门相关人员；

（六）荣昌区相关单位负责人；

（七）中央及重庆主流新闻媒体；

（八）评审专家；

（九）川渝两地参赛参展企业。

六、组织形式

（一）主办单位。

重庆市文化和旅游发展委员会

重庆市人民政府外事办公室

重庆市荣昌区人民政府

（二）承办单位。

重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会

重庆市荣昌区人民政府外事办公室

重庆市万灵山旅游开发集团有限公司

重庆市文化和旅游协会

重庆市旅游营销中心

- 协办单位。

重庆市荣昌区旅游协会

中国邮政集团有限公司重庆市荣昌区分公司

（四）媒体支持（待定）。

1.战略合作官方媒体：人民日报、新华社、国际在线、中国旅游报、人民网、重庆日报、华龙网、重庆电视台、上游新闻、腾讯大渝网、今日头条、网易重庆、重庆市荣昌区融媒体中心

2.自媒体：微信公众号、抖音、微博、小红书。

七、主要活动

（一）2022“重庆好礼”旅游商品（文创产品）大赛。

1.作品征集：2022年8月15日截止。

2.评选时间：2022年9月1日。

3.评选地点：荣昌区夏布小镇。

4.参加人员：评审专家、相关领导及工作人员。

5.主要内容：

（1）组织专家评委对参赛旅游商品（文创产品）进行评审；

（2）集中展示参赛旅游商品（文创产品）。

（二）2022“重庆好礼”外事礼品征集。

1.作品征集：2022年8月15日截止。

2.评选时间：2022年9月1日。

3.评选地点：荣昌区夏布小镇。

4.参加人员：评审专家、相关领导及工作人员。

5.主要内容：

（1）组织专家评委对参选商品进行评审；

（2）集中展示外事礼品入选作品。

（三）2022“重庆好礼”旅游商品（文创产品）大赛颁奖典礼暨外事礼品命名授牌活动。

1.活动时间：2022年9月2日09:00-12:00。

2.活动地点：荣昌区夏布小镇。

3.参加人员：市文化旅游委、市政府外办相关领导，荣昌区相关领导，重庆市文化旅游协会、市级相关单位领导，重庆市区县政府外办和文旅部门相关人员，四川省市（州）、县（市、区）文旅部门相关人员，荣昌区相关单位负责人，中央及重庆主流新闻媒体，评审专家，川渝两地参赛参展企业。

4.主要内容：

（1）开幕仪式。

09:00-09:03  播放开场视频

09:03-09:05  主持人开场，并引入开幕式主持领导

09:05-09:10  重庆市荣昌区领导致辞

09:10-09:15  重庆市人民政府外事办公室领导讲话

09:15-09:20  重庆市文化和旅游发展委员会领导讲话

（2）颁奖仪式。

09:20-09:30  2022“重庆好礼”旅游商品（文创产品）大赛及外事礼品获奖名单公布

09:30-09:40	 评审委员会专家点评

09:40-09:55 	 颁奖仪式

（3）创意发布。

09:55-10:05	 月夕.苎新重庆好礼旅游商品（文创产品）精品展示创意秀

（4）领导巡展。

10:05-12:00  市级领导及各区县领导巡展

（四） 创造无界·设计力量大咖分享会。

1.活动时间：2022年9月2日14:00。

2.活动地点：荣昌瑞尔大酒店。

3.邀请嘉宾：《国家宝藏》IP全衍生运营首席执行官张淼、大地风景文旅集团北京风景文创文化发展有限公司总经理刘玉恒。

4.参加人员：市文化旅游委相关领导，荣昌区相关领导，重庆市文化旅游协会、市级相关单位领导，重庆市区县文旅部门相关人员，四川省市（州）、县（市、区）文旅部门相关人员，荣昌区相关单位负责人，中央及重庆主流新闻媒体。

5.主要内容：邀请专家进行文创设计案例分享。

6.分享会议程。

主持人：市文化旅游委相关领导

- 《国家宝藏》IP全衍生运营首席执行官张淼作分享；

- 大地风景文旅集团北京风景文创文化发展有限公司总经理刘玉恒作分享。

（五）“重庆好礼”旅游商品专题推介会。

1.活动时间：2022年9月2日14:00。

2.活动地点：荣昌区夏布小镇。

3.参加人员：重庆市各区县及四川省部分市区县商品企业。

4.主要内容：报名的各区（市）县商品企业用5分钟时间对各自特色旅游商品进行专题推介（形式不限）。

（六）成渝地区双城经济圈旅游商品暨外事礼品展。

1.活动时间：2022年9月2日-4日。

2.活动地点：荣昌区夏布小镇。

3.参加人员：重庆市各区县及四川省部分市区县。

4.展区设置：设各区市县旅游商品（文创产品）展示展销区、参赛作品展示区、外事礼品展示区、获奖作品展示区。由各区县统一组织本区县旅游商品（文创产品）企业及单位参加展示展销。

旅游商品（文创产品）展示展销区：分为特装展位区和标准展位区。特装展位区由参展方申请并根据自身特色设计搭建富有个性特色、时尚简洁的特装展位，突出参展特色；由主办方根据重庆市各区县或企业，及邀请的四川省市县及企业申报先后确定位置。标准展位区由主办方统一搭建，并向各区市县免费提供2个标准展位。

旅游商品（文创产品）大赛作品展示区：集中展示2022“重庆好礼”旅游商品（文创产品）大赛参赛商品。

外事礼品展示区：集中展示2022“重庆好礼”外事礼品命名授牌作品。

获奖作品展示区：集中展示2022“重庆好礼”旅游商品（文创产品）大赛获奖作品。

（七）2022“重庆好礼”旅游商品（文创产品）带货直播。

1.活动时间：2022年9月2日-4日。

2.活动地点：荣昌区夏布小镇。

3.参加人员：千道文旅、川渝两地参赛参展企业。

4.主要内容：组织参与“重庆好礼”旅游商品（文创产品）展的商家将“重庆好礼”系列产品发布到全市文旅推介平台进行专题推介展示并进行直播带货。

（八）“MADE IN 重庆”市集暨旅游商品（文创产品）展。

1. 活动时间：9月2日—4日。

2. 活动地点：荣昌区夏布小镇。

3. 主要内容：

设置“棠城闲市”主题街区：通过特展间+场景化布置，以国潮+国风的装饰风格，汇集荣昌特色旅游商品，集合吃喝玩乐购，展示荣昌本土文化，助力消费体验升级。

主题街区内对荣昌非遗产品、风物特产进行展示展销，设“棠城茶铺”“荣昌味道”“乡野好物”“时光酿造”等特展区，邀请商家着特色服饰进行工艺展示，如陶艺拉坯、夏布扎染、折扇制作等，同时穿插非遗演艺，让游客在浓缩荣昌精华的街区里，沉浸式的一窥棠城雅致生活。

八、组织机构

成立2022“重庆好礼”旅游商品（文创产品）大赛组织委员会，简称“组委会”，负责活动的组织领导协调。

主  任：刘  旗  重庆市文化和旅游发展委员会主任

王  雯  重庆市人民政府外事办公室主任

高洪波  中共重庆市荣昌区委书记

万  容  中共重庆市荣昌区委副书记、

重庆市荣昌区人民政府区长

副主任：幸  军  重庆市文化和旅游发展委员会副主任

周  毅  重庆市人民政府外事办公室副主任

刘菊华  中共重庆市荣昌区委常委、宣传部部长

李  萍  重庆市荣昌区人民政府副区长

唐  列  重庆市荣昌区人民政府副区长、区公安局局长

陶晓锋  重庆市荣昌区人民政府副区长

委  员：罗绍禄  重庆市文化旅游委资源开发处处长

姜  沛  重庆市人民政府外事办公室礼宾处处长

张小静  重庆市人民政府外事办公室外事服务

中心主任

邓万友  中共重庆市荣昌区委办公室主任

蒋  胜  重庆市荣昌区人民政府办公室主任、

重庆市荣昌区人民政府外事办公室主任

林世波  中共重庆市荣昌区委宣传部副部长

刘  强  重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会主任

李万全  重庆市万灵山旅游开发集团公司董事长

九、荣昌区筹备工作领导小组

组    长：万  容  区委副书记、区政府区长

副 组 长：陶晓锋  区政府副区长

成员单位：区委办公室、区政府办公室（区政府外办）、区委宣传部、区委政法委、区委网信办、区经济信息委、区公安局、区住房城乡建委、区城市管理局、区文化旅游委（区旅游景区管委会）、区交通局、区商务委、荣昌高新区管委会、区工商联、区应急局、区卫生健康委、区大数据发展局、区信访办、团区委、区机关事务管理中心、区融媒体中心、区市场监管局、区消防救援支队、昌元街道办事处、昌州街道办事处、万灵山公司、兴荣公司、区供电分公司、区旅游协会。

筹备工作领导小组办公室设在区文化旅游委，由区文化旅游委主任刘强兼任办公室主任。组委会下设综合协调组、大赛作品评审组、展示展销组、宣传舆情组、食品及疫情防控医疗保障组、应急维稳组、后勤接待组等7个工作组。

（一）综合协调组。

组    长：罗绍禄  市文化旅游委资源开发处处长

张小静  市政府外办外事服务中心主任

刘  强  区文化旅游委主任

李万全  万灵山公司董事长

副 组 长：杨  娟  市文化旅游委资源开发处二级调研员

陈  燕  市政府外办外事服务中心副主任

柴廷友  区政府办公室副主任

张志秀  区文化旅游委副主任

易  波  万灵山公司监事会主席

成员单位：市文旅委资源开发处、市政府外办外事服务中心、区委办公室、区政府办公室（区政府外办）、区委宣传部区文化旅游委、万灵山公司

主要任务：

1.负责牵头制定活动实施方案；

2.负责领导及嘉宾的邀请工作；

3.负责审定颁奖典礼方案和拟草主持词、领导讲话材料等；

4.负责各成员单位的统筹协调、统筹安排各类工作会议及相关准备工作的督查；

5.负责活动各类子方案的收集、审核工作；

6.负责拟定活动工作文件、工作计划、工作日程和考察安排；

7.负责开幕式活动组织筹办，相关材料准备工作；

8.完成活动组委会交办的其他工作任务。

（二）大赛评审组。

组    长：罗绍禄  市文化旅游委资源开发处处长

副 组 长：张小静  市政府外办外事服务中心主任

杨  娟  市文化旅游委资源开发处二级调研员陈  燕  市政府外办外事服务中心副主任

刘仁菊  市文化旅游协会秘书长

成员单位：市文旅委资源开发处、市政府外办外事服务中心、市文化旅游协会、区文化旅游委、万灵山公司、中国邮政集团公司重庆市荣昌区分公司

主要任务：

- 负责制定本组工作方案；

- 负责推进落实大赛作品征集工作；

- 负责参赛作品接收和展示工作；

- 负责参赛作品整理、分类、展示等工作；

- 负责大赛评审专家组织及作品评审工作；

- 完成活动组委会交办的其他工作任务。

（三）展示展销组。

组    长：李万全  万灵山公司董事长

副 组 长：郑本益  区文化旅游委副主任

易  波  万灵山公司监事会主席

胡仲堃  区商务委副主任

于道彬  区工商联专职副主席

成员单位：区文化旅游委、区公安局、区经济信息委、区住房城乡建委、区商务委、区工商联、区城管局、区大数据发展局、区气象局、团区委、区供电分公司、万灵山公司、区旅游协会、活动执行单位

主要任务：

1.负责制定本组工作方案；

2.负责落实展会搭建执行工作；

3.负责参展商品展示工作；

4.负责活动场地布置，活动现场水电气和通讯等保障工作；

5.负责展会的运营和管理，并负责参赛商品的安全管理；

6.负责旅游商品（文创产品）展示展销商家组织协调、服务对接相关工作（含参展商家住宿联系）；

7.负责“重庆好礼”旅游商品（文创产品）直播带货活动；

8.负责现场活动的审批备案工作；

9.负责统筹组织"重庆好礼"旅游商品推介会；

10.负责组委会交办的其他工作任务。

（四）宣传舆情组。

组    长：林世波  区委宣传部副部长

副 组 长：黎明鑫  区旅游景区管委会副主任

吕  芬  区委网信办副主任

薛晓霞  区融媒体中心副主任

成员单位：区委宣传部、区委网信办、区文化旅游委、区融媒体中心、区公安局、区信访办、重庆市旅游营销中心、万灵山公司、兴荣公司。

主要任务：

1.负责制定活动宣传、网络舆情实施方案；

2.负责媒体邀请和接待等相关工作；

3.负责活动前期、中期和后期内外宣传报道工作；

4.负责各个子活动的摄影、录像工作；

5.负责网络舆情监控，维护活动期间网络舆情安全；

6.负责有效应对网络舆情领域内可能发生的突发事件；

7.完成活动组委会交办的其他工作任务。

（五）食品及疫情防控医疗保障组

组    长：唐  敏  区卫生健康委主任

副 组 长：戚清平  区市场监管局副局长

张  俊  区卫生健康委副主任

覃世均  区文化市场执法支队政委

郑  波  区人民医院院长

成员单位：区委政法委、区公安局、区市场监管局、区商务委、区卫生健康委、区文化综合执法支队、区人民医院。

主要任务：

1.负责制定活动期间食品卫生安全保障及疫情防控医疗救护工作方案；

2.负责活动期间医疗救护保障和疫情防控工作，确保活动期间疫情防控有力和医疗救援及时有效；

3.负责活动期间来宾、参展商疫情防控和安排保障，落实开幕式现场、入住酒店、大赛评审区等场所疫情防控人员工作安排及监督执行。

4.负责检查各项活动现场食品卫生，做好活动期间来宾、参展商、现场商品及全区的食品卫生安全保障工作。

5.完成活动组委会交办的其他工作任务。

（六）应急维稳组。

组    长：黄家能  区委政法委常务副书记

副 组 长：曾  骑  区公安局常务副局长

张德逊  区应急救援中心主任

杨  韩  区信访办主任

莫其富  区文化市场执法支队支队长

陈  强  区城市管理局副局长

蒲友勤  区消防救援支队政委

叶兆勇  昌元街道政法委员

吕建锋  昌州街道政法委员

成员单位：区委政法委、区经济信息委、区公安局、区城市管理局、区信访办、区应急局、区气象局、区文化市场执法支队、区消防救援支队、昌元街道办事处、昌州街道办事处

主要任务：

1.负责制定活动安全保障方案（含开幕式现场、参赛参展等安保方案）；

2.负责消防安全应急工作，落实现场消防车辆，做好相关活动场所的安全保卫及消防工作；

3.负责活动期间夏布小镇整个范围内及周边的清洁卫生、活动沿线垃圾桶设置及管理，整顿街容街貌；

4.负责保障整个活动路线、主要道路交通畅通；

5.负责规范参加活动车辆的停放和交通秩序维护等工作；

6.负责落实活动期间安保警力；

7.负责开幕式现场的道路临时封控工作；

8.负责维护活动期间的社会安全及稳定工作；

9.完成活动组委会交办的其他工作任务。

（七）后勤保障组。

组    长：黎明鑫  区旅游景区管委会副主任

副 组 长：兰洪梅  区机关事务管理中心副主任

易  波  万灵山公司监事会主席

成员单位：区政府办、区文化旅游委、区机关事务管理中心、团区委、万灵山公司。

主要任务：

1.负责制定接待工作方案；

2.负责接待方案及相关资料装袋和发放工作；

3.负责制作嘉宾接待手册及相关资料等工作；

4.负责领导及嘉宾的接待工作，包括报到、接送、食宿及车辆安排；

5.负责活动各项会务工作，如开幕式、大咖分享会现场座次表安排，引导领导及来宾现场落座，并发放相关资料等；

6.负责落实活动期间志愿者组织工作；

7.负责活动期间工作人员工作餐安排；

8.完成活动组委会交办的其他工作任务。

十、部门责任

（一）区委办公室：负责督促各工作组工作开展情况；负责组委会领导致辞及讲话材料审核。（区文化旅游委联系人：张志秀，联系电话：18983980633）

（二）区政府办公室（区政府外办）：负责组织召开活动筹备会议；负责督促各工作组工作开展情况；配合做好市政府外办组织的2022年重庆市外事礼品征集活动；负责各区县政府外办的接待工作；负责活动各项工作协调。（区文化旅游委联系人：张志秀，联系电话：18983980633）

（三）区委宣传部：负责活动对外对内宣传工作；负责活动对外宣传文字材料的审核；负责组委会交办的其他事项。（区文化旅游委联系人：黎明鑫，联系电话：13908350636）

（四）区委政法委：负责做好活动期间社会稳定工作；负责大赛期间突发事件的应急处置工作；负责组委会交办的其他事项。（区文化旅游委联系人：莫其富，联系电话：17725141288）

（五）区委网信办：负责活动期间网络舆情监测和应急处置；负责统筹活动期间网络舆情监控；负责组委会交办的其他事项。（区文化旅游委联系人：黎明鑫，联系电话：13908350636）

（六）区经济信息委：负责协调区供电、供气等公司做好活动现场保障及领导嘉宾食宿所在地用电用气的保障；负责组委会交办的其他事项。（万灵山公司联系人：易波，联系电话：18680854833）

（七）区公安局：负责活动期间的安保工作；负责活动现场区域的安保工作；负责活动期间的社会治安秩序工作；负责开幕式期间交通临时封控；负责9月1日至4日夏布小镇周边道路交通秩序工作；负责组委会交办的其他事项。（区文化旅游委联系人：莫其富，联系电话：17725141288）

（八）区住房城乡建委：负责对活动舞台、展示展销展位搭建的指导工作；负责活动期间领导及嘉宾入住酒店、宾馆和餐馆用水保障；负责组委会交办的其他工作。（万灵山公司联系人：易波，联系电话：18680854833）

（九）区城市管理局：负责活动期间驻地周围环境卫生整治工作；协调城内部分电子显示屏为活动提供标语宣传；配合氛围营造的搭建审批工作；负责组委会交办的其他事项。（区文化旅游委联系人：刘涛，联系电话：13594269938）

（十）区文化旅游委：负责组织实施旅游商品（文创产品）活动；负责协助领导嘉宾的报到接待工作；负责做好中央、市级媒体邀请、对接和接待工作；负责本次活动的整体营销、运营；负责组织全区涉旅企业参展；负责大赛开幕式的全流程及整个活动的场地布置和舞台、展位搭建；负责参赛作品接收和退还、展示展销、场地使用、直播带货、分享沙龙、商品推介会等相关工作；负责活动前和活动期间与市文化旅游委相关联络工作；负责组委会交办的其他事项。（区文化旅游委联系人：张志秀，联系电话：18983980633）

（十一）区交通局：负责活动期间出租车、公共汽车等营运车辆的文明服务；配合开展本次活动的交通安全工作；负责组委会交办的其他事项。（区文化旅游委联系人：莫其富，联系电话：17725141288）

（十二）区商务委：负责组织辖区企业参加商品展示展销相关活动，并推荐辖区企业参加商品大赛；负责活动期间参展企业入住酒店的疫情防控工作；负责组委会交办的其他事项。（区文化旅游委联系人：郑本益，联系电话：18983981578）

（十三）荣昌高新区管委会：负责组织辖区企业参加旅游商品相关活动，并推荐辖区企业参加商品大赛；负责组委会交办的其他事项。（区文化旅游委联系人：郑本益，联系电话：18983981578）

（十四）区工商联：负责组织辖区商会和企业参加旅游商品相关活动，并推荐辖区企业参加商品大赛；负责组委会交办的其他事项。（区文化旅游委联系人：郑本益，联系电话：18983981578）

（十五）区应急局：负责监督指导协调职能部门对活动期间酒店、宾馆、活动现场以及来宾驻地等重要区域的安全检查工作；负责第一时间牵头处置应急突发事件；负责组委会交办的其他事项。（区文化旅游委联系人：莫其富，联系电话：17725141288）

（十六）区卫生健康委：负责制定活动期间医疗救护保障工作方案和疫情防控预案；负责为活动提供医疗救护和疫情防控保障工作，活动期间每天提供救护车1辆，停靠在夏布小镇；负责指定一家绿色通道医院；负责组委会交办的其他事项。（区文化旅游委联系人：覃世均；联系电话：15086704585）

（十七）区大数据发展局：负责活动期间通讯保障，确保通讯畅通；负责组委会交办的其他事项。（万灵山公司联系人：易波，联系电话：18680854833）

（十八）区信访办：负责协助做好活动期间社会稳定工作；负责领导小组交办的其他事项。（区文化旅游委联系人：莫其富，联系电话：17725141288）

（十九）团区委：负责落实活动期间志愿者服务工作；负责组委会交办的其他事项。（区文化旅游委联系人：黎明鑫，联系电话：13908350636）

（二十）区机关事务管理中心：负责做好活动期间相关接待工作；负责组委会交办的其他事项。（区文化旅游委联系人：黎明鑫，联系电话：13908350636）

（二十一）区融媒体中心：负责活动期间区内宣传报道和影像资料的收集；负责组委会交办的其他事项。（区文化旅游委联系人：黎明鑫，联系电话：13908350636）

（二十二）区市场监管局：负责制定活动期间食品卫生安全保障工作方案；负责活动期间领导及嘉宾驻地用餐的食品卫生检查。负责保障活动期间各项活动现场及展销食品的食品卫生安全工作；负责组委会交办的其他事项。（区文化旅游委联系人：覃世均；联系电话：15086704585）

（二十三）区消防救援支队：负责参加活动领导及嘉宾驻地及活动现场、考察地点的消防安全；负责活动期间接待酒店、宾馆消防安全；负责组委会交办的其他事项。（区文化旅游委联系人：莫其富，联系电话：17725141288）

（二十四）昌元街道办事处、昌州街道办事处：负责活动期间夏布小镇及行政辖区内社会稳定工作；负责组委会交办的其他事项。（区文化旅游委联系人：莫其富，联系电话：17725141288）

（二十五）万灵山公司：负责配合大赛各项活动的组织实施；负责协助整个活动的场地布置和舞台、展位搭建；负责组织职工参与本次活动的组织工作，协助开展参赛作品接收和退还、展示展销、场地使用、直播带货等相关工作；负责荣昌区特展（特色街区）搭建工作；负责协助活动期间布展和商品管理，确保参展作品安全；配合主办单位做好夏布小镇停车场的管理工作；负责做好活动期间荣昌旅游景区的接待解说工作。（万灵山公司联系人：易波，联系电话：18680854833）

（二十六）兴荣公司：负责提供“重庆好礼”旅游商品（文创产品）大赛荣昌区城区公交车站台广告位。（区文化旅游委联系人：刘涛，联系电话：13594269938）

（二十七）区供电分公司：负责活动期间领导及嘉宾驻地供电安全保障；负责活动现场（舞台、特展展区、标展展区、商品作品展示区等区域）用电安全保障工作；负责组委会交办的其他事项。（万灵山公司联系人：易波，联系电话：18680854833）

（二十八）区文化馆：负责开幕式活动及各项演出工作；负责夏布小镇周边区域氛围营造工作；负责组委会交办的其他事项。（区文化旅游委联系人：刘涛，联系电话：13594269938）

（二十九）区旅游协会：负责配合作好活动组织工作；负责组织企业开展旅游商品推荐；配合做好区市县旅游协会的对口接待；配合区内旅游商品企业参展；配合做好参展企业接待工作；负责组委会交办的其他事项。（区文化旅游委联系人：张志秀；联系电话：15213051369）

（三十）重庆市旅游营销中心：负责“重庆好礼”旅游商品（文创产品）直播带货活动及相关宣传工作；负责组委会交办的其他事项。（区文化旅游委联系人：郑本益，联系电话：18983981578）

（三十一）中国邮政集团公司重庆市荣昌区分公司：负责“重庆好礼”旅游商品（文创产品）大赛参赛作品接收和展示工作；负责参赛作品整理、分类、展示等工作；负责参赛作品寄回工作；负责组委会交办的其他事项。（区文化旅游委联系人：张志秀；联系电话：15213051369）

十一、有关要求

（一）高度重视，加强领导。各责任单位要充分认识活动的重要意义，加强组织领导，狠抓工作落实。

（二）强化责任，细化方案。各责任单位要认真做好保障方案和应急预案。严格按照方案部署人员和设备，做到责任全覆盖。确保大赛活动各项工作落实到位。

（三）组织有序，保障有力。各责任单位要选派精兵强将参与活动保障工作，把握好活动关键节点，全力做好保障服务，确保活动顺利开展。

十二、疫情防控相关要求

按照疫情防控工作的要求，活动期间请所有人员要主动申报10天内有无国（境）外旅居史、7天内有无国内中高风险区旅居史，确保没有与来自疫情重点地区人员有密切接触，并出示渝康码、行程码、场所码。有10天内国（境）外旅居史、7天内国内中高风险区旅居史人员禁止到主会场参观，并收集留存信息。请所有领导和参会企业嘉宾严格遵守疫情防控工作规定，主动做好个人防护，如有不适及时报告。

附件：2022“重庆好礼”旅游商品（文创产品）大赛相关单位工作联系表

附件

2022“重庆好礼”旅游商品（文创产品）

大赛相关单位工作联系表

| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 职务 | 联系方式 （手机号码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 分管领导 |
|  |  |  |  |  | 工作人员 |

（联系人：陈曦；联系电话：61471964；邮箱：2289338204@qq.com）