重庆市荣昌区人民政府办公室文件

荣昌府办发〔2024〕66号

# 重庆市荣昌区人民政府办公室

# 关于印发重庆市荣昌区“强镇带村”

# 试点工作实施方案的通知

各镇人民政府，各街道办事处，区政府有关部门，有关单位：

为深入贯彻党的二十大精神和落实国家新型城镇化有关决策部署，落实市委六届五次全会和区委十五届七次全会精神，加快推进城镇化建设，开展“强镇带村”试点工作，结合我区实际，制定《重庆市荣昌区“强镇带村”试点工作实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

重庆市荣昌区人民政府办公室

2024年8月27日

（此件公开发布）

# 重庆市荣昌区吴家镇“强镇带村”试点

# 实施方案（2023—2025）

为深入贯彻党的二十大精神和落实国家新型城镇化有关决策部署，加快构建荣昌区高水平城乡融合发展新格局，根据《重庆市推进以区县城为重要载体的城镇化建设实施方案》《重庆市“小城大县”“强镇带村”试点工作方案》文件精神，加快吴家镇立足产业基础、区位优势、资源禀赋等推动强镇带村、以城带乡、城乡融合，特制定本实施方案。

## 一、试点基础

### （一）地处川渝毗邻中心，区位优越交通便捷。

吴家镇位于荣昌北部，地处成渝发展主轴上重庆市西部与四川省东部毗邻的核心地带，是川渝两省市四市区八乡镇区域中心，距荣昌城区34公里、大足城区36公里、内江市东兴城区37公里、资阳市安岳县城区70公里。全镇辖3个社区5个行政村，总面积92.2平方公里，总人口5.1万人。S209、S446、S309三条省道公路横贯全境。大内高速已建成通车并在吴家镇开通出入口，将吴家镇和荣昌北部直接融入全国高速公路网，即将修建的安荣合高速公路，将吴家镇与西部陆海新通道西向通道有机连结，进一步促进成渝地区中部加快崛起。

### （二）城镇集聚能力较强，辐射带动效应明显。

吴家镇现有工业企业52家，其中规上企业21家，是西南地区最大的低压阀门生产基地。场镇拥有餐饮、商超、建材、酒店等商业店面3896个，营业面积达11.8万平方米。现有中小学校6所，教职工及学生2000余人。总建筑面积近4万平方米的荣昌区第二人民医院即将建成投用。近年来通过实施老旧小区改造和城市品质提升、大清流河全流域水环境综合整治、场镇雨污水管网改造等，群众的获得感、幸福感不断提升。良好的区位优势、产业基础、公共服务设施，吸引内江市东兴区、资阳市安岳县等毗邻乡镇人口在吴家镇经商、就业、购房，场镇人气旺盛，城镇外来人口达全镇常住人口30%以上。

### （三）特色农业优势明显，现代化水平不断提高。

吴家镇已形成蔬菜、柑橘为主，蛋鸡、柠檬产业为辅的特色优势农业产业。以吴家镇为核心的蔬菜产业纳入农业部国家优势蔬菜产业集群，2023年蔬菜产业种植规模2.4万亩、产值3.2亿元。以双流村为核心的“万亩蔬菜园区”获重庆市“无公害蔬菜生产基地”、重庆市现代农业示范区等称号，双流村获全国“一村一品”示范村、全国乡村特色产业亿元村称号。已形成以吴家镇为核心的黄桷滩库区万亩晚熟柑橘产业带，成功打造“黄桷滩脐橙”品牌商标，塔罗科血橙和纽荷尔脐橙等通过中国绿色食品认证，纽荷尔脐橙多次获“三峡杯”脐橙比赛银奖和金奖，成功创建全市首个血橙出口示范基地。蛋鸡存栏规模及产能规模全市排名前五，建有代兴原种土鸡保种扩繁场2个，年培育优质原种土鸡苗8.8万只、出栏土鸡2万只。

### （四）多重政策机遇叠加，发展新动能持续释放。

成渝地区双城经济圈、国家城乡融合发展试验区、国家畜牧科技城等重大改革、重大项目、重大政策在吴家镇先行先试。荣昌区国土空间“一主一辅，南北统筹”规划将吴家纳入全区“一辅”格局，按照荣昌区人口城镇化次中心、区域副中心打造。吴家镇是荣昌北部及毗邻四川乡镇承载能力最强、产业基础最好的区域，先后获全国重点镇、重庆市中心镇、重庆市文明镇、省际边贸中心镇等称号，是荣昌区委区政府定位的成渝地区双城经济圈建设中心镇、城乡融合发展先行示范镇。内荣现代农高区、荣昌黄桷滩现代农业产业园覆盖全域，吴家镇抢抓成渝地区双城经济圈中心镇建设机遇，与内江、资阳、大足等毗邻地区建立区域协调发展良性互动机制，系统集成各级支持政策、资源汇集，为实现更高水平的城乡融合发展注入强大动力。

## 二、总体要求

### （一）指导思想。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，认真落实市委六届和区委十五届历次全会安排部署，牢牢把握高质量发展这个首要任务，深入实施市委“一号工程”，紧扣渝西地区“三区一极一枢纽”战略定位，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，坚持把试点引路作为重要改革方法，强化政策支持、优化资源配置、深化改革集成，全面提升吴家镇人口聚集、要素整合、产业发展能力，以“强镇带村”推动“强村富民”，探索出符合实际的城乡融合发展改革路径和模式，为协同推进新型城镇化和乡村振兴提供示范，为荣昌奋力建设成渝腹心现代化新兴城市贡献吴家力量。

### （二）基本原则。

——全域统筹，协调联动。顺应人口流动变化趋势，统筹荣昌中心城区与吴家镇协同发展，促进城乡要素资源优化配置和高效利用，提高发展协同性、整体性。强化区镇村贯通、部门联动，构建齐抓共管、协同配合的试点工作格局。

——产城融合，以城带乡。坚持以产业发展促进城乡融合，以产聚人、以产聚资、以产聚商，畅通城乡要素双向科学合理有序高效流动，通过增强二三产业带动非农就业规模和城镇品质提升，吸引农村人口就地就近城镇化。

——试点先行，系统集成。充分发挥吴家镇作为城乡融合发展先行示范镇和“强镇带村”试点镇机遇，统筹谋划顶层设计，以项目带发展、以项目促改革，纵深推进各项工作形成试点成效，创造一批可复制可推广的标志性成果。

——着眼长远，循序渐进。顺应经济发展、产业升级、人口流动等演进趋势，充分考虑资源环境承载能力、产业发展基础、政府财政实力、自然资源禀赋等发展条件，准确把握试点时序、节奏和步骤，因地制宜推进强镇带村试点和相关改革。

——守住底线，防范风险。始终坚持以人民为中心，充分尊重群众意愿、保障群众切身利益，守住耕地保护、粮食安全、生态保护、债务管控等底线，严禁脱离实际的“形象工程”“样板工程”“政绩工程”，确保改革试点经得起历史检验。

### （三）试点目标。

到2025年，吴家镇农业总产值年均增速5%以上。农村常住居民人均可支配收入年均增长8%。村级集体经济组织年经营性收入10万元以上村占比达到100%以上。推动乡村振兴示范镇建设。传统阀门产业转型升级成效明显，规模以上工业总产值年均增速6%以上。常住人口城镇化率提高4个百分点。教育、卫生等公共服务水平显著提升，农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例达到72%。乡村医生执业（助理）医师比例达到30%以上。基本建成与荣昌中心城区南北呼应的新型城镇化次支撑点，连接城乡的节点和纽带作用进一步增强，探索出一条具有巴蜀特色和荣昌辨识度的城乡融合发展新路子。

## 三、重点任务

以产业发展促进城乡融合发展为核心，以新型城镇化建设和乡村振兴为抓手，集中精力办好自己的事、齐心协力办好合作的事，立足吴家独特区位优势、环境承载能力、产业发展基础等，按照“12345”工作思路，着力育产业、强功能、提品质，创新推进“强镇带村”试点各项工作。“1”即紧扣一个核心目标——建设具有吴家辨识度的现代产业体系；“2”即围绕两个战略定位——打造成渝地区双城经济圈中心镇、荣昌区域副中心；“3”即振兴三大产业——做优做强蔬菜柑橘特色农业、加快传统产业转型升级、提质增效商贸消费产业；“4”即聚焦四条举措——完善工作机制、吸引人口集聚、盘活土地资源、强化金融支持；“5”即实施五项行动——基础设施提级、公共服务提质、乡村振兴提速、环境治理提效、基层治理提标。

### （一）振兴三大产业。

1．做优做强蔬菜柑橘特色农业。紧密围绕全区“1+2+N”现代农业产业体系，依托内江荣昌现代农业高新技术产业示范区和黄桷滩市级现代农业产业园，升级蔬菜、柑橘两大农业主导产业。擦亮“重庆市无公害蔬菜生产基地”金字招牌，联合内江东兴区建设以双流万亩蔬菜园区为核心的精品蔬菜保供基地，提升以“脆莲白”“夜包谷”等传统优势品种为代表的高品质蔬菜供给成渝、辐射西南的能力。积极引入现代农业企业，整体规划、打造万亩蔬菜园区，推动现有蔬菜基地优布局、调结构，成方连片打造观光农业、设施农业，打造成渝毗邻地区蔬菜协同发展示范区。整合成渝毗邻现有优质柑橘（血橙、脐橙、柠檬）资源，推动吴家镇、清流镇、观胜镇等荣昌北部与内江东兴区石子镇、平坦镇协同发展，推动柑橘品种改良、品质提升、品牌打造，建设柑橘展示、培训、分拣中心，打造成渝中部优质柑橘产业带。2．加快传统产业转型升级。全面融入全区“2335”现代制造业集群体系，推动吴家低压阀门、家具、食品及农产品加工等中小企业技术改造升级或数字化、智能化转型发展。推动吴家3家及以上阀门企业引进资金、技术等资源，强化品牌建设和提升核心竞争力，生产多元化、高精度化产品，推动荣昌打造特色现代化阀门产业集群。抢抓重庆市、荣昌区打造食品及农产品加工主导产业机遇，利用近原料产地优势，围绕优质蔬菜、柑橘等农产品，规划盘活存量集体建设用地和闲置低效工业等资产，规划建设双流、高峰等农产品产地初加工示范基地，延伸产业链、提升价值链，促进农业增效。推动形成1—2个有产业发展规模、有市场影响力的区域公用品牌。积极盘活民营低效闲置厂房或国有空置公产房，力争引进3家以上区内外工业企业在吴家设立小微生产车间。3．提质增效商贸消费产业。聚焦全区“4+4”现代服务业产业体系打造，立足吴家镇川渝毗邻区位和大内高速等交通优势，规划布局仓储冷链物流业，重点培育以快递行业为主的现代物流业，在成渝中部实现货物的集散、分拨、仓储和配送等。围绕荣昌美食之城建设，打造以吴家“烧鸡公”和吴家烧烤等美食为主的特色商业街区，凝聚城市“烟火气”。挖掘社会广泛认同、具有良好信用、历史较为悠久的传统老字号企业，申报认定2家以上荣昌老字号。提档升级批零住餐传统服务业，创新消费新业态，建设夜间经济消费集聚示范区。积极引进商品集合店，推动消费场景不断丰富。深度挖掘“海棠香国发源地”文化底蕴，发挥静南古街重庆市传统风貌区、敖家祠堂文物保护单位、古传经山等历史文化资源优势，推动吴家镇农文旅商融合发展。探索农文旅深度融合新模式，引导发展旅游民宿、农家乐、乡村精品客栈等现代田园经济。规划高峰村美丽移民村建设，推动集体经济与民营企业合作设立强村公司，提升联村带农致富能力，助力新型农村集体经济打造以集循环农业、创意农业、农事体验于一体的田园综合体，打造农旅精品村。

### （二）聚焦四条举措。

1．完善工作机制。根据各村资源禀赋、发展重点，按照“宜农则农、宜工则工、宜旅则旅”原则，由“一名镇级班子成员+N个站所办”组成专班，分别对口带动各村加快发展，实行“一个特色产业发展、一名班子成员牵头、一套工作方案推进”机制，镇政府联结金融机构、村集体经济组织等创新合作模式，围绕吴家优质蔬菜、林果、中药材等特色农产品，探索成立集生产、供销、信用“三位一体”的农村新型合作经济组织，实现发展统筹化、产业集群化、运营专业化、服务社会化。实施“发展联动”计划，采取产业联盟、片区联盟、项目联盟等方式，促进十烈社区与代兴村、玉峰村与含珠桥村、人和社区与燕子坝社区、双流村与高峰村协同联动，提高全域发展的整体协同性。2．吸引人口集聚。依托内江荣昌现代农业高新技术产业示范区、川南渝西融合发展试验区等平台建设，推动资金、人才、技术等要素双向流动，引导川渝毗邻地区人口向城镇就地就近市民化，引导散居农民结合就业、就学、就医、养老等需求向城镇适度集中居住，促进转移人口与城镇居民同等享受医疗、教育、住房等公共服务。构建高校“实训基地+教师+技术骨干+学生”人才培养模式，推动吴家镇建设西南大学实训基地和职业教育社会实践基地建设。鼓励引导“新农人”“农创客”等城市人才、城市居民、社会企业等下乡兴业，回引吴家籍在外企业家、大学生、转业军人等回乡创业，打造市级返乡创业园。

3．盘活土地资源。依托闲置村校等集体建设用地资源，推动农村集体经济组织以土地使用权入股、联营等形式参与合作。支持农村宅基地制度改革试点，探索城市居民与农村居民合作建房路径和宅基地使用权抵押制度，退出的宅基地以集体收储、地票交易等方式处置。利用“一村万树”“共享田园”等绿色期权模式，促进城市群体与农民合作，鼓励农民在零散地块种植景观等高附加值作物，引导城市及其社会群体向农民预订认购。全力推进撂荒地整治利用，支持集体经济组织对连片撂荒耕地进行统一整治，以“标准地”改革方式盘活利用，在不违背农户意愿的前提下，根据农业“标准地”产业发展需要，可配套安排一定比例的设施农业用地或建设用地。4．强化金融支持。引导和鼓励在荣金融机构积极对接符合条件的经营性项目给予贷款支持。按规定对符合条件的新型农业经营主体落实现行小微企业贷款、税收等优惠政策。落实农业保险保费补贴政策。对符合条件的乡村振兴项目建设给予地方债券支持。推动“三农”信用体系建设助力乡村振兴，加大信用村建设试点推广力度，信用村农户、农村经济组织享受贷款贴息支持政策。巩固信用村示范建设成果，利用“信易贷·渝惠融”平台缓解资金不足困难。

### （三）实施五项行动。

1．基础设施提级行动。加快推进安荣合高速公路前期工作。开工建设吴家至铜鼓（吴铜公路）县道工程、内江市东兴区跨大清流河旱地坝大桥，依托旱地坝大桥规划布局吴家绕镇公路建设并纳入省县道重要连接线，优化S206与大内高速吴家出入口连接点交通安全改造。加快大清流河流域吴家场镇段河道综合治理工程、大清流河支流（三拱桥河、周家河、关胜河）中小河流治理项目建设，实施吴家镇双河口水库泵站管网改造等水利农田基础设施建设。支持吴家建设保障性租赁住房和场镇老旧小区配套基础设施升级改造。统筹区镇村三级交通、水利、电力、通信、物流基础设施“五网”一体规划建设管理。

2．公共服务提质行动。加快重庆市区县域医疗卫生次中心——荣昌区第二人民医院建设，并纳入“平急两用”基础设施建设清单。配置血透中心等现代化医疗功能，规划精神卫生中心、医养中心建设，走好康养、医养结合发展路径，全面提升区域综合服务水平。推动第二人民医院与区人民医院建立紧密型医疗卫生共同体，推行派驻、巡诊、轮岗等方式鼓励医师下乡。健全区、乡、村衔接的三级养老服务网络，支持吴家镇敬老院提档升级改造。建立吴家镇中与荣昌中学、西南大学附属中学等学校对接帮扶机制，推进中小学校长教师交流轮岗，实施“名优教师送教下乡”活动。争取区级部门向试点镇下放一批便于管理、有利于发展的区级经济社会管理权限，确保权力与责任相匹配、财权和事权相统一、岗位与职责相适应。立足吴家实际，打造“吴优办”政务服务品牌，所有行政许可、行政服务事项纳入公共服务中心集中受理办结。

## 3．乡村振兴提速行动。建成“四好农村公路”及通院路30公里，安装农村公共照明路灯1000盏。坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，实施高标准农田1万亩，因地制宜推进撂荒地复耕复种。推进双流村、代兴村低效园林地、废弃坑塘地开发整治500亩左右。盘活温氏猪场、代兴猪场，建设荣昌猪稳产保供吴家基地，为“荣昌猪”全产业链发展强链、补链。实施防止返贫攻坚行动，提高巩固脱贫攻坚成果质效。深化强村富民综合改革，健全利益联结机制，年经营收入10万元以上的村集体达到100%。推动教育等闲置公益性资产经营权由吴家镇统筹使用，由村集体经济组织采取出租、入股、联营等方式有序盘活。推动吴家先行先试实施规划、科技、经营、资金进乡村和能人、青年、务工人员回乡村“四进三回”行动，促进城乡要素双向流动。4．环境治理提效行动。接续整治提升农村人居环境，深化农村厕所、垃圾、污水“三个革命”，开工建设吴家镇十烈社区、燕子坝社区美丽宜居村，推动行政村垃圾分类示范改革。完善垃圾处理、污水处理、管网等配套市政基础设施，新改建场镇雨污水分流改造3公里，建立完善以城带乡的污水垃圾收集处理系统，治理黑臭水体13处。聚焦“绿美生态建设、人居环境整治、风貌提升”三大关键环节，持续推进高峰村美丽移民村建设，打造绿水青山生活环境。改造双河口水库泵站及管网延伸。5．基层治理提标行动。突出党建统领，坚持数字赋能。推动党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”高效协同，打通基层治理神经末梢。持续推进党建统领网格治理，坚持需求导向，以群众满意为目标，加快迭代“141”基层智治体系，不断丰富“吴家·吾治”基层治理品牌内涵及外延，推进线上线下“双网格”工作模式，延伸服务触角，构建党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局。全面推行综合行政执法改革，将综合行政执法改革与加强基层治理深度融合，着力构建统分结合、职责清晰、协同高效的综合行政执法工作体系。四、保障措施

成立由区政府区长为组长统筹，区政府常务副区长具体负责，相关副区长为副组长，区发展改革委、区经济信息委、区农业农村委、区财政局、区商务委、区规划自然资源局等有关部门主要负责人和吴家镇党政主要领导为成员的“强镇带村”工作专班，统筹推进“强镇带村”试点方案落实，定期听取试点推进情况，集中研究重大决策、重大改革等推进情况，协调解决试点推进中存在的困难问题等，重大事项向区委、区政府报告。专班办公室设在区发展改革委，承担专班日常工作。区发展改革委主要负责人、吴家镇党委书记兼任办公室主任。

在不占用基本农田，严守生态保护红线前提下，合理保障试点镇建设用地空间。试点镇开展全域土地综合整治，推动空间整合集聚、高效利用。按照渠道不变、用途不变的原则，区级有关部门在安排预算内投资、城镇建设、乡村振兴、产业发展、公共服务等相关专项资金时重点倾斜吴家镇。将吴家镇纳入乡村振兴示范镇，并在试点期间集中给予支持

充分发挥荣昌电视台、荣昌日报、荣昌微发布等媒体平台作用，开设试点工作专栏、专题，及时发布工作动态、创新举措、政策解读等内容，提高试点工作的知晓率和支持度，形成全民共建、全民共享的良好氛围，营造试点工作良好氛围。

附件：1．“强镇带村”试点主要指标

2．“强镇带村”试点重大政策重大改革清单

## 附件1

# “强镇带村”试点主要指标

| 序号 | 指标名称 | 2025年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农村常住居民人均可支配收入年均增速（%） | 8 |  |
| 2 | 常住人口城镇化率提高 | 4个百分点 |  |
| 3 | 规模以上工业总产值年均增速（%） | 6 |  |
| 4 | 农业总产值年均增速（%） | ≥5 |  |
| 5 | 农产品加工产值与农业总产值之比 | 2∶1 |  |
| 6 | 年经营性收入10万元以上村占比（%） | 100 |  |
| 7 | 农村义务教育学校专任教师本科以上学历比例（%） | 72 |  |
| 8 | 乡村医生执业（助理）医师比例（%） | 30 |  |

## 附件2

# “强镇带村”试点重大政策重大改革清单

| 序号 | 重大政策 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 探索在政府和社会资本合作新机制下，引导国有企业、民营资本、金融资本等参与“强镇带村”试点建设工程。 | 区发展改革委、区财政局、区国资委等 |
| 2 | 指导吴家镇总体规划编制。在城镇建设、交通等基础设施、产业发展等方面优化布局。 | 区规划自然资源局、区住房城乡建委、区经济信息委、区农业农村委等 |
| 3 | 盘活国有空置公产房或民营低效闲置厂房，力争引进3家以上区内外工业企业在吴家设立小微生产车间，推动一二三产融合发展，延伸产业链，提升价值链。 | 区国资委、区经济信息委、荣昌国家高新区管委会等 |
| 4 | 引入现代农业企业，高标准整体策划、规划万亩蔬菜园区，推动现有蔬菜基地优布局、调结构，利用农村集体建设土地，成方连片打造观光农业、设施农业，打造成渝中部蔬菜协同发展、农旅融合示范区。 | 区农业农村委、区规划自然资源局、区水利局、区文化旅游委 |
| 5 | 推动柑橘产业发展，推动产业区域内交通、水利等基础设施提级，品种改良、品质提升、品牌打造，建设柑橘展示、培训、分拣中心，打造成渝中部优质柑橘产业带。 | 区农业农村委、区水利局、区交通运输委等 |
| 6 | 推动阀门产业转型升级，推动荣昌高新区企业与吴家阀门企业协作，协作推动技术攻关、产品配套。 | 区经济信息委、荣昌国家高新区管委会等 |
| 7 | 围绕荣昌美食之城建设，打造以吴家“烧鸡公”等美食为主的特色商业街区、“夜市经济”集聚区。申报具有良好信誉、历史较为悠久的荣昌老字号2家以上。 | 区商务委 |
| 8 | 依托现有阀门产业集聚区、双流万亩蔬菜基地等载体布局建设公共实训基地，探索建设创业园区、创业孵化基地等。 | 区发展改革委、区人力社保局 |
| 9 | 推动吴家第二人民医院与荣昌人民医院做深做实紧密型医共体建设，实施“知名医师下乡”计划。 | 区卫生健康委 |
| 10 | 引导吴家镇中与荣昌中学、西南大学附属中学深化城乡教育联合体建设。 | 区教委 |
| 11 | 盘活教育等闲置公益性资产经营权由吴家镇统筹使用，由村集体经济组织采取出租、入股、联营等方式有序盘活，做大做强集体经济。 | 区教委、区国资委，万灵山公司 |
| 12 | 健全区、乡、村衔接的三级养老服务网络，发展乡村普惠型养老服务和互助性养老。支持吴家镇敬老院提档升级改造。 | 区民政局 |
| 13 | 规划建设吴家镇第二人民医院建立“平急两用”设施，配置血透中心等现代化医疗功能，规划精神卫生中心、医养中心建设，走好康养、医养结合发展路径，全面提升区域综合服务水平。 | 区发展改革委、区卫生健康委、区民政局 |
| 14 | “名优教师送教下乡”“千名医师下乡”等人才项目优先向吴家倾斜。 | 区教委、区卫生健康委、区人力社保局 |
| 15 | 推动“新农人”“农创客”等城市人才到吴家镇就业创业，允许其在吴家落户，鼓励以资金技术方式与农村集体经济组织深化合作。 | 区农业农村委、区公安局、区人力社保局 |
| 16 | 开展农村宅基地制度改革试点，支持农村集体经营性建设用地入市试点等重大改革，探索城市居民与农村居民合作建房路径和宅基地使用权抵押制度，退出的宅基地以集体收储、地票交易等方式处置。 | 区农业农村委 |
| 17 | 利用“一村万树”“共享田园”等绿色期权模式，促进城市群体与农民合作，鼓励农民在零散地块种植景观等高附加值作物，引导城市及其社会群体向农民预订认购。 | 区规划自然资源局 |
| 18 | 开展集体经济组织对连片撂荒耕地进行统一整治，以“标准地”改革方式盘活利用，在不违背农户意愿的前提下，根据农业“标准地”产业发展需要，可配套安排一定比例的设施农业用地或建设用地。开展全域土地综合整治，推动空间整合集聚、高效利用，加快“小田变大田”“散居变聚居”。 | 区规划自然资源局 |
| 19 | 迭代开展生产、供销、信用“三位一体”改革，构建农村新型合作经济组织。 | 区供销合作社 |
| 20 | 推动民营企业和区属国企与集体经济合作，采取合作或独立方式探索创办强村公司，盘活利用农村集体资源资产。 | 区规划自然资源局 |
| 21 | 按照渠道不变、用途不变的原则，区级有关部门在安排预算内投资、城镇建设、乡村振兴、产业发展、公共服务等相关专项资金时重点倾斜吴家镇。 | 区发展改革委、区农业农村委、区水利局、区住房城乡建委、区教委、区卫生健康委等 |
| 22 | 在现行镇街财政管理体制外给予追加财力，专项用于试点镇平安稳定和经济社会发展。 | 区财政局 |
| 23 | 支持吴家镇重大规划或方案编制、重大基础设施和公共服务设施建设等前期项目或重点项目统筹纳入区级年度重大项目清单，在前期工作经费安排等方面予以倾斜。 | 区发展改革委 |

抄送：区纪委监委机关，区法院，区检察院，区人武部，区委办公室，

区人大常委会办公室，区政协办公室。

重庆市荣昌区人民政府办公室　　　　 　　　2024年8月29日印发