## 旅游厕所项目
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：3 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 重庆市荣昌区旅游景区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 区水利局、荣隆镇、万灵山公司
项目名称 |  |  | 2020年国家旅游发展基金补助地方项目资金旅游厕所建设项目
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 116.33 | 116.33 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  | 116.33 | 116.33 | —— | 100% | ——
|  |  | 区级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 新改建旅游厕所25座。 |  |  | 新改建旅游厕所25座。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困地区旅游基础设施建设工程面积 |  | ≥1500平方米 | 1600平方米 | 10 | 10
|  |  | 支持贫困地区旅游厕所新建和改建数量 |  | ≥25个 | 25个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 贫困地区旅游基础设施建设质量达标率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 贫困地区新建和改建旅游厕所标准 |  | 合格 | 合格 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 贫困地区基础设施建设按期完成率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 厕所补助标准 |  | ≥1万元/个 | ≥1.5万元/个 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 乡村旅游带动增加贫困村收入 |  | ≥10万元 | ≥8万元 | 5 | 4 | 旅游厕所建设对游客文明旅游行为有显著带动作用，对增加收入的带动作用不明显。
|  |  | 旅游产品收入比上年增长率 |  | ≥5% | ≥4% | 5 | 4 | 旅游厕所建设对游客文明旅游行为有显著带动作用，对增加收入的带动作用不明显。
|  | 社会效益 指标 | 贫困地区乡村旅游开发景点接待游客数量 |  | ≥10000人 | ≥10000人 | 5 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | ≥50人 | ≥50人 | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 旅游区垃圾处理率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 旅游基础设施持续使用年限 |  | ≥20年 | ≥20年 | 2 | 2
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 旅游行业经营主体满意度 |  | ≥90% | 90% | 2 | 2
|  |  | 参与旅游扶贫项目贫困群众满意度 |  | ≥90% | 90% | 2 | 2
|  |  | 旅游区居民满意度 |  | ≥90% | 94% | 2 | 2
|  |  | 游客满意度 |  | ≥90% | 94% | 2 | 2
总分 | [6 empty] | 100 | 98

## 旅游节庆活动
2020年度预算资金项目支出绩效自评表
项目序号：4 | [7 empty] | 金额单位：万元（保留两位小数）
预算单位（盖章） |  |  | 荣昌区旅游景区管理委员会 |  |  | 实施单位 | 荣昌区旅游景区管理委员会
项目名称 |  |  | 旅游节庆活动
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 90 | 90 | 90 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：中央资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 市级资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 区级资金 | 90 | 90 | 90 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年度总体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  | 实际完成情况
|  |  | 举办各种旅游节庆活动10余场，通过活动的开展提高荣昌区知名度和美誉度，营造良好旅游环境，增加就业，促进经济增长，实现良好的经济效益和社会效益。 |  |  | 开展“旅游达人荣昌行”活动，举办荣昌首届旅游全域旅游攻略大赛，组织旅游体验师荣昌行体验游，组织荣昌陶、夏布、折扇等多家文旅企业参加2020“重庆好礼”旅游商品大赛、中国特色旅游商品大赛、中国旅游商品大赛等大型商品赛事，组织区内旅游企业到重庆主城、内江市隆昌市、自贡市荣县等开展荣昌旅游宣传大篷车活动等旅游文化宣传营销活动，其中荣昌区共斩获2020中国旅游商品大赛银奖1枚，2020中国特色旅游商品大赛银奖1枚，“重庆好礼”14项大奖，其中旅游商品大赛金奖1项、银奖2项、铜奖2项，设计大赛铜奖2项，7件旅游商品成功入选2020重庆外事礼品。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 (分） | 得分 (分） | 偏差原因分析 及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展节庆活动场次 |  | ≥15次 | 13次 | 15 | 12.9 | 因疫情原因，部分大型活动取消。提前策划活动，做好前期准备工作。
|  |  | 节庆活动宣传片个数 |  | ≥3个 | 5个 | 15 | 15
|  |  | 活动参与人数 |  | ≥5万人 | 5.5万人 | 10 | 10
|  |  | 参加旅游企业数量 |  | ≥12家 | 11家 | 10 | 9.17 | 未达计划开展场次，有部分旅游企业因为个人原因临时决定不参加活动。积极动员企业参展参赛。
|  | 质量指标 | 节庆活动曝光量 |  | ≥150万次 | 160万次 | 15 | 15
时效指标
成本指标
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 打造乡村旅游推荐景点个数 |  | ≥5个 | 8个 | 15 | 15
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  | ≥92% | 94.56% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.07