## Sheet1
附件
荣昌区2023年衔接资金项目完成情况统计表
序号 | 计划情况 |  |  |  | 资金计划文号 | 项目主管部门 | 完成情况
| 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 年度投入衔接资金（万元） |  |  | 建设内容 | 年度使用衔接资金（万元） | 社会效益 | 绩效目标 | 减贫机制
1 | 荣昌区_产业发展_生产项目_荣昌区2023年脱贫户和易返贫致贫户到户帮扶资金 | 清升镇、观胜镇,清流镇,荣隆镇,吴家镇,昌州街道,万灵镇,龙集镇,铜鼓镇,古昌镇,安富街道,峰高街道,远觉镇,双河街道,清江镇,直升镇,河包镇,仁义镇,广顺街道,盘龙镇,昌元街道,清升镇 | 项目涉及21个镇街子项目，坚持把到户产业帮扶作为巩固脱贫群众“造血”机能的有效措施，采取“以奖代补、先建后补”的方式，补助标准不超过3000元/人•年，积极引导脱贫户参卫与到生产发展中，确保我区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作取得实效。 | 1256.3021 | 荣财农〔2022〕79号、荣财农〔2023〕66号、荣财农〔2023〕90号 | 区农业农村委 | 项目涉及21个镇街子项目，坚持把到户产业帮扶作为巩固脱贫群众“造血”机能的有效措施，采取“以奖代补、先建后补”的方式，补助标准不超过3000元/人•年，积极引导脱贫户参卫与到生产发展中，确保我区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作取得实效。 | 1256.3021 | 受脱贫户监测对象≥4400户 | 项目涉及21个镇街子项目，按照每户不超过3000元/户•年的标准，积极引导脱贫户参与到生产发展中，通过项目实施，可使21镇街4400余户脱贫户、监测户户均增加收入约3000元/年，进一步巩固脱贫成果。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行产业增收，超30人参与前期项目确定会议、决议，参与入库项目选择，项目资金文件、实施方案均挂网受群众监督，项目实施过程中自上而下区农业农村委员会、各镇街同时监督。增加脱贫户收入≤3000元/户•年。
2 | 荣昌区_产业发展_金融保险配套项目_荣昌区2023年脱贫人口小额信贷贴息资金 | 荣昌区 | 脱贫人口小额信贷是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要抓手，截至2022年底我区累计贷款9400余万元，2022年底贷款余额4800余万元，累计受益4000余户次，为脱贫户和监测户发展产业提供资金保障，稳步推进全区脱贫人口小额信贷工作。 | 87.5974 | 荣财农〔2022〕79号、荣财农〔2023〕66号、荣财农〔2023〕90号 | 区农业农村委 | 脱贫人口小额信贷是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要抓手，截至2022年底我区累计贷款9400余万元，2022年底贷款余额4800余万元，累计受益4000余户次，为脱贫户和监测户发展产业提供资金保障，稳步推进全区脱贫人口小额信贷工作。 | 87.5974 | 受益建档立卡脱贫户数≥4500户.次 | 通过采取免担保免抵押、以户为单位发放的方式，切实解决脱贫户及监测户贷款难、融资难的问题，支持胶贫户及监测户发展产业，在合同贷款期内按政策（贷款余额*同期基准利率）享受贷款贴息4500余户次，有效减少脱贫户生产发展支出，帮助脱贫户及监测户增收致富，进一步巩固脱贫成果。 | 项目超30人参与前期项目确定会议、决议，参与入库项目选择，项目资金文件、实施方案均挂网受群众监督，项目实施过程中自上而下区农业农村委员会、各镇街以及相关承贷银行同时监督，同时贴息名单进行公示接受群众监督。脱贫户及监测户通过提供身份证和账号等资料申请小额贷款，按银行同期基准利率由银行全额贴息，提供风险补偿金。通过项目实施，累计4500余户次脱贫户监测户享受贴息，有效减少脱贫户生产发展支出，帮助脱贫户及监测户增收致富，进一步巩固脱贫成果。
3 | 荣昌区_乡村治理和精神文明建设_乡村治理_荣昌区2023年积分制工作补助资金 | 观胜镇,清流镇,荣隆镇,吴家镇,昌州街道,万灵镇,龙集镇,铜鼓镇,古昌镇,安富街道,峰高街道,远觉镇,双河街道,清江镇,直升镇,河包镇,仁义镇,广顺街道,盘龙镇,昌元街道,清升镇 | 项目涉及21个镇街子项目，在21个镇街推广运用乡村治理积分制。通过项目实施，进一步加快推动乡村善治，着力构建共建共治共享乡村治理新格局。 | 345 | 荣财农〔2022〕79号 | 区农业农村委 | 项目涉及21个镇街子项目，在21个镇街推广运用乡村治理积分制。通过项目实施，进一步加快推动乡村善治，着力构建共建共治共享乡村治理新格局。 | 345 | 受益人数≥106100人，其中脱贫人口及监测对象数≥9300人 | 项目涉及21个镇街子项目，在21个镇街推广运用乡村治理积分制。通过项目实施，进一步加快推动乡村善治，着力构建共建共治共享乡村治理新格局。预计受益人数106100人，其中脱贫人口及监测对象数≥9300人，进一步提升脱贫人口、监测帮扶对象和一般农户的幸福度和满意度。 | 项目涉及21个镇街子项目，在21个镇街推行乡村治理积分制。超30人参与前期项目确定会议、决议，参与入库项目选择，项目资金文件、实施方案均公示公告受群众监督，进一步提升脱贫人口、监测帮扶对象和一般农户的幸福度和满意度。
4 | 荣昌区_就业项目_就业_荣昌区2023年雨露计划技能培训 | 荣昌区 | 根据重庆市乡村振兴局《关于认真做好2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接就业创业技能培训工作的通知》（渝乡振发〔2022〕3号）文件精神，我区市级就业技能示范培训专业为中式烹饪与中式面点，培训标准为4800元/人/期，培训天数30天，培训误工补贴为40元/人/天，预计2023年培训18期，六百余人。 | 317.698 | 荣财农〔2022〕79号、荣财农〔2023〕90号 | 区农业农村委 | 根据重庆市乡村振兴局《关于认真做好2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接就业创业技能培训工作的通知》（渝乡振发〔2022〕3号）文件精神，我区市级就业技能示范培训专业为中式烹饪与中式面点，培训标准为4800元/人/期，培训天数30天，培训误工补贴为40元/人/天，预计2023年培训18期，六百余人。 | 317.698 | 受益群众人口数≥1000人，其中脱贫人口≥150人 | 开展中式烹饪等就业技能培训，进一步提高脱贫人口生产生活技能技术，增强持续增收致富能力，预计受益群众1000余人，其中脱贫人口及监测对象约150人。 | 通过提高脱贫人口生产生活技能技术，增强持续增收致富能力，超30人参与前期项目确定会议、决议，参与入库项目选择，项目资金文件、实施方案均公示公告受群众监督，进一步提升脱贫人口、监测帮扶对象和一般农户的幸福度和满意度。
5 | 荣昌区_巩固三保障成果_健康_荣昌区2023年未纳入低收入人口监测范围的脱贫人口城乡居民医疗保险资金 | 荣昌区 | 按照重庆市医疗保障局等7部门共同印发的《关于印发重庆市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案的通知》（渝医保发〔2021〕66号）文件要求，结合我区实际，安排项目资金，进一步健全多层次医疗保障体系，夯实基本保障制度基础，助力乡村振兴战略全面推进，扎实推动共同富裕，预计对全区1.2万余未纳入低收入人口监测范围的脱贫人口给予资助。 | 66.71 | 荣财农〔2022〕79号、荣财农〔2023〕90号 | 区农业农村委 | 按照重庆市医疗保障局等7部门共同印发的《关于印发重庆市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略实施方案的通知》（渝医保发〔2021〕66号）文件要求，结合我区实际，安排项目资金，进一步健全多层次医疗保障体系，夯实基本保障制度基础，助力乡村振兴战略全面推进，扎实推动共同富裕，预计对全区1.2万余未纳入低收入人口监测范围的脱贫人口给予资助。 | 66.71 | 受益脱贫人口数≥12800人 | 按50元/人标准对脱贫人口开展参保定额补助，进一步引导脱贫人口积极、自愿参加城乡居民医疗保险，确保实现应保尽保。通过项目实施，全区超过1.2万余名脱贫人口参加城乡居民医保并获得资助，为脱贫人口就医提供基本医疗保障，切实减轻家庭医疗负担。 | 建过6人参与项目审议、公示等环节，超过2人全过程监督脱贫人口参保缴费情况，超过1.2万名脱贫人口参加城乡居民医疗保险。通过项目实施，脱贫人口实现尽保尽保，基本医疗有保障，切实减轻家庭医疗负担。
6 | 荣昌区_产业发展_金融保险配套项目_荣昌区2023年消费帮扶 | 荣昌区 | 按照重庆市荣昌区乡村振兴局重庆市荣昌区商务委员会《关于下达2023年消费帮扶指导性计划的通知》要求，为持续推动社会各界力量参与消费帮扶，助推脱贫群众增收致富， 按照扶贫产品销售额*3%的比例实施扶贫产品销售额奖补助；参加扶贫产品展示展销活动等。 | 15.5752 | 荣财农〔2022〕79号、荣财农〔2023〕66号、荣财农〔2023〕90号 | 区农业农村委、区商务委 | 按照重庆市荣昌区乡村振兴局重庆市荣昌区商务委员会《关于下达2023年消费帮扶指导性计划的通知》要求，为持续推动社会各界力量参与消费帮扶，助推脱贫群众增收致富， 按照扶贫产品销售额*3%的比例实施扶贫产品销售额奖补助；参加扶贫产品展示展销活动等。 | 15.5752 | 受益群众人口数≥500人，其中脱贫人口≥200人 | 持续推动社会各界力量参与消费帮扶，助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，调动脱贫人口依靠自身努力实现脱贫致富的积极性，促进脱贫群众增收致富预计受益群众约200人，其中脱贫人口及监测对象预计100余人每人增收约1000元。 | 持续推动社会各界力量参与消费帮扶，助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，调动脱贫人口依靠自身努力实现脱贫致富的积极性，超30人参与前期项目确定会议、决议，参与入库项目选择，项目资金文件、实施方案均公示公告受群众监督，进一步提升脱贫人口、监测帮扶对象和一般农户的幸福度和满意度。
7 | 荣昌区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_荣昌区荣隆镇培爵村2023年公路建设项目 | 荣隆镇培爵村 | 为了解决群众生产生活出行难的问题，结合荣隆镇培爵村实际实施公路建设1.04公里。 | 30 | 荣财农〔2022〕79号 | 区农业农村委 | 为了解决群众生产生活出行难的问题，结合荣隆镇培爵村实际实施公路建设1.04公里。 | 30 | 受益群众户数≥35户 | 完成1.04公里黄坪村到培爵村的通组公路。1、解决高田、培爵、先锋、黄坪四个村周边400余人出行难问题；2、解决周边脱贫户、监测户、低保、特困、残疾35余人的农产品便销路径，使群众增收；3、道路便捷吸引大户到沿线村流转土地500余亩，使群众获得租金收益，并带动周边农户就业。 | 该项目35人参与协调解决道路土地资源、监督道路施工建设。通过项目实施，改善85户400余人道路出行；带动脱贫户、监测户、低保、特困、残疾35余人农产品便销促收；吸引大户流转500余亩，为群众获得收益及带动就业；
8 | 荣昌区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_荣昌区荣隆镇黄坪村2023年人行便道建设工程项目 | 荣隆镇黄坪村 | 根据荣昌区2023年脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略有效衔接资金安排，结合荣隆镇实际情况，为了解决村基础设施薄弱和群众生产生活出行难的问题，结合荣隆镇黄坪村实际实施人行便道建设约1.2公里 | 20 | 荣财农〔2022〕79号 | 区农业农村委 | 根据荣昌区2023年脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略有效衔接资金安排，结合荣隆镇实际情况，为了解决村基础设施薄弱和群众生产生活出行难的问题，结合荣隆镇黄坪村实际实施人行便道建设约1.2公里 | 20 | 受益群众户数≥1080人 | 实施荣隆镇黄坪村人行便道建设约1.2公里，1、为了解决村基础设施薄弱和群众卖农产品出行难的问题。2、脱贫户监测户及广大群众的农产品能及时的通过便道销往村外，使群众每年增收。3、吸引大户到我村流转农户土地1000亩，使群众得到租金收益。 | 该项目周边群众全程监督施工，确保项目工程质量。通过项目实施，已吸引种养殖大户流转农户土地1000余亩，带动农户获得租金收益；通过生产生活条件的改善，可帮助1户监测户及广大群众的农产品能及时的销往村外，带动群众年收入增长10%。
9 | 荣昌区_巩固三保障成果_健康_荣昌区2023年脱贫人口和监测对象“渝快保”参保补助金 | 荣昌区 | 根据市乡村振兴局等3部门联合下发的《关于印发<资助脱贫人口和监测对象参保“渝快保”工作方案>的通知》（渝乡振发〔2022〕88号）文件精神，按照脱贫人口购买普惠款或升级款均定额资助50元/人；所有监测对象购买普惠款全额资助69元/人、购买升级款定额资助150元/人的标准开展“渝快保”参保资助工作，切实减轻困难群众和大病患者医疗费用负担。 | 110.2186 | 荣财农〔2022〕79号、荣财农〔2023〕90号 | 区农业农村委 | 根据市乡村振兴局等3部门联合下发的《关于印发<资助脱贫人口和监测对象参保“渝快保”工作方案>的通知》（渝乡振发〔2022〕88号）文件精神，按照脱贫人口购买普惠款或升级款均定额资助50元/人；所有监测对象购买普惠款全额资助69元/人、购买升级款定额资助150元/人的标准开展“渝快保”参保资助工作，切实减轻困难群众和大病患者医疗费用负担。 | 110.2186 | 进一步提高群众满意度，益对象≥20000人 | 按照脱贫人口购买普惠款或升级款均定额资助50元/人，预计≥19580人；所有监测对象购买普惠款全额资助69元/人，预计≥490人，购买升级款定额资助150元/人，预计≥590人的标准开展“渝快保”参保资助工作。 | 脱贫人口和监测对象通过购买为普惠款和升级款两种不 同档次的渝快保，依据对应的保险责任范围，使更多患重病的脱贫对象或监测对象在基本医保外的高额医疗费用负担，在一定程度上得到降低，有效化解因病返贫致贫风险，坚决守住不发生规模性返贫底线。
10 | 荣昌区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_重庆市荣昌区农村供水工程信息化建设工程（第一期） | 盘龙镇、仁义镇 | 1、水源地、水厂数据接入(盘龙、仁义，其中仁义含水厂自动控制改造)； 2、供水管网监测(盘龙、仁义，含流量、水压、水质监测等)； 3、智慧供水平台(定制化开发)； 其中智慧供水平台主要包括：基础设施平台、管网GIS平台、分区计量漏及损分析、巡检工单系统、业务整合与系统网络安全。 | 247 | 荣财农〔2022〕79号 | 区水利局 | 1、水源地、水厂数据接入(盘龙、仁义，其中仁义含水厂自动控制改造)； 2、供水管网监测(盘龙、仁义，含流量、水压、水质监测等)； 3、智慧供水平台(定制化开发)； 其中智慧供水平台主要包括：基础设施平台、管网GIS平台、分区计量漏及损分析、巡检工单系统、业务整合与系统网络安全。 | 247 | 受益建档立卡脱贫户数≥800人 | 在盘龙、仁义两水厂实施 1、水源地、水厂数据接入 2、供水管网监测 3、智慧供水平台(定制化开发)；项目实施完成后，盘龙巩固提升3.3万人集中式供水。 仁义巩固提升2.7万人集中式供水。 | 7人参与前期项目确定会议、决议，7人参与入库项目的选择，7人参与项目实施过程中施工质量和资金使用的监督等；通过项目实施，受益群众6万人。
11 | 荣昌区_就业项目_务工补助_荣昌区2023年脱贫人口跨省就业支持资金 | 荣昌区 | 根据市人力社保局等3部门联合印发的《关于调整跨区域交通补助政策的通知》（渝人社〔2022〕281号）要求，为鼓励支持脱贫人口外出务工就业，降低脱贫人口外出务工成本，带动脱贫人口实现增收，对跨省就业脱贫人口按照200元/人标准（另高于200元的可凭票据据实补）开展务工交通补助，帮助4500余名脱贫人口减少务工成本支出。 | 98.5773 | 荣财农〔2022〕79号、荣财农〔2023〕66号、荣财农〔2023〕90号 | 区人力资源社保局 | 根据市人力社保局等3部门联合印发的《关于调整跨区域交通补助政策的通知》（渝人社〔2022〕281号）要求，为鼓励支持脱贫人口外出务工就业，降低脱贫人口外出务工成本，带动脱贫人口实现增收，对跨省就业脱贫人口按照200元/人标准（另高于200元的可凭票据据实补）开展务工交通补助，帮助4500余名脱贫人口减少务工成本支出。 | 98.5773 | 受益人数≥4500人 | 为鼓励支持脱贫人口外出务工就业，降低脱贫人口外出务工成本，对跨省就业脱贫人口按照200元/人标准（另高于200元的可凭票据据实补）开展务工交通补助，通过项目实施，可帮助4500余名脱贫人口减少务工戌本支出，进一步提高家庭纯收入。 | 超过30人参与前期项目确定会议、决议，从入库项目的选择；项目实施及资金发放（含受益对象名单公示）接受镇、村各级干部群众监督，通过项目实施，可帮助4500余名脱贫人口减少务工戌本支出≥200元，进一步提高家庭纯收入。
12 | 荣昌区_乡村建设行动_人居环境整治_荣昌区2023年农村环境卫生治理 | 清升镇,观胜镇,清流镇,荣隆镇,吴家镇,昌州街道,万灵镇,龙集镇,铜鼓镇,古昌镇,安富街道,峰高街道,远觉镇,双河街道,清江镇,直升镇,河包镇,仁义镇,广顺街道,盘龙镇,昌元街道,清升镇 | （1）增设垃圾箱体230个、整体式垃圾压缩机4个；（2）购置240升垃圾分类桶1295个；（3）开展垃圾分类宣传活动，设置“样式、风格、宣传用语”三统一生活垃圾分类投放点192处。 | 216 | 荣财农〔2022〕79号 | 区城市管理局 | （1）增设垃圾箱体230个、整体式垃圾压缩机4个；（2）购置240升垃圾分类桶1295个；（3）开展垃圾分类宣传活动，设置“样式、风格、宣传用语”三统一生活垃圾分类投放点192处。 | 216 | 受益群众≥30000人（其中脱贫人口≥100人） | 通过开展增设垃圾箱体230个、整体式垃圾压缩机4个；购置240升垃圾分类桶1295个以及开展垃圾分类宣传活动，设置“样式、风格、宣传用语”三统一生活垃圾分类投放点192处等农村环境卫生治理进一步巩固农村生活垃圾治理成效，补齐农村环境卫生设施建设短板，改善农村地区环境卫生，提升脱贫人口和一般农户幸福度。 | 该项目50余名群众参与设置垃圾箱事宜，5人参与入库项目选择，5人参与公厕建设过程监督管理，通过巩固农村生活垃圾治理成效，补齐农村环境卫生设施建设短板，方便30000余人投放生活垃圾（其中脱贫户100余人入厕，改善农村地区居住环境卫生，接受群众监督，提升农户和脱贫人口满意度和幸福指数。
13 | 荣昌区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_荣昌区昌元街道2023年许溪社区道路硬化项目 | 昌元街道许溪社区 | 完成长2公里，宽3.5米的机耕道路面硬化，从而解决周边3个小组约2000余人的出行和产业发展问题。 | 100 | 荣财农〔2022〕79号 | 区交通局 | 完成长2公里，宽3.5米的机耕道路面硬化，从而解决周边3个小组约2000余人的出行和产业发展问题。 | 100 | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口132人。 | 完成长2公里，宽3.5米的机耕道路面硬化，从而解决周边3个小组约2000余人的出行和产业发展问题。通过改善交通条件，方便2000人（其中建档立卡脱贫户132人）生活出行并降低农产品运输成本，解决周边100余亩耕地，1户养羊大户的农产品运输问题，助农增收约1000元/户.年。 | 道路硬化前充分征求群众意见拟定施工方案；在施工过程中充分调动周边村民积极性参与土地协调等。群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便2000人（其中建档立卡脱贫户132人）生活出行并降低农产品运输成本，解决周边100余亩耕地，1户养羊大户的农产品运输问题，助农增收约1000元/户.年。
14 | 荣昌区_乡村建设行动_人居环境整治_荣昌区盘龙镇大成村2023年少数民族集居点人居环境改造项目 | 盘龙镇大成村 | 新建人行便道600m；新建900㎡的地坝；拆除原有杂物围栏115米，新建圈养栅栏250米；安装垃圾分类箱体4个；清除杂草垃圾平整场地500㎡，播撒小雏菊种子500㎡；新建砖砌护栏20m³；制作人居环境提升文化宣传40处；烧制安装不锈钢柴棚40个；建设民族小院1处；安装天然气入户30户；水沟清淤200m。 | 30 | 荣财农〔2022〕79号 | 区农业农村委 | 新建人行便道600m；新建900㎡的地坝；拆除原有杂物围栏115米，新建圈养栅栏250米；安装垃圾分类箱体4个；清除杂草垃圾平整场地500㎡，播撒小雏菊种子500㎡；新建砖砌护栏20m³；制作人居环境提升文化宣传40处；烧制安装不锈钢柴棚40个；建设民族小院1处；安装天然气入户30户；水沟清淤200m。 | 30 | 受益人口数≥300人 | 新建人行便道600m；新建1500㎡的地坝；拆除原有杂物围栏600米，新建圈养栅栏600米；安装垃圾分类箱体6个；清除杂草垃圾平整场地500㎡，播撒小雏菊种子500㎡；新建砖砌护栏20m³；制作人居环境提升文化宣传40处；烧制安装不锈钢柴棚40个；建设民族小院1处；安装天然气入户30户；水沟清淤200m。依托荣昌区盘龙镇大成村少数民族集居点人居环境改造项目的实施，提升该地区群众出行能力、改善人居环境面貌、提高养殖生产效益，受益群众300人（脱贫户10人），户均年增收800元。 | 此项目共20人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目的选择，10人参与项目实施过程中资金使用的监督通过项目建设。通过项目实施，有效改善周边300名群众（其中脱贫人口10人）生产生活环境，带动农业发展实现增收，可帮助脱贫人口家庭收入增长约5%，进一步提升村民幸福指数。
15 | 荣昌区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_荣昌区2023年远觉镇蔡家坪村黄角丫口水泥路公路项目 | 远觉镇蔡家坪村 | 建设产业路总里程约500米，路宽3.5米路段，路面为水泥C30混凝土（厚度为20cm） | 25 | 荣财农〔2022〕79号 | 区农业农村委 | 建设产业路总里程约500米，路宽3.5米路段，路面为水泥C30混凝土（厚度为20cm） | 25 | 受益人口达136余人，其中脱贫户6户共20人，户均年增收800元。 | 通过项目实施解决远觉镇蔡家坪村基础设施不便，减少了种植业的运输成本，能带动周边群众种植积极性，为农户的生产生活带来方便，增加农民收入，提高群众生活质量 | 该项目30余名群众参与商议，5人参与建设过程监督管理，10人参与务工，通过项目建设，改善生产生活条件，受益群众136余人，其中脱贫户6户20人。户均年增收800元，进一步提升感官度和村民幸福指数。
16 | 荣昌区_乡村建设行动_人居环境整治_荣昌区2023年清流镇清流社区和龙井庙村人居环境整治项目 | 清流镇清流社区、龙井庙村 | 实施清流镇清流社区2组和龙井庙村2组人居环境整治项目，包括人行便道建设、生活污水治理、院坝整治及美化绿化、柴棚及家禽圈舍建设、屠宰点建设和制作人居环境宣传栏等项目。 | 110 | 荣财农〔2022〕79号、荣财行〔2022〕96号 | 农业农村委、区民宗委 | 实施清流镇清流社区2组和龙井庙村2组人居环境整治项目，包括人行便道建设、生活污水治理、院坝整治及美化绿化、柴棚及家禽圈舍建设、屠宰点建设和制作人居环境宣传栏等项目。 | 110 | 受益群众人数≧700人 | 实施清流镇清流社区2组和龙井庙村2组人居环境整治项目，包括人行便道建设、生活污水治理、院坝整治及美化绿化、柴棚及家禽圈舍建设、屠宰点建设和制作人居环境宣传栏等项目。通过项目实施，改善群众生产生活环境院落环境，卫生保持整洁率达95%，完善村民入户道路及家禽圈棚建设，降低群众养殖成本，带动农户农副产品销售户均500元，带动周边农户约200人（其中脱贫人口监测对象5人）实现就业，进一步增强群众获得感和幸福感，提升群众满意度。 | 项目超过20人参与项目选定、入库、公示等程序，项目实施过程中，5人参与项目实施过程全监督，实施村（社区）所有农户参与项目建设监督，通村项目实施，预计带动农户农副产品销售户均500元，带动周边农户约200人（其中脱贫人口监测对象5人）实现就业，进一步增强群众获得感和幸福感，提升群众满意度。
17 | 荣昌区_乡村建设行动_人居环境整治_荣昌区昌州街道2023年人居环境整治项目 | 昌州街道石河村 | 1、石河片区G348至兴旺猪场沿线环境卫生整治。清理沿线的生活垃圾、建筑垃圾、道路两侧隔离带，依法拆除违建木棚。 2.沿线两边显眼处重点整治。对重点区域小广告、木棚、树枝、杂草清理等；对村道与公路衔接处路面、垃圾箱体放置处的路面等的修补。 3.墙面整治5处。 | 40 | 荣财农〔2022〕79号 | 区农业农村委 | 1、石河片区G348至兴旺猪场沿线环境卫生整治。清理沿线的生活垃圾、建筑垃圾、道路两侧隔离带，依法拆除违建木棚。 2.沿线两边显眼处重点整治。对重点区域小广告、木棚、树枝、杂草清理等；对村道与公路衔接处路面、垃圾箱体放置处的路面等的修补。 3.墙面整治5处。 | 40 | 农村人居环境整治受益农户户数≥20户 | 项目总投资40万元，实施沿线环境整治约3公里，包含：墙面整治5处防水真石漆600余平方米，沿线重点整治2处，种植花草千余株，G348红绿灯处铺设草地200余平方米，路边喷漆300余平方米，清理沿线垃圾、竹子、木棚等整治。通过项目实施，带动20人（其中脱贫户2人）参与工程建设，增加家庭工资性收入；通过改善人居环境，为周边农户提供生产生活便利，户均减少运输成本支出200元，提高家庭生产经营性收入，村集体经济收益增加1万元/年。 | 该项目超过20人参与项目前期会议确定，超过15个参与项目入库、审议等流程，3人对项目实施、资金使用等进行全过程监督，项目建设过程中接受该村所有群众监督。通过项目实施，带动20人（其中脱贫户2人）参与工程建设，增加家庭工资性收入；通过改善人居环境，为周边农户提供生产生活便利，户均减少运输成本支出200元，提高家庭生产经营性收入，村集体经济收益增加1万元/年。
18 | 荣昌区_乡村建设行动_人居环境整治_荣昌区吴家镇2023年人居环境整治项目 | 代兴村 | 实施代兴村人居环境整治项目，包括：道路整治2488.19平米，阳沟整治592.09米，墙面整治4172.7平米，安全设施1087.03米,虎皮石569.47平方米,铺设鹅卵石75.02平方米等 | 60 | 荣财农〔2022〕79号 | 区农业农村委 | 实施代兴村人居环境整治项目，包括：道路整治2488.19平米，阳沟整治592.09米，墙面整治4172.7平米，安全设施1087.03米,虎皮石569.47平方米,铺设鹅卵石75.02平方米等 | 60 | 带动发展产业农户户数≥25户，其中脱贫户9户。 | 实施代兴村人居环境整治项目，包括：道路整治2488.19平米，阳沟整治592.09米，墙面整治4172.7平米，安全设施1087.03米,虎皮石569.47平方米,铺设鹅卵石75.02平方米等。通过项目实施间接带动农户增收1200元/户，间接带动发展产业的农户25户以上，其中脱贫户9户。 | 项目超过10人参与前期项目确定会议、决议，15人参与入库项目的选择，10人参与项目实施过程中资金使用的监督。项目建成后通过项目实施间接带动农户增收1200元/户，间接带动发展产业的农户25户以上，其中脱贫户9户。
19 | 荣昌区_乡村建设行动_人居环境整治_荣昌区2023年龙集镇六合村人居环境整治项目 | 龙集镇六合村 | 在六合村实施人居环境整治，包括：1、在“同心小院”核心区建设堆放柴草及杂物棚20户，改建家禽圈养设施11户。2.在“同心小院”核心区硬化院坝约500平方米。3.改造农户院前院后排水沟17户约500米。4.农户庭院整治25户。5.改建、维修人行便道250米。6.农户房屋整治(更换原破旧、烂房盖)5户。7.改建危险墙体一处。8.改建圈舍等。 | 40 | 荣财农〔2022〕79号 | 区农业农村委 | 在六合村实施人居环境整治，包括：1、在“同心小院”核心区建设堆放柴草及杂物棚20户，改建家禽圈养设施11户。2.在“同心小院”核心区硬化院坝约500平方米。3.改造农户院前院后排水沟17户约500米。4.农户庭院整治25户。5.改建、维修人行便道250米。6.农户房屋整治(更换原破旧、烂房盖)5户。7.改建危险墙体一处。8.改建圈舍等。 | 40 | 受益建档立卡脱贫户、监测户≥9户。 | 通过项目实施，完成1、在“同心小院”核心区建设堆放柴草及杂物棚20户，改建家禽圈养设施11户。2.在“同心小院”核心区硬化院坝约500平方米。3.改造农户院前院后排水沟17户约500米。4.农户庭院整治25户。5.改建、维修人行便道250米。6.农户房屋整治(更换原破旧、烂房盖)5户。7.改建危险墙体一处。8.改建圈舍等人居环境整治。将改善六合村人居环境，大幅度提升村容村貌，村民获得感进一步增强。项目实施后，将带动脱贫户7户、监测对象2户开展保洁，户均增收1000元/年，脱贫户、监测户家庭务工人数5人以上。 | 项目共25人参与前期项目确定会议、决议，15人参与入库项目的选择，15人参与项目实施过程中资金使用的监督。项目建成后，通过项目实施可带动脱贫户9户（脱贫户7户、易返贫致贫2户）从事保洁公益岗位，户均增收1000元/年；预计脱贫户、易返贫致贫户家庭务工人数5人以上，进一步增强群众幸福获得感。
20 | 荣昌区_巩固三保障成果_教育_荣昌区2023年雨露计划职业教育补助 | 荣昌区 | 按照《关于继续开展雨露计划职业教育工作的通知》（渝乡振发〔2020〕15号）文件规定，按照每生每年3000元的补助标准开展“雨露计划”职业教育补助，为符合条件接受职业教育的子女脱贫户家庭和易返贫致贫户家庭落实职业教育补助。 | 277.7728 | 荣财农〔2022〕79号、荣财农〔2023〕90号 | 区农业农村委 | 按照《关于继续开展雨露计划职业教育工作的通知》（渝乡振发〔2020〕15号）文件规定，按照每生每年3000元的补助标准开展“雨露计划”职业教育补助，为符合条件接受职业教育的子女脱贫户家庭和易返贫致贫户家庭落实职业教育补助。 | 277.7728 | 受益脱贫人口及监测对象≥1400人次 | 对符合补助条件的建档立卡脱贫户家庭、监测对象户家庭子女落实“雨露计划”职业教育补助，预计补助人次超1400人，减少脱贫户家庭、监测对象户家庭教育支出，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果、增强脱贫人口及监测对象内生动力、提高脱贫人口及监测对象自我发展能力。 | 通过教育资助，增强脱贫人口及监测对象内生动力、提高脱贫人口及监测对象自我发展能力，超30人参与前期项目确定会议、决议，参与入库项目选择，项目资金文件、实施方案、受益名单均挂网公示公告受群众监督。
21 | 荣昌区_乡村建设行动_人居环境整治_荣昌区远觉镇狮子桥村2023年乡村建设项目 | 远觉镇狮子桥村 | 实施远觉镇狮子桥村1组、10组、11组人居环境整治项目，包括畜禽圈养改造、硬化垃圾箱体存放点、沟渠整治、道路硬化、民族团结示范小院建设等项目 | 20 | 荣财农〔2022〕79号 | 区民宗委 | 实施远觉镇狮子桥村1组、10组、11组人居环境整治项目，包括畜禽圈养改造、硬化垃圾箱体存放点、沟渠整治、道路硬化、民族团结示范小院建设等项目 | 20 | 受益农户400户其中建档立卡脱贫户20户 | 通过项目实施，改善群众生产生活环境，提高群众生活品质，增强群众获得感和幸福感。 | 该项目40余名群众参与商议等事宜，8人参与实施过程监督，通过项目实施，进一步提升村容村貌，提高农民生活品质，推进乡风文明建设，受益群众171户，其中脱贫户37户（含监测户2户2人）。
22 | 荣昌区_产业发展_生产项目_荣昌区2023年河包镇黄檀村产业发展项目 | 河包镇黄檀村 | 完成495平方米“万亩良田”粮食加工中心配套设施建设，主要内容是改造包装间1间、仓库2间，新建除杂间1间、附产物间1间，购买包装设备1套、拖拉机1辆、移动式输送机2套。进一步改善群众生产生活条件，推动农业产业发展，壮大集体经济。 | 30 | 荣财农〔2023〕29号 | 区农业农村委 | 完成495平方米“万亩良田”粮食加工中心配套设施建设，主要内容是改造包装间1间、仓库2间，新建除杂间1间、附产物间1间，购买包装设备1套、拖拉机1辆、移动式输送机2套。进一步改善群众生产生活条件，推动农业产业发展，壮大集体经济。 | 30 | 保障居民生产生活需求 | 完成包装间、仓库、除杂间、附产物间等配套设施建设，项目建成后能够帮助村民每年加工水稻不少于500吨，增加集体经济收入2万元。 | 项目建成后，全面提升农业社会化服务水平，起到示范引领的作用，带动大米等农产品销售，达到带动农户增收的目的；可提供大米深加工包装等服务，辐射全村及周边地区，至少带动5名脱贫户务工就业；村内所有脱贫户均入股季华农业发展专业合作社，按章程规定进行分红，从而增加脱贫户的收入，达到巩固脱贫效果。
23 | 荣昌区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_荣昌区2023年河包镇经堂村“千年良田”路系工程建设项目 | 河包镇经堂村 | 完成“千年良田”核心区道路基础改造建设，主要内容是泥结石道路路基改造总长4.7公里，其中主路路基改造长约2.8公里，宽4.5米；支路路基改造长约0.6公里，宽4米，支路路基改造长1300米，宽3.5米建设，改造后能够改善群众生产生活条件。 | 80 | 荣财农〔2023〕29号 | 区农业农村委 | 完成“千年良田”核心区道路基础改造建设，主要内容是泥结石道路路基改造总长4.7公里，其中主路路基改造长约2.8公里，宽4.5米；支路路基改造长约0.6公里，宽4米，支路路基改造长1300米，宽3.5米建设，改造后能够改善群众生产生活条件。 | 80 | 提高农业宜机化率，方便老百姓出行。 | 完成主路路基改造长约2.8公里，宽4.5米；支路路基改造长约0.6公里，宽4米，支路路基改造长1300米，宽3.5米建设，项目建成后能够提高农业生产宜机化率，将降低200元/亩的人工成本，有利于提高农业生产机械化率和方便群众生产生活出行。 | 该项目30人参与项目商议，5人参与全过程实施监督，带动周边群众运输成本降低200元/亩。通过项目实施，改善群众生产生活条件，方便周边50户以上群众出行，，有助于引进种植大户发展生产，带动老百姓就业，推动农业产业发展，促进农户增收。
24 | 荣昌区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_荣昌区2023年盘龙镇禾苗村改建生产便道项目 | 盘龙镇禾苗村 | 拓宽1.2m宽、0.1m厚的生产便道2000米 | 20 | 荣财农〔2023〕29号 | 区农业农村委 | 拓宽1.2m宽、0.1m厚的生产便道2000米 | 20 | 受益人口数≥300人 | 拓宽1.2m宽、0.1m厚的生产便道2000㎡，解决集体经济产业发展和群众出行问题，带动脱贫户、监测对象发展农业生产，促进实现家庭增收 | 此项目共20人参与前期项目确定会议、决议，10人参与入库项目的选择，10人参与项目实施过程中资金使用的监督。依托荣昌区盘龙镇禾苗村改建生产便道项目的实施，提升该地区群众出行能力、提高种养生产效益，受益群众300人（脱贫户25人）
25 | 荣昌区_产业发展_配套设施项目_荣昌区2023年农田水利基础设施维修管护项目 | 清升镇、观胜镇,清流镇,荣隆镇,吴家镇,昌州街道,万灵镇,龙集镇,铜鼓镇,古昌镇,安富街道,峰高街道,远觉镇,双河街道,清江镇,直升镇,河包镇,仁义镇,广顺街道,盘龙镇,昌元街道,清升镇 | 项目涉及21个镇街子项目，在21个镇街实施农田水利基础设施维修管护，通过项目实施，进一步改善生产生活条件，推动农业产业发展，促进农民实现增收。 | 300 | 荣财农〔2023〕29号 | 区农业农村委 | 项目涉及21个镇街子项目，在21个镇街实施农田水利基础设施维修管护，通过项目实施，进一步改善生产生活条件，推动农业产业发展，促进农民实现增收。 | 300 | 保障农户农业生产正常供水能力提升 | 通过在21个镇街实施农田水利基础设施维修管护项目，进一步完善了农业灌溉设施，做到能蓄能灌，有效改善农业产业发展条件和农村人居环境，助力乡村振兴。 | 项目涉及21个镇街子项目，超35人参与前期项目确定会议、决议，参与入库项目选择，项目资金文件、实施方案均挂网受群众监督，项目实施过程中自上而下区农业农村委、各镇街同时监督。通过项目实施，改善群众生产生活条件，促进农业产业发展，带动农户就地就近务工，促进农户实现增收。
26 | 荣昌区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_荣昌区2023年万灵镇大荣寨社区新型农村集体经济发展项目 | 万灵镇大荣寨社区 | 1.建设建设濑溪河畔农夫集市区，购置移动式售货亭；2..建设“濑溪家宴”小院，包含便道、围栏、院落整治等配套基础设施建设。 | 70 | 荣财农〔2023〕31号 | 区农业农村委 | 1.建设建设濑溪河畔农夫集市区，购置移动式售货亭；2..建设“濑溪家宴”小院，包含便道、围栏、院落整治等配套基础设施建设。 | 70 | 带动农户就业≥35人 | 1.建设濑溪河畔农夫集市区。利用大荣桥濑溪河沿岸闲置地建设濑溪濑溪河畔农夫集市区，购置十个售货亭，并完成配套基础设施，采用统一出租管理的方式，预计每个售货亭租赁收入每月收入900元，年合计10.8万元，扣除维护及人员管理工资5万元，预计年可收益为5.8万元，同时可以解决农村就业人口约35人，创收的5.8万元收益可用于脱贫户每年分红200元/人。 2.建设“濑溪家宴”小院。在大屋基小院开展建设“濑溪家宴”小院，流转周边土地建设共享田园5亩及基础设施建设，发展改善房屋建设“濑溪家宴”服务中心基础设施建设、农产品体验区配套设施建设。每年出租共享田园预计收入3万元，获得收益1.5万元；服务中心预计年接待游客收取服务费，预计可获得收2.5万元，餐饮预计实现收入10万元，扣除各项费用后，预期每年可收益约6.5万元，其中村集体收入3万元，村民收入3.5万元。 | 10人参与项目入库审议，超过5人对项目实施进行全过程监督，通过项目实施，进一步带动万灵乡村旅游产业发展，村集体经济经营收入增加25万元。同时为周边35名群众提供就业岗位（其中脱贫人口1人），带动脱贫户实现收入增加。
27 | 荣昌区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_荣昌区2023年直升镇道观村新型农村集体经济发展项目 | 直升镇道观村 | 利用道观村撂荒地打造道观村新型农村集体经济发展特色点，集农耕研学、认领、休闲娱乐、自助烧烤为一体的花田农场1个。通过“党建统领+乡村振兴'模式发展村集体经济，充分利用本村优势，解决本村村民就地就业，调动村民群众务工积极性，提高村民务工收入，从而实现共同富裕，推进本村集体经济发展。 | 70 | 荣财农〔2023〕31号 | 区农业农村委 | 利用道观村撂荒地打造道观村新型农村集体经济发展特色点，集农耕研学、认领、休闲娱乐、自助烧烤为一体的花田农场1个。通过“党建统领+乡村振兴'模式发展村集体经济，充分利用本村优势，解决本村村民就地就业，调动村民群众务工积极性，提高村民务工收入，从而实现共同富裕，推进本村集体经济发展。 | 70 | 带动脱贫户、监测户≥6户 | 一是利用道观村撂荒地打造集农耕研学、认领、休闲娱乐、自助烧烤为一体的花田农场。建设三个木屋、管理房一个、公共卫生间一个；含地面规整、围栏栅栏建设、购置蔬菜种苗及农作工具等相关基础设施及配套设施建设。充分利用花田农场的木屋、防诈骗宣传长廊、管理房等打造经营露天自助烧烤项目的120块认领土地。二是由重庆市峰骅劳务有限公司（道观村集体经济组织名下）购买一台中型挖机。通过项目实施，培育壮大村集体经济，不断提高村民务工收入。村集体经济每年实现纯收入10.8万元，预计每年解决约730人次务工需求，直接带动农户增收4.6万元。 | 此项目共25人参与前期项目确定会议、决议，15人参与入库项目的选择，15人参与项目实施过程中资金使用的监督。项目建成后，每年解决约730人次务工需求，带动农户增收4.6万元，直接帮助脱贫户、低保户家庭6人就业。实现持续增收巩固脱贫成果。
28 | 荣昌区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_荣昌区2023年龙集镇老店子社区新型农村集体经济发展项目 | 龙集镇老店子社区 | 做大做优水产养殖基地，引入企业、业主着力打造数字生态鱼(虾、鳅)养殖示范区，集垂钓、农文旅、餐饮为一体，建设成为全区“农数谷”产业场景地。采取“社区集体经济组织+企业+业主”模式，通过公司、专业合作社开展经营，带动脱贫户、监测户12户参与养殖，充分发挥镇周边及川湔两地农户养殖优势，带动数字生态鱼(虾、鳅)养殖业发展。力争把数字生态鱼(虾、鳅)做成品牌、做成特色，辐射带动川渝两地。 | 70 | 荣财农〔2023〕31号 | 区农业农村委 | 做大做优水产养殖基地，引入企业、业主着力打造数字生态鱼(虾、鳅)养殖示范区，集垂钓、农文旅、餐饮为一体，建设成为全区“农数谷”产业场景地。采取“社区集体经济组织+企业+业主”模式，通过公司、专业合作社开展经营，带动脱贫户、监测户12户参与养殖，充分发挥镇周边及川湔两地农户养殖优势，带动数字生态鱼(虾、鳅)养殖业发展。力争把数字生态鱼(虾、鳅)做成品牌、做成特色，辐射带动川渝两地。 | 70 | 带动脱贫户、监测户≥12户 | 打造数字生态鱼(虾、鳅)养殖示范区，集垂钓、农文旅、餐饮为一体项目社区集体总投资70万元，预计年经营性收入150万元，预期年收益10万元。 | 数字生态鱼(虾、鳅)养殖项目由社区集体经济组织、企业、业主共同出资，由企业、业主参与养殖经营管理，根据投资额按比例分红获取收益（其中：社区集体经济实行固定保底分红，保底收益为投资额的10%，分红高于10%时按实际分红额度执行）。每年将收益的50%用于扩大再生产经营管理费用，每年将收益的40%用于社区集体经济组织成员的分红，每年将收益的10%用于开展公益活动，社区集体收益分配机制按照“3年1定”的原则执行。
29 | 荣昌区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_荣昌区2023年荣隆镇先锋村新型农村集体经济发展项目 | 荣隆镇先锋村 | 投资70万元入股荣隆玉米制种基地开展玉米制种建设。 | 70 | 荣财农〔2023〕31号 | 区农业农村委 | 投资70万元入股荣隆玉米制种基地开展玉米制种建设。 | 70 | 带动周边农户就业人数≥100人；带动脱贫户、监测户≥15户 | 完成70万元投资入股，可开展500余亩玉米制种，村集体经济每年固定收入4.9万元，同时带动周边群众（含先锋村、沙坝村脱贫户、监测户15户）流转土地、玉米制种生产过程中有务工增收，带动周边100人以上就业。 | 通过项目实施，带动农户就地就近务工，帮助家庭实现增收。
30 | 荣昌区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_荣昌区2023年远觉镇高观音村新型农村集体经济发展项目 | 远觉镇高观音村 | 高观音村以现有的辣椒、元宝枫、金银花等集体经济产业基础为切入点，为提高农产品附加值，以现金入股的方式投资建设特色农产品初级加工园。 | 70 | 荣财农〔2023〕31号 | 区农业农村委 | 高观音村以现有的辣椒、元宝枫、金银花等集体经济产业基础为切入点，为提高农产品附加值，以现金入股的方式投资建设特色农产品初级加工园。 | 70 | 增加当地脱贫户就业岗位个数≥个15 | 以现金入股的方式投资建设特色农产品初级加工园，带动村集体经济经营增收5万元/年。 | 该项目50余名群众人参与商议，15人参与投资项目过程监督，通过项目实施，为脱贫户可提供就业岗位约15个，为村集体增加经营收入5万元/年。
31 | 荣昌区_产业发展_新型农村集体经济发展项目_荣昌区2023年观胜镇银河村新型农村集体经济发展项目 | 观胜镇银河村 | 对优质养殖企业投资入股，让肉兔产业提档升级，促农增收，同时实现集体经济收入持续稳定增长，集体资金保值增值，健康发展。 | 70 | 荣财农〔2023〕31号 | 区农业农村委 | 对优质养殖企业投资入股，让肉兔产业提档升级，促农增收，同时实现集体经济收入持续稳定增长，集体资金保值增值，健康发展。 | 70 | 带动周边农户10户，带动脱贫户监测对象10户 | 对优质养殖企业投资入股，让肉兔产业提档升级，实现年出栏商品兔10万只以上，每年集体经济增收5万元以上，带动周边农户20户以上。为全面实施乡村振兴战略、促进农民农村共同富裕奠定坚实基础。 | 超过5人参与项目评审，超过15人对项目实施过程监督，带动周边农户20户以上。将引导村民及脱贫户参与分散生态养殖，同时引导农户向标准化发展，逐步实现村民增收致富，带动养殖农户增收2000元/年,为周围20户农户提供就业。
32 | 荣昌区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_荣昌区2023年昌州至古昌路面改造工程 | 昌州、古昌 | 在昌州杜家坝社区1、2、3、4、5、6社至古昌镇个冲锋村5、6、7社沿线实施公路改造0.9公里。 | 128.2532 | 荣财农〔2023〕40号、荣财农〔2023〕75号 | 区交通局 | 在昌州杜家坝社区1、2、3、4、5、6社至古昌镇个冲锋村5、6、7社沿线实施公路改造0.9公里。 | 128.2532 | 公路通畅率≥90%；改善周边群众出行条件≥6000人，其中脱贫户、监测户≥70人，缩短出行平均时间≥20分钟。 | 完成杜家坝社区1、2、3、4、5、6社至冲锋村5、6、7社沿线实公路改造0.9公里。项目建成后，为周边沿线群众6000余人（含脱贫户监测对象象79人）提供生产生活便利，预计户均可减少运输成本300元，进一步促进生产发展，带动实现增收， | 超过10人参与项目入库有关事宜，超 过60人对项目实施进行监督；为周边沿线群众6000余人（含脱贫户监测对象象79人）提供生产生活便利，）提供生产生活便利，户均减少生产运输成本300元，进一步促进生产发展，带动实现增收。
33 | 荣昌区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_荣昌区2023年吴家至盘龙升级改造工程 | 吴家、清流、远觉、盘龙 | 实施从吴家双流村至盘龙大成村等沿线公路改造0.8公里 | 214.61 | 荣财农〔2023〕40号 | 区交通局 | 实施从吴家双流村至盘龙大成村等沿线公路改造0.8公里 | 214.61 | 改善周边群众出行条件≥4000户，其中脱贫户、监测户≥90户，缩短出行平均时间≥20分钟。 | 完成公路0.8公里升级改造。项目建成后，有效改善沿线吴家双流村、高峰村等7个社；清流马草村、龙井庙村等8个社；远觉蔡家坪社等7个社以及盘龙大成村等10个村农户4000余户（其中脱贫户监测户90余户）生产生活条件，带动生产发展，预计可减少生产运输成本300元/户，帮助实现增收。 | 超过5人参与项目评审、决议，超过50人对项目实施进行监督；带动就近实现务工超过15人，为周边沿线群众4000余户（含脱贫户监测对象象90余户）提供生产生活便利，户均减少生产运输成本300元，进一步促进生产发展，带动实现增收。
34 | 荣昌区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_荣昌区2023年吴家至盘龙升级改造工程二期 | 盘龙 | 在盘龙龙王村、兴龙村、龙腾社区实施公路改造0.346公里。 | 608.9528 | 荣财农〔2023〕40号、荣财农〔2023〕75号、荣财农〔2023〕90号 | 区交通局 | 在盘龙龙王村、兴龙村、龙腾社区实施公路改造0.346公里。 | 608.9528 | 改善周边群众出行条件≥500户，其中脱贫户、监测户≥10户，缩短出行平均时间≥20分钟。 | 完成盘龙王村、兴龙村、龙腾社区实施公路改造0.346公里。项目建成后，可有效改善周边沿线500余户农户（其中脱贫监测户10户）生产生活条件，减少生产运输成本，带动周边群众就近务工，帮助实现增收。 | 超过5人参与审议项目有关事宜，超 过15人对项目实施进行过程监督；通过项目实施，为周边沿线500余户（脱贫户监测户10户）农户生产生活提供便利，促进生产发展，带动农户实现增收，家庭收入增长约2%
35 | 荣昌区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_荣昌区2023年古镇路段昌州至万灵路面改造工程 | 昌州、万灵 | 改造从昌州宝城寺社区至万灵大荣寨社区、沙堡村沿线公路0.5公里。 | 138.8686 | 荣财农〔2023〕40号、荣财农〔2023〕75号 | 区交通局 | 改造从昌州宝城寺社区至万灵大荣寨社区、沙堡村沿线公路0.5公里。 | 138.8686 | 公路通畅率≥90%；改善周边群众出行条件≥1800户，其中脱贫户、监测户≥13户，缩短出行平均时间≥20分钟。 | 完成昌州宝城寺社区至万灵大荣寨社区、沙堡村沿线0.5公里公路改造。项目建成后，可使沿线11个社1800余户农户（脱贫监测户13余户）生产出行提供便利，进一步减少运输成本，促进农副产品销售，户均增加收入500元，帮助农户发展生产获得增收，提升农户幸福指数。 | 超过5人参与项目评审，超过40人对项目实施进行过程监督；带动沿线务农户超过15人。通过项目实施，可使沿线11个社1800余户农户（脱贫监测户13余户）生产出行提供便利，进一步减少运输成本，进一步减少运输成本，促进农副产品销售，户均增加收入500元，帮助农户发展生产获得增收，提升农户幸福指数。
36 | 荣昌区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_荣昌区2023年昌元街道螺罐山至新峰桥段改建工程 | 昌元 | 建设位于昌元街道新峰社区沿线公路改建0.25公里 | 425 | 荣财农〔2023〕40号 | 区交通局 | 建设位于昌元街道新峰社区沿线公路改建0.25公里 | 425 | 公路通畅率≥90%；改善周边群众出行条件≥2500户，其中脱贫户、监测户≥25户，缩短出行平均时间≥20分钟。 | 完成新峰社区沿线公路改建0.25公里，项目建成后解决周边2个小组3000余人（其中脱贫人口监测对象15人）的出行问题，为周边群众提供生产生活便利，户均减少家庭交通运输成本支出不少于200元，可带动15户农户增加农副产品销售，增加家庭收入。 | 超过5人参与项目评审、决议，超过50人对项目实施进行监督；带动就近实现务工超过15人，为周边沿线群众4000余户（含脱贫户监测对象象90余户）提供生产生活便利，户均减少生产运输成本300元，进一步促进生产发展，带动实现增收。
37 | 荣昌区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_荣昌区2023年昌州街道杜家坝至高升桥段改建工程 | 昌州 | 建设位于昌州街道杜家坝社区沿线公路改建0.2公里 | 148.87 | 荣财农〔2023〕40号 | 区交通局 | 建设位于昌州街道杜家坝社区沿线公路改建0.2公里 | 148.87 | 公路通畅率≥90%；改善周边群众出行条件≥1200户，其中脱贫户、监测户≥16户，缩短出行平均时间≥20分钟。 | 完成杜家坝社区沿线公路改建0.2公里。项目建成后，解决周边5个小组3500余人（其中脱贫人口监测对象6人）的出行问题，为周边群众提供生产生活便利，减少家庭交通运输成本支出不少于400元，带动周边约20人参与公路建设，提高家庭工资收入。 | 超过5人参与项目评审、决议，2人对项目实施、资金拨付进行全过程监督，超过50人对项目实施进行监督。项目建成后，解决周边5个小组3500余人（其中脱贫人口监测对象6人）的出行问题，为周边群众提供生产生活便利，减少家庭交通运输成本支出不少于400元，带动周边约20人参与公路建设，提高家庭工资收入。
38 | 荣昌区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_荣昌区2023年清江至安富段升级改造工程 | 清江、安富 | 改造清江镇河中村至安富街道沙河村、石燕子村等沿线公路0.6公里 | 184.5774 | 荣财农〔2023〕40号、荣财农〔2023〕75号 | 区交通局 | 改造清江镇河中村至安富街道沙河村、石燕子村等沿线公路0.6公里 | 184.5774 | 公路通畅率≥90%；改善周边群众出行条件≥3500户，其中脱贫户、监测户≥20户，缩短出行平均时间≥20分钟。 | 完成清江镇河中村至安富街道沙河村、石燕子村沿线公路0.6公里。项目建成后，解决周边4个村社6000余人（其中脱贫人口监测对象30人）的出行问题，为周边群众提供生产生活便利，减少家庭生产经营运输成本支出不少于300元，可带动周边50户农户增加农副产品销售，提高家庭经营收入，预计年收入可增长3%。 | 项目选址充分征求周边村民意见，实放前进行公示公告。建设中接受周边村民监督，约有20人村民参与工程建设，建成后，解决周边4个村社6000余人（其中脱贫人口监测对象30人）的出行问题，为周边群众提供生产生活便利，减少家庭生产经营运输成本支出不少于300元，可带动周边50户农户增加农副产品销售，提高家庭经营收入，预计年收入可增长3%。
39 | 荣昌区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_荣昌区2023年峰高至万灵段升级改造工程 | 峰高、万灵 | 改建峰高凤凰村、东湖社区至万灵沙堡村、尚书村、玉鼎村等沿线公路0.65公里 | 299.4691 | 荣财农〔2023〕40号、荣财农〔2023〕75号 | 区交通局 | 改建峰高凤凰村、东湖社区至万灵沙堡村、尚书村、玉鼎村等沿线公路0.65公里 | 299.4691 | 公路通畅率≥90%；改善周边群众出行条件≥3000户，其中脱贫户、监测户≥18户，缩短出行平均时间≥20分钟。 | 完成峰高凤凰村、东湖社区至万灵沙堡村、尚书村、玉鼎村等沿线公路0.65公里。项目建成后，解决周边5个村社，超过15个村民小组约5500余人（其中脱贫人口监测对象25人）的出行问题，为周边群众提供生产生活便利，户均可减少家庭交通运输成本支出不少于300元，带动不少于20户农户增加农副产品销售增加约500元，增强获得感、幸福感。 | 超过6人参与项目前期确定，10人参与项目入库会议等有关事宜，超过30人对项目实施资金拨付等进行监督，项目建设过程中接受周边农户监督。通过项目实施，可解决周边5个村社，超过15个村民小组约5500余人（其中脱贫人口监测对象25人）的出行问题，为周边群众提供生产生活便利，户均可减少家庭交通运输成本支出不少于300元，带动不少于20户农户增加农副产品销售增加约500元，增强获得感、幸福感。
40 | 荣昌区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_荣昌区2023年昌元至仁义路面改造工程 | 仁义、昌元 | 建设从昌元新峰社区至仁义三星村、石梯子村、清泉村等村社沿线公路改造1.85公里。 | 277.6357 | 荣财农〔2023〕40号、荣财农〔2023〕75号 | 区交通局 | 建设从昌元新峰社区至仁义三星村、石梯子村、清泉村等村社沿线公路改造1.85公里。 | 277.6357 | 公路通畅率≥90%；改善周边群众出行条件≥3300户，其中脱贫户、监测户≥30户，缩短出行平均时间≥20分钟。 | 完成昌元新峰社区至仁义三星村、石梯子村等村沿线公路改造1.85公里。项目建成后为周边沿线3250人（含脱贫监测对象60余人）户提供生产生活便利，记均减少生产运输成本300元，促进生产发展，带动周边群众就近务工10人，帮助其增加家庭工资性收入，提升农户幸福感、获得感。 | 超过6人参与项目入库有关事宜，超 过45人对项目实施进行过程监督；通过项目实施，为周边沿线3250人（含脱贫监测对象60余人）户提供生产生活便利，记均减少生产运输成本300元，促进生产发展，带动周边群众就近务工10人，帮助其增加家庭工资性收入，提升农户幸福感、获得感。
41 | 荣昌区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_荣昌区2023年昌州油栎社区至直升路面改造工程 | 昌元、直升 | 在昌州油栎社区至直升道观村、黄妮村儿村等沿线公路改造0.19公里 | 49.7244 | 荣财农〔2023〕40号、荣财农〔2023〕75号 | 区交通局 | 在昌州油栎社区至直升道观村、黄妮村儿村等沿线公路改造0.19公里 | 49.7244 | 公路通畅率≥90%；改善周边群众出行条件≥2000户，其中脱贫户、监测户≥20户，缩短出行平均时间≥20分钟。 | 实施昌州油栎社区至直升道观村、黄妮村儿村等沿线公路改造0.19公里。通过项目实施，为周边沿线4300余人（含脱贫监测对象55余人）户提供生产生活便利，户均减少生产运输成本300元，促进生产发展，带动周边群众就近务工30人，帮助其增加家庭工资性收入，提升农户幸福感、获得感。 | 超过10人参与项目入库有关事宜，超 过30人对项目实施进行过程监督；通过项目实施，为周边沿线4300余人（含脱贫监测对象550余人）户提供生产生活便利，户均减少生产运输成本300元，促进生产发展，带动周边群众就近务工30人，帮助其增加家庭工资性收入，提升农户幸福感、获得感。
42 | 荣昌区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_荣昌区2023年广顺至盘龙路面改造工程 | 广顺、荣隆、盘龙 | 改建广顺黄家冲、沿河村，荣隆玉久村，盘龙兴龙村、龙王村等沿线村社公路2.38公里 | 150.3921 | 荣财农〔2023〕40号、荣财农〔2023〕75号 | 区交通局 | 改建广顺黄家冲、沿河村，荣隆玉久村，盘龙兴龙村、龙王村等沿线村社公路2.38公里 | 150.3921 | 公路通畅率≥90%；改善周边群众出行条件≥3000户，其中脱贫户、监测户≥35户，缩短出行平均时间≥20分钟。 | 完成广顺黄家冲、沿河村，荣隆玉久村，盘龙兴龙村、龙王村等沿线村社公路2.38公里。项目建成后，解决周边6个村社，超过20个村民小组约8000余人（其中脱贫人口监测对象65人）的出行问题，为周边群众提供生产生活便利，户均可减少家庭交通运输成本支出不少于200元，带动不少于30户农户增加农副产品销售，增加家庭经营收入。 | 超过6人参与项目前期确定，10人参与项目入库会议等有关事宜，超过30人对项目实施资金拨付等进行监督，项目建设过程中接受周边农户监督。通过项目实施，解决周边6个村社、20个村民小组约8000余人（其中脱贫人口监测对象65人）的出行问题，为周边群众提供生产生活便利，户均可减少家庭交通运输成本支出不少于200元，带动不少于30户农户增加农副产品销售，增加家庭经营收入。
43 | 荣昌区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_荣昌区2023年农村公路建设项目 | 昌元、昌州、安富、广顺、双河、峰高、龙集、观胜、盘龙、、清升、清江、荣隆、吴家、铜鼓、远觉、直升 | 项目涉及16个镇街子项目，在16个镇街实施农村公路建设，共计约117公里。 | 1425.3342 | 荣财农〔2023〕40号、荣财农〔2023〕75号、荣财农〔2023〕90号 | 区交通局 | 项目涉及16个镇街子项目，在16个镇街实施农村公路建设，共计约117公里。 | 1425.3342 | 公路通畅率≥90%；改善周边群众出行条件≥20000户，其中脱贫户、监测户≥3000户，缩短出行平均时间≥20分钟。 | 在昌元、昌州等16个镇街完成经117公里的农村公路建设，通过项目实施可解决荣昌区16个镇个街约农户7万余人（含脱贫户、监测户）出行问题，可带动生猪、小家禽、柑橘、花椒等种养殖产业发展，帮助农户获得增收。 | 超过200人参与项目入库有关事宜，超过1000人对项目实施进行监督，项目建成后，为周边群众约7万余人（含脱贫户1.4万余人）提供生产生活便捷，带动就近就地务工，促进农业生产发展，进一步提升农户、脱贫人口以及监测对象幸福感、获得感。
44 | 荣昌区_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_荣昌区2023年农村公路养护项目 | 清升镇,观胜镇,清流镇,荣隆镇,吴家镇,昌州街道,昌元街道,万灵镇,龙集镇,铜鼓镇,古昌镇,安富街道,峰高街道,远觉镇,双河街道,清江镇,直升镇,河包镇,仁义镇,广顺街道,盘龙镇 | 项目涉及21个镇街子项目，在21个镇街实施农村公路养护，共计养护里程2324公里。 | 339 | 荣财农〔2023〕40号 | 区交通局 | 项目涉及21个镇街子项目，在21个镇街实施农村公路养护，共计养护里程2324公里。 | 339 | 公路通畅率≥90%；改善周边群众出行条件≥40000户，其中脱贫户、监测户≥5000户，缩短出行平均时间≥20分钟。 | 在21个镇街完成里程共计2324公里的农村公路日常养护任务。通过项目实施，进一步保障农村公路完好畅通，为周边12万（含脱贫户监测户2万人）群众出行提供安全的道路环境，促进农村经济社会发展，助推乡村振兴。通过开展日常养护保洁，为脱贫人口、监测对象等低收入群体创造就业机会，帮助实现就近就地就业，带动家庭实现增收。 | 超过220人参与项目入库有关事宜，超过2000人参与项目建设、日常清洁、管护等，通过项目实施，进一步保障农村公路完好畅通，为周边12万（含脱贫户监测户2万人）群众出行提供安全的道路环境，促进农村经济社会发展，助推乡村振兴。通过开展日常养护保洁，为脱贫人口、监测对象等低收入群体创造就业机会，帮助实现就近就地就业，带动家庭实现增收。
45 | 荣昌区_巩固三保障成果_教育_荣昌区2023年度建档立卡大学生教育资助项目 | 荣昌区 | 按照《关于进一步完善重庆籍建档立卡贫困家庭大学生资助政策实施方案的通知》（渝府办发〔2017〕183号）规定，资助符合条件的所有在市内外普通高校就读的全日制学历教育重庆籍建档立卡脱贫家庭本专科大学生；资助标准：2022-2023学年度学费高于8000元的资助8000元，低于8000元的按实际费用资助. | 25 | 荣财农〔2023〕67号 | 区教委 | 按照《关于进一步完善重庆籍建档立卡贫困家庭大学生资助政策实施方案的通知》（渝府办发〔2017〕183号）规定，资助符合条件的所有在市内外普通高校就读的全日制学历教育重庆籍建档立卡脱贫家庭本专科大学生；资助标准：2022-2023学年度学费高于8000元的资助8000元，低于8000元的按实际费用资助. | 25 | 受益脱贫大学生≥32人 | 通过落实建卡大学生学费资助政策，32名脱贫大学生本学年可享受不超过8000元的资助，切实减轻建档立卡脱贫户家庭大学生，帮助脱贫家庭子女顺利完成学业。 | 该项目超过5人参与项目入库等事项，超过15人参与对照象资格审查，超过3人参与项目全过程监督。 项目实施由脱贫大学生向所在学校提出资助申请，学校初审，经区教委资助中心以及区、镇乡村振兴部门复核，公示无异议后，由财政部门统一发放至各受助学生银行卡。通过项目实施，可使32名大学生所在的部贫家庭本学年度减轻学费支出2000-8000元学费支出，帮助其顺利毕业。
46 | 荣昌区_产业发展_生产项目_荣昌区2023年脱贫户和监测户到户产业转产帮扶资金 | 清升镇,观胜镇,清流镇,荣隆镇,吴家镇,昌州街道,昌元街道,万灵镇,龙集镇,铜鼓镇,古昌镇,安富街道,峰高街道,远觉镇,双河街道,清江镇,直升镇,河包镇,仁义镇,广顺街道,盘龙镇 | 按照《关于脱贫户和监测对象2023年到户产业转产帮扶实施方案的通知》（荣农发〔2023〕73号）文件要求，为减少猪瘟疫情及干旱的影响，增强脱贫户及监测对象抵御风险能力，进一步保障产业增收，对798户发展养殖业死亡或种植业失败的脱贫户及监测户，按每户不超过1500元标准实施转产补助，确保脱贫户、监测户实现增收。 | 114.2134 | 荣财农〔2023〕67号、荣财农〔2023〕66号、荣财农〔2023〕90号 | 区农业农村委 | 按照《关于脱贫户和监测对象2023年到户产业转产帮扶实施方案的通知》（荣农发〔2023〕73号）文件要求，为减少猪瘟疫情及干旱的影响，增强脱贫户及监测对象抵御风险能力，进一步保障产业增收，对798户发展养殖业死亡或种植业失败的脱贫户及监测户，按每户不超过1500元标准实施转产补助，确保脱贫户、监测户实现增收。 | 114.2134 | 补助政策知晓率≥90% | 通过对798户2023年发展养殖业死亡或种植业失败的脱贫户及监测户，按每户不超过1500元标准测算进行补助。减少猪瘟疫情及干旱对我区发展养殖业或种植业的脱贫户及监测对象的影响，增强脱贫户及监测对象抵御风险能力、保障产业增收投入。 | 通过对发展养殖业死亡或种植业失败的脱贫户及监测户实施补助项目，减少猪瘟疫情及干旱的影，增强脱贫户及监测对象抵御风险能力、保障产业发展增收。超30人参与前期项目确定会议、决议，参与入库项目选择，项目资金文件等均挂网受群众监督，项目实施过程中自上而下区农业农村委员会、各镇街同时监督。通过项目实施可减少猪瘟死亡损失≤1500元/户
47 | 荣昌区_其他_其他_荣昌区2023年村（社区）党组织书记乡村振兴专题培训资金 | 荣昌区 | 根据重庆市乡村振兴局《关于举办2023年村(社区)党组织书记培训的通知》(渝乡振发〔2023)4号)文件要求，对有乡村振兴任务的村开展村（社区）党组织书户进行专题培训，我区计划培训人数55人。 | 20.0058 | 荣财农〔2023〕67号、荣财农〔2023〕90号 | 区农业农村委 | 根据重庆市乡村振兴局《关于举办2023年村(社区)党组织书记培训的通知》(渝乡振发〔2023)4号)文件要求，对有乡村振兴任务的村开展村（社区）党组织书户进行专题培训，我区计划培训人数55人。 | 20.0058 | 培训村（社区）党组织书记55人 | 通过对55名村（社区）党组织书记开展专题培训，进一步提升村（社区）党组织书记推进乡村振兴的工作能力，切实增强推动乡村全面振兴的责任感使命感，着力提高做好农村基层工作、抓农村党组织建设的本领。更好地推动乡村振兴有效衔接各项工作。 | 通过对55名村（社区）党组织书记开展专题培训，进一步提升村（社区）党组织书记推进乡村振兴的工作能力，切实增强推动乡村全面振兴的责任感使命感，着力提高做好农村基层工作、抓农村党组织建设的本领。着力打造一支政治过硬、本领过硬、作风过硬的乡村振兴干部队伍。