## 表1 区（县）2021年衔接资金项目总表
附件
荣昌区2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 主要建设内容 | 实施地点 （乡镇） | 项目实施单位 | 绩效目标 | 衔接资金安排金额（万元） |  |  |  | 已支出金额 （万元） |  | 支出进度% (截至12月底) |  | 结转结余资金（元） | 项目状态（未开工、在建、已完工、已验收） | 项目实际完工日期 | 尚未完工的年底前是否能完工
[7 empty] | 合计 | 衔接资金 |  |  | 合计 | 衔接资金 | 合计 | 衔接资金资金
[8 empty] | 中央 | 市级 | 区县级
未纳入整合
1 | 荣昌区2021年度建档立卡脱贫人口巩固脱贫保险 | 健康扶贫 | 为全市扶贫信息系统内脱贫人口购买“巩固脱贫保”，参保标准为130元/人，切实提高脱贫人口风险保障水平，增强脱人口“造血”能力，破解脱贫人口因灾、因病、因学等致贫返贫难题，截至2020年底全区共计21188人。 | 荣昌区 | 承保保险公司 | 为建档立卡脱贫户≥21000人购买巩固脱贫保，切实减轻建档立卡脱贫户各方面负担。 | 274.873 |  | 274.873 |  | 274.873 | 274.873 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.11
2 | 荣昌区2021年度建档立卡脱贫人口城乡居民医疗保险 | 健康扶贫 | 为脱贫人口参加城乡居民医疗保险。补助标准为140元／人。补助人数约13000人。 | 荣昌区 | 区医保局 | 进一步深化健康扶贫工程，进一步提高脱贫人口医疗保障水平。确保脱贫人口能及时享受相关扶贫医疗政策，进一步减轻脱贫人口医疗负担。 | 206.4409 |  | 201.0915 | 5.3494 | 206.4409 | 206.4409 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.11
3 | 荣昌区2021年度雨露技工培训和致富带头人培育 | 就业扶贫 | 雨露技工培训和致富带头人培育经费在市级资金中安排用于开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接技能培训，2021年计划培训脱贫人口及边缘易致贫人口200人 。 | 荣昌区 | 区农业农村委 | 进一步提高脱贫人口生产生活技能技术，增强持续增收致富能力。 | 113.4815 |  | 99.3 | 14.1815 | 113.4815 | 113.4815 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.12
4 | 荣昌区2021年度消费帮扶 | 产业项目 | 消费扶贫经费在中央资金中安排，主要用于消费扶贫馆（荣昌消费扶贫专馆）托管运营、扶贫产品销售奖励、扶贫产品展示展销及展销对接活动补助、扶贫产品认证奖励等。通过大力实施消费扶贫，动员社会各界扩大产品和服务消费，调动脱贫人口依靠自身努力实现脱贫致富的积极性，促进脱贫人口稳定脱贫。 | 荣昌区 | 区农业农村委、区商务委 | 持续推动社会各界力量参与消费帮扶，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，调动脱贫人口依靠自身努力实现脱贫致富的积极性，促进脱贫群众增收致富。 | 124.2421 | 124.2421 |  |  | 124.2421 | 124.2421 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.11
5 | 荣昌区清江镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 对符合条件的脱贫户预计112户进行巩固脱贫到户产业帮扶。 | 荣昌区清江镇 | 荣昌区清江镇人民政府 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收巩固脱贫。 | 28.554 | 28.554 |  |  | 28.554 | 28.554 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.11
6 | 荣昌区双河街道2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 对符合条件的建档立卡脱贫户预计124户脱贫进行帮扶。 | 荣昌区双河街道 | 荣昌区双河街道办事处 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收脱贫。 | 37.024 | 37.024 |  |  | 37.024 | 37.024 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.07
7 | 荣昌区昌州街道2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 对符合条件的建档立卡脱贫户预计73户脱贫进行帮扶。 | 荣昌区昌州街道 | 荣昌区昌州街道办事处 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收脱贫。 | 21.293 | 21.293 |  |  | 21.293 | 21.293 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.08
8 | 荣昌区安富街道2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 对符合条件的建档立卡脱贫户预计162户脱贫进行帮扶。 | 荣昌区安富街道 | 荣昌区安富街道办事处 | 通过建档立卡户选择适合自身发展的产业进行增收。实现持续增收。 | 38.1 | 38.1 |  |  | 38.1 | 38.1 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.07
9 | 荣昌区仁义镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 对符合条件的260户建档立卡脱贫户进行到户产业帮扶。 | 荣昌区仁义镇 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。 | 74.567 | 74.567 |  |  | 74.567 | 74.567 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.11
10 | 荣昌区远觉镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 对符合条件且有意愿发展产业的143户贫建档立卡脱贫户进行产业发展帮扶。 | 荣昌区远觉镇 | 荣昌区远觉镇人民政府 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。 | 38.796 | 38.796 |  |  | 38.796 | 38.796 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.08
11 | 荣昌区广顺街道2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 对符合条件的建档立卡脱贫户预计62户脱贫进行帮扶。 | 荣昌区广顺街道 | 荣昌区广顺街道办事处 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收脱贫。 | 16.24 | 16.24 |  |  | 16.24 | 16.24 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.08
12 | 荣昌区直升镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 对符合条件的建档立卡脱贫户预计116户脱贫进行帮扶。 | 荣昌区直升镇 | 荣昌区直升镇人民政府 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收脱贫。 | 34.22 | 34.22 |  |  | 34.22 | 34.22 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.08
13 | 荣昌区古昌镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 对符合条件的建档立卡脱贫户预计131户脱贫进行帮扶。 | 荣昌区古昌镇 | 荣昌区古昌镇人民政府 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收脱贫。 | 36.03 | 36.03 |  |  | 36.03 | 36.03 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.08
14 | 荣昌区清流镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 对符合条件的建档立卡脱贫户143户进行帮扶。 | 荣昌区清流镇 | 荣昌区清流镇人民政府 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。实现持续增收脱贫。 | 40.5855 | 40.5855 |  |  | 40.5855 | 40.5855 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.08
15 | 荣昌区盘龙镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 对符合条件的脱贫户预计548户产业发展进行帮扶。 | 荣昌区盘龙镇 | 荣昌区盘龙镇人民政府 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续稳定增收。 | 161.45 | 161.45 |  |  | 161.45 | 161.45 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.09
16 | 荣昌区万灵镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 对符合条件的55户脱贫户产业发展进行帮扶。 | 荣昌区万灵镇 | 荣昌区万灵镇人民政府 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收,实现持续增收巩固脱贫成果。 | 15.31 | 15.31 |  |  | 15.31 | 15.31 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.11
17 | 荣昌区昌元街道2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 对符合条件的建档立卡脱贫户预计100户发展种养殖业进行帮扶。 | 荣昌区昌元街道 | 荣昌区昌元街道办事处 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收。 | 26.248 | 26.248 |  |  | 26.248 | 26.248 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.10
18 | 荣昌区荣隆镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 对符合条件的脱贫户预计166户脱贫进行帮扶。 | 荣昌区荣隆镇 | 荣昌区荣隆镇人民政府 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收脱贫。 | 47.24 | 47.24 |  |  | 47.24 | 47.24 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.09
19 | 荣昌区河包镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 对符合条件的建档立卡脱贫户预计603户脱贫进行帮扶。 | 荣昌区河包镇 | 荣昌区河包镇人民政府 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收脱贫。 | 165.98 | 165.98 |  |  | 165.98 | 165.98 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.08
20 | 荣昌区吴家镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 对符合条件的389户建档立卡脱贫户进行产业到户帮扶。 | 荣昌区吴家镇 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收，实现持续增收，巩固脱贫成果。 | 101.4275 | 101.4275 |  |  | 101.4275 | 101.4275 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.09
21 | 荣昌区峰高街道2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 对符合条件的脱贫户预计152户进行帮扶。 | 荣昌区峰高街道 | 荣昌区峰高街道办事处 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。实现持续增收巩固脱贫。 | 44.5068 | 44.5068 |  |  | 44.5068 | 44.5068 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.06
22 | 荣昌区观胜镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 对符合条件的脱贫户预计330户进行帮扶。 | 荣昌区观胜镇 | 荣昌区观胜镇人民政府 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。实现持续增收巩固脱贫。 | 99 | 99 |  |  | 99 | 99 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.09
23 | 荣昌区龙集镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 资助81户建档立卡脱贫户发展产业，标准为每≤3000元 /户。 | 荣昌区龙集镇 | 荣昌区龙集镇人民政府 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。实现持续增收巩固脱贫。 | 24.0245 | 24.0245 |  |  | 24.0245 | 24.0245 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.11
24 | 荣昌区清升镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 资助88户建档立卡脱贫户发展产业，标准为每≤3000元 /户。 | 荣昌区清升镇 | 荣昌区清升镇人民政府 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。实现持续增收巩固脱贫。 | 26.3486 | 26.3486 |  |  | 26.3486 | 26.3486 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.11
25 | 荣昌区铜鼓镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 对符合条件的建档立卡脱贫户预计229户进行帮扶 | 荣昌区铜鼓镇 | 荣昌区铜鼓镇人民政府 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。实现持续增收脱贫。 | 66.68 | 66.68 |  |  | 66.68 | 66.68 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.05
26 | 荣昌区2021年度扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 着力解决脱贫户贷款难、融资难的问题，帮助脱贫户发展产业项目，脱贫致富。建档立卡脱贫户贷款期限小于1年的，据实全额贴息；贷款期限超过1年的，按年度分次贴息；贴息期最长3年。 | 荣昌区 | 承贷银行 | 通过安排扶贫小额信贷贴息，着力解决脱贫户贷款难、融资难的问题，帮助脱贫户发展产业项目，脱贫致富。 | 244.7686 | 120.8717 | 123.8969 |  | 244.7686 | 244.7686 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.12
27 | 荣昌区2021年度建档立卡脱贫人口养老保险资金 | 综合保障性扶贫 | 为脱贫人口参加城乡居民养老保险。补助标准代缴70元／人。 | 荣昌区 | 区农业农村委 | 充分发挥现行社会保险政策作用,逐步提高社会保险待遇水平，避免脱贫户因年老、疾病等原因陷入脱贫。 | 0.196 |  |  | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.11
28 | 荣昌区2021年度建档立卡大学生教育资助项目 | 教育扶贫 | 资助所有在市内外普通高校就读的全日制学历教育重庆籍建档立卡脱贫家庭本专科大学生；资助标准：2021-2022学年度学费高于8000元的资助8000元，低于8000元的按实际标准资助，预计补助300人. | 荣昌区 | 区教委 | 落实建卡大学生学费资助政策，减轻脱贫家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助脱贫家庭子女顺利完成学业。 | 227.1501 |  | 111.8049 | 115.3453 | 227.1501 | 227.1501 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.11
29 | 荣昌区吴家镇玉峰村牡丹基地提灌站新建工程 | 村基础设施 | 新建提灌站一座，新敷设灌溉管道约1.2km，配套附属设施。 | 荣昌区吴家镇玉峰村 | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 完成新建提灌站一座，新敷设灌溉管道≥1km，配套附属设施。 | 73.7344 |  |  | 73.7344 | 73.7344 | 73.7344 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.12
30 | 重庆市荣昌区2020年农村饮水安全巩固提升工程（荣隆水厂） | 生活条件改善 | 对水厂辖区内供水管网进行延伸，共计延伸供水管网193.87km。对水厂附属设施进行改造。 | 荣昌区荣隆镇 | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 完成2020年未完成剩余工作任务。延伸供水管网约30km。对水厂附属设施进行改造。通过项目实施，改善群众生产生活条件。 | 150 |  |  | 150 | 150 | 150 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 完工时间2020.12；完工验收时间2021.02
31 | 重庆市荣昌区2020年农村饮水安全巩固提升工程（龙集水厂） | 生活条件改善 | 对水厂辖区内供水管网进行延伸，共计延伸供水管网97.02km。对水厂附属设施进行改造。 | 荣昌区龙集镇 | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 完成2020年未完成剩余工作任务。更换水厂取水设备1套、加氯加药设备1套、加压设备1套等。通过项目实施，改善群众生产生活条件。 | 70 |  |  | 70 | 70 | 70 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 完工时间2020.12；完工验收时间2021.01
32 | 重庆市荣昌古昌镇农村饮水安全巩固提升工程（古昌水厂） | 生活条件改善 | 对水厂辖区内供水管网进行延伸，共计延伸供水管网194.03km。对水厂附属设施进行改造。 | 荣昌区古昌镇 | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 完成2020年未完成剩余工作任务。延伸供水管网约110km。通过项目实施，改善群众生产生活条件。 | 150 |  |  | 150 | 150 | 150 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 完工时间2021.04；完工验收时间2021.05
33 | 重庆市荣昌区吴家镇农村饮水安全巩固提升工程 | 生活条件改善 | 对水厂辖区内供水管网进行延伸，共计延伸供水管网224.74km。对水厂附属设施进行改造。 | 荣昌区吴家镇 | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 完成2020年未完成剩余工作任务。延伸供水管网约40km。通过项目实施，改善群众生产生活条件。 | 360 |  |  | 360 | 360 | 360 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.12
34 | 重庆市荣昌区万灵镇农村饮水安全巩固提升工程 | 生活条件改善 | 对水厂辖区内供水管网进行延伸，共计延伸供水管网149.85km。对水厂附属设施进行改造。 | 荣昌区万灵镇 | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 完成2020年未完成剩余工作任务。延伸供水管网约20km。通过项目实施，改善群众生产生活条件。 | 70 |  |  | 70 | 70 | 70 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 完工时间2021.03；完工验收时间2021.04
35 | 重庆市荣昌区盘龙镇农村饮水安全巩固提升工程 | 生活条件改善 | 对水厂辖区内供水管网进行延伸，共计延伸供水管网190.06km。对水厂附属设施进行改造。 | 荣昌区盘龙镇 | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 完成延伸供水管网130km。 | 900 |  |  | 900 | 900 | 900 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.12
36 | 荣昌区2021年度建档立卡脱贫人口技能培训成果展示活动奖励 | 产业项目 | 支持在2020年全市技能培训成果展中获奖的脱贫人口发展产业项目，持续增收。 | 荣昌区古昌镇、荣昌区安富街道、荣昌区吴家镇 | 荣昌区古昌镇人民政府、荣昌区安富街道办事处、荣昌区吴家镇人民政府 | 支持获奖人员进一步持续增收。 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.11
37 | 荣昌区2021年度广顺街道矸石山公路建设工程 | 村基础设施 | 建设1条共1.7公里长的四好农村公路，该公路周边有荣富花椒基地300亩，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区广顺街道工农茶叶产业社区 | 荣昌区广顺街道办事处 | 项目公路里程1.7公里，可解决广顺街道工农茶叶产业社区、李家坪村1025人（其中建档立卡脱贫户11人）出行问题。 | 23.4 |  |  | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.3
38 | 荣昌区2021年度广顺街道琪金•荣昌猪基地公路水泥路建设工程 | 村基础设施 | 广顺街道工农茶叶产业社区新建长1.2公里，宽4.5米的水泥混凝土路。 | 荣昌区广顺街道工农茶叶产业社区 | 荣昌区广顺街道办事处 | 项目公路里程1.2公里，可解决广顺街道工农茶叶产业社区832人（其中建档立卡脱贫户28人）出行问题。 | 17.65 |  |  | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.7
39 | 荣昌区2021年度河包镇河古路至邓家房子建设工程 | 村基础设施 | 河包镇黄檀村新建长2.2公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区河包镇黄檀村 | 荣昌区河包镇人民政府 | 项目公路里程2.2公里，可解决河包黄檀村1345人（其中建档立卡脱贫户11户31人）出行问题。 | 29.425 |  |  | 29.425 | 29.425 | 29.425 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.5
40 | 荣昌区2021年度河包镇邓代刚至陈家大房子建设工程 | 村基础设施 | 河包镇黄檀村新建长1.35公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区河包镇黄檀村 | 荣昌区河包镇人民政府 | 项目公路里程1.35公里，可解决河包镇黄檀村1345人（其中建档立卡脱贫户33人）出行问题。 | 17.22 |  |  | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.6
41 | 荣昌区2021年度河包镇大陈路建设工程 | 村基础设施 | 河包镇经堂村新建长3.39公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区河包镇经堂村 | 荣昌区河包镇人民政府 | 项目公路里程3.39公里，可解决河包镇经堂村1649人（其中建档立卡脱贫户20户71人）出行问题。 | 94.2 |  |  | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.7
42 | 荣昌区2021年度吴家镇玉峰村罗家沟水泥砼路面建设工程 | 村基础设施 | 吴家镇玉峰村建设1条共2.7公里，，宽4.5米长的四好农村产业公路，该公路周边有平一苗木基地1000亩，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区吴家镇玉峰村 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 项目总里程2.5公里，可解决吴家镇玉峰村774人（其中建档立卡脱贫户125人）出行问题 | 26.09 |  |  | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.1
43 | 荣昌区2021年度吴家镇玉峰村丁家沟水泥砼路面建设工程 | 村基础设施 | 吴家镇玉峰村建设1条共2公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有江洪养鸭场，年出栏50000只，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区吴家镇玉峰村 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 项目总里程2公里，可解决吴家镇玉峰村420人（其中建档立卡脱贫户46人）出行问题 | 20.54 |  |  | 20.54 | 20.54 | 20.54 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.2
44 | 荣昌区2021年度吴家镇玉峰村杨家沟水泥砼路面建设工程 | 村基础设施 | 吴家镇玉峰村建设1条共1.6公里长、，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有登旺柠檬基地500亩，与周边公路联通，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区吴家镇玉峰村 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 项目总里程1.5公里，可解决吴家镇玉峰村200人（其中建档立卡脱贫户16人）出行问题 | 23.153 |  |  | 23.153 | 23.153 | 23.153 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.3
45 | 荣昌区2021年度吴家镇玉峰村包家堰公路水泥砼路面建设工程 | 村基础设施 | 吴家镇玉峰村建设长1公里，宽4.5米的水泥路路面。 | 荣昌区吴家镇玉峰村 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 项目总里程1公里，可解决吴家镇玉峰村170人（其中建档立卡脱贫户13人）出行问题 | 2.228 |  |  | 2.228 | 2.228 | 2.228 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.3
46 | 荣昌区2021年度吴家镇十烈村十烈2社产业公路水泥砼路面建设工程 | 村基础设施 | 吴家镇十烈社区建设1条共3.3公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有农户种植水稻400亩，与周边公路联通，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区吴家镇十烈社区 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 项目总里程3.3公里，可解决吴家镇十烈社区400人（其中建档立卡脱贫户63人）出行问题 | 29.26 |  |  | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.8
47 | 荣昌区2021年度仁义镇巴毛冲产业公路建设工程 | 村基础设施 | 仁义镇永灵村2组建设1条4.753公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有稻虾养殖50亩，花椒种植30亩，李子种植20亩，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区仁义镇永灵村 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 项目实施可解决仁义镇永灵村658人（其中建档立卡脱贫户20人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 62.815 |  |  | 62.815 | 62.815 | 62.815 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.2
48 | 荣昌区2021年度仁义镇拱桥支路建设工程 | 村基础设施 | 建设1条长1.727公里长，宽4.5米的四好农村公路，该公路周边种植有红枫200亩，牧草200亩 鱼腥草100亩，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区仁义镇永灵村 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 项目实施可解决仁义镇永灵村730人（其中建档立卡脱贫户33人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 23.773 |  |  | 23.773 | 23.773 | 23.773 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.2
49 | 荣昌区2021年度仁义镇陈家公路建设工程 | 村基础设施 | 仁义镇红梅社区2组新建长0.452公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区仁义镇红梅社区 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 项目实施可解决仁义镇红梅社区202人（其中建档立卡脱贫户4人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 6.75 |  |  | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.6
50 | 荣昌区2021年度仁义镇木板桥产业公路建设工程 | 村基础设施 | 仁义镇正华社区5组、6组，三星村6组、9组建设1条长4.792公里，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边种植藕70亩，种植花椒150亩，养殖土鸡500余只，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区仁义镇正华社区、三星村 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 项目实施可解决仁义镇正华社区、三星村1253人（其中建档立卡脱贫户50人，边缘易致贫户4人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 63.89 |  |  | 63.89 | 63.89 | 63.89 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.6
51 | 荣昌区2021年度铜鼓镇姚家冲产业路建设工程 | 村基础设施 | 铜鼓镇刘骥村建设1条共2.751公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有花椒基地100亩45亩，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区铜鼓镇刘骥村 | 荣昌区铜鼓镇人民政府 | 项目实施可解决铜鼓镇刘骥村272人（其中建档立卡脱贫户34人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 40.8 |  |  | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.6
52 | 荣昌区2021年度昌州街道金厂路建设工程 | 村基础设施 | 昌州街道杜家坝社区新建长2.2公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区昌州街道杜家坝社区 | 荣昌区昌州街道杜家坝社区 | 项目实施可解决昌州街道杜家坝建档立卡脱贫户10户、31人出行问题 | 18.04 |  |  | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.4
53 | 荣昌区2021年度昌州街道刘黄路建设工程 | 村基础设施 | 昌州街道杜家坝社区新建长2.5公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区昌州街道杜家坝社区 | 荣昌区昌州街道杜家坝社区 | 项目实施可解决昌州街道杜家坝建档立卡脱贫户12户、39人出行问题 | 37.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.8
54 | 荣昌区2021年度昌州街道秦园路建设工程 | 村基础设施 | 昌州街道八角井村新建长1.5公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区昌州街道八角井村 | 荣昌区昌州街道八角井村 | 项目实施可解决昌州街道八角井建档立卡脱贫户6户、19人出行问题 | 9.615 |  |  | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.6
55 | 荣昌区2021年度安富街道鱼苗基地路水泥路建设工程 | 村基础设施 | 安富街道古桥社区新建长2.401公里、宽4.5米水泥路。 | 荣昌区安富街道古桥社区 | 荣昌区安富街道办事处 | 项目公路里程2.401公里，可解决古桥社区、1025人（其中建档立卡脱贫户11人）出行问题，可带动鱼苗水产产业发展。 | 32.055 |  |  | 32.055 | 32.055 | 32.055 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.7
56 | 荣昌区2021年度安富街道叶家湾产业公路水泥路建设工程 | 村基础设施 | 安富街道普陀村建设1条共4公里长、宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有普陀养猪场，存栏600头，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区安富街道普陀村 | 荣昌区安富街道办事处 | 项目公路里程4公里，可解决安富街道普陀村畜牧产业社区2000人（其中建档立卡脱贫户20人）出行问题。 | 60 |  |  | 60 | 60 | 60 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.7
57 | 荣昌区2021年度安富街道寨子公路延伸段水泥路建设工程 | 村基础设施 | 安富街道垭口村新建长2公里、宽4.5米水泥路。 | 荣昌区安富街道垭口村 | 荣昌区安富街道办事处 | 项目公路里程2公里，可解决安富街道垭口村畜牧产业社区800人（其中建档立卡脱贫户10人）出行问题。 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.7
58 | 荣昌区2021年度双河街道猫苹产业公路建设工程 | 村基础设施 | 双河街道排山坳社区建设1条共2.7公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有重点企业新兴建材和琪泰猪场；方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区双河街道排山坳社区 | 荣昌区双河街道办事处 | 项目实施可解决双河街道排山坳社区800人（其中建档立卡脱贫户4户10人）出行问题。 | 40.5 |  |  | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.12
59 | 荣昌区2021年度远觉镇五保家园环形产业公路建设工程 | 村基础设施 | 远觉镇狮子桥村8组建设1条共2.4公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有重庆琪金荣昌猪远觉养殖场，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区远觉镇狮子桥村 | 荣昌区远觉镇人民政府 | 项目里程2.4公里可解决远觉镇狮子桥村8组650人（其中建档立卡脱贫户18人）出行问题。 | 36 |  |  | 36 | 36 | 36 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.7
60 | 荣昌区2021年度远觉镇七星桥环形公路建设工程 | 村基础设施 | 远觉镇狮蔡家坪村7组新建长2.1公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区远觉镇蔡家坪村 | 荣昌区远觉镇人民政府 | 项目里程2.1公里可解决远觉镇蔡家坪村7组250人（其中建档立卡脱贫户28人）出行问题。 | 5.49 |  |  | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.6
61 | 荣昌区2021年度远觉镇李家湾产业公路建设工程 | 村基础设施 | 建设1条共0.55公里长的四好农村公路，该公路周边有蔬菜基地50亩，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区远觉镇蔡家坪村 | 荣昌区远觉镇人民政府 | 项目里程0.55公里可解决远觉镇蔡家坪村7组250人（其中建档立卡脱贫户28人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 5.28 |  |  | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.6
62 | 荣昌区2021年度荣隆镇沿河路建设工程 | 村基础设施 | 项目公路里程1.755公里，可解决玉久村、沙坝子村985人（其中建档立卡脱贫户21人）出行问题。 | 荣昌区荣隆镇玉久村、沙坝子村 | 荣昌区荣隆镇人民政府 | 项目公路里程1.755公里，可解决荣隆镇玉久村、沙坝子村985人（其中建档立卡脱贫户21人）出行问题。 | 20.525 |  |  | 20.525 | 20.525 | 20.525 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.5
63 | 荣昌区2021年度河包镇黄桷树至放牛坪建设工程 | 村基础设施 | 河包镇转龙社区新建长2.2公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区河包镇转龙社区 | 荣昌区河包镇人民政府 | 项目公路里程2.2公里，可解决河包镇转龙社区950人（其中建档立卡脱贫户6户15人）出行问题。 | 33 |  |  | 33 | 33 | 33 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.6
64 | 荣昌区2021年度仁义镇干坝子产业公路建设工程 | 村基础设施 | 仁义镇鹿子村4组、5组建设1条长3.1公里，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有玲珑生猪养殖场，年出栏生猪400余头，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区仁义镇鹿子村 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 项目实施可解决仁义镇鹿子村1688人（其中建档立卡脱贫户33人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 45 |  |  | 45 | 45 | 45 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.4
65 | 荣昌区2021年度铜鼓镇龙李产业路（龙集海-李家院）建设工程 | 村基础设施 | 铜鼓镇刘骥村建设1条共1.98公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有水产养殖基地100亩、骥龙花椒基地250亩，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区铜鼓镇刘骥村 | 荣昌区铜鼓镇人民政府 | 项目实施可解决铜鼓镇刘骥村250人（其中建档立卡脱贫户33人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 28.5 |  |  | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.2
66 | 荣昌区2021年度铜鼓镇龙陈路建设工程 | 村基础设施 | 铜鼓镇万福桥社区新建长1.8公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区铜鼓镇万福桥 社区 | 荣昌区铜鼓镇人民政府 | 项目实施可解决铜鼓镇万福桥社区254人（其中建档立卡脱贫户13人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 11.93 |  |  | 11.93 | 11.93 | 11.93 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.2
67 | 荣昌区2021年度铜鼓镇新龙产业路建设工程 | 村基础设施 | 铜鼓镇高山村建设1条共2.365公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有青蛙养殖基地30亩，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区铜鼓镇高山村 | 荣昌区铜鼓镇人民政府 | 项目实施可解决铜鼓镇高山村623人（其中建档立卡脱贫户43人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 9.475 |  |  | 9.475 | 9.475 | 9.475 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.4
68 | 荣昌区2021年度昌元街道白四路建设工程 | 村基础设施 | 昌元街道虹桥社区新建长2.1公里，宽4.5米的混凝土路面 | 荣昌区昌元街道虹桥社区 | 荣昌区昌元街道办事处 | 项目公路里程2.1公里，可解决昌元街道虹桥社区400人（其中建档立卡脱贫户90人）出行问题。 | 31.5 |  |  | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.7
69 | 荣昌区2021年度双河街道蔡彭产业路建设工程 | 村基础设施 | 双河街道金佛社区建设1条共4.2公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有金佛社区葡萄种植基地200亩、麻竹基地500亩，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区双河街道金佛社区 | 荣昌区双河街道办事处 | 项目实施可解决双河街道金佛社区2500人（其中建档立卡脱贫户5户15人）出行问题。 | 63 |  |  | 63 | 63 | 63 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.1
70 | 荣昌区2021年度双河街道千土产业路建设工程 | 村基础设施 | 双河街道金佛社区建设1条共5.86公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有金佛社区麻竹基地500亩、排山坳社区麻竹基地500亩，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区双河街道金佛社区 | 荣昌区双河街道办事处 | 项目实施可解决双河街道金佛社区4000人（其中建档立卡脱贫户5户14人）出行问题。 | 203 |  |  | 203 | 203 | 203 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.5
71 | 荣昌区2021年度远觉镇石家湾公路建设工程 | 村基础设施 | 远觉镇白家寺村7组新建长1.3公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区远觉镇百家寺村 | 荣昌区远觉镇人民政府 | 项目里程1.3公里可解决远觉镇白家寺村7组450人（其中建档立卡脱贫户29人）出行问题。 | 2.825 |  |  | 2.825 | 2.825 | 2.825 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.6
72 | 荣昌区2021年度远觉镇唐家坡公路建设工程 | 村基础设施 | 远觉镇高观音村2、5组新建长1.35公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区远觉镇高观音村 | 荣昌区远觉镇人民政府 | 项目里程1.35公里可解决远觉镇高观音村8组480人（其中建档立卡脱贫户64人）出行问题。 | 16.365 |  |  | 16.365 | 16.365 | 16.365 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.6
73 | 荣昌区2021年度吴家镇十烈村草吴产业公路水泥砼路面建设工程 | 村基础设施 | 吴家镇十烈社区建设1条共2.5公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有农户种植水稻500亩，与周边公路联通，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区吴家镇十烈社区 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 项目总里程2.5公里，可解决吴家镇十烈社区400人（其中建档立卡脱贫户37人）出行问题 | 37.5 |  |  | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.1
74 | 荣昌区2021年度仁义镇仁三公路建设工程 | 村基础设施 | 仁义镇三奇村1组、2组新建长2.002公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区仁义镇三奇村 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 项目实施可解决仁义镇三奇村1007人（其中建档立卡脱贫户20人，边缘易致贫户5人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 | 100% | 100% |  | 已验收 | 2021.1
75 | 荣昌区2021年度仁义镇三星产业公路建设工程 | 村基础设施 | 仁义镇三星村8组、9组建设1条长2.795公里，宽4.5米的四好农村公路，该公路周边有水稻种植大户1家，水稻种植150亩，花椒种植120亩，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区仁义镇三星村 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 项目实施可解决仁义镇三星村1500人（其中建档立卡脱贫户53人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 61.35 |  |  | 61.35 | 61.35 | 61.35 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.1
76 | 荣昌区2021年度峰高街道红明路建设工程 | 村基础设施 | 峰高街道峨嵋新建1.2公里，4.5米宽水凝混凝土路。 | 荣昌区峰高街道峨眉社区 | 荣昌区峰高街道办事处 | 项目公路里程1.2公里，可解决峰高街道峨嵋社区560人（其中建档立卡脱贫户28人）出行问题。 | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.1
77 | 荣昌区2021年度昌元街道新伍支路建设工程 | 村基础设施 | 昌元街道新峰社区新建长2.7公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区昌元街道新峰社区 | 荣昌区昌元街道办事处 | 项目公路里程2.7公里，可解决昌元街道新峰社区600人（其中建档立卡脱贫户131人）出行问题。 | 40.5 |  |  | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.1
78 | 荣昌区2021年度昌元街道高坎支路建设工程 | 村基础设施 | 昌元街道新峰社区新建长1.4公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区昌元街道新峰社区 | 荣昌区昌元街道办事处 | 项目公路里程1.4公里，可解决昌元街道新峰社区400人（其中建档立卡脱贫户131人）出行问题。 | 21 |  |  | 21 | 21 | 21 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.1
79 | 荣昌区2021年度双河街道段蒋路建设工程 | 村基础设施 | 双河街道大石堡社区新建长1.0公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区双河街道大石堡社区 | 荣昌区双河街道办事处 | 项目实施可解决双河街道大石堡社区200人（其中建档立卡脱贫户5户18人）出行问题。 | 15 |  |  | 15 | 15 | 15 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.1
80 | 荣昌区2021年度双河街道胡七路建设工程 | 村基础设施 | 双河街道白玉社区新建长1.1公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区双河街道白玉社区 | 荣昌区双河街道办事处 | 项目实施可解决双河街道白玉社区150人（其中建档立卡脱贫户2户4人）出行问题。 | 12.485 |  |  | 12.485 | 12.485 | 12.485 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.1
81 | 荣昌区2021年度古昌镇玉带村川檀路混凝土硬化建设工程 | 村基础设施 | 古昌镇玉带村新建长1.52公里、宽4.5米水泥混凝土路。 | 荣昌区古昌镇玉带村 | 荣昌区古昌镇人民政府 | 项目实施可改善玉带村1100人（其中建档立卡脱贫户25人）生产、生活条件 | 22.8 |  |  | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.1
82 | 荣昌区2021年度荣隆镇金竹路建设工程 | 村基础设施 | 项目公路里程0.803公里，可解决葛桥社区670人（其中建档立卡脱贫户25人）出行问题。 | 荣昌区荣隆镇高田村 | 荣昌区荣隆镇人民政府 | 项目公路里程0.803公里，可解决荣隆镇葛桥社区670人（其中建档立卡脱贫户25人）出行问题。 | 11.1 |  |  | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.3
83 | 荣昌区2021年度荣隆镇通古罗路建设工程 | 村基础设施 | 项目公路里程0.992公里，可解决高田村638人（其中建档立卡脱贫户13人）出行问题。 | 荣昌区荣隆镇葛桥社区 | 荣昌区荣隆镇人民政府 | 项目公路里程0.992公里，可解决高田村638人（其中建档立卡脱贫户13人）出行问题。 | 13.66 |  |  | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.3
84 | 荣昌区2021年度吴家镇含珠桥村兰家湾公路水泥砼路面建设工程 | 村基础设施 | 吴家镇含珠桥村建设长2.3公里，宽4.5米的水泥路路面。 | 荣昌区吴家镇含珠桥村 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 项目总里程2.3公里，可解决吴家镇含珠桥村350人（其中建档立卡脱贫户40人）出行问题 | 28.725 |  |  | 28.725 | 28.725 | 28.725 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.2
85 | 荣昌区2021年度古昌镇大青㭎村三保产业路混凝土硬化建设工程 | 村基础设施 | 古昌镇大青㭎村建设1条共2.43公里长、宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有劲丰花椒基地250亩、村集体经济粮油基地200亩，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区古昌镇大青㭎村 | 荣昌区古昌镇人民政府 | 项目实施可改善大青㭎村1200人（其中建档立卡脱贫户140人）生产、生活条件 | 36.45 |  |  | 36.45 | 36.45 | 36.45 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.2
86 | 荣昌区2021年度直升镇红康路二段水泥路建设工程 | 村基础设施 | 直升镇黄坭村、万宝村新建长1.518公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区直升镇黄坭村、万宝村 | 荣昌区直升镇人民政府 | 项目实施可解决直升镇黄坭村、万宝村957人（其中建档立卡脱贫户42人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 22.5 |  |  | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.2
87 | 荣昌区2021年度直升镇燕石水泥产业路建设工程 | 村基础设施 | 直升镇燕儿村建设1条共3.242公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有臻品道柑橘基地340亩，方便业主及周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区直升镇燕儿村 | 荣昌区直升镇人民政府 | 项目实施可解决直升镇燕儿村805人（其中建档立卡脱贫户12人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 48.45 |  |  | 48.45 | 48.45 | 48.45 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.2
88 | 荣昌区2021年度直升镇水五水泥路建设工程 | 村基础设施 | 建设1条共1.805公里长的四好农村公路，该公路周边有果牧农业粮油基地600亩，方便业主及周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区直升镇万宝村 | 荣昌区直升镇人民政府 | 项目实施可解决直升镇万宝村415人（其中建档立卡脱贫户14人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 26.875 |  |  | 26.875 | 26.875 | 26.875 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.2
89 | 荣昌区2021年度直升镇黄龙水泥路建设工程 | 村基础设施 | 直升镇万宝村新建长1.777公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区直升镇万宝村 | 荣昌区直升镇人民政府 | 项目实施可解决直升镇万宝村210人（其中建档立卡脱贫户5人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 25.735 |  |  | 25.735 | 25.735 | 25.735 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.2
90 | 荣昌区2021年度观胜镇吕家水泥路面建设工程 | 村基础设施 | 观胜镇许友村建设里程1.9公里、路基宽5.5米、路面宽4.5米的C30水泥混凝土路面公路。联结许友村村集体经济，带动许友村村集体经济兔场及改善沿线120户农户生产生活条件，进一步通过产业增收致富。 | 荣昌区观胜镇许友村 | 荣昌区观胜镇人民政府 | 项目里程1.9公里可解决观胜镇许友村5、8组220人（其中建档立卡脱贫户28人）出行问题。 | 24.9 |  |  | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.1
91 | 荣昌区2021年度龙集镇唐家房子建设工程 | 村基础设施 | 龙集镇六合村新建0.6公里，路基宽4.5米、路面宽4.5米水泥混凝土路。 | 荣昌区龙集镇六合村 | 荣昌区龙集镇人民政府 | 项目里程0.6公里可解决龙集镇六合村4组100人（其中建档立卡脱贫户7人）出行问题。 | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.1
92 | 荣昌区2021年度吴家镇十烈村怀家沟产业公路水泥砼路面建设工程 | 村基础设施 | 吴家镇十烈社区建设1条共3.1公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有正在建设的温氏猪场，与周边公路联通，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区吴家镇十烈社区 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 项目总里程3.3公里，可解决吴家镇十烈社区400人（其中建档立卡脱贫户20人）出行问题 | 32.255 |  |  | 32.255 | 32.255 | 32.255 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.2
93 | 荣昌区2021年度观胜镇寨子坡产业公路水泥路面建设工程（凉坪3公里） | 村基础设施 | 观胜镇凉坪社区建设里程3公里、路基宽5.5米、路面宽4.5米的C30水泥混凝土路面公路。联结睡佛社区500亩橘子园及改善周边100户农户生产生活条件，进一步通过产业增收致富。 | 荣昌区观胜镇凉坪社区 | 荣昌区观胜镇人民政府 | 项目里程3公里可解决观胜镇凉坪社区2组，睡佛社区7、9社420人（其中建档立卡脱贫户34人）出行问题。 | 45 |  |  | 45 | 45 | 45 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.1
94 | 荣昌区2021年度观胜镇白颜公路水泥路面建设工程（凉坪2.2公里） | 村基础设施 | 建设里程2.2公里，路基宽4.5米、路面宽4.5米的C32混凝土路面公路。 | 荣昌区观胜镇凉坪社区 | 荣昌区观胜镇人民政府 | 项目里程2.2公里可解决观胜镇凉坪社区12、13组186人（其中建档立卡脱贫户22人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 21.01 |  |  | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.1
95 | 荣昌区2021年度盘龙镇合吴产业路建设工程 | 村基础设施 | 盘龙镇骑龙村建设1条共4.9公里长，宽5.5米的四好农村产业公路，该公路周边有塔罗科血橙基地260余亩、猕猴桃基地40余亩、春见柑橘（耙耙柑）基地200余亩，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 荣昌区盘龙镇骑龙村 | 荣昌区盘龙镇人民政府 | 项目公路里程4.9公里，可解决盘龙镇骑龙村建档立卡脱贫户206人出行问题。 | 171.5 |  |  | 171.5 | 171.5 | 171.5 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.1
96 | 荣昌区2021年度峰高街道三横桥公路建设工程 | 村基础设施 | 项目公路里程1.2公里，可解决峰高街道唐冲村428人（其中建档立卡脱贫户26人）出行问题。 | 荣昌区峰高街道唐冲村 | 荣昌区峰高街道办事处 | 项目公路里程1.2公里，可解决峰高街道唐冲村428人（其中建档立卡脱贫户26人）出行问题。 | 13.2 |  |  | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.2
97 | 荣昌区2021年度荣隆镇荣开产业路建设工程 | 村基础设施 | 荣隆镇玉久村、柏香村建设一条公路里程为3.797公里的四好农村公路，可解决玉久村、柏香村1725人（其中建档立卡脱贫户127人）出行问题。该公路周边有汤洪华水稻种植田约200亩，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进群众增收致富。 | 荣昌区荣隆镇玉久村、柏香村 | 荣昌区荣隆镇人民政府 | 项目公路里程3.797公里，可解决玉久村、柏香村1725人（其中建档立卡脱贫户103人）出行问题。 | 48.235 |  |  | 48.235 | 48.235 | 48.235 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.1
98 | 荣昌区2021年度峰高街道干路路建设工程 | 村基础设施 | 项目公路里程1.4公里，可解决峰高街道金银村460人（其中建档立卡脱贫户20人）出行问题。 | 荣昌区峰高街道金银村 | 荣昌区峰高街道办事处 | 项目公路里程1.4公里，可解决峰高街道金银村460人（其中建档立卡脱贫户20人）出行问题。 | 21 |  |  | 21 | 21 | 21 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.1
99 | 荣昌区2021年度盘龙镇高码头路建设工程 | 村基础设施 | 盘龙镇石田村新建长2.1公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 荣昌区盘龙镇石田村 | 荣昌区盘龙镇人民政府 | 项目公路里程2.1公里，可解决盘龙镇石田村建档立卡脱贫户17户、58人出行问题。 | 31.5 |  |  | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.1
100 | 荣昌区2021年度盘龙镇永陵村少数民族资金农排管道延伸项目 | 村基础设施 | 在盘龙镇永陵村建设延伸农排管道500米 | 盘龙镇永陵村 | 盘龙镇人民政府 | 延伸农排管道500米，解决群众生产灌溉缺水问题，增加群众收入。 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.05
101 | 荣昌区2021年度远觉镇狮子桥村少数民族资金公路项目 | 村基础设施 | 一是在远觉镇狮子桥村猫儿冲将长500米、宽4.5米的泥结石公路提档升级为水泥公路，二是在远觉镇狮子桥村10组新建泥结石公路660米、宽3.5米。 | 远觉镇狮子桥村 | 远觉镇人民政府 | 一是在远觉镇狮子桥村猫儿冲将长500米、宽4.5米的泥结石公路提档升级为水泥公路，二是在远觉镇狮子桥村10组新建泥结石公路660米、宽3.5米，通过项目实施，改善群众出行条件，方便群众生产生活，促进农村经济发展。 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.12
102 | 荣昌区2021年河包镇核桃村集体经济产业发展项目 | 产业项目 | 围绕河包镇完善粉条生产配菜加工产业链关键环节，发展辣椒种植基地3500亩，为提高辣椒的附加值，于2020年建辣椒烘干厂，前期已投入80万元搭建厂房，钢架结构：1540平方。为更好发展辣椒产业，助力粉条产业配菜加工产业链，拟再次投入辣椒烘干厂基础建设。 | 河包镇核桃村 | 荣昌区河包镇人民政府 | 完成辣椒烘干厂基础建设，让全镇217户建卡脱贫户受益。 | 160 | 46.669 | 100 | 13.331 | 160 | 160 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.12
103 | 荣昌区2021年河包镇经堂村村集体经济产业发展项目 | 产业项目 | （一）完善600亩高品质经果林基地基础设施建设，进行土地整治、道路建设，修建排灌设施和生产便道。 （二）购置旋耕机、起垅机等机械化设备，结合现有3台农用无人机形成社会化服务专业组织，促进集体经济组织参与农业社会化服务。培训专业操作人员，广泛承接农业生产、病虫防治一体化服务。 （三）发展农旅、文旅产业旅游，支持经堂村瓦米沟及观音阁水库农旅、文旅产业融合项目，于瓦米沟处打造婚纱摄影基地，由村集体经济组织领办的凤源文化旅游发展有限公司与个个世界合作创办实训基地，连通金凤山公园与观音阁水库之间的健身步道，修建停车场。 | 河包镇经堂村 | 荣昌区河包镇人民政府 | 完成经堂村瓦米沟婚纱摄影基地打造 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.12
104 | 荣昌区2021年观胜镇集体经济产业发展项目 | 产业项目 | 投资120万元，在原有基础上，采取村集体经济+公司（合作社）带农户的模式，投资入股建设观胜肉兔科级园区“祖代种兔育种中心”，继续做大做强肉兔产业，持续壮大集体经济，促进群众增收。 | 观胜镇银河村、许友村、云峰村 | 荣昌区观胜镇人民政府 | 投资入股建设观胜肉兔科级园区“祖代种兔育种中心”，继续做大做强肉兔产业，持续壮大集体经济，促进群众增收 | 120 |  | 120 |  | 120 | 120 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.12
105 | 荣昌区2021年铜鼓镇刘骥村集体经济产业发展项目 | 产业项目 | 花椒色选及冻库建设投资：计划主要用于色选机安装、冷链仓储厂房及相关设施建设。 | 铜鼓镇刘骥村 | 荣昌区铜鼓镇人民政府 | 利用冷链仓储设备可确保鲜花椒粗加工后的品质保障。储藏农产品数量达到2400吨，保障农产品品质不变，助力荣昌特色农产品的品牌打造。 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.08
106 | 荣昌区2021年清流镇龙井庙村集体经济产业发展项目 | 产业项目 | 清流镇龙井庙村柑橘冻库建设 | 清流镇龙井庙村 | 荣昌区清流镇人民政府 | 一是“重庆市珑景妙生态农业专业合作社”流转土地2亩，可给每户带来400元/亩/年的土地流转收入，20年共计收益1.6万元。二是带动20余户脱贫户发展种植柑橘产业，每户年增收500元。 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.12
107 | 荣昌区2021年吴家镇高峰村集体经济产业发展项目 | 产业项目 | 建设采摘果园面积220亩，主要种植不同种类柑橘（按采收期搭配），辅以枇杷、李子等果树种植。具体内容：血橙九号55株、柑平70株、大雅70株、09无籽沃柑70株、黄丰4号枇杷50株、青仓李50株、爱媛3870株、纽荷尔55株、蓄水池2个150立方米/个、灌溉管网共计5000M、生产便道1000米、土地整形220亩。 | 吴家镇高峰村 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 1、周边流转土地农户可获得土地租金10万元左右/年。 2、到第四年丰产期项目产值达到80万元/年。 3、带动周边农户发展柑橘产业，减少农村土地撂荒现象。 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.12
108 | 荣昌区2021年古昌镇大青杠村集体经济产业发展项目 | 产业项目 | 1. 引导农民流转土地入股村集体经济。2. 将大青㭎村3组闲置的董家村小学、村老办公室旧址店面等具体资产，进行翻新改造，引进业主修建食用油等农副产品加工厂。3.在全村建成总面积1000亩的水稻种植基地4.升级集体经济荣昌区汇名农副产品加工有限公司的硬件设备。 | 古昌镇大青杠村 | 荣昌区古昌镇人民政府 | 针对大青㭎村村集体经济薄弱问题，通过当地粮油资源有效利用，提供社会服务、发展混合经营等方式，培育发展本村集体经济，进一步巩固脱贫攻坚成果，实现同乡村振兴的有效衔接，推动乡村全面振兴，实现产业兴旺。 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.12
109 | 荣昌区2021年岚峰林场巩固提升项目 | 村基础设施 | 硬化林区道路0.2公里及场坝硬化300平方，森林防火队员驻地改造。 | 双河街道大石堡社区 | 区国有岚峰林场 | 硬化林区道路0.2公里及场坝硬化300平方；满足森林防火队员8名以上人员驻扎条件。 | 44.6368 | 40 |  | 4.6368 | 44.6368 | 44.6368 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.12
110 | 荣昌区2021年脱贫人口跨省就业支持资金 | 就业扶贫 | 1.进一步鼓励脱贫人口与边缘人口外出就业；2.进一步促进脱贫人口与边缘人口稳岗就业。 | 荣昌区 | 区人力资源社保局 | 进一步鼓励脱贫人口与边缘人口外出就业；进一步促进脱贫人口与边缘人口稳岗就业。 | 49.7388 | 47 |  | 2.7388 | 49.7388 | 49.7388 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.12
111 | 荣昌区2021年边缘易致贫户到户帮扶产业扶持资金 | 产业项目 | 主要支持有劳动力且有产业发展意愿的边缘易致贫户等通过自主发展、入股合作社或村集体经济组织“抱团”等方式发展产业。 | 荣昌区 | 区农业农村委员会 | 主要支持有劳动力且有产业发展意愿的边缘易致贫户等通过自主发展、入股合作社或村集体经济组织“抱团”等方式发展产业。 | 7.765 | 7.765 |  |  | 7.765 | 7.765 | 100% | 100% | 0 | 已验收 | 2021.11
112 | 重庆市荣昌区双河街道农村饮水安全巩固提升工程 | 村基础设施 | 对水厂附属设施进行改造。新建取水泵站一座，新建dn250提水管及自流引水管1062m；新建3000m³/d标准化水厂一座；供区改扩建主管网183.139km，新建管网加压泵站4座。 | 荣昌区双河街道 | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 完成供水管网扩建40km。 | 406 | 100 | 306 |  | 406 | 406 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.12
113 | 荣昌区2021年度昌元街道少数民族维权服务站创建 | 村基础设施 | 1.设置少数民族维权服务站招牌；2.制定工作制度并上墙；3.制作宣传展板和印制宣传资料、宣传品。 | 昌元街道司法所 | 昌元街道办事处 | 通过创建少数民族维权服务站，进一步深化城市民族工作，促进各民族交往交流交融。 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.10
114 | 荣昌区2021年度盘龙镇禾苗村少数民族资金集体经济花椒基地基础设施建设项目 | 村基础设施 | 盘龙镇禾苗村花椒基地整修长230米、宽3.5米、厚20厘米的C25混凝土机耕道和C25混凝土中转院坝280平方米。 | 盘龙镇禾苗村 | 盘龙镇人民政府 | 盘龙镇禾苗村花椒基地整修长230米、宽3.5米、厚20厘米的C25混凝土机耕道和C25混凝土中转院坝280平方米。 | 18 |  | 18 |  | 18 | 18 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.12
115 | 荣昌区2021年度铜鼓镇刘骥村少数民族发展资金人居环境整治项目 | 生活条件改善 | 修缮人行便道1.8公里，院坝修复条石65平方米，建休闲亭1个，新增特色垃圾桶6个，增设、修缮标识7处。 | 铜鼓镇刘骥村 | 铜鼓镇人民政府 | 修缮人行便道1.8公里，院坝修复条石65平方米，建休闲亭1个，新增特色垃圾桶6个，增设、修缮标识7处。 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.12
116 | 荣昌区2021年度清升镇罗汉寺村少数民族发展资金人居环境整治项目 | 村基础设施 | 在清升镇罗汉寺村污水处理、花园、中庭景观和文化墙等建设。 | 清升镇罗汉寺村 | 清升镇人民政府 | 通过人居环境整治项目，改善刘家大院群众生活环境条件，打造小院讲堂阵地，受益 120 户，350 人。 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.12
117 | 荣昌区2021年健康扶贫医疗基金 | 健康扶贫 | 全国防返贫信息监测系统中建档立卡脱贫人口中因病增加医疗支出，符合报销条件的建卡脱贫户。可切实减轻建档立卡脱贫户因病增加医疗方面负担。救助标准为：自付 1000 元（含）—1 万元（不含）部分，按照救助 70%比例予以救助；自付 1 万元（含）—5 万元（不含）部分，按照 85%比例予以救助；自付 5 万元（含）以上部分，按照 95%比例予以救助。每人每年最高救助额度不超过 20 万元。 | 荣昌区 | 区医保局、区卫健委 | 建档立卡脱贫人口在医院就医后，符合条件的直接一站式结算，可使受益人减轻就医方面的实际负担。 | 328.5237 |  |  | 328.5237 | 328.5237 | 328.5237 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.11
118 | 荣昌区2021年雨露计划职业教育补助 | 教育扶贫 | 对于我区建档立卡脱贫户家庭、监测对象户家庭中符合“雨露计划”职业教育补助条件的子女，要做到“应补尽补”。 | 荣昌区 | 区农业农村委员会 | 对符合补助条件的建档立卡脱贫户家庭、监测对象户家庭子女落实“雨露计划”职业教育补助，巩固拓展脱贫攻坚成果、增强脱贫人口及监测对象内生动力、提高脱贫人口及监测对象自我发展能力。 | 103.2 |  | 103.2 |  | 103.2 | 103.2 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.12
119 | 荣昌区2021年小额贴息风险补偿金 | 金融扶贫 | 商业银行为有意愿贷款发展自身经济的建卡脱贫户提供小额信贷，确保补偿金充足。 | 荣昌区 | 区农业农村委 | 为扶贫小额信贷贷款提供风险补偿金，进一步提升脱贫户自力更生能力， | 140 | 80.8273 | 47.8337 | 11.339 | 140 | 140 | 100% | 100% | 0 | 已完工 | 2021.11
Note on B3: 刘薇: 项目入库名称、项目实际名称、整合方案中项目名称需一致
Note on N3: 刘薇: 设公示及校验
Note on I4: 刘薇: 此处包含未纳入整合和纳入整合的部分。

## Sheet1
序号 | 项目名称 | 系统名称 | 项目类型 | 项目子类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 绩效目标申报 | [8 empty] | 实施单位 |  | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 时间进度安排 |  | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象（人） |  | 是否以工代赈方式实施项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 项目归属 |  | 是否贫困村提升工程 | 是否资产收益 |  | 是否增加村集体经济收入 |  | 项目负责人 | 联系电话
[25 empty] | 17697.2181 | 8061.9 | 0 | 9478.2781 | 157.04 | 106558 | 28605 | bar: 序号
1 | 荣昌区2021年度建档立卡脱贫人口巩固脱贫保险 | 荣昌区_健康扶贫_荣昌区2021年度建档立卡脱贫人口巩固脱贫保险 | 健康扶贫 | 参加其他补充医疗保险 | 为全市扶贫信息系统内脱贫人口购买“巩固脱贫保”，参保标准为130元/人，切实提高脱贫人口风险保障水平，增强脱人口“造血”能力，破解脱贫人口因灾、因病、因学等致贫返贫难题，截止2020年底全区共计21188人。 | 新建 | 荣昌区 | 为建档立卡脱贫户≥21000人购买巩固脱贫保，切实减轻建档立卡脱贫户各方面负担。 | 宣传巩固脱贫保，建档立卡脱贫户积极参加精准脱贫保险，项目通过对参保人员名单进行公示，群众进行监督，脱贫户发生符合巩固脱贫保险种理赔内容，保险公司及时进行理赔，有效降低脱贫户医疗、住房、意外事故等方面的支出 | 为脱贫户≥21000人购买巩固脱贫保，切实减轻脱贫户各方面负担。 | 为脱贫人口购买巩固脱贫保的人数≥21000人 | 保险机构据事故种类理赔率≥98％ | 资金及时拨付率≥98％ | 建档立卡脱贫户购买巩固脱贫保标准=130元/人*年 | 人均增收额≤130元 | 政策知晓率≥98% | 1年 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 承保保险公司 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 274.873 | 274.873 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曾翔 | 15320529561
2 | 荣昌区2021年度建档立卡脱贫人口城乡居民医疗保险 | 荣昌区_健康扶贫_建档立卡脱贫人口城乡居民医疗保险经费 | 健康扶贫 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 为脱贫人口参加城乡居民医疗保险。补助标准为140元／人。补助人数约13000人。 | 新建 | 荣昌区 | 进一步深化健康扶贫工程，进一步提高脱贫人口医疗保障水平。确保脱贫人口能及时享受相关扶贫医疗政策，进一步减轻脱贫人口医疗负担。 | 建档立卡脱贫户积极参加城乡居民医疗保险，并进行监督；区医保局和区卫生健康委牵头脱贫户医疗保障工作，就医时按医保报销规定进行一站式结算，减少脱贫户报销程序，并进一步减轻脱贫人口医疗负担。 | 进一步深化健康扶贫工程，进一步提高脱贫人口医疗保障水平。确保脱贫人口能及时享受相关扶贫医疗政策，进一步减轻脱贫人口医疗负担。 | 资助建档立卡脱贫人口参加基本医疗保险人数≥13000人 | 县域内建档立卡脱贫人口医疗保险和医疗救助费用“一站式”结算率≥98％ | 建档立卡脱贫人口参保率≥98%；补助资金及时发放率≥98% | 未补助标准=140元/人 | 人均增收额≥140元 | 建档立卡脱贫户医疗救助政策知晓率≥98% | 受益年限≥1年 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 区医保局 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 211.2435 | 206.4409 | 0 | 4.8026 | 0 | 13000 | 13000 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曾翔 | 15320529561
3 | 荣昌区2021年度雨露技工培训和致富带头人培育 | 荣昌区_就业扶贫_荣昌区2021年度雨露技工培训和致富带头人培育 | 就业扶贫 | 技能培训 | 雨露技工培训和致富带头人培育经费在市级资金中安排用于开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接技能培训，2021年计划培训脱贫人口及边缘易致贫人口200人 。 | 新建 | 荣昌区 | 进一步提高脱贫人口生产生活技能技术，增强持续增收致富能力。 | 通过提高脱贫人口生产生活技能技术，增强持续增收致富能力。 | 进一步提高脱贫人口生产生活技能技术，增强持续增收致富能力。 | 享受补贴人次数≥100人次 | 补贴发放准确率≥100% | 补贴经费及时发放率≥98% | 技能培训补贴人均标准40元/人/天 | 参与技能培训人均增收额≥1000元 | 政策知晓率≥98% | 让脱贫人口及边缘人口掌握生产生活技能 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 区农业农村委 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 113.4815 | 113.4815 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曾翔 | 15320529561
4 | 荣昌区2021年度消费帮扶 | 荣昌区_产业项目_荣昌区2021年度消费帮扶 | 产业项目 | 其他 | 消费扶贫经费在中央资金中安排，主要用于消费扶贫馆（荣昌消费扶贫专馆）托管运营、扶贫产品销售奖励、扶贫产品展示展销及展销对接活动补助、扶贫产品认证奖励等。通过大力实施消费扶贫，动员社会各界扩大产品和服务消费，调动脱贫人口依靠自身努力实现脱贫致富的积极性，促进脱贫人口稳定脱贫。 | 新建 | 荣昌区 | 持续推动社会各界力量参与消费帮扶，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，调动脱贫人口依靠自身努力实现脱贫致富的积极性，促进脱贫群众增收致富。 | 持续推动社会各界力量参与消费帮扶，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，调动脱贫人口依靠自身努力实现脱贫致富的积极性，促进脱贫群众增收致富。 | 持续推动社会各界力量参与消费帮扶，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，调动脱贫人口依靠自身努力实现脱贫致富的积极性，促进脱贫群众增收致富。 | 补助专业合作社(企业）≥130家 | 扶贫产品认定奖励补助资金发放准确率≥98%；扶贫产品认定销售奖励资金发放准确率≥98% | 补助资金及时发放率≥98%；项目完成及时率≥98% | 扶贫产品认定补助标准=1000元/个；扶贫产品销售额奖励标准=扶贫产品销售额*3%；荣昌消费扶贫专馆托管运营服务费=20万元/年 | 扶贫产品认定成功人均增收额=0.1万元 | 政策知晓率≥98% | 扶贫产品可持续性≥90% | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委、区商务委 | 区农业农村委、区商务委 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 124.2421 | 124.2421 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曾翔 | 15320529561
5 | 荣昌区清江镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 荣昌区_产业项目_荣昌区清江镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 其他 | 对符合条件的脱贫户预计112户进行巩固脱贫到户产业帮扶。 | 新建 | 荣昌区清江镇 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收巩固脱贫。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收，实现持续增收巩固脱贫。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收巩固脱贫。 | 帮助112户建档立卡脱贫户发展产业，到户帮扶脱贫资金≤3000元/户 | 建档立卡脱贫户脱贫发展产业合格率100%，帮助112户建档立卡脱贫户发展产业。 | 为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100% | 到户帮扶补助标准≤3000元 /户 | 帮助符合条件的建档立卡户增收≤0.3万元，确保有一个以上增收产业 | 建档立卡脱贫户巩固脱贫成效。受益建档立卡脱贫人口112户 | 持续帮助建档立卡脱贫人口发展产业，增加收入的脱贫户≥100%；项目受益年限≥1年。 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区清江镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 28.554 | 28.554 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曾翔 | 15320529561
6 | 荣昌区双河街道2021年度脱贫户到户帮扶 | 荣昌区_产业项目_荣昌区双河街道2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 其他 | 对符合条件的建档立卡脱贫户预计124户脱贫进行帮扶。 | 新建 | 荣昌区双河街道 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收脱贫。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收，实现持续增收脱贫。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收脱贫。 | 建档立卡脱贫户脱贫发展产业合格率100%，帮助124户建档立卡脱贫户发展产业。 | 为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100% | 为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100% | 帮助符合条件的建档立卡脱贫户增收，确保有一个以上增收产业 | 建档立卡脱贫户巩固脱贫成效。受益建档立卡脱贫人口124户 | 持续帮助建档立卡脱贫人口发展产业，增加收入的脱贫户≥100%。 | 项目受益年限≥1年 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区双河街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 37.024 | 37.024 | 0 | 0 | 0 | 279 | 279 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 郑开志 | 13609403057
7 | 荣昌区昌州街道2021年度脱贫户到户帮扶 | 荣昌区_产业项目_荣昌区昌州街道2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 其他 | 对符合条件的建档立卡脱贫户预计73户脱贫进行帮扶。 | 新建 | 荣昌区昌州街道 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收脱贫。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收，实现持续增收脱贫。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收脱贫。 | 建档立卡脱贫户脱贫发展产业合格率100%，帮助74户建档立卡脱贫户发展产业。 | 为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100% | 为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100% | 帮助符合条件的建档立卡脱贫户增收，确保有一个以上增收产业 | 建档立卡脱贫户巩固脱贫成效。受益建档立卡脱贫人口73户 | 持续帮助建档立卡脱贫人口发展产业，增加收入的脱贫户≥100%。 | 项目受益年限≥1年 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区昌州街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.7 | 21.293 | 21.293 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 张显 | 15223304189
8 | 荣昌区安富街道2021年度脱贫户到户帮扶 | 荣昌区_产业项目_荣昌区安富街道2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 其他 | 对符合条件的建档立卡脱贫户预计162户脱贫进行帮扶。 | 新建 | 荣昌区安富街道 | 通过建档立卡户选择适合自身发展的产业进行增收。实现持续增收。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收，实现持续增收脱贫。 | 通过建档立卡户选择适合自身发展的产业进行增收。实现持续增收。 | 帮助162户建档立卡户发展产业，到户帮扶脱贫资金≤3000元/户 | 建档立卡户脱贫发展产业合格率100%，帮助162户建档立卡户发展产业。 | 为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100% | 到户帮扶补助标准≤3000元 /户 | 帮助符合条件的建档立卡户增收≤0.3万元，确保有一个以上增收产业 | 建档立卡户巩固脱贫成效。受益建档立卡脱贫人口162户 | 持续帮助建档立卡脱贫人口发展产业，增加收入的脱贫户≥100%；项目受益年限≥1年。 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区安富街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 38.1 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 杨欣 | 18227552237
9 | 荣昌区仁义镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 荣昌区_产业项目_荣昌区仁义镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 其他 | 对符合条件的260户建档立卡脱贫户进行到户产业帮扶。 | 新建 | 荣昌区仁义镇 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。 | 帮助260户建档立卡脱贫户发展产业，到户帮扶脱贫资金≤3000元/户 | 建档立卡户脱贫发展产业合格率100% | 为符合条件的发放到户帮扶资金及时率100% | 到户帮扶补助标准≤3000元 /户 | 帮助符合条件的建档立卡户增收≤0.3万元，确保有一个以上增收产业 | 建档立卡脱贫户巩固脱贫成效。受益建档立卡脱贫人口260户 | 持续帮助建档立卡脱贫人口发展产业，增加收入，巩固脱贫攻坚成果。 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 74.567 | 74.567 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 皮三旭 | 18725720735
10 | 荣昌区远觉镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 荣昌区_产业项目_荣昌区远觉镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 其他 | 对符合条件且有意愿发展产业的143户贫建档立卡脱贫户进行产业发展帮扶。 | 新建 | 荣昌区远觉镇 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。 | 建档立卡脱贫户通过选择适合自身发展的产业进行发展，实现持续增收脱贫。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。 | 帮助143户建档立卡脱贫户发展产业，到户帮扶脱贫资金≤3000元/户 | 建档立卡脱贫户脱贫发展产业合格率100%，帮助143户建档立卡脱贫户发展产业。 | 为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100% | 到户帮扶补助标准≤3000元 /户 | 帮助符合条件的建档立卡户增收≤0.3万元，确保有一个以上增收产业 | 建档立卡脱贫户巩固脱贫成效，受益建档立卡脱贫户143户 | 持续帮助建档立卡脱贫户发展产业，增加收入的脱贫户≥100%；项目受益年限≥1年。 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区远觉镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.02 | 2021.11 | 38.796 | 38.796 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 陈建刚 | 15922503116
11 | 荣昌区广顺街道2021年度脱贫户到户帮扶 | 荣昌区_产业项目_荣昌区广顺街道2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 其他 | 对符合条件的建档立卡脱贫户预计62户脱贫进行帮扶。 | 新建 | 荣昌区广顺街道 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收脱贫。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收，实现持续增收脱贫。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收脱贫。 | 帮助62户建档立卡脱贫户发展产业，到户帮扶脱贫资金≤3000元/户 | 建档立卡脱贫户脱贫发展产业合格率100%，帮助62户建档立卡脱贫户发展产业。 | 为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100% | 到户帮扶补助标准≤3000元 /户 | 帮助符合条件的建档立卡户增收≤0.3万元，确保有一个以上增收产业 | 建档立卡脱贫户巩固脱贫成效。受益建档立卡脱贫户62户 | 持续帮助建档立卡脱贫人口发展产业，增加收入的脱贫户≥100%；项目受益年限≥1年。 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区广顺街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.02 | 2021.12 | 16.24 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曾翔 | 15320529561
12 | 荣昌区直升镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 荣昌区_产业项目_荣昌区直升镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 其他 | 对符合条件的建档立卡脱贫户预计116户脱贫进行帮扶。 | 新建 | 荣昌区直升镇 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收脱贫。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收，实现持续增收脱贫。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收脱贫。 | 帮助116户建档立卡脱贫户发展产业，到户帮扶脱贫资金≤3000元/户 | 建档立卡脱贫户脱贫发展产业合格率100%，帮助116户建档立卡脱贫户发展产业 | 为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100% | 到户帮扶补助标准≤3000元 /户 | 帮助符合条件的建档立卡户增收≤0.3万元，确保有一个以上增收产业 | 建档立卡脱贫户巩固脱贫成效。受益建档立卡脱贫人口116户 | 持续帮助建档立卡脱贫人口发展产业，增加收入的脱贫户≥100%；项目受益年限≥1年。 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区直升镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 34.22 | 34.22 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曾翔 | 15320529561
13 | 荣昌区古昌镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 荣昌区_产业项目_荣昌区古昌镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 其他 | 对符合条件的建档立卡脱贫户预计131户脱贫进行帮扶。 | 新建 | 荣昌区古昌镇 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收脱贫。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收，实现持续增收脱贫。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收脱贫。 | 帮助131户建档立卡脱贫户发展产业，到户帮扶脱贫资金≤3000元/户 | 建档立卡脱贫户脱贫发展产业合格率100%，帮助131户建档立卡脱贫户发展产业。 | 为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100% | 到户帮扶补助标准≤3000元 /户 | 帮助符合条件的建档立卡户增收≤0.3万元，确保有一个以上增收产业 | 建档立卡脱贫户巩固脱贫成效。受益建档立卡脱贫人口131户 | 持续帮助建档立卡脱贫人口发展产业，增加收入的脱贫户≥100%；项目受益年限≥1年。 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区古昌镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 36.03 | 36.03 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 赵礼海 | 15730098027
14 | 荣昌区清流镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 荣昌区_产业项目_荣昌区清流镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 其他 | 对符合条件的建档立卡脱贫户143户进行帮扶。 | 新建 | 荣昌区清流镇 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。实现持续增收脱贫。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收，实现持续增收脱贫。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。实现持续增收脱贫。 | 帮助143户建档立卡脱贫户发展产业，到户帮扶资金≤3000元/户 | 建档立卡脱贫户发展产业合格率100%，帮助143户建档立卡脱贫户发展产业。 | 为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100% | 到户帮扶补助标准≤3000元 /户 | 帮助符合条件的建档立卡户增收≤0.3万元，确保有一个以上增收产业 | 建档立卡脱贫户巩固脱贫成效。受益建档立卡脱贫人口143户 | 持续帮助建档立卡脱贫人口发展产业，增加收入的脱贫户≥100%；项目受益年限≥1年。 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区清流镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 40.5855 | 40.5855 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 粟浩 | 15683064602
15 | 荣昌区盘龙镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 荣昌区_产业项目_荣昌区盘龙镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 其他 | 对符合条件的脱贫户预计548户产业发展进行帮扶。 | 新建 | 荣昌区盘龙镇 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续稳定增收。 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收，实现持续稳定增收。 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续稳定增收。 | 帮助557户脱贫户发展产业，到户帮扶资金≤3000元/户 | 脱贫户发展产业合格率100%，帮助548户脱贫户发展产业。 | 为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100% | 到户帮扶补助标准≤3000元 /户 | 帮助符合条件的建档立卡户增收≤0.3万元，确保有一个以上增收产业 | 脱贫户巩固脱贫成效。受益脱贫人口557户 | 持续帮助脱贫人口发展产业，增加收入的脱贫户≥100%；项目受益年限≥1年。 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区盘龙镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 161.45 | 161.45 | 0 | 0 | 0 | 557 | 557 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曾翔 | 15320529561
16 | 荣昌区万灵镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 荣昌区_产业项目_荣昌区万灵镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 其他 | 对符合条件的55户脱贫户产业发展进行帮扶。 | 新建 | 荣昌区万灵镇 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收,实现持续增收巩固脱贫成果。 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收，实现持续增收巩固脱贫成果。 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收,实现持续增收巩固脱贫成果。 | 帮助55户脱贫户发展产业，到户帮扶脱贫资金≤3000元/户 | 脱贫户脱贫发展产业合格率100%，帮助55户脱贫户发展产业。 | 为符合发展条件的发放到户帮扶资金及时率100% | 到户帮扶补助标准≤3000元 /户 | 帮助符合条件的建档立卡户增收≤0.3万元，确保有一个以上增收产业 | 脱贫户巩固脱贫成效。受益脱贫户55户 | 持续帮助脱贫户发展产业，增加收入的脱贫户≥100%；项目受益年限≥1年。 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区万灵镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 15.31 | 15.31 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 陈强 | 13452996631
17 | 荣昌区昌元街道2021年度脱贫户到户帮扶 | 荣昌区_产业项目_荣昌区昌元街道2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 其他 | 对符合条件的建档立卡脱贫户预计100户发展种养殖业进行帮扶。 | 新建 | 荣昌区昌元街道 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收，实现持续增收脱贫。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收。 | 帮助100户建档立卡脱贫户发展产业，到户帮扶脱贫资金≤3000元/户 | 建档立卡脱贫户脱贫发展产业合格率100%，帮助100户建档立卡脱贫户发展产业。 | 为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100% | 到户帮扶补助标准≤3000元 /户 | 帮助符合条件的建档立卡户增收≤0.3万元，确保有一个以上增收产业 | 建档立卡脱贫户巩固脱贫成效。受益建档立卡脱贫人口100户 | 持续帮助建档立卡脱贫人口发展产业，增加收入的脱贫户≥100%；项目受益年限≥1年。 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区昌元街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 26.248 | 26.248 | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曾翔 | 15320529561
18 | 荣昌区荣隆镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 荣昌区_产业项目_荣昌区荣隆镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 其他 | 对符合条件的脱贫户预计166户脱贫进行帮扶。 | 新建 | 荣昌区荣隆镇 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收脱贫。 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收，实现持续增收脱贫。 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收脱贫。 | 帮助166户脱贫户发展产业，到户帮扶脱贫资金≤3000元/户 | 脱贫户脱贫发展产业合格率100%，帮助166户建档立卡脱贫户发展产业。 | 为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100% | 到户帮扶补助标准≤3000元 /户 | 帮助符合条件的建档立卡户增收≤0.3万元，确保有一个以上增收产业 | 脱贫户巩固脱贫成效。受益脱贫人口166户 | 持续帮助脱贫人口发展产业，增加收入的脱脱贫户≥100%；项目受益年限≥1年。 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区荣隆镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 47.24 | 47.24 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曾翔 | 15320529561
19 | 荣昌区河包镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 荣昌区_产业项目_荣昌区河包镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 其他 | 对符合条件的建档立卡脱贫户预计603户脱贫进行帮扶。 | 新建 | 荣昌区河包镇 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收脱贫。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收，实现持续增收脱贫。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行脱贫增收。实现持续增收脱贫。 | 帮助603户建档立卡脱贫户发展产业，到户帮扶脱贫资金≤3000元/户 | 建档立卡脱贫户脱贫发展产业合格率100%，帮助建档立卡脱贫户发展产业。 | 为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100% | 到户帮扶补助标准≤3000元 /户 | 帮助符合条件的建档立卡户增收≤0.3万元，确保有一个以上增收产业 | 建档立卡脱贫户巩固脱贫成效。受益建档立卡脱贫人口603户 | 持续帮助建档立卡脱贫人口发展产业，增加收入的脱贫户≥100%；项目受益年限≥1年。 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区河包镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 165.98 | 165.98 | 0 | 0 | 0 | 1955 | 1955 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曾翔 | 15320529561
20 | 荣昌区吴家镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 荣昌区_产业项目_荣昌区吴家镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 其他 | 对符合条件的389户建档立卡脱贫户进行产业到户帮扶。 | 新建 | 荣昌区吴家镇 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收，实现持续增收，巩固脱贫成果。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收，实现持续增收，巩固脱贫成果。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收，实现持续增收，巩固脱贫成果。 | 帮助389户建档立卡脱贫户发展产业，到户帮扶脱贫资金≤3000元/户 | 建档立卡脱贫户脱贫发展产业合格率100%，帮助389户建档立卡脱贫户发展产业。 | 为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100% | 到户帮扶补助标准≤3000元 /户 | 帮助符合条件的建档立卡户增收≤0.3万元，确保有一个以上增收产业 | 建档立卡脱贫户巩固脱贫成效。受益建档立卡脱贫人口389户 | 持续帮助建档立卡脱贫人口发展产业，增加收入的脱贫户≥100%；项目受益年限≥1年。 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.02 | 2021.12 | 101.4275 | 101.4275 | 0 | 0 | 0 | 389 | 389 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曾翔 | 15320529561
21 | 荣昌区峰高街道2021年度脱贫户到户帮扶 | 荣昌区_产业项目_荣昌区峰高街道2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 其他 | 对符合条件的脱贫户预计152户进行帮扶。 | 新建 | 荣昌区峰高街道 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。实现持续增收巩固脱贫。 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收，实现持续增收巩固脱贫。 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。实现持续增收巩固脱贫。 | 帮助152户脱贫户发展产业，到户帮扶资金≤3000元/户 | 脱贫户发展产业合格率100%，帮助152户脱贫户发展产业。 | 为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100% | 到户帮扶补助标准≤3000元 /户 | 帮助符合条件的建档立卡户增收≤0.3万元，确保有一个以上增收产业 | 脱贫户巩固脱贫成效。受益脱贫人口152户 | 持续帮助脱贫人口发展产业，增加收入的脱贫户≥100%；项目受益年限≥1年。 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区峰高街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 44.5068 | 44.5068 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曾翔 | 15320529561
22 | 荣昌区观胜镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 荣昌区_产业项目_荣昌区观胜镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 其他 | 对符合条件的脱贫户预计330户进行帮扶。 | 新建 | 荣昌区观胜镇 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。实现持续增收巩固脱贫。 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收，实现持续增收巩固脱贫。 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。实现持续增收巩固脱贫。 | 帮助330户脱贫户发展产业，到户帮扶资金≤3000元/户 | 脱贫户发展产业合格率100%，帮助330户脱贫户发展产业。 | 为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100% | 到户帮扶补助标准≤3000元 /户 | 帮助符合条件的建档立卡户增收≤0.3万元，确保有一个以上增收产业 | 脱贫户巩固脱贫成效。受益脱贫人口330户 | 持续帮助脱贫人口发展产业，增加收入的脱贫户≥100%；项目受益年限≥1年。 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区观胜镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曾翔 | 15320529561
23 | 荣昌区2021年度龙集镇唐家房子建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度龙集镇唐家房子建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 龙集镇六合村新建0.6公里，路基宽4.5米、路面宽4.5米水泥混凝土路。 | 新建 | 荣昌区龙集镇六合村 | 项目里程0.6公里可解决龙集镇六合村4组100人（其中建档立卡脱贫户7人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便100人（其中建档立卡脱贫户7人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目里程0.6公里可解决龙集镇六合村4组100人（其中建档立卡脱贫户7人）出行问题。 | 村改建公路0.6公里。 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口7人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区龙集镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 33 | 9 | 0 | 24 | 0 | 100 | 7 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 艾维友 | 15102312890
24 | 荣昌区清升镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 荣昌区_产业项目_荣昌区清升镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 其他 | 资助88户建档立卡脱贫户发展产业，标准为每≤3000元 /户。 | 新建 | 荣昌区清升镇 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。实现持续增收巩固脱贫。 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收，实现持续增收巩固脱贫。 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。实现持续增收巩固脱贫。 | 帮助88户脱贫户发展产业，到户帮扶资金≤3000元/户 | 脱贫户发展产业合格率100%，帮助88户脱贫户发展产业。 | 为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100% | 到户帮扶补助标准≤3000元 /户 | 帮助符合条件的建档立卡户增收≤0.3万元，确保有一个以上增收产业 | 脱贫户巩固脱贫成效。受益脱贫人口88户 | 持续帮助脱贫人口发展产业，增加收入的脱贫户≥100%；项目受益年限≥1年。 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区清升镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 26.3486 | 26.3486 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曾翔 | 15320529561
25 | 荣昌区铜鼓镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 荣昌区_产业项目_荣昌区铜鼓镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 其他 | 对符合条件的建档立卡脱贫户预计229户进行帮扶 | 新建 | 荣昌区铜鼓镇 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。实现持续增收脱贫。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收，实现持续增收脱贫。 | 通过建档立卡脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。实现持续增收脱贫。 | 帮助229户建档立卡脱贫户发展产业，到户帮扶脱贫资金≤3000元/户 | 建档立卡脱贫户脱贫发展产业合格率100%，帮助229户建档立卡脱贫户发展产业。 | 为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100% | 到户帮扶补助标准≤3000元 /户 | 帮助符合条件的建档立卡户增收≤0.3万元，确保有一个以上增收产业 | 建档立卡脱贫户巩固脱贫成效。受益建档立卡脱贫人口229户 | 持续帮助建档立卡脱贫人口发展产业，增加收入的脱贫户≥100%；项目受益年限≥1年。 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区铜鼓镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 66.68 | 66.68 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 刘德军 | 18983135363
26 | 荣昌区2021年度扶贫小额信贷贴息 | 荣昌区_金融扶贫_荣昌区2021年度扶贫小额信贷贴息 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷贴息 | 着力解决脱贫户贷款难、融资难的问题，帮助脱贫户发展产业项目，脱贫致富。建档立卡脱贫户贷款期限小于1年的，据实全额贴息；贷款期限超过1年的，按年度分次贴息；贴息期最长3年。 | 新建 | 荣昌区 | 通过安排扶贫小额信贷贴息，着力解决脱贫户贷款难、融资难的问题，帮助脱贫户发展产业项目，脱贫致富。 | 建档立卡脱贫户提供身份证和账号等资料申请小额贷款，按银行同期基准利率由银行全额贴息，提供风险补偿金，贴息名单进行公示接受群众监督。项目实施减轻脱贫人口资金压力，助推产业发展，增加脱贫户收入。 | 通过安排扶贫小额信贷贴息，着力解决脱贫户贷款难、融资难的问题，帮助脱贫户发展产业项目，脱贫致富。 | 建档立卡脱贫户贷款申请满足率≥98%；建档立卡脱贫户获得贷款金额≤5万元 | 扶贫小额贷款还款率≥98%；小额信贷贴息利率≤4.75% | 贷款及时发放率≥98%；贷款期限≤3年 | 控制在预算范围内 |  | 政策知晓率≥98%；受益建档立卡脱贫户数≥400户 | 受益年限≤3年 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 承贷银行 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 335.8921 | 244.7686 | 0 | 91.1235 | 0 | 400 | 400 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曾翔 | 15320529561
27 | 荣昌区2021年度建档立卡脱贫人口养老保险资金 | 荣昌区_综合保障性扶贫_荣昌区2021年度建档立卡脱贫人口养老保险资金 | 综合保障性扶贫 | 参加城乡居民基本养老保险 | 为脱贫人口参加城乡居民养老保险。补助标准代缴70元／人。 | 新建 | 荣昌区 | 充分发挥现行社会保险政策作用,逐步提高社会保险待遇水平，避免脱贫户因年老、疾病等原因陷入脱贫。 | 脱贫户根据家庭情况提供身份证号码参加养老保险，项目建设按先买后补的方式进行补助，项目进行公示接受群众监督，项目实施切实减轻困难群体参保缴费负担，充分发挥现行社会保险政策作用，逐步提高社会保险待遇水平。 | 充分发挥现行社会保险政策作用,逐步提高社会保险待遇水平，避免脱贫户因年老、疾病等原因陷入脱贫。 | 区域内建档立卡脱贫人口养老保险参保率≥100％ | 参保率100％ | 养老补助资金及时发放率98％ | 养老金按参保缴费最低（100元/人）补助标准70元／人 | 降低脱贫户生活成本70元 | 受益建档立卡脱贫人数25人 | 受益年限≥1年 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 区农业农村委 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曾翔 | 15320529561
28 | 荣昌区2021年度建档立卡大学生教育资助项目 | 荣昌区_教育扶贫_荣昌区2021年度建档立卡大学生教育资助项目 | 教育扶贫 | 其他教育扶贫 | 资助所有在市内外普通高校就读的全日制学历教育重庆籍建档立卡脱贫家庭本专科大学生；资助标准：2021-2022学年度学费高于8000元的资助8000元，低于8000元的按实际标准资助，预计补助300人. | 新建 | 荣昌区 | 落实建卡大学生学费资助政策，减轻脱贫家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助脱贫家庭子女顺利完成学业。 | 重庆籍建档立卡脱贫家庭本专科大学生在9月入学后进行网上申请，审核通过后进行公示接受群众监督，并通过银行打卡发放到学生手中，通过教育资助，可切实减轻建档立卡脱贫户学生学费支出。 | 落实建卡大学生学费资助政策，减轻脱贫家庭负担，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要，帮助脱贫家庭子女顺利完成学业。 | 资助建档立卡脱贫户子女人数≥300人 | 资助标准达标率100% | 资助经费及时发放率 100% | 档立卡脱贫户子女生均资助标准=8000元/学年 |  | 受益建档立卡脱贫子女人数100% | 受益年限≥1年 | 受益群众满意度≥90% | 区教委 | 区教委 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 227.1501 | 227.1501 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |  | 否 |  | 明望 | 15223018302
29 | 荣昌区吴家镇玉峰村牡丹基地提灌站新建工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区吴家镇玉峰村牡丹基地提灌站新建工程 | 村基础设施 | 其他 | 新建提灌站一座，新敷设灌溉管道约1.2km，配套附属设施。 | 新建 | 荣昌区吴家镇玉峰村 | 完成新建提灌站一座，新敷设灌溉管道≥1km，配套附属设施。 | 发展经果林，带动周边群众增收致富。 | 完成新建提灌站一座，新敷设灌溉管道≥1km，配套附属设施。 | 完成新建提灌站一座，新敷设灌溉管道≥1km，配套附属设施。 | 验收合格率100%。 | 项目（工程）完成及时率≥95% | 项目建设成本73.73万元 | 确保有≥1个增收产业 | 受益建档立卡脱贫户数≧40人 | 工程设计使用年限≥10年 | 受益群众满意度≥90% | 区水利局 | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 2021年 | 是 | 2021.06 | 2021.08 | 73.7344 | 73.7344 | 0 | 0 | 0 | 120 | 40 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 否 |  | 曹莉 | 15923175040
30 | 重庆市荣昌区2020年农村饮水安全巩固提升工程（荣隆水厂） | 荣昌区_生活条件改善_重庆市荣昌区2020年农村饮水安全巩固提升工程（荣隆水厂） | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 对水厂辖区内供水管网进行延伸，共计延伸供水管网193.87km。对水厂附属设施进行改造。 | 续建 | 荣昌区荣隆镇 | 完成2020年未完成剩余工作任务。延伸供水管网约30km。对水厂附属设施进行改造。通过项目实施，改善群众生产生活条件。 | 重点围绕解决脱贫人口饮水安全保障问题，真正解决脱贫人口稳定脱贫最紧迫、最现实、最突出问题上。 | 完成2020年未完成剩余工作任务。延伸供水管网约30km。对水厂附属设施进行改造。 | 延伸供水管网约30km。。对水厂附属设施进行改造。 | 验收合格率100%。 | 项目（工程）完成及时率≥95% | 项目建设成本154.59万元 |  | 受益建档立卡脱贫户数≥103人 | 工程设计使用年限≥15年 | 受益建档立卡脱贫人口满意度≥90% | 区水利局 | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 2021年 | 是 | 2020.05 | 2020.12； 完工验收时间2021.02 | 1036.9024 | 154.5948 | 0 | 882.3077 | 0 | 7827 | 103 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曹莉 | 15923175040
31 | 荣昌区2021年度铜鼓镇龙李产业路（龙集海-李家院）建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度铜鼓镇龙李产业路（龙集海-李家院）建设工程 | 村基础设施 | 产业路 | 铜鼓镇刘骥村建设1条共1.98公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有水产养殖基地100亩、骥龙花椒基地250亩，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 新建 | 荣昌区铜鼓镇刘骥村 | 项目实施可解决铜鼓镇刘骥村250人（其中建档立卡脱贫户33人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 项目实施可解决铜鼓镇刘骥村250人（其中建档立卡脱贫户33人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展，进一步带动产业增收。 | 项目实施可解决铜鼓镇刘骥村250人（其中建档立卡脱贫户33人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 新建农村公路里程1.9公里。 | 验收合格率100%。 | 项目完工及时率≥100%。 | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里。 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8%。 | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口33人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区铜鼓镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 104.5 | 28.5 | 0 | 76 | 0 | 250 | 33 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 否 |  | 弋松林 | 17783031195
32 | 重庆市荣昌古昌镇农村饮水安全巩固提升工程（古昌水厂） | 荣昌区_生活条件改善_重庆市荣昌古昌镇农村饮水安全巩固提升工程（古昌水厂） | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 对水厂辖区内供水管网进行延伸，共计延伸供水管网194.03km。对水厂附属设施进行改造。 | 续建 | 荣昌区古昌镇 | 完成2020年未完成剩余工作任务。延伸供水管网约110km。通过项目实施，改善群众生产生活条件。 | 重点围绕解决脱贫人口饮水安全保障问题，真正解决脱贫人口稳定脱贫最紧迫、最现实、最突出问题上。 | 完成2020年未完成剩余工作任务。延伸供水管网约110km。 | 延伸供水管网约110km。 | 验收合格率100%。 | 项目（工程）完成及时率≥95% | 项目建设成本167.03万元 |  | 受益建档立卡脱贫户数≥6人 | 工程设计使用年限≥15年 | 受益建档立卡脱贫人口满意度≥90% | 区水利局 | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 2021年 | 是 | 2020.08 | 2021.04； 完工验收时间2021.05 | 1062.2807 | 167.0276 | 0 | 895.2531 | 0 | 8023 | 6 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曹莉 | 15923175040
33 | 重庆市荣昌区吴家镇农村饮水安全巩固提升工程 | 荣昌区_生活条件改善_重庆市荣昌区吴家镇农村饮水安全巩固提升工程 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 对水厂辖区内供水管网进行延伸，共计延伸供水管网224.74km。对水厂附属设施进行改造。 | 续建 | 荣昌区吴家镇 | 完成2020年未完成剩余工作任务。延伸供水管网约40km。通过项目实施，改善群众生产生活条件。 | 重点围绕解决脱贫人口饮水安全保障问题，真正解决脱贫人口稳定脱贫最紧迫、最现实、最突出问题上。 | 完成2020年未完成剩余工作任务。延伸供水管网约40km。 | 延伸供水管网约40km。 | 验收合格率100%。 | 项目（工程）完成及时率≥95% | 项目建设成本292.64万元 |  | 受益建档立卡脱贫户数≥376人 | 工程设计使用年限≥15年 | 受益建档立卡脱贫人口满意度≥90% | 区水利局 | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 2021年 | 是 | 2020.09 | 2021.12 | 1811.2731 | 292.6431 | 0 | 1518.63 | 0 | 1021 | 376 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曹莉 | 15923175040
34 | 重庆市荣昌区万灵镇农村饮水安全巩固提升工程 | 荣昌区_生活条件改善_重庆市荣昌区万灵镇农村饮水安全巩固提升工程 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 对水厂辖区内供水管网进行延伸，共计延伸供水管网149.85km。对水厂附属设施进行改造。 | 续建 | 荣昌区万灵镇 | 完成2020年未完成剩余工作任务。延伸供水管网约20km。通过项目实施，改善群众生产生活条件。 | 重点围绕解决脱贫人口饮水安全保障问题，真正解决脱贫人口稳定脱贫最紧迫、最现实、最突出问题上。 | 完成2020年未完成剩余工作任务。延伸供水管网约20km。 | 延伸供水管网约20km。 | 验收合格率100%。 | 项目（工程）完成及时率≥95% | 项目建设成本76.68万元 |  | 受益建档立卡脱贫户数≥51人 | 工程设计使用年限≥15年 | 受益建档立卡脱贫人口满意度≥90% | 区水利局 | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 2021年 | 是 | 2020.07 | 2021.03；完工验收时间2021.04 | 556.4101 | 76.677 | 0 | 479.7331 | 0 | 939 | 51 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曹莉 | 15923175040
35 | 重庆市荣昌区盘龙镇农村饮水安全巩固提升工程 | 荣昌区_生活条件改善_重庆市荣昌区盘龙镇农村饮水安全巩固提升工程 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 对水厂辖区内供水管网进行延伸，共计延伸供水管网190.06km。对水厂附属设施进行改造。 | 新建 | 荣昌区盘龙镇 | 完成延伸供水管网130km。 | 重点围绕解决脱贫人口饮水安全保障问题，真正解决脱贫人口稳定脱贫最紧迫、最现实、最突出问题上。 | 完成延伸供水管网130km。 | 完成延伸供水管网130km。 | 验收合格率100%。 | 项目（工程）完成及时率≥95% | 项目建设成本900万元 |  | 受益建档立卡脱贫户数≥312人 | 工程设计使用年限≥15年 | 受益建档立卡脱贫人口满意度≥90% | 区水利局 | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 2021年 | 是 | 2021.09 | 2022.08 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 8571 | 312 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曹莉 | 15923175040
36 | 荣昌区2021年度建档立卡脱贫人口技能培训成果展示活动奖励 | 荣昌区_产业项目_建档立卡脱贫人口技能培训成果展示活动奖励 | 产业项目 | 其他 | 支持在2020年全市技能培训成果展中获奖的脱贫人口发展产业项目，持续增收。 | 新建 | 荣昌区古昌镇、荣昌区安富街道、荣昌区吴家镇 | 支持获奖人员进一步持续增收。 | 支持获奖人员发展种养殖业、家庭农场、乡村旅游等项目。 | 支持获奖人员进一步持续增收。 | 享受补贴3人 | 奖励补助发放准确率≥100% | 补贴经费及时发放率≥98% | 每人奖励最高不超过1万元 |  | 政策知晓率≥98% | 受益年限≥1年 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区古昌镇人民政府、荣昌区安富街道办事处、荣昌区吴家镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曾翔 | 15320529561
37 | 荣昌区2021年度广顺街道矸石山公路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度广顺街道矸石山公路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 建设1条共1.7公里长的四好农村公路，该公路周边有荣富花椒基地300亩，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 新建 | 荣昌区广顺街道工农茶叶产业社区 | 项目公路里程1.7公里，可解决广顺街道工农茶叶产业社区、李家坪村1025人（其中建档立卡脱贫户11人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便1025人（其中建档立卡脱贫户11人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目公路里程1.7公里，可解决广顺街道工农茶叶产业社区、李家坪村1025人（其中建档立卡脱贫户11人）出行问题。 | 改建产业公路里程1.7公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口11人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区广顺街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 91.4 | 23.4 | 0 | 68 | 0 | 1025 | 11 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 张银兵 | 13983202193
38 | 荣昌区2021年度广顺街道琪金•荣昌猪基地公路水泥路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度广顺街道琪金？荣昌猪基地公路水泥路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 广顺街道工农茶叶产业社区新建长1.2公里，宽4.5米的水泥混凝土路。 | 新建 | 荣昌区广顺街道工农茶叶产业社区 | 项目公路里程1.2公里，可解决广顺街道工农茶叶产业社区832人（其中建档立卡脱贫户28人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便832人（其中建档立卡脱贫户28人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目公路里程1.2公里，可解决广顺街道工农茶叶产业社区832人（其中建档立卡脱贫户28人）出行问题。 | 改建产业公路里程1.2公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口28人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区广顺街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 65.65 | 17.65 | 0 | 48 | 0 | 832 | 28 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 张银兵 | 13983202193
39 | 荣昌区2021年度河包镇河古路至邓家房子建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度河包镇河古路至邓家房子建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 河包镇黄檀村新建长2.2公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 新建 | 荣昌区河包镇黄檀村 | 项目公路里程2.2公里，可解决河包黄檀村1345人（其中建档立卡脱贫户11户31人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便1345人（其中建档立卡脱贫户11户31人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目公路里程2.2公里，可解决河包黄檀村1345人（其中建档立卡脱贫户11户31人）出行问题。 | 改建农村公路里程2.2公里。 | 验收合格率100%。 | 项目完工及时率≥100%。 | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里。 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8%。 | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口31人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区河包镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 117.425 | 29.425 | 0 | 88 | 0 | 181 | 31 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 否 |  | 李刚 | 15320298365
40 | 荣昌区2021年度河包镇邓代刚至陈家大房子建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度河包镇邓代刚至陈家大房子建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 河包镇黄檀村新建长1.35公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 新建 | 荣昌区河包镇黄檀村 | 项目公路里程1.35公里，可解决河包镇黄檀村1345人（其中建档立卡脱贫户33人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便794人（其中建档立卡脱贫户8户33人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目公路里程1.35公里，可解决河包镇黄檀村1345人（其中建档立卡脱贫户33人）出行问题。 | 改建农村公路里程1.35公里。 | 验收合格率100%。 | 项目完工及时率≥100%。 | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里。 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8%。 | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口33人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区河包镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 71.22 | 17.22 | 0 | 54 | 0 | 190 | 33 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 否 |  | 李刚 | 15320298365
41 | 荣昌区2021年度河包镇大陈路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度河包镇大陈路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 河包镇经堂村新建长3.39公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 新建 | 荣昌区河包镇经堂村 | 项目公路里程3.39公里，可解决河包镇经堂村1649人（其中建档立卡脱贫户20户71人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便1649人（其中建档立卡脱贫户20户71人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目公路里程3.39公里，可解决河包镇经堂村1649人（其中建档立卡脱贫户20户71人）出行问题。 | 改建农村公路里程3.39公里。 | 验收合格率100%。 | 项目完工及时率≥100%。 | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里。 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8%。 | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口71人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区河包镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 165 | 94.2 | 0 | 70.8 | 0 | 71 | 71 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 李刚 | 15320298365
42 | 荣昌区2021年度吴家镇玉峰村罗家沟水泥砼路面建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度吴家镇玉峰村罗家沟水泥砼路面建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 吴家镇玉峰村建设1条共2.7公里，，宽4.5米长的四好农村产业公路，该公路周边有平一苗木基地1000亩，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 新建 | 荣昌区吴家镇玉峰村 | 项目总里程2.5公里，可解决吴家镇玉峰村774人（其中建档立卡脱贫户125人）出行问题 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便774人（其中建档立卡脱贫户125人）生活出行并降低农产品运输成本，进一步带动产业增收。 | 项目总里程2.5公里，可解决吴家镇玉峰村774人（其中建档立卡脱贫户125人）出行问题 | 建设公路里程2.5公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口125人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 134.09 | 26.09 | 0 | 108 | 0 | 125 | 125 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 否 |  | 廖承彬 | 13883888883
43 | 荣昌区2021年度吴家镇玉峰村丁家沟水泥砼路面建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度吴家镇玉峰村丁家沟水泥砼路面建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 吴家镇玉峰村建设1条共2公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有江洪养鸭场，年出栏50000只，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 新建 | 荣昌区吴家镇玉峰村 | 项目总里程2公里，可解决吴家镇玉峰村420人（其中建档立卡脱贫户46人）出行问题 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便420人（其中建档立卡脱贫户46人）生活出行并降低农产品运输成本，进一步带动产业增收。 | 项目总里程2公里，可解决吴家镇玉峰村420人（其中建档立卡脱贫户46人）出行问题 | 建设公路里程2公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口125人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 100.54 | 20.54 | 0 | 80 | 0 | 46 | 46 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 否 |  | 廖承彬 | 13883888883
44 | 荣昌区2021年度吴家镇玉峰村杨家沟水泥砼路面建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度吴家镇玉峰村杨家沟水泥砼路面建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 吴家镇玉峰村建设1条共1.6公里长、，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有登旺柠檬基地500亩，与周边公路联通，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 新建 | 荣昌区吴家镇玉峰村 | 项目总里程1.5公里，可解决吴家镇玉峰村200人（其中建档立卡脱贫户16人）出行问题 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便300人（其中建档立卡脱贫户16人）生活出行并降低农产品运输成本，进一步带动产业增收。 | 项目总里程1.5公里，可解决吴家镇玉峰村200人（其中建档立卡脱贫户16人）出行问题 | 建设公路里程1.5公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口125人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 87.153 | 23.153 | 0 | 64 | 0 | 16 | 16 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 否 |  | 廖承彬 | 13883888883
45 | 荣昌区2021年度吴家镇玉峰村包家堰公路水泥砼路面建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度吴家镇玉峰村包家堰公路水泥砼路面建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 吴家镇玉峰村建设长1公里，宽4.5米的水泥路路面。 | 新建 | 荣昌区吴家镇玉峰村 | 项目总里程1公里，可解决吴家镇玉峰村170人（其中建档立卡脱贫户13人）出行问题 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便17人（其中建档立卡脱贫户13人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目总里程1公里，可解决吴家镇玉峰村170人（其中建档立卡脱贫户13人）出行问题 | 建设公路里程1公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口125人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 42.228 | 2.228 | 0 | 40 | 0 | 13 | 13 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 否 |  | 廖承彬 | 13883888883
46 | 荣昌区2021年度吴家镇十烈村十烈2社产业公路水泥砼路面建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度吴家镇十烈村十烈2社产业公路水泥砼路面建设工程 | 村基础设施 | 产业路 | 吴家镇十烈社区建设1条共3.3公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有农户种植水稻400亩，与周边公路联通，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 新建 | 荣昌区吴家镇十烈社区 | 项目总里程3.3公里，可解决吴家镇十烈社区400人（其中建档立卡脱贫户63人）出行问题 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便400人（其中建档立卡脱贫户33人）生活出行并降低农产品运输成本，进一步带动产业增收。 | 项目总里程3.3公里，可解决吴家镇十烈社区400人（其中建档立卡脱贫户63人）出行问题 | 建设公路里程3.3公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口125人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 161.26 | 29.26 | 0 | 132 | 0 | 63 | 63 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 杨万里 | 18223497791
47 | 荣昌区2021年度仁义镇巴毛冲产业公路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度仁义镇巴毛冲产业公路建设工程 | 村基础设施 | 产业路 | 仁义镇永灵村2组建设1条4.753公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有稻虾养殖50亩，花椒种植30亩，李子种植20亩，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 新建 | 荣昌区仁义镇永灵村 | 项目实施可解决仁义镇永灵村658人（其中建档立卡脱贫户20人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 项目实施可解决仁义镇永灵村658人（其中建档立卡脱贫户20人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展，进一步带动产业增收。 | 项目实施可解决仁义镇永灵村658人（其中建档立卡脱贫户20人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 新建农村公路里程4.753公里 | 验收合格率100%。 | 项目完工及时率≥100%。 | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里。 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8%。 | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口20人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 254.815 | 62.815 | 0 | 192 | 0 | 658 | 20 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 陈德才 | 13983220550
48 | 荣昌区2021年度仁义镇拱桥支路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度仁义镇拱桥支路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 建设1条长1.727公里长，宽4.5米的四好农村公路，该公路周边种植有红枫200亩，牧草200亩 鱼腥草100亩，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 新建 | 荣昌区仁义镇永灵村 | 项目实施可解决仁义镇永灵村730人（其中建档立卡脱贫户33人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 项目实施可解决仁义镇永灵村730人（其中建档立卡脱贫户33人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 项目实施可解决仁义镇永灵村730人（其中建档立卡脱贫户33人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 新建农村产业公路里程1.727公里 | 验收合格率100%。 | 项目完工及时率≥100%。 | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里。 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8%。 | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口33人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 91.773 | 23.773 | 0 | 68 | 0 | 730 | 33 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 陈德才 | 13983220550
49 | 荣昌区2021年度仁义镇陈家公路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度仁义镇陈家公路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 仁义镇红梅社区2组新建长0.452公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 新建 | 荣昌区仁义镇红梅社区 | 项目实施可解决仁义镇红梅社区202人（其中建档立卡脱贫户4人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 项目实施可解决仁义镇红梅社区202人（其中建档立卡脱贫户4人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 项目实施可解决仁义镇红梅社区202人（其中建档立卡脱贫户4人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 新建农村公路里程0.452公里 | 验收合格率100%。 | 项目完工及时率≥100%。 | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里。 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8%。 | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口4人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 24.75 | 6.75 | 0 | 18 | 0 | 202 | 4 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 张俊 | 15320522348
50 | 荣昌区2021年度仁义镇木板桥产业公路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度仁义镇木板桥产业公路建设工程 | 村基础设施 | 产业路 | 仁义镇正华社区5组、6组，三星村6组、9组建设1条长4.792公里，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边种植藕70亩，种植花椒150亩，养殖土鸡500余只，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 新建 | 荣昌区仁义镇正华社区、三星村 | 项目实施可解决仁义镇正华社区、三星村1253人（其中建档立卡脱贫户50人，边缘易致贫户4人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 项目实施可解决仁义镇正华社区、三星村1253人（其中建档立卡脱贫户50人，边缘易致贫户4人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展，进一步带动产业增收。 | 项目实施可解决仁义镇正华社区、三星村1253人（其中建档立卡脱贫户50人，边缘易致贫户4人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 新建农村公路里程4.792公里 | 验收合格率100%。 | 项目完工及时率≥100%。 | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里。 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8%。 | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口50人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 263.89 | 63.89 | 0 | 200 | 0 | 1253 | 54 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 兰荣 徐冰祥 | 18203094451 15823008358
51 | 荣昌区2021年度铜鼓镇姚家冲产业路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度铜鼓镇姚家冲产业路建设工程 | 村基础设施 | 产业路 | 铜鼓镇刘骥村建设1条共2.751公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有花椒基地100亩45亩，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 新建 | 荣昌区铜鼓镇刘骥村 | 项目实施可解决铜鼓镇刘骥村272人（其中建档立卡脱贫户34人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 项目实施可解决铜鼓镇刘骥村272人（其中建档立卡脱贫户34人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展，进一步带动产业增收。 | 项目实施可解决铜鼓镇刘骥村272人（其中建档立卡脱贫户34人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 新建农村公路里程2.72公里。 | 验收合格率100%。 | 项目完工及时率≥100%。 | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里。 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8%。 | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口34人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区铜鼓镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 149.6 | 40.8 | 0 | 108.8 | 0 | 272 | 34 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 否 |  | 弋松林 | 17783031195
52 | 荣昌区2021年度昌州街道金厂路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度昌州街道金厂路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 昌州街道杜家坝社区新建长2.2公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 新建 | 荣昌区昌州街道杜家坝社区 | 项目实施可解决昌州街道杜家坝建档立卡脱贫户10户、31人出行问题 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，可解决昌州街道杜家坝建档立卡脱贫户10户31人和普通群众145人生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目实施可解决昌州街道杜家坝建档立卡脱贫户10户、31人出行问题 | 新建公路里程2.2公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口125人。 | 改造后道路使用年限≥8年。 | 受益群众满意度≥97% | 区交通局 | 荣昌区昌州街道杜家坝社区 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.7 | 106.04 | 18.04 | 0 | 88 | 0 | 176 | 31 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 殷宗富 | 13509474946
53 | 荣昌区2021年度昌州街道刘黄路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度昌州街道刘黄路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 昌州街道杜家坝社区新建长2.5公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 新建 | 荣昌区昌州街道杜家坝社区 | 项目实施可解决昌州街道杜家坝建档立卡脱贫户12户、39人出行问题 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，可解决昌州街道杜家坝建档立卡脱贫户12户39人和普通群众205人生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目实施可解决昌州街道杜家坝建档立卡脱贫户12户、39人出行问题 | 新建公路里程2.5公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口125人。 | 改造后道路使用年限≥8年。 | 受益群众满意度≥97% | 区交通局 | 荣昌区昌州街道杜家坝社区 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.7 | 137.5 | 37.5 | 0 | 100 | 0 | 244 | 39 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 殷宗富 | 13509474946
54 | 荣昌区2021年度昌州街道秦园路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度昌州街道秦园路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 昌州街道八角井村新建长1.5公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 新建 | 荣昌区昌州街道八角井村 | 项目实施可解决昌州街道八角井建档立卡脱贫户6户、19人出行问题 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，可解决昌州街道杜家坝建档立卡脱贫户6户19人和普通群众106人生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目实施可解决昌州街道八角井建档立卡脱贫户6户、19人出行问题 | 新建公路里程1.5公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口125人。 | 改造后道路使用年限≥8年。 | 受益群众满意度≥97% | 区交通局 | 荣昌区昌州街道八角井村 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.7 | 69.615 | 9.615 | 0 | 60 | 0 | 125 | 19 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 殷宗富 | 13509474946
55 | 荣昌区2021年度安富街道鱼苗基地路水泥路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度安富街道鱼苗基地路水泥路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 安富街道古桥社区新建长2.401公里、宽4.5米水泥路。 | 新建 | 荣昌区安富街道古桥社区 | 项目公路里程2.401公里，可解决古桥社区、1025人（其中建档立卡脱贫户11人）出行问题，可带动鱼苗水产产业发展。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便1025人（其中建档立卡脱贫户11人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目公路里程2.5公里，可解决古桥社区、1025人（其中建档立卡脱贫户11人）出行问题，可带动鱼苗水产产业发展。 | 脱贫村改建公路里程2.401公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口11人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区安富街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 132.055 | 32.055 | 0 | 100 | 0 | 11 | 11 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 艾席勤 | 13372657799
56 | 荣昌区2021年度安富街道叶家湾产业公路水泥路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度安富街道叶家湾产业公路水泥路建设工程 | 村基础设施 | 产业路 | 安富街道普陀村建设1条共4公里长、宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有普陀养猪场，存栏600头，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 新建 | 荣昌区安富街道普陀村 | 项目公路里程4公里，可解决安富街道普陀村畜牧产业社区2000人（其中建档立卡脱贫户20人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便2000人（其中建档立卡脱贫户20人）生活出行并降低农产品运输成本，进一步带动产业增收。 | 项目公路里程4公里，可解决安富街道普陀村畜牧产业社区2000人（其中建档立卡脱贫户20人）出行问题。 | 脱贫村改建公路里程4公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口20人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区安富街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 220 | 60 | 0 | 160 | 0 | 20 | 20 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 艾席勤 | 13372657799
57 | 荣昌区2021年度安富街道寨子公路延伸段水泥路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度安富街道寨子公路延伸段水泥路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 安富街道垭口村新建长2公里、宽4.5米水泥路。 | 新建 | 荣昌区安富街道垭口村 | 项目公路里程2公里，可解决安富街道垭口村畜牧产业社区800人（其中建档立卡脱贫户10人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便800人（其中建档立卡脱贫户10人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目公路里程2公里，可解决安富街道普陀村畜牧产业社区800人（其中建档立卡脱贫户10人）出行问题。 | 脱贫村改建公路里程2公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口10人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区安富街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 110 | 30 | 0 | 80 | 0 | 10 | 10 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 艾席勤 | 13372657799
58 | 荣昌区2021年度双河街道猫苹产业公路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度双河街道猫苹产业公路建设工程 | 村基础设施 | 产业路 | 双河街道排山坳社区建设1条共2.7公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有重点企业新兴建材和琪泰猪场；方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 新建 | 荣昌区双河街道排山坳社区 | 项目实施可解决双河街道排山坳社区800人（其中建档立卡脱贫户4户10人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便800人（其中建档立卡脱贫户10人）生活出行并降低农产品运输成本，进一步带动产业增收。 | 项目实施可解决双河街道排山坳社区800人（其中建档立卡脱贫户4户10人）出行问题。 | 改建公路里程2.7公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口9人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区双河街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 148.5 | 40.5 | 0 | 108 | 0 | 10 | 10 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 张晓荣 | 13618307809
59 | 荣昌区2021年度远觉镇五保家园环形产业公路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度远觉镇五保家园环形产业公路建设工程 | 村基础设施 | 产业路 | 远觉镇狮子桥村8组建设1条共2.4公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有重庆琪金荣昌猪远觉养殖场，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 新建 | 荣昌区远觉镇狮子桥村 | 项目里程2.4公里可解决远觉镇狮子桥村8组650人（其中建档立卡脱贫户18人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便650人（其中建档立卡脱贫户18人）生活出行并降低农产品运输成本，进一步带动产业增收。 | 项目里程2.4公里可解决远觉镇狮子桥村8组650人（其中建档立卡脱贫户18人）出行问题。 | 村改建公路2.4公里。 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口18人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区远觉镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2020.10 | 2021.12 | 132 | 36 | 0 | 96 | 0 | 650 | 18 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 钟泽金 | 13996164998
60 | 荣昌区2021年度远觉镇七星桥环形公路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度远觉镇七星桥环形公路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 远觉镇狮蔡家坪村7组新建长2.1公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 新建 | 荣昌区远觉镇蔡家坪村 | 项目里程2.1公里可解决远觉镇蔡家坪村7组250人（其中建档立卡脱贫户28人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便250人（其中建档立卡脱贫户28人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目里程2.1公里可解决远觉镇蔡家坪村7组250人（其中建档立卡脱贫户28人）出行问题。 | 村改建公路2.1公里。 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口28人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区远觉镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2020.10 | 2021.12 | 89.49 | 5.49 | 0 | 84 | 0 | 250 | 28 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 否 |  | 罗平 | 18983860244
61 | 荣昌区2021年度远觉镇李家湾产业公路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度远觉镇李家湾产业公路建设工程 | 村基础设施 | 产业路 | 建设1条共0.55公里长的四好农村公路，该公路周边有蔬菜基地50亩，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 新建 | 荣昌区远觉镇蔡家坪村 | 项目里程0.55公里可解决远觉镇蔡家坪村7组250人（其中建档立卡脱贫户28人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便250人（其中建档立卡脱贫户28人）生活出行并降低农产品运输成本，可带动生猪、小家禽等产业发展，进一步带动产业增收。 | 项目里程0.55公里可解决远觉镇蔡家坪村7组250人（其中建档立卡脱贫户28人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 村改建公路0.55公里。 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口28人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区远觉镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2020.10 | 2021.12 | 27.28 | 5.28 | 0 | 22 | 0 | 250 | 28 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 否 |  | 罗平 | 18983860244
62 | 荣昌区2021年度荣隆镇沿河路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度荣隆镇沿河路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 项目公路里程1.755公里，可解决玉久村、沙坝子村985人（其中建档立卡脱贫户21人）出行问题。 | 新建 | 荣昌区荣隆镇玉久村、沙坝子村 | 项目公路里程1.755公里，可解决荣隆镇玉久村、沙坝子村985人（其中建档立卡脱贫户21人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过基础设施道路，方便985人（其中建档立卡脱贫21人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目公路里程1.755公里，可解决荣隆镇玉久村、沙坝子村985人（其中建档立卡脱贫户21人）出行问题。 | 村改建公路里程1.755公里。 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫户人口21人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区荣隆镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 96.525 | 20.525 | 0 | 76 | 0 | 985 | 21 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 李永德 | 13372654133
63 | 荣昌区2021年度河包镇黄桷树至放牛坪建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度河包镇黄桷树至放牛坪建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 河包镇转龙社区新建长2.2公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 新建 | 荣昌区河包镇转龙社区 | 项目公路里程2.2公里，可解决河包镇转龙社区950人（其中建档立卡脱贫户6户15人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便950人（其中建档立卡脱贫户6户15人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目公路里程2.2公里，可解决河包镇转龙社区950人（其中建档立卡脱贫户6户15人）出行问题。 | 改建农村公路里程2.2公里。 | 验收合格率100%。 | 项目完工及时率≥100%。 | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里。 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8%。 | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口15人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区河包镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 121 | 33 | 0 | 88 | 0 | 15 | 15 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 李刚 | 15320298365
64 | 荣昌区2021年度仁义镇干坝子产业公路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度仁义镇干坝子产业公路建设工程 | 村基础设施 | 产业路 | 仁义镇鹿子村4组、5组建设1条长3.1公里，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有玲珑生猪养殖场，年出栏生猪400余头，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 新建 | 荣昌区仁义镇鹿子村 | 项目实施可解决仁义镇鹿子村1688人（其中建档立卡脱贫户33人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 项目实施可解决仁义镇鹿子村1688人（其中建档立卡脱贫户33人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展，进一步带动产业增收。 | 项目实施可解决仁义镇鹿子村1688人（其中建档立卡脱贫户33人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 新建农村公路里程3.1公里 | 验收合格率100%。 | 项目完工及时率≥100%。 | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里。 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8%。 | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口33人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 169 | 45 | 0 | 124 | 0 | 1688 | 33 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 蒋国荣 | 17723989926
65 | 荣昌区龙集镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 荣昌区_产业项目_荣昌区龙集镇2021年度脱贫户到户帮扶 | 产业项目 | 其他 | 资助81户建档立卡脱贫户发展产业，标准为每≤3000元 /户。 | 新建 | 荣昌区龙集镇 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。实现持续增收巩固脱贫。 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收，实现持续增收巩固脱贫。 | 通过脱贫户选择适合自身发展的产业进行增收。实现持续增收巩固脱贫。 | 帮助81户脱贫户发展产业，到户帮扶资金≤3000元/户 | 脱贫户发展产业合格率100%，帮助81户脱贫户发展产业。 | 为符合条件的发展发放到户帮扶资金及时率100% | 到户帮扶补助标准≤3000元 /户 | 帮助符合条件的建档立卡户增收≤0.3万元，确保有一个以上增收产业 | 脱贫户巩固脱贫成效。受益脱贫人口81户 | 持续帮助脱贫人口发展产业，增加收入的脱贫户≥100%；项目受益年限≥1年。 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区龙集镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 24.0245 | 24.0245 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曾翔 | 15320529561
66 | 荣昌区2021年度铜鼓镇龙陈路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度铜鼓镇龙陈路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 铜鼓镇万福桥社区新建长1.8公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 新建 | 荣昌区铜鼓镇万福桥 社区 | 项目实施可解决铜鼓镇万福桥社区254人（其中建档立卡脱贫户13人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 项目实施可解决铜鼓镇万福桥社区254人（其中建档立卡脱贫户13人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 项目实施可解决铜鼓镇万福桥社区254人（其中建档立卡脱贫户13人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 新建农村公路里程1.8公里。 | 验收合格率100%。 | 项目完工及时率≥100%。 | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里。 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8%。 | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口13人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区铜鼓镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 83.93 | 11.93 | 0 | 72 | 0 | 254 | 13 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 弋松林 | 17783031195
67 | 荣昌区2021年度铜鼓镇新龙产业路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度铜鼓镇新龙产业路建设工程 | 村基础设施 | 产业路 | 铜鼓镇高山村建设1条共2.365公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有青蛙养殖基地30亩，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 新建 | 荣昌区铜鼓镇高山村 | 项目实施可解决铜鼓镇高山村623人（其中建档立卡脱贫户43人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 项目实施可解决铜鼓镇高山村623人（其中建档立卡脱贫户43人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展，进一步带动产业增收。 | 项目实施可解决铜鼓镇高山村623人（其中建档立卡脱贫户43人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 新建农村公路里程3公里。 | 验收合格率100%。 | 项目完工及时率≥100%。 | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里。 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8%。 | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口43人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区铜鼓镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 129.475 | 9.475 | 0 | 120 | 0 | 623 | 43 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 否 |  | 弋松林 | 17783031195
68 | 荣昌区2021年度昌元街道新伍支路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度昌元街道新伍支路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 昌元街道新峰社区新建长2.7公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 新建 | 荣昌区昌元街道新峰社区 | 项目公路里程2.7公里，可解决昌元街道新峰社区600人（其中建档立卡脱贫户131人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便600人（其中建档立卡脱贫户131人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目公路里程2.7公里，可解决昌元街道新峰社区600人（其中建档立卡脱贫户131人）出行问题。 | 村改建公路里程2.7公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口131人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区昌元街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 148.5 | 40.5 | 0 | 108 | 0 | 600 | 131 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 赖家利 | 13220260965
69 | 荣昌区2021年度双河街道蔡彭产业路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度双河街道蔡彭产业路建设工程 | 村基础设施 | 产业路 | 双河街道金佛社区建设1条共4.2公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有金佛社区葡萄种植基地200亩、麻竹基地500亩，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 新建 | 荣昌区双河街道金佛社区 | 项目实施可解决双河街道金佛社区2500人（其中建档立卡脱贫户5户15人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便2500人（其中建档立卡脱贫户15人）生活出行并降低农产品运输成本，进一步带动产业增收。 | 项目实施可解决双河街道金佛社区2500人（其中建档立卡脱贫户5户15人）出行问题。 | 改建公路里程4.2公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口15人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区双河街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 231 | 63 | 0 | 168 | 0 | 15 | 15 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 张晓荣 | 13618307809
70 | 荣昌区2021年度双河街道千土产业路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度双河街道千土产业路建设工程 | 村基础设施 | 产业路 | 双河街道金佛社区建设1条共5.86公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有金佛社区麻竹基地500亩、排山坳社区麻竹基地500亩，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 新建 | 荣昌区双河街道金佛社区 | 项目实施可解决双河街道金佛社区4000人（其中建档立卡脱贫户5户14人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便4000人（其中建档立卡脱贫户14人）生活出行并降低农产品运输成本，进一步带动产业增收。 | 项目实施可解决双河街道金佛社区4000人（其中建档立卡脱贫户5户14人）出行问题。 | 改建公路里程5.86公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口14人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区双河街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 437.4 | 203 | 0 | 234.4 | 0 | 14 | 14 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 张晓荣 | 13618307809
71 | 荣昌区2021年度远觉镇石家湾公路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度远觉镇石家湾公路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 远觉镇白家寺村7组新建长1.3公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 新建 | 荣昌区远觉镇白家寺村 | 项目里程1.3公里可解决远觉镇白家寺村7组450人（其中建档立卡脱贫户29人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便450人（其中建档立卡脱贫户29人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目里程1.3公里可解决远觉镇白家寺村7组450人（其中建档立卡脱贫户29人）出行问题。 | 村改建公路1.3公里。 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口29人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区远觉镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 66.825 | 2.825 | 0 | 64 | 0 | 450 | 29 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 钟兵 | 15923289108
72 | 荣昌区2021年度远觉镇唐家坡公路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度远觉镇唐家坡公路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 远觉镇高观音村2、5组新建长1.35公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 新建 | 荣昌区远觉镇高观音村 | 项目里程1.35公里可解决远觉镇高观音村8组480人（其中建档立卡脱贫户64人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便480人（其中建档立卡脱贫户64人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目里程1.35公里可解决远觉镇高观音村8组480人（其中建档立卡脱贫户64人）出行问题。 | 村改建公路1.35公里。 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口64人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区远觉镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 72.365 | 16.365 | 0 | 56 | 0 | 480 | 69 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 刘沛东 | 18223155818
73 | 荣昌区2021年度吴家镇十烈村草吴产业公路水泥砼路面建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度吴家镇十烈村草吴产业公路水泥砼路面建设工程 | 村基础设施 | 产业路 | 吴家镇十烈社区建设1条共2.5公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有农户种植水稻500亩，与周边公路联通，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 新建 | 荣昌区吴家镇十烈社区 | 项目总里程2.5公里，可解决吴家镇十烈社区400人（其中建档立卡脱贫户37人）出行问题 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便400人（其中建档立卡脱贫户37人）生活出行并降低农产品运输成本，进一步带动产业增收。 | 项目总里程2.5公里，可解决吴家镇十烈社区400人（其中建档立卡脱贫户37人）出行问题 | 建设公路里程2.5公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口37人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 137.5 | 37.5 | 0 | 100 | 0 | 37 | 37 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 杨万里 | 18223497791
74 | 荣昌区2021年度仁义镇仁三公路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度仁义镇仁三公路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 仁义镇三奇村1组、2组新建长2.002公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 新建 | 荣昌区仁义镇三奇村 | 项目实施可解决仁义镇三奇村1007人（其中建档立卡脱贫户20人，边缘易致贫户5人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 项目实施可解决仁义镇三奇村810人（其中建档立卡脱贫户20人，边缘易致贫户5人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 项目实施可解决仁义镇三奇村810人（其中建档立卡脱贫户20人，边缘易致贫户5人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 新建农村公路里程2.002公里 | 验收合格率100%。 | 项目完工及时率≥100%。 | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里。 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8%。 | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口20人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 110 | 30 | 0 | 80 | 0 | 810 | 25 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 吕麟章 | 13508305366
75 | 荣昌区2021年度仁义镇三星产业公路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度仁义镇三星产业公路建设工程 | 村基础设施 | 产业路 | 仁义镇三星村8组、9组建设1条长2.795公里，宽4.5米的四好农村公路，该公路周边有水稻种植大户1家，水稻种植150亩，花椒种植120亩，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 新建 | 荣昌区仁义镇三星村 | 项目实施可解决仁义镇三星村1500人（其中建档立卡脱贫户53人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 项目实施可解决仁义镇三星村1500人（其中建档立卡脱贫户53人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展，进一步带动产业增收。 | 项目实施可解决仁义镇三星村1500人（其中建档立卡脱贫户53人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 新建农村公路里程2.795公里 | 验收合格率100%。 | 项目完工及时率≥100%。 | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里。 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8%。 | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口53人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区仁义镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 152.35 | 61.35 | 0 | 91 | 0 | 1500 | 50 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 徐冰祥 | 15823008358
76 | 荣昌区2021年度峰高街道红明路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度峰高街道红明路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 峰高街道峨嵋新建1.2公里，4.5米宽水凝混凝土路。 | 新建 | 荣昌区峰高街道峨眉社区 | 项目公路里程1.2公里，可解决峰高街道峨嵋社区560人（其中建档立卡脱贫户28人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便560人（其中建档立卡脱贫户28人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目公路里程1.2公里，可解决峰高街道峨嵋社区560人（其中建档立卡脱贫户28人）出行问题。 | 村改建公路里程1.2公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口28人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益建档立卡脱贫人口满意度90% | 区交通局 | 荣昌区峰高街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 66 | 18 | 0 | 48 | 0 | 560 | 28 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 于道彬 | 13340297989
77 | 荣昌区2021年度昌元街道少数民族维权服务站创建 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度昌元街道少数民族维权服务站创建 | 村基础设施 | 其他 | 1.设置少数民族维权服务站招牌；2.制定工作制度并上墙；3.制作宣传展板和印制宣传资料、宣传品。 | 新建 | 昌元街道司法所 | 通过创建少数民族维权服务站，进一步深化城市民族工作，促进各民族交往交流交融。 | 群众全程监督创建工作。助推民族关系和谐发展，促进各民族交往交流交融。 | 通过创建少数民族维权服务站，进一步深化城市民族工作，促进各民族交往交流交融。 | 创建少数民族维权服务站个数≥1个 | 创建验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 控制在预算范围内 |  | 深化民族团结进步，助推民族关系和谐发展。 | 助推民族关系和谐发展，促进各民族交往交流交融。 | 群众满意度≥95% | 区民宗委 | 昌元街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.08 | 2021.12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15200 | 536 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 罗能美 | 17702341326
78 | 荣昌区2021年度昌元街道高坎支路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度昌元街道高坎支路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 昌元街道新峰社区新建长1.4公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 新建 | 荣昌区昌元街道新峰社区 | 项目公路里程1.4公里，可解决昌元街道新峰社区400人（其中建档立卡脱贫户131人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便400人（其中建档立卡脱贫户131人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目公路里程1.4公里，可解决昌元街道新峰社区400人（其中建档立卡脱贫户131人）出行问题。 | 村改建公路里程1.4公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口131人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区昌元街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 77 | 21 | 0 | 56 | 0 | 600 | 131 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 赖家利 | 13220200965
79 | 荣昌区2021年度双河街道段蒋路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度双河街道段蒋路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 双河街道大石堡社区新建长1.0公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 新建 | 荣昌区双河街道大石堡社区 | 项目实施可解决双河街道大石堡社区200人（其中建档立卡脱贫户5户18人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便200人（其中建档立卡脱贫户5户18人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目实施可解决双河街道大石堡社区200人（其中建档立卡脱贫户5户18人）出行问题。 | 改建公路里程1公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口18人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区双河街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 55 | 15 | 0 | 40 | 0 | 18 | 18 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 张晓荣 | 13618307809
80 | 荣昌区2021年度双河街道胡七路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度双河街道胡七路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 双河街道白玉社区新建长1.1公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 新建 | 荣昌区双河街道白玉社区 | 项目实施可解决双河街道白玉社区150人（其中建档立卡脱贫户2户4人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便150人（其中建档立卡脱贫户4人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目实施可解决双河街道白玉社区150人（其中建档立卡脱贫户2户4人）出行问题。 | 改建公路里程1.1公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口4人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区双河街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 56.485 | 12.485 | 0 | 44 | 0 | 4 | 4 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 张晓荣 | 13618307809
81 | 荣昌区2021年度古昌镇玉带村川檀路混凝土硬化建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度古昌镇玉带村川檀路混凝土硬化建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 古昌镇玉带村新建长1.52公里、宽4.5米水泥混凝土路。 | 新建 | 荣昌区古昌镇玉带村 | 项目实施可改善玉带村1100人（其中建档立卡脱贫户25人）生产、生活条件 | 群众全程监督施工，通过改善基础设施建设及群众生产、生活条件，方便1100人（其中建档立卡脱贫户25人）生活出行。 | 项目实施可改善玉带村1100人（其中建档立卡脱贫户25人）生产、生活条件 | 建设里程1.52公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口12户。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区古昌镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 99.24 | 22.8 | 0 | 60.8 | 15.64 | 25 | 8 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 叶朝盛 | 18183088338
82 | 荣昌区2021年度荣隆镇金竹路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度荣隆镇金竹路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 项目公路里程0.803公里，可解决葛桥社区670人（其中建档立卡脱贫户25人）出行问题。 | 新建 | 荣昌区荣隆镇高田村 | 项目公路里程0.803公里，可解决荣隆镇葛桥社区670人（其中建档立卡脱贫户25人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过基础设施道路，方便670人（其中建档立卡脱贫25人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目公路里程0.803公里，可解决荣隆镇葛桥社区670人（其中建档立卡脱贫户25人）出行问题。 | 村改建公路里程0.803公里。 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫户人口25人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区荣隆镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 43.1 | 11.1 | 0 | 32 | 0 | 670 | 25 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 李永德 | 13372654133
83 | 荣昌区2021年度荣隆镇通古罗路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度荣隆镇通古罗路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 项目公路里程0.992公里，可解决高田村638人（其中建档立卡脱贫户13人）出行问题。 | 新建 | 荣昌区荣隆镇葛桥社区 | 项目公路里程0.992公里，可解决高田村638人（其中建档立卡脱贫户13人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过基础设施道路，方便638人（其中建档立卡脱贫13人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目公路里程0.992公里，可解决高田村638人（其中建档立卡脱贫户13人）出行问题。 | 村改建公路里程0.992公里。 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫户人口13人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区荣隆镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 53.66 | 13.66 | 0 | 40 | 0 | 638 | 13 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 李永德 | 13372654133
84 | 荣昌区2021年度吴家镇含珠桥村兰家湾公路水泥砼路面建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度吴家镇含珠桥村兰家湾公路水泥砼路面建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 吴家镇含珠桥村建设长2.3公里，宽4.5米的水泥路路面。 | 新建 | 荣昌区吴家镇含珠桥村 | 项目总里程2.3公里，可解决吴家镇含珠桥村350人（其中建档立卡脱贫户40人）出行问题 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便350人（其中建档立卡脱贫户40人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目总里程2.3公里，可解决吴家镇含珠桥村350人（其中建档立卡脱贫户40人）出行问题 | 建设公路里程2.3公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口40人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 120.725 | 28.725 | 0 | 92 | 0 | 40 | 40 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 黄平 | 13983920356
85 | 荣昌区2021年度古昌镇大青㭎村三保产业路混凝土硬化建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度古昌镇大青？村三保产业路混凝土硬化建设工程 | 村基础设施 | 产业路 | 古昌镇大青㭎村建设1条共2.43公里长、宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有劲丰花椒基地250亩、村集体经济粮油基地200亩，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 新建 | 荣昌区古昌镇大青㭎村 | 项目实施可改善大青㭎村1200人（其中建档立卡脱贫户140人）生产、生活条件 | 群众全程监督施工，通过改善基础设施建设及群众生产、生活条件，方便1200人（其中建档立卡脱贫户140人）生活出行，进一步带动产业增收。 | 项目实施可改善玉带村1200人（其中建档立卡脱贫户140人）生产、生活条件 | 建设里程2.43公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口45户。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区古昌镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 162.05 | 36.45 | 0 | 97.2 | 28.4 | 140 | 25 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 否 |  | 叶朝盛 | 18183088338
86 | 荣昌区2021年度直升镇红康路二段水泥路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度直升镇红康路二段水泥路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 直升镇黄坭村、万宝村新建长1.518公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 续建 | 荣昌区直升镇黄坭村、万宝村 | 项目实施可解决直升镇黄坭村、万宝村957人（其中建档立卡脱贫户42人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 项目实施可解决直升镇黄坭村、万宝村957人（其中建档立卡脱贫户42人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 项目实施可解决直升镇黄坭村、万宝村957人（其中建档立卡脱贫户42人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 新建农村公路里程1.518公里。 | 验收合格率100%。 | 项目完工及时率≥100%。 | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里。 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8%。 | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口42人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区直升镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 82.5 | 22.5 | 0 | 60 | 0 | 957 | 47 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 刘相勇 | 13883256567
87 | 荣昌区2021年度直升镇燕石水泥产业路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度直升镇燕石水泥产业路建设工程 | 村基础设施 | 产业路 | 直升镇燕儿村建设1条共3.242公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有臻品道柑橘基地340亩，方便业主及周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 续建 | 荣昌区直升镇燕儿村 | 项目实施可解决直升镇燕儿村805人（其中建档立卡脱贫户12人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 项目实施可解决直升镇燕儿村805人（其中建档立卡脱贫户12人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展，进一步带动产业增收。 | 项目实施可解决直升镇燕儿村805人（其中建档立卡脱贫户12人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 新建农村公路里程3.242公里。 | 验收合格率100%。 | 项目完工及时率≥100%。 | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里。 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8%。 | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口12人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区直升镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 177.65 | 48.45 | 0 | 129.2 | 0 | 1096 | 46 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 刘相勇 | 13883256567
88 | 荣昌区2021年度直升镇水五水泥路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度直升镇水五水泥路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 建设1条共1.805公里长的四好农村公路，该公路周边有果牧农业粮油基地600亩，方便业主及周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 续建 | 荣昌区直升镇万宝村 | 项目实施可解决直升镇万宝村415人（其中建档立卡脱贫户14人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 项目实施可解决直升镇万宝村415人（其中建档立卡脱贫户14人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 项目实施可解决直升镇万宝村415人（其中建档立卡脱贫户14人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 新建农村产业公路里程1.805公里。 | 验收合格率100%。 | 项目完工及时率≥100%。 | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里。 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8%。 | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口14人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区直升镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 99.275 | 26.875 | 0 | 72.4 | 0 | 415 | 14 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 刘相勇 | 13883256567
89 | 荣昌区2021年度直升镇黄龙水泥路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度直升镇黄龙水泥路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 直升镇万宝村新建长1.777公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 新建 | 荣昌区直升镇万宝村 | 项目实施可解决直升镇万宝村210人（其中建档立卡脱贫户5人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 项目实施可解决直升镇万宝村210人（其中建档立卡脱贫户5人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 项目实施可解决直升镇万宝村210人（其中建档立卡脱贫户5人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 新建农村公路里程1.777公里。 | 验收合格率100%。 | 项目完工及时率≥100%。 | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里。 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8%。 | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口5人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区直升镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 97.735 | 25.735 | 0 | 72 | 0 | 210 | 5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 刘相勇 | 13883256567
90 | 荣昌区2021年度观胜镇吕家水泥路面建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度观胜镇吕家水泥路面建设工程 | 村基础设施 | 产业路 | 观胜镇许友村建设里程1.9公里、路基宽5.5米、路面宽4.5米的C30水泥混凝土路面公路。联结许友村村集体经济，带动许友村村集体经济兔场及改善沿线120户农户生产生活条件，进一步通过产业增收致富。 | 新建 | 荣昌区观胜镇许友村 | 项目里程1.9公里可解决观胜镇许友村5、8组220人（其中建档立卡脱贫户28人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便220人（其中建档立卡脱贫户28人）生活出行并降低农产品运输成本，进一步带动产业增收。 | 项目里程1.9公里可解决观胜镇许友村5、8组220人（其中建档立卡脱贫户28人）出行问题。 | 村改建公路1.9公里。 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口28人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区观胜镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 100.9 | 24.9 | 0 | 76 | 0 | 28 | 28 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 否 |  | 张文勇 | 13983265688
91 | 重庆市荣昌区2020年农村饮水安全巩固提升工程（龙集水厂） | 荣昌区_生活条件改善_重庆市荣昌区2020年农村饮水安全巩固提升工程（龙集水厂） | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 对水厂辖区内供水管网进行延伸，共计延伸供水管网97.02km。对水厂附属设施进行改造。 | 续建 | 荣昌区龙集镇 | 完成2020年未完成剩余工作任务。更换水厂取水设备1套、加氯加药设备1套、加压设备1套等。通过项目实施，改善群众生产生活条件。 | 重点围绕解决脱贫人口饮水安全保障问题，真正解决脱贫人口稳定脱贫最紧迫、最现实、最突出问题上。 | 完成2020年未完成剩余工作任务。更换水厂取水设备1套、加氯加药设备1套、加压设备1套等。 | 更换水厂取水设备1套、加氯加药设备1套、加压设备1套等。 | 验收合格率100%。 | 项目（工程）完成及时率≥95% | 项目建设成本约109.06万元 |  | 受益建档立卡脱贫户数≥117人 | 工程设计使用年限≥15年 | 受益建档立卡脱贫人口满意度≥90% | 区水利局 | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 2021年 | 是 | 2020.06 | 2020.12； 完工验收时间2021.01 | 109.0576 | 109.0576 | 0 | 0 | 0 | 2510 | 117 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曹莉 | 15923175040
92 | 荣昌区2021年度吴家镇十烈村怀家沟产业公路水泥砼路面建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度吴家镇十烈村怀家沟产业公路水泥砼路面建设工程 | 村基础设施 | 产业路 | 吴家镇十烈社区建设1条共3.1公里长，宽4.5米的四好农村产业公路，该公路周边有正在建设的温氏猪场，与周边公路联通，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 新建 | 荣昌区吴家镇十烈社区 | 项目总里程3.3公里，可解决吴家镇十烈社区400人（其中建档立卡脱贫户20人）出行问题 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便400人（其中建档立卡脱贫户20人）生活出行并降低农产品运输成本，进一步带动产业增收。 | 项目总里程3.3公里，可解决吴家镇十烈社区400人（其中建档立卡脱贫户20人）出行问题 | 建设公路里程3.1公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口20人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.03 | 156.255 | 32.255 | 0 | 124 | 0 | 20 | 20 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 杨万里 | 18223497791
93 | 荣昌区2021年度观胜镇寨子坡产业公路水泥路面建设工程（凉坪3公里） | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度观胜镇寨子坡产业公路水泥路面建设工程（凉坪3公里 | 村基础设施 | 产业路 | 观胜镇凉坪社区建设里程3公里、路基宽5.5米、路面宽4.5米的C30水泥混凝土路面公路。联结睡佛社区500亩橘子园及改善周边100户农户生产生活条件，进一步通过产业增收致富。 | 新建 | 荣昌区观胜镇凉坪社区 | 项目里程3公里可解决观胜镇凉坪社区2组，睡佛社区7、9社420人（其中建档立卡脱贫户34人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便420人（其中建档立卡脱贫户34人）生活出行并降低农产品运输成本，进一步带动产业增收。 | 项目里程3公里可解决观胜镇凉坪社区2组，睡佛社区7、9社420人（其中建档立卡脱贫户34人）出行问题。 | 新建公路3公里。 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口34人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区观胜镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 165 | 45 | 0 | 120 | 0 | 34 | 34 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 张文勇 | 13983265688
94 | 荣昌区2021年度观胜镇白颜公路水泥路面建设工程（凉坪2.2公里） | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度观胜镇白颜公路水泥路面建设工程（凉坪2.2公里） | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 建设里程2.2公里，路基宽4.5米、路面宽4.5米的C32混凝土路面公路。 | 新建 | 荣昌区观胜镇凉坪社区 | 项目里程2.2公里可解决观胜镇凉坪社区12、13组186人（其中建档立卡脱贫户22人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便186人（其中建档立卡脱贫户22人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目里程2.2公里可解决观胜镇凉坪社区12、13组186人（其中建档立卡脱贫户22人）出行问题，可带动生猪、小家禽等产业发展。 | 新建公路2.2公里。 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口22人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区观胜镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 109.01 | 21.01 | 0 | 88 | 0 | 22 | 22 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 张文勇 | 13983265688
95 | 荣昌区2021年度盘龙镇合吴产业路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度盘龙镇合吴产业路建设工程 | 村基础设施 | 产业路 | 盘龙镇骑龙村建设1条共4.9公里长，宽5.5米的四好农村产业公路，该公路周边有塔罗科血橙基地260余亩、猕猴桃基地40余亩、春见柑橘（耙耙柑）基地200余亩，方便周边群众生产生生活与运输农产品，促进脱贫户增收致富。 | 新建 | 荣昌区盘龙镇骑龙村 | 项目公路里程4.9公里，可解决盘龙镇骑龙村建档立卡脱贫户206人出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，可解决盘龙镇骑龙村建档立卡脱贫户58户、206人生活出行并降低农产品运输成本，进一步带动产业增收。 | 项目公路里程4.9公里，可解决盘龙镇骑龙村建档立卡脱贫户206人出行问题。 | 新建公路4.9公里。 | 验收合格率100%。 | 项目完工及时率≥100%。 | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里。 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8%。 | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口206人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区盘龙镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 367.5 | 171.5 | 0 | 196 | 0 | 206 | 206 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 邓川 | 18983923307
96 | 荣昌区2021年度峰高街道三横桥公路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度峰高街道三横桥公路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 项目公路里程1.2公里，可解决峰高街道唐冲村428人（其中建档立卡脱贫户26人）出行问题。 | 新建 | 荣昌区峰高街道唐冲村 | 项目公路里程1.2公里，可解决峰高街道唐冲村428人（其中建档立卡脱贫户26人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便428人（其中建档立卡脱贫户26人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目公路里程1.2公里，可解决峰高街道唐冲村428人（其中建档立卡脱贫户26人）出行问题。 | 脱贫村改建公路里程1.2公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口26人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益建档立卡脱贫人口满意度90% | 区交通局 | 荣昌区峰高街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 61.2 | 13.2 | 0 | 48 | 0 | 428 | 26 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 于道彬 | 13340297989
97 | 荣昌区2021年度荣隆镇荣开产业路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度荣隆镇荣开产业路建设工程 | 村基础设施 | 产业路 | 荣隆镇玉久村、柏香村建设一条公路里程为3.797公里的四好农村公路，可解决玉久村、柏香村1725人（其中建档立卡脱贫户127人）出行问题。该公路周边有汤洪华水稻种植田约200亩，方便周边群众生产生活与运输农产品，促进群众增收致富。 | 新建 | 荣昌区荣隆镇玉久村、柏香村 | 项目公路里程3.797公里，可解决玉久村、柏香村1725人（其中建档立卡脱贫户103人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过基础设施道路，方便1725人（其中建档立卡脱贫户103人）生活出行并降低农产品运输成本，进一步带动产业增收。 | 项目公路里程3.797公里，可解决玉久村、柏香村1725人（其中建档立卡脱贫户103人）出行问题。 | 脱贫村改建公路里程3.797公里。 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫户人口13人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区荣隆镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 208.235 | 48.235 | 0 | 160 | 0 | 1725 | 127 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 李永德 | 13372654133
98 | 荣昌区2021年度峰高街道干路路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度峰高街道干路路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 项目公路里程1.4公里，可解决峰高街道金银村460人（其中建档立卡脱贫户20人）出行问题。 | 新建 | 荣昌区峰高街道金银村 | 项目公路里程1.4公里，可解决峰高街道金银村460人（其中建档立卡脱贫户20人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便460人（其中建档立卡脱贫户20人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目公路里程1.4公里，可解决峰高街道金银村460人（其中建档立卡脱贫户20人）出行问题。 | 脱贫村改建公路里程1.4公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口20人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益建档立卡脱贫人口满意度90% | 区交通局 | 荣昌区峰高街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 77 | 21 | 0 | 56 | 0 | 460 | 20 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 于道彬 | 13340297989
99 | 荣昌区2021年度盘龙镇高码头路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度盘龙镇高码头路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 盘龙镇石田村新建长2.1公里，宽4.5米的混凝土路面。 | 新建 | 荣昌区盘龙镇石田村 | 项目公路里程2.1公里，可解决盘龙镇石田村建档立卡脱贫户17户、58人出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，可解决盘龙镇石田村建档立卡脱贫户17户、58人生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目公路里程2.1公里，可解决盘龙镇石田村建档立卡脱贫户17户、58人出行问题。 | 新建公路2.1公里。 | 验收合格率100%。 | 项目完工及时率≥100%。 | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里。 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8%。 | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口206人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区盘龙镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 115.5 | 31.5 | 0 | 84 | 0 | 58 | 58 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 邓川 | 18983923307
100 | 荣昌区2021年度盘龙镇永陵村少数民族资金农排管道延伸项目 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度盘龙镇永陵村少数民族资金农排管道延伸项目 | 村基础设施 | 其他 | 在盘龙镇永陵村建设延伸农排管道500米 | 新建 | 盘龙镇永陵村 | 延伸农排管道500米，解决群众生产灌溉缺水问题，增加群众收入。 | 群众全程监督施工进度和质量。助推乡村振兴项目实施，带动产业发展，增加收入。 | 延伸农排管道500米，解决群众生产灌溉缺水问题，增加群众收入。 | 农排管道长度≥500米 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 延伸管道每米成本≤250元 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥5% | 受益建档立卡脱贫人数≥82人。 | 受益年限≥3年 | 群众满意度≥95% | 区民宗委 | 盘龙镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.02 | 2021.07 | 11.92 | 10 | 0 | 0 | 1.92 | 764 | 82 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 否 |  | 廖雪红 | 13618314329
101 | 荣昌区2021年度远觉镇狮子桥村少数民族资金公路项目 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度远觉镇狮子桥村少数民族资金公路项目 | 村基础设施 | 通村、组硬化路及护栏 | 一是在远觉镇狮子桥村猫儿冲将长500米、宽4.5米的泥结石公路提档升级为水泥公路，二是在远觉镇狮子桥村10组新建泥结石公路660米、宽3.5米。 | 新建 | 远觉镇狮子桥村 | 一是在远觉镇狮子桥村猫儿冲将长500米、宽4.5米的泥结石公路提档升级为水泥公路，二是在远觉镇狮子桥村10组新建泥结石公路660米、宽3.5米，通过项目实施，改善群众出行条件，方便群众生产生活，促进农村经济发展。 | 群众全程监督施工进度和质量。助推乡村振兴项目实施，改善交通条件。 | 一是在远觉镇狮子桥村猫儿冲将长500米、宽4.5米的泥结石公路提档升级为水泥公路，二是在远觉镇狮子桥村10组新建泥结石公路660米、宽3.5米，通过项目实施，改善群众出行条件，方便群众生产生活，促进农村经济发展。 | 公路长度≥1100米，公路宽度≥3.5米 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 公路成本≤55万元 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥5% | 受益建档立卡脱贫人数≥21人。 | 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融。 | 群众满意度≥95% | 区民宗委 | 远觉镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.02 | 2021.11 | 53.58 | 20 | 0 | 0 | 33.58 | 120 | 21 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 郭汝莅 | 18983980368
102 | 荣昌区2021年河包镇核桃村集体经济产业发展项目 | 荣昌区_产业项目_荣昌区2021年河包镇核桃村集体经济产业发展项目 | 产业项目 | 其他 | 围绕河包镇完善粉条生产配菜加工产业链关键环节，发展辣椒种植基地3500亩，为提高辣椒的附加值，于2020年建辣椒烘干厂，前期已投入80万元搭建厂房，钢架结构：1540平方。为更好发展辣椒产业，助力粉条产业配菜加工产业链，拟再次投入辣椒烘干厂基础建设。 | 新建 | 河包镇核桃村 | 完成辣椒烘干厂基础建设，让全镇217户建卡脱贫户受益。 | 完成辣椒烘干厂基础建设，让全镇217户建卡脱贫户受益。 | 河包镇以核桃村为基地发展辣椒种植3500亩；修建600米生产便道、泵站1座，铺设500米管网以完善辣椒基地基础配套设施；建设15个辣椒育苗温室大棚；为提高辣椒的附加值，前期已完成辣椒烘干厂厂房搭建，拟再次投入辣椒烘干厂基础建设，让全镇217户建卡脱贫户受益。 | 2021年区本级投入≤80万元 | 验收合格率100%。 | 补助资金及时发放率≥100% | 投入≤80万元 。 | 项目年收入≥20万元 | 吸纳以上建卡脱贫人员就业≥6名 | 受益年限≥3年 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区河包镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.06 | 2021.12 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 731 | 122 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 辣椒烘干厂投入生产后，既可实现土地的高质高效，又可解决当地群众种植海椒销售的问题，同时对河包酸辣粉的配菜也起到了保证的作用，还能达到当地群众500多人的就地务工和实现增收的目的。该项目预计年收入达20万元以上，除去运行成本，每年收益达3万元以上。 | 是 | 辣椒烘干厂投入生产后，既可实现土地的高质高效，又可解决当地群众种植海椒销售的问题，同时对河包酸辣粉的配菜也起到了保证的作用，还能达到当地群众500多人的就地务工和实现增收的目的。该项目预计年收入达20万元以上，除去运行成本，每年收益达3万元以上。 | 李元章 | 13883491920
103 | 荣昌区2021年河包镇经堂村村集体经济产业发展项目 | 荣昌区_产业项目_荣昌区2021年河包镇经堂村村集体经济产业发展项目 | 产业项目 | 其他 | （一）完善600亩高品质经果林基地基础设施建设，进行土地整治、道路建设，修建排灌设施和生产便道。 （二）购置旋耕机、起垅机等机械化设备，结合现有3台农用无人机形成社会化服务专业组织，促进集体经济组织参与农业社会化服务。培训专业操作人员，广泛承接农业生产、病虫防治一体化服务。 （三）发展农旅、文旅产业旅游，支持经堂村瓦米沟及观音阁水库农旅、文旅产业融合项目，于瓦米沟处打造婚纱摄影基地，由村集体经济组织领办的凤源文化旅游发展有限公司与个个世界合作创办实训基地，连通金凤山公园与观音阁水库之间的健身步道，修建停车场。 | 新建 | 河包镇经堂村 | 完成经堂村瓦米沟婚纱摄影基地打造 | 将建设高品质果林，打造瓦米沟、观音阁水库为基础发展文旅产业，经堂村合作社为平台，整合经堂村瓦米沟、观音阁水库周边村民私人民宿资源，吸引游客游览入住等盈利，通过集体经济收益分红，吸纳脱贫人口就业来促进村民收入 | 完成经堂村瓦米沟婚纱摄影基地打造 | 2021年区本级投入≤80万元 | 验收合格率100%。 | 补助资金及时发放率≥100% | 投入≤80万元 。 | 预计村集体年收入18万元，吸纳以上建卡脱贫人员就业≥4名，每人年收入≥1.5万元 | 打响经堂村文旅产业知名度，吸纳以上脱贫人口就业≥4名 | 受益年限≥3年 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区河包镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.06 | 2021.12 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4520 | 554 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 各项目发挥效益后，预计经堂村集体经济将实现收入38万元/年，除去管理运营成本后，可实现每年收益达3万元以上。同时能够惠及169户脱贫户、7户边缘户、1户监测户致富增收。 | 是 | 各项目发挥效益后，预计经堂村集体经济将实现收入38万元/年，除去管理运营成本后，可实现每年收益达3万元以上。同时能够惠及169户脱贫户、7户边缘户、1户监测户致富增收。 | 李元章 | 13883491920
104 | 荣昌区2021年观胜镇集体经济产业发展项目 | 荣昌区_产业项目_荣昌区2021年观胜镇集体经济产业发展项目 | 产业项目 | 其他 | 投资120万元，在原有基础上，采取村集体经济+公司（合作社）带农户的模式，投资入股建设观胜肉兔科级园区“祖代种兔育种中心”，继续做大做强肉兔产业，持续壮大集体经济，促进群众增收。 | 新建 | 观胜镇银河村、许友村、云峰村 | 投资入股建设观胜肉兔科级园区“祖代种兔育种中心”，继续做大做强肉兔产业，持续壮大集体经济，促进群众增收 | 项目实施实行利益共享原则，采取保底+浮动分红方式，在双方约定价格范围内按照每年8%，超过或低于约定价格则按照一定比例浮动计算分红。 | 2021年完成 招商引资工作，6栋厂房建设。 | 6栋 厂房 | 2000只 祖代种兔 | 补助资金及时发放率≥100% | ≤120 万元 | 带动脱贫户 每户年增收 ≥300元 | 受益建档立 卡脱贫人口数≤150人 | 村集体经济每年带动 不少于10户加入，项目促使受益≥3年 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区观胜镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.06 | 2021.12 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 全体村民共建共享村集体经济。村集体将入股所获得当年剩余收益用于全体村民分红、公益性建设和持续发展基金，项目建成后，预计惠及全镇2000余户6000人。 | 是 | 通过乡村振兴衔接资金入户肉兔产业园，村集体将入股所获得当年收益的约50%用于脱贫户分红，通过建立“评比+分红”激励模式，激发内生动力，促进脱贫户积极参与村庄人居环境整治，村级产业发展，村风村貌建设。预计可带动全镇300户脱贫户近1000人，每户年增收200元以上。 | 唐光荣 | 189 83821836
105 | 荣昌区2021年铜鼓镇刘骥村集体经济产业发展项目 | 荣昌区_产业项目_荣昌区2021年铜鼓镇刘骥村集体经济产业发展项目 | 产业项目 | 其他 | 花椒色选及冻库建设投资：计划主要用于色选机安装、冷链仓储厂房及相关设施建设。 | 新建 | 铜鼓镇刘骥村 | 利用冷链仓储设备可确保鲜花椒粗加工后的品质保障。储藏农产品数量达到2400吨，保障农产品品质不变，助力荣昌特色农产品的品牌打造。 | 1.资金配股。按脱贫户135户、边缘户4户、脱贫监测户4户，剩余10户根据村实际情况动态调整计算,每户配股资金 0.5万元。2.资产收益联结。除去当年各类开支，按产业当年纯收入进行分红。纯收益30%按户分配给脱贫户、边缘户、脱贫监测户，纯收益30%分配给入股股东，纯收益20%作为结余发展资金,纯收益10%作为公益性投入，10%作为村支两委奖励。 | 利用冷链仓储设备可确保鲜花椒粗加工后的品质保障。储藏农产品数量达到2400吨，保障农产品品质不变，助力荣昌特色农产品的品牌打造。 | 2021年区本级投入≤80万元，共计135户脱贫户受益。 | 验收合格率100%。 | 补助资金及时发放率≥100% | 投入≤80万元 。 | 吸纳以上建卡脱贫人员就业≥25名，每人务工收入≥1000元； | 受益建档立卡脱贫人口数≥25人。 | 持续效益≥3年 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区铜鼓镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.06 | 2021.12 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 476 | 137 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 项目建成后，预计年色选加工20万斤花椒，色选加工费0.4元/斤，收取费用80000元。其他农产品色选加工2万斤，收取费用8000元。合计全年收益12.8万元。支出费用：聘请管理人员2名，工资2000元/月·人，全年支工资4.8万元；全年电费及维修费用1万元。总纯收益3万元。 | 是 | 项目完成后，可对辖区内及周边镇农产品进行色选加工，色选机可用于辖区花椒及相关农产品进行分级色选，收取色选加工费用。收取租金及加工费用纯收益的30%可用于集体经济分红；纯收益的10%用于脱贫不稳定户、边缘易致贫户及突发事件困难户救助；纯收益的60%用于村集体经济再投入。 | 熊贵英 | 13896973984
106 | 荣昌区2021年清流镇龙井庙村集体经济产业发展项目 | 荣昌区_产业项目_荣昌区2021年清流镇龙井庙村集体经济产业发展项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 清流镇龙井庙村柑橘冻库建设 | 新建 | 清流镇龙井庙村 | 一是“重庆市珑景妙生态农业专业合作社”流转土地2亩，可给每户带来400元/亩/年的土地流转收入，20年共计收益1.6万元。二是带动20余户脱贫户发展种植柑橘产业，每户年增收500元。 | 1.柑橘冻库解决柑橘产业丰产滞销的问题，带动本村20余户脱贫户发展种植柑橘产业，每户年增收500元。2.柑橘冻库收取租金的收益的30%用于集体经济分红；纯收益的10%用于脱贫不稳定户、边缘易致贫户及突发事件困难户救助；纯收益的60%用于村集体经济再投入。 | 通过该项目实施，带动20余户脱贫户发展种植柑橘产业，每户年增收500元。 | 2021年区本级投入≤80万元，共计≤75户脱贫户，1户监测户受益 | 验收合格率100%。 | 补助资金及时发放率≥100% | 投入≤80万元 。 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8%。 | 受益建档立卡脱贫人口数258人。 | 项目建成后，预计柑橘冻库储存收益80元/吨，年收入40000元。 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区清流镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.06 | 2021.12 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 258 | 258 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 该项目是结合清流镇实际，并经清流镇党委充分商议，群众代表讨论作出的结果，项目一旦立项，我村将立即组织实施，同时成立项目管理小组和监督小组，在荣昌区农委、清流镇政府的指导下保质保量的完成项目建设全部内容。 | 是 | 项目完成后，将实现以下优势：1.柑橘冻库解决柑橘产业丰产滞销的问题，带动本村20余户脱贫户发展种植柑橘产业，每户年增收500元。2.柑橘冻库收取租金的收益的30%用于集体经济分红；纯收益的10%用于脱贫不稳定户、边缘易致贫户及突发事件困难户救助；纯收益的60%用于村集体经济再投入。 | 况朝贵 | 13629703036
107 | 荣昌区2021年吴家镇高峰村集体经济产业发展项目 | 荣昌区_产业项目_荣昌区2021年吴家镇高峰村集体经济产业发展项目 | 产业项目 | 种植养殖加工服务 | 建设采摘果园面积220亩，主要种植不同种类柑橘（按采收期搭配），辅以枇杷、李子等果树种植。具体内容：血橙九号55株、柑平70株、大雅70株、09无籽沃柑70株、黄丰4号枇杷50株、青仓李50株、爱媛3870株、纽荷尔55株、蓄水池2个150立方米/个、灌溉管网共计5000M、生产便道1000米、土地整形220亩。 | 新建 | 吴家镇高峰村 | 1、周边流转土地农户可获得土地租金10万元左右/年。 2、到第四年丰产期项目产值达到80万元/年。 3、带动周边农户发展柑橘产业，减少农村土地撂荒现象。 | 1、2021-2023年为前期投入管护期，2024年开始收益，高峰村集体经济在该项目收益部分按照以下方式分配，一是当年收益的40%用于村民的年终分红，分配金额上略倾斜我村全国防返贫监测信息系统内现有建档立卡脱贫户、清洁示范户。二是当年利润的60%用于村集体经济下一年度的发展资金和村级基础设施建设以及公益事业建设。2、带动周边农户柑橘产业发展3、为周边农户提供就业岗位。 | 1、周边流转土地农户可获得土地租金10万元左右/年。 2、到第四年丰产期项目产值达到80万元/年。 3、带动周边农户发展柑橘产业，减少农村土地撂荒现象。 | 共投入资金130万元 | 1、带动周边农户柑橘产业发展2、验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 维护期平均每亩投入1300元/年 | 到第四年丰产期开始项目产值达到80万元/年 | 周边1000户农户受益（获得土地租金、技术指导、就近务工等） | 项目实施通过良好管护可使用≥16年 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区吴家镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.06 | 2021.12 | 130 | 80 | 0 | 0 | 50 | 150 | 150 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 吴家镇高峰村股份经济合作联合社（村集体经济组织）争取项目资金80万元入股该项目，占该项目55%股份，叁亲农业有限公司以技术管理与资金两种方式入股该项目，技术管理占该项目5%股份、入股资金50万元占该项目35%股份。项目建设运行过程中，合作双方如有资金追加投资，原股权同比例稀释，但需保证吴家镇高峰村股份经济合作联合社占股比例在50%以上,掌握该项目实际控股权。合作双方应按时支付投资，不得无故退资，如需退资，需提前半年书面通知对方，并经第三方评审后，根据评审结果按照占股比例退资。 | 是 | 当年利润的50%作为该项目下一年度的生产成本投入，剩余50%利润按照双方占股比例进行分配,即吴家镇高峰村股份经济合作联合社分配55%，叁亲农业发展有限公司分配45%。 | 郑尚齐 | 13996047216
108 | 荣昌区2021年古昌镇大青杠村集体经济产业发展项目 | 荣昌区_产业项目_荣昌区2021年古昌镇大青杠村集体经济产业发展项目 | 产业项目 | 其他 | 1. 引导农民流转土地入股村集体经济。2. 将大青㭎村3组闲置的董家村小学、村老办公室旧址店面等具体资产，进行翻新改造，引进业主修建食用油等农副产品加工厂。3.在全村建成总面积1000亩的水稻种植基地4.升级集体经济荣昌区汇名农副产品加工有限公司的硬件设备。 | 新建 | 古昌镇大青杠村 | 针对大青㭎村村集体经济薄弱问题，通过当地粮油资源有效利用，提供社会服务、发展混合经营等方式，培育发展本村集体经济，进一步巩固脱贫攻坚成果，实现同乡村振兴的有效衔接，推动乡村全面振兴，实现产业兴旺。 | 本项目围绕发展农户群众特别是脱贫户参与度高的区域特色高效产业，支持已具有生产规模、发展基础的油菜籽产业基地建设灌溉设施等，改善基地生产条件。 | 针对大青㭎村村集体经济薄弱问题，通过当地粮油资源有效利用，提供社会服务、发展混合经营等方式，培育发展本村集体经济，进一步巩固脱贫攻坚成果，实现同乡村振兴的有效衔接，推动乡村全面振兴，实现产业兴旺。 | 扶持村集体经济项目1个，项目当年启动。加工厂产能扩大2倍，年生产能力达到120万斤菜籽。 | 菜籽油符合国家规定的质量标准和食品安全要求。 | 项目按时验收率100% | 项目建设资金以专项补助资金金额80万元，为建设成本底限。 | 促进村集体经济增收，促进农户、脱贫户增加收入。 | 提供就业岗位，带领脱贫人口增收致富，融合生产、加工、销售为一体的形成品牌竞争力。 | 项目持续发挥作用。 | 受益群众满意度≥90% | 区农业农村委 | 荣昌区古昌镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.06 | 2021.12 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 242 | 50 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 结合我村实际情况，经村支两委研究决定建设优质粮油加工厂1个，通过加工和销售纯天然植物油和优质大米，构建产销“一条龙”的现代农业产业模式，推动乡村产业振兴。并通过探索村集体经济发展壮大和村民个人增收同步实现的利益联系机制，实现“双赢”。 | 是 | “双赢”利益联系机制。收益的20%用于股民分红，50%纳入村专项公共事业发展基金，用于公共设施建设、村民公益事物活动或困难户救助等支出，30%留存村集体。确保村集体顺畅运转，又提高了服务群众满意度。 | 刘勇 | 13368352998
109 | 荣昌区2021年岚峰林场巩固提升项目 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年岚峰林场巩固提升项目 | 村基础设施 | 其他 | 硬化林区道路0.2公里及场坝硬化300平方，森林防火队员驻地改造。 | 新建 | 双河街道大石堡社区 | 硬化林区道路0.2公里及场坝硬化300平方；满足森林防火队员8名以上人员驻扎条件。 | 改善林区及周边人民道路质量，方便群众出行。 | 硬化林区道路0.2公里及场坝硬化300平方；满足森林防火队员8名以上人员驻扎条件。 | 岚峰林场林区内道路硬化里程及场坝硬化面积≥0.2公里≥300平米；森林防火队员驻地改造厨房1个，住房4间 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 岚峰林场林区内道路硬化里程及场坝硬化面积30万，森林防火队员驻地改造10万 |  | 解决森林防火车辆通行便利及边缘人口出行方便；满足森林防火队员驻扎条件满足人数≥8人。 | 工程设计使用年限≥5年 | 受益群众满意度≥90% | 区林业局 | 区国有岚峰林场 | 2021年 | 是 | 2021.06 | 2021.12 | 44.6368 | 44.6368 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 郭宇桃 | 15123945880
110 | 荣昌区2021年脱贫人口跨省就业支持资金 | 荣昌区_就业扶贫_荣昌区2021年脱贫人口跨省就业支持资金 | 就业扶贫 | 外出务工补助 | 1.进一步鼓励脱贫人口与边缘人口外出就业；2.进一步促进脱贫人口与边缘人口稳岗就业。 | 新建 | 荣昌区 | 进一步鼓励脱贫人口与边缘人口外出就业；进一步促进脱贫人口与边缘人口稳岗就业。 | 通过项目的实施，采取有针对性的就业帮扶，助力脱贫人口和边缘易致贫人口就业增收。 | 进一步鼓励脱贫人口与边缘人口外出就业；进一步促进脱贫人口与边缘人口稳岗就业。 | 享受补助脱贫人口和边缘人口人数≥300人 | 补助标准发放准确率≥98% | 补助资金及时发放率≥100% | 控制在预算范围内 |  | 受益人数≥300人 | 受益年限≥1年 | 受益群众满意度≥98% | 区人力资源社会保障局 | 区人力资源社会保障局 | 2021年 | 是 | 2021.06 | 2021.12 | 49.7388 | 49.7388 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 唐伟 | 13883489433
111 | 荣昌区2021年边缘易致贫户到户帮扶产业扶持资金 | 荣昌区_产业项目_荣昌区2021年边缘易致贫户到户帮扶产业扶持资金 | 产业项目 | 其他 | 主要支持有劳动力且有产业发展意愿的边缘易致贫户等通过自主发展、入股合作社或村集体经济组织“抱团”等方式发展产业。 | 新建 | 荣昌区 | 主要支持有劳动力且有产业发展意愿的边缘易致贫户等通过自主发展、入股合作社或村集体经济组织“抱团”等方式发展产业。 | 增加边缘易致贫户等造血功能，经边缘易致贫户自主申报，根据家庭实际情况进行到户帮扶，实现边缘易致贫户致富增收。 | 主要支持有劳动力且有产业发展意愿的边缘易致贫户等通过自主发展、入股合作社或村集体经济组织“抱团”等方式发展产业。 | 边缘易致贫户到户帮扶率≥90％ | 补助资金发放准确率100% | 补助资金及时发放率≥100% | 控制在预算范围内 | 帮助脱贫户发展主导产业≥1项 | 政策知晓率≥95% | 受益年限≥1年 | 受益群众满意度≥98% | 区农业农村委 | 区农业农村委员会 | 2021年 | 是 | 2021.06 | 2021.12 | 7.765 | 7.765 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曾翔 | 15320529561
112 | 重庆市荣昌区双河街道农村饮水安全巩固提升工程 | 荣昌区_村基础设施_重庆市荣昌区双河街道农村饮水安全巩固提升工程 | 生活条件改善 | 解决安全饮水 | 对水厂附属设施进行改造。新建取水泵站一座，新建dn250提水管及自流引水管1062m；新建3000m³/d标准化水厂一座；供区改扩建主管网183.139km，新建管网加压泵站4座。 | 新建 | 荣昌区双河街道 | 完成供水管网扩建40km。 | 重点围绕解决脱贫人口饮水安全保障问题，真正解决脱贫人口稳定脱贫最紧迫、最现实、最突出问题上。 | 完成供水管网扩建40km。 | 完成供水管网扩建40km。 | 验收合格率100%。 | 项目（工程）完成及时率≥95% | 项目建设成本406万元 |  | 受益建档立卡脱贫户数≥36人 | 工程设计使用年限≥15年 | 受益建档立卡脱贫人口满意度≥90% | 区水利局 | 重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司 | 2021年 | 是 | 2021.09 | 2022.08 | 406 | 406 | 0 | 0 | 0 | 2418 | 36 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曹莉 | 15923175040
113 | 荣昌区2021年雨露计划职业教育补助 | 荣昌区_教育扶贫_荣昌区2021年雨露计划职业教育补助 | 教育扶贫 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 对于我区建档立卡脱贫户家庭、监测对象户家庭中符合“雨露计划”职业教育补助条件的子女，要做到“应补尽补”。 | 新建 | 荣昌区 | 对符合补助条件的建档立卡脱贫户家庭、监测对象户家庭子女落实“雨露计划”职业教育补助，巩固拓展脱贫攻坚成果、增强脱贫人口及监测对象内生动力、提高脱贫人口及监测对象自我发展能力。 | 通过教育资助，增强脱贫人口及监测对象内生动力、提高脱贫人口及监测对象自我发展能力。 | 对我区建档立卡脱贫户家庭、监测对象户家庭中符合补助条件的子女，落实“雨露计划”职业教育补助，补助对象200人以上。 | 享受补助人数≥200人 | 补助发放准确率≥95% | 补助经费及时发放率≥95% | 补助标准1500元/生/学期 |  | 政策知晓率≥95% | 受益年限≥1年 | ≥90% | 区农业农村委员会 | 区农业农村委员会 | 2021年 | 是 | 2021.9 | 2021.12 | 103.2 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |  | 曾翔 | 13500345388
114 | 荣昌区2021年度昌元街道白四路建设工程 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度昌元街道白四路建设工程 | 村基础设施 | 通村组、硬化路及护栏 | 昌元街道虹桥社区新建长2.1公里，宽4.5米的混凝土路面 | 新建 | 荣昌区昌元街道虹桥社区 | 项目公路里程2.1公里，可解决昌元街道虹桥社区400人（其中建档立卡脱贫户90人）出行问题。 | 群众全程监督施工，通过改善交通条件，方便400人（其中建档立卡脱贫户90人）生活出行并降低农产品运输成本。 | 项目公路里程2.1公里，可解决昌元街道虹桥社区400人（其中建档立卡脱贫户90人）出行问题。 | 脱贫村改建公路里程2.1公里 | 验收合格率100% | 项目完工及时率≥100% | 道路补助标准≥市级40万元/公里，区级15万元/公里 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥8% | 受益建档立卡脱贫人数≥受益脱贫人口90人。 | 改造后道路使用年限≥6年。 | 受益群众满意度≥90% | 区交通局 | 荣昌区昌元街道办事处 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 115.5 | 31.5 | 0 | 84 | 0 | 400 | 90 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 张有林 | 13668049635
115 | 荣昌区2021年度盘龙镇禾苗村少数民族资金集体经济花椒基地基础设施建设项目 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度盘龙镇禾苗村少数民族资金集体经济花椒基地基础设施建设项目 | 村基础设施 | 产业路 | 盘龙镇禾苗村花椒基地整修长230米、宽3.5米、厚20厘米的C25混凝土机耕道和C25混凝土中转院坝280平方米。 | 新建 | 盘龙镇禾苗村 | 盘龙镇禾苗村花椒基地整修长230米、宽3.5米、厚20厘米的C25混凝土机耕道和C25混凝土中转院坝280平方米。 | 群众全程监督施工进度和质量。壮大农村集体经济，增加群众收入。 | 盘龙镇禾苗村花椒基地整修长230米、宽3.5米、厚20厘米的C25混凝土机耕道和C25混凝土中转院坝280平方米。 | 机耕道长度≥230米，机耕道宽度≥3.5米，厚度≥20厘米，中转院坝面积≥280平方米。 | 项目验收合格率100% | 项目完成及时率100% | 控制在预算范围内 | 建档立卡脱贫户人均纯收入增长幅度≥5% | 受益建档立卡脱贫人数≥285人。 | 项目完成后正常运行率90%。 | 群众满意度≥95% | 区民宗委 | 盘龙镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.08 | 2021.12 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2981 | 285 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 是 | 脱困户除有土地入股分红及务工分红外，村集体将持股部分收益不少于5%用于全村96户脱困户利益联结分红。分红期限暂定3-5年，到期后视脱贫户发展情况考虑是否继续分红。 | 廖雪红 | 13618314329
116 | 荣昌区2021年度铜鼓镇刘骥村少数民族发展资金人居环境整治项目 | 荣昌区_生活条件改善_荣昌区2021年度铜鼓镇刘骥村少数民族发展资金人居环境整治项目 | 生活条件改善 | 入户路改造 | 修缮人行便道1.8公里，院坝修复条石65平方米，建休闲亭1个，新增特色垃圾桶6个，增设、修缮标识7处。 | 新建 | 铜鼓镇刘骥村 | 修缮人行便道1.8公里，院坝修复条石65平方米，建休闲亭1个，新增特色垃圾桶6个，增设、修缮标识7处。 | 群众全程监督施工进度和质量。改善群居住环境，提高群众生活质量。 | 修缮人行便道1.8公里，院坝修复条石65平方米，建休闲亭1个，新增特色垃圾桶6个，增设、修缮标识7处。 | 补助人居环境整治村个数≥1个 | 项目验收合格率≥95% | 项目完成及时率100% | 控制在预算范围内 |  | 受益建档立卡脱贫人数≥9人。 | 项目完成后正常运行率90%。 | 群众满意度≥95% | 区民宗委 | 铜鼓镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.08 | 2021.12 | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 161 | 9 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 周延 | 17708350129
117 | 荣昌区2021年度清升镇罗汉寺村少数民族发展资金人居环境整治项目 | 荣昌区_村基础设施_荣昌区2021年度清升镇罗汉寺村少数民族发展资金人居环境整治项目 | 村基础设施 | 其他 | 在清升镇罗汉寺村污水处理、花园、中庭景观和文化墙等建设。 | 新建 | 清升镇罗汉寺村 | 通过人居环境整治项目，改善刘家大院群众生活环境条件，打造小院讲堂阵地，受益 120 户，350 人。 | 群众全程监督施工进度和质量。改善群居住环境，提高群众生活质量。 | 通过人居环境整治项目，改善刘家大院群众生活环境条件，打造小院讲堂阵地，受益 120 户，350 人。 | 补助人居环境整治村个数≥1个 | 项目验收合格率≥95% | 项目完成及时率100% | 控制在预算范围内 |  | 受益建档立卡脱贫人数≥14人。 | 项目完成后正常运行率90%。 | 群众满意度≥95% | 区民宗委 | 清升镇人民政府 | 2021年 | 是 | 2021.08 | 2021.12 | 32.5 | 10 | 0 | 0 | 22.5 | 350 | 14 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |  | 否 |  | 郭永秀 | 18983821633
118 | 荣昌区2021年健康扶贫医疗基金 | 荣昌区_健康扶贫_荣昌区2021年健康扶贫医疗基金 | 健康扶贫 | 接受医疗救助 | 全国防返贫信息监测系统中建档立卡脱贫人口中因病增加医疗支出，符合报销条件的建卡脱贫户。可切实减轻建档立卡脱贫户因病增加医疗方面负担。救助标准为：自付 1000 元（含）—1 万元（不含）部分，按照救助 70%比例予以救助；自付 1 万元（含）—5 万元（不含）部分，按照 85%比例予以救助；自付 5 万元（含）以上部分，按照 95%比例予以救助。每人每年最高救助额度不超过 20 万元。 | 续建 | 荣昌区 | 建档立卡脱贫人口在医院就医后，符合条件的直接一站式结算，可使受益人减轻就医方面的实际负担。 | 设立健康扶贫医疗基金，每年由财政衔接资金补充基金池，保持基金规模稳定。区人力社保局和区卫生健康委牵头脱贫户医疗保障工作。建档立卡脱贫群众了解健康扶贫医疗基金，就医时，医疗机构自动识别，通过“一站式结算平台”进行费用自动报销。建档立卡脱贫户报销后可切实减轻医疗方面支出。 | 建档立卡脱贫人口在医院就医后，符合条件的直接一站式结算，使受益人减轻就医方面的实际负担。 | 享受健康扶贫医疗基金待遇人次数≥5000人次。 | 建档立卡脱贫人口健康扶贫医疗基金“一站式”结算率≥98％ | 符合条件就医的建档立卡脱贫户及时报销率≥98％ | 救助标准为：自付 1000 元（含）—1 万元（不含）部分，按照救助 70%比例予以救助；自付 1 万元（含）—5 万元（不含）部分，按照 85%比例予以救助；自付 5 万元（含）以上部分，按照 95%比例予以救助。每人每年最高救助额度不超过 20 万元。 |  | 建档立卡脱贫户健康扶贫医疗基金政策知晓率≥90% | 受益年限≥1年 | 受益建档立卡脱贫人口满意度≥95% | 区医保局 | 区医保局、区卫健委 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 336.3519 | 328.5237 | 0 | 7.8281 | 0 | 3000 | 3000 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曾翔 | 15320529561
119 | 荣昌区2021年小额贴息风险补偿金 | 荣昌区_金融扶贫_荣昌区2021年小额贴息风险补偿金 | 金融扶贫 | 扶贫小额贷款贴息 | 商业银行为有意愿贷款发展自身经济的建卡脱贫户提供小额信贷，确保补偿金充足。 | 新建 | 荣昌区 | 为扶贫小额信贷贷款提供风险补偿金，进一步提升脱贫户自力更生能力， | 建档立卡脱贫户提供身份证和账号等资料申请小额贷款，按银行同期基准利率由银行全额贴息，提供风险补偿金，助推产业发展，增加脱贫户收入。 | 为建档立卡脱贫户扶贫小额贷款和贴息，保证银行贷款风险补偿金。解决脱贫户贷款难、融资难的问题；帮助脱贫户发展产业项目。 | 建档立卡片脱贫户贷款风险补偿率≤1％ | 贷款风险补偿满足率≥98% | 贷款及时发放率100% | 建档立卡脱贫户贷款申请金额≤5万元 | 带动增加建档立卡脱贫户经济收入（总收入）≥0.3万元 | 政策知晓率≥95% | 受益年限≥1年 | 受益建档立卡脱贫人口满意度90% | 区农业农村委 | 区农业农村委 | 2021年 | 是 | 2021.01 | 2021.12 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |  | 否 |  | 曾翔 | 15320529561